## BURITINOPOLIS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 30/04/2026 - 10:47
MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036005018-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/04/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : BURITINÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 32.634,30 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 102088.58 |  | 102088.58
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 122917.92 |  | 122917.92
Total do Grupo : | [9 empty] | 225006.5
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 108.778 |  |  | 0.68 |  | 73.96
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 108.778 |  |  | 0.5 |  | 54.38
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 65.267 |  |  | 9.42 |  | 614.81
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 352.441 |  |  | 3.34 |  | 1177.15
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 52.214 |  |  | 77.61 |  | 4052.32
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 1305.372 |  |  | 0.5 |  | 652.68
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 104.429 |  |  | 11.63 |  | 1214.5
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 563.919 |  |  | 3.42 |  | 1928.6
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 2.152 |  |  | 3.94 |  | 8.47
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 326.343 |  |  | 0.62 |  | 202.33
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 52.214 |  |  | 305.95 |  | 15974.87
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 65268.602 |  |  | 6.39 |  | 417066.36
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 240.183 |  |  | 2.63 |  | 631.68
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 4.177 |  |  | 2.82 |  | 11.77
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 811.861 |  |  | 0.9 |  | 730.67
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 52033.71 |  |  | 1.47 |  | 76489.55
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.652 |  |  | 3906.89 |  | 2547.29
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 9.53 |  |  | 4351.33 |  | 41468.17
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.424 |  |  | 3742.81 |  | 1586.95
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 45950.436 |  |  | 2.37 |  | 108902.53
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 110.956 |  |  | 5228.88 |  | 580175.6
Total do Grupo : | [9 empty] | 1255564.64
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 691 |  |  | 48.35 |  | 33409.85
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 290.703 |  |  | 36.48 |  | 10604.84
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2277.202 |  |  | 4.99 |  | 11363.23
Total do Grupo : | [9 empty] | 55377.92
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1535949.06
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036005018-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/04/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : BURITINÓPOLIS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 32.634,30 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 14.6493 |  |  | 225006.5 |  |  | 6.89
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 81.7452 |  |  | 1255564.64 |  |  | 38.47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.6055 |  |  | 55377.92 |  |  | 1.69
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1535949.06 |  |  | 47.05
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## NOVA ROMA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/03/2026 - 14:33
MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036004445-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 17/03/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE NOVA ROMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : NOVA ROMA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO.
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 16.258,79 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 125508.48 |  | 125508.48
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 122917.92 |  | 122917.92
Total do Grupo : | [9 empty] | 248426.4
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 54.193 |  |  | 0.68 |  | 36.85
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 54.193 |  |  | 0.5 |  | 27.09
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 32.516 |  |  | 9.42 |  | 306.3
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 48.774 |  |  | 3.34 |  | 162.9
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 26.013 |  |  | 77.61 |  | 2018.86
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 650.35 |  |  | 0.5 |  | 325.17
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 52.027 |  |  | 11.63 |  | 605.07
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 36.418 |  |  | 3.42 |  | 124.54
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 1.07 |  |  | 3.94 |  | 4.21
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 162.587 |  |  | 0.62 |  | 100.8
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 26.013 |  |  | 372.8 |  | 9697.64
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 32517.584 |  |  | 7.46 |  | 242581.17
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 119.659 |  |  | 2.63 |  | 314.7
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 2.081 |  |  | 2.82 |  | 5.86
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2372.091 |  |  | 0.9 |  | 2134.88
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 65344.988 |  |  | 1.47 |  | 96057.13
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.324 |  |  | 3906.89 |  | 1265.83
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 4.748 |  |  | 4351.33 |  | 20660.11
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.211 |  |  | 3742.81 |  | 789.73
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 20651.642 |  |  | 2.37 |  | 48944.39
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 55.279 |  |  | 5429.45 |  | 300134.56
Total do Grupo : | [9 empty] | 726297.79
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 269 |  |  | 48.35 |  | 13006.15
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 135.499 |  |  | 36.48 |  | 4943
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1167.773 |  |  | 4.99 |  | 5827.18
Total do Grupo : | [9 empty] | 23776.33
Total do Orçamento : | [9 empty] | 998500.52
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036004445-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 17/03/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE NOVA ROMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : NOVA ROMA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO.
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 16.258,79 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 24.8799 |  |  | 248426.4 |  |  | 15.27
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 72.7388 |  |  | 726297.79 |  |  | 44.67
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.3813 |  |  | 23776.33 |  |  | 1.46
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 998500.52 |  |  | 61.4
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## TERESINA DE GOIÁS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 15/04/2026 - 11:07
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [10 empty] | MICRO
Orçamento | : 202600036004095-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 26/03/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE TERESINA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM)
Versão | : TERESINA DE GOIÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 13.422,33 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 107779.4 |  | 107779.4
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 122917.92 |  | 122917.92
Total do Grupo : | [9 empty] | 230697.32
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 44.738 |  |  | 0.68 |  | 30.42
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 44.738 |  |  | 0.5 |  | 22.36
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 26.843 |  |  | 9.42 |  | 252.86
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 53.686 |  |  | 3.34 |  | 179.31
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 21.475 |  |  | 77.61 |  | 1666.67
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 536.892 |  |  | 0.5 |  | 268.44
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 42.95 |  |  | 11.63 |  | 499.5
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 214.75 |  |  | 3.42 |  | 734.44
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 0.884 |  |  | 3.94 |  | 3.48
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 134.223 |  |  | 0.62 |  | 83.21
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 21.474 |  |  | 372.8 |  | 8005.5
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 26844.66 |  |  | 7.46 |  | 200261.16
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 98.779 |  |  | 2.63 |  | 259.78
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 1.718 |  |  | 2.82 |  | 4.84
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2849.307 |  |  | 0.9 |  | 2564.37
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 145474.364 |  |  | 1.47 |  | 213847.31
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.268 |  |  | 3906.89 |  | 1047.04
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 3.918 |  |  | 4351.33 |  | 17048.51
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.174 |  |  | 3742.81 |  | 651.24
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 20197.98 |  |  | 2.37 |  | 47869.21
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 45.635 |  |  | 5429.45 |  | 247772.95
Total do Grupo : | [9 empty] | 743072.6
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 205 |  |  | 48.35 |  | 9911.75
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 184.09 |  |  | 36.48 |  | 6715.6
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1012.329 |  |  | 4.99 |  | 5051.52
Total do Grupo : | [9 empty] | 21678.87
Total do Orçamento : | [9 empty] | 995448.79
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036004095-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 26/03/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE TERESINA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM)
Versão | : TERESINA DE GOIÁS - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 13.422,33 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 23.1752 |  |  | 230697.32 |  |  | 17.18
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 74.647 |  |  | 743072.6 |  |  | 55.36
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.1777 |  |  | 21678.87 |  |  | 1.61
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 995448.79 |  |  | 74.15
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 105
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias
1 | BURITINÓPOLIS |  | 43.51% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1535949.06 | 383987.265 | 383987.265 | 460784.718 | 307189.812 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NOVA ROMA |  | 28.29% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 998500.52 | 0 | 249625.13 | 249625.13 | 299550.156 | 199700.104 | 0 | 0 | 0
3 | TERESINA DE GOIÁS |  | 28.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 995448.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248862.1975 | 248862.1975 | 298634.637 | 199089.758
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 10.88% | 17.95% | 20.13% | 17.19% | 12.71% | 7.05% | 8.46% | 5.64%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 10.88% | 28.83% | 48.95% | 66.14% | 78.85% | 85.9% | 94.36% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 383987.265 | 633612.395 | 710409.848 | 606739.968 | 448562.3015 | 248862.1975 | 298634.637 | 199089.758
VALOR ACUMULADO |  |  | 3529898.37 | 383987.265 | 1017599.66 | 1728009.508 | 2334749.476 | 2783311.7775 | 3032173.975 | 3330808.612 | 3529898.37

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 105 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
BURITINÓPOLIS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 225006.5 | 6.89
| PAVIMENTAÇÃO | 1255564.64 | 38.47
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 55377.92 | 1.69
| TOTAL GERAL | 1535949.06 | 47.05
NOVA ROMA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 248426.4 | 15.27
| PAVIMENTAÇÃO | 726297.79 | 44.67
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23776.33 | 1.46
| TOTAL GERAL | 998500.52 | 61.4
TERESINA DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 230697.32 | 17.18
| PAVIMENTAÇÃO | 743072.6 | 55.36
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21678.87 | 1.61
| TOTAL GERAL | 995448.79 | 74.15
|  | TOTAL GERAL | 3529898.37
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 105
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | BURITINÓPOLIS | 1535949.06
43.51%
| 2 | NOVA ROMA | 998500.52
28.29%
| 3 | TERESINA DE GOIÁS | 995448.79
28.2%
|  | TOTAL GERAL | 3529898.37
100%

## CAP. TÉC. OPERACIONAL
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 105 | [5 empty] | APOIO
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | ÁREA DE MICRO (M2) | APLICAÇÃO CBUQ (M3) | AREA
1 | BURITINÓPOLIS | MICRO | 65268.602 | - | 26794.44 | 65268.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NOVA ROMA | MICRO | 32517.584 | - | 25920 | 32517.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERESINA DE GOIÁS | MICRO | 26844.66 | - | 10296.86 | 26844.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | UND | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
3 | MICRO | M2 | 124630.846 | 62315.423
0 | CBUQ | M3 | 0 | 0