## Composição BDI
|  |  | MIN | MED | MAX |  | COMPOSIÇÃO DO BDI Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado Local: Balneário Praia de Leste - Pontal do Paraná/PR Lote: Rua Estoril, 352
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
#REF! | R | #REF! | 1% | 1.39% | 1.74%
#REF! | DF | #REF! | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 5.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
#REF! | L | #REF! | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
#REF! | BDI PAD | #REF! | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.39% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | -
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.38% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 24.38% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Pontal do Paraná/PR |  |  |  |  | 30 de junho de 2025
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local |  |  |  |  | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | [5 empty] | Nome: | Lucas Scomação Jacon
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | [5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | [5 empty] | CREA: | PR-211.223/D
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Planilha Orçamentária
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Objeto: Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado Local: Balneário Praia de Leste - Pontal do Paraná/PR Lote: Rua Estoril, 352 |  |  |  |  | REFERÊNCIA | [6 empty] | PROJEÇÃO PARA VIAS PARALELAS |  | CONSIDERAÇÕES
[6 empty] | SINAPI | 2026-04-01 | [5 empty] | CUSTO POR M | EXTENSÃO TOTAL | PASSEIO 2,5M; PAV. BLOQUETE; DRENAGEM; RAMPAS E PODOTÁTIL; BASE E SUB BASE
[6 empty] | ORSE | 2026-04-01 | [5 empty] | 1023.5077 | 260
[6 empty] | BDI 1 | 24.38%
Item | Fonte | Código | Descrição | Und | Qtde | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |  | CUB (R$/m2) | ÁREA TOTAL (m2) | CUSTO DA OBRA | 292723.1972
#REF!
1. - Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado | [8 empty] | 512016.8
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6617.91 | 1.293%
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.7 | 505.6 | BDI 1 | 628.87 | 1697.95
1.1.2 | ORSE | 9346 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 4397.36 | 0.35 | BDI 1 | 0.44 | 1934.84
1.1.3 | ORSE | 4654 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | MÊS | 3 | 800 | BDI 1 | 995.04 | 2985.12
1.2. |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 6459.92 | 1.262%
1.2.1 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 469.74 | 2.63 | BDI 1 | 3.27 | 1536.05
1.2.2 | ORSE | 26 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 46.9736 | 19.55 | BDI 1 | 24.32 | 1142.4
1.2.3 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 29.83 | 79.01 | BDI 1 | 98.27 | 2931.39
1.2.4 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE ESCADARIA, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0.62 | 369.81 | BDI 1 | 459.97 | 285.18
1.2.5 | SINAPI | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, COMM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 5.76 | 11.52 | BDI 1 | 14.33 | 82.54
1.2.6 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 8.51 | 3.96 | BDI 1 | 4.93 | 41.95
1.2.7 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 2.43 | 34.35 | BDI 1 | 42.72 | 103.81
1.2.8 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 6.2 | 13.31 | BDI 1 | 16.55 | 102.61
1.2.9 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1.47 | 13.31 | BDI 1 | 16.55 | 24.33
1.2.10 | COMPOS. | 001 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TELA METÁLICA, TRAVESSAS EM TUBOS DE AÇO 1.3/4" E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 2" ALTURA ATÉ 1,10M, COM APROVEITAMENTO | M | 12.95 | 13.016 | BDI 1 | 16.19 | 209.66
1.3. |  |  | ALVENARIAS E PISO SOB ESCADA | [5 empty] | 56032.18 | 10.94%
1.3.1 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | M2 | 198.2 | 104.82 | BDI 1 | 130.38 | 25841.32
1.3.2 | SINAPI | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 7.5 | 97.45 | BDI 1 | 121.21 | 909.08
1.3.3 | SINAPI | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. | KG | 46.4 | 10.72 | BDI 1 | 13.33 | 618.51
1.3.4 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | M3 | 0.4009 | 1239.79 | BDI 1 | 1542.05 | 618.2
1.3.5 | SINAPI | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. | KG | 74 | 13.84 | BDI 1 | 17.21 | 1273.54
1.3.6 | SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | M3 | 3.961 | 1188.69 | BDI 1 | 1478.49 | 5856.3
1.3.7 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 198.2 | 6.3 | BDI 1 | 7.84 | 1553.89
1.3.8 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 193.03 | 73.01 | BDI 1 | 90.81 | 17529.05
1.3.9 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 5.17 | 53.32 | BDI 1 | 66.32 | 342.87
1.3.11 | COMPOS. | 002 | SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PISO EM MADEIRA DE LEI EM LAJE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, AREA DO PISO ATÉ 9M², INCLUSO MÃO DE OBRA E PARAFUSOS, EXCLUSIVE MADEIRAS DA ESTRUTURA | UND | 1 | 1197.472 | BDI 1 | 1489.42 | 1489.42
1.4. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 24936.36 | 4.87%
1.4.1. |  |  | GALPÃO EXISTENTE | [5 empty] | 24782.2
1.4.1.1 | COMPOS. | 004 | PORTÃO DE CORRER METÁLICO FECHADO EM PERFIL TIPO LAMBRIL, COM VEDAÇÃO PERIMETRAL PARA AMBIENTES CLIMATIZADOS, DIMENSÕES 4,50 X 5,00 M, COM ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA, TRILHO INFERIOR, ROLDANAS, GUIA SUPERIOR, FECHADURA, PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALAÇÃO COMPLETA. | UND | 1 | 19924.585 | BDI 1 | 24782.2 | 24782.2
1.4.2. |  |  | PRÉDIO EXISTENTE | [5 empty] | 154.16
1.4.2.1 | SINAPI | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | UND | 1 | 123.94 | BDI 1 | 154.16 | 154.16
1.5. |  |  | AMPLIAÇÃO DE DOIS NOVOS VÃOS | [5 empty] | 274572.95 | 53.63%
1.5.1 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 42 | 73.72 | BDI 1 | 91.69 | 3850.98
1.5.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 549.6 | 46.03 | BDI 1 | 57.25 | 31464.6
1.5.3 | ORSE | 12994 | ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PADRÃO QUADRA DE ESPORTE, SEM LANTERNIM, C/MONTAGEM, VÃOS ATÉ 22M, TESOURA SEM EMENDA EM CONCRETO ARMADO, VÃOS ENTRE PILARES DE 5,00/6,00M, ALTURA 6,50/7,50M(LATERAL/MEIO), EXCLUSO TELHAS, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E TERÇAS EM CONCRETO - RV 01 | M2 | 549.6 | 350 | BDI 1 | 435.33 | 239257.37
1.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 42106.69 | 8.224%
1.6.1. |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 17978.4
1.6.1.1 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 24 | 602.27 | BDI 1 | 749.1 | 17978.4
1.6.2. |  |  | ENCAMINHAMENTO - CABOS E ELETRODUTOS | [5 empty] | 3571.27
1.6.2.1 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 190.8 | 6.36 | BDI 1 | 7.91 | 1509.23
1.6.2.2 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 71.01 | BDI 1 | 88.32 | 353.28
1.6.2.3 | SINAPI | 91843 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 157.2 | 8.74 | BDI 1 | 10.87 | 1708.76
1.6.3 |  |  | TOMADAS | [5 empty] | 1156.56
1.6.3.1 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 16 | 39.99 | BDI 1 | 49.74 | 795.84
1.6.3.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 36.25 | BDI 1 | 45.09 | 360.72
1.6.4. |  |  | INFRA - AR CONDICIONADO | [5 empty] | 19400.46
1.6.4.1 | SINAPI | 104774 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UND | 12 | 3.03 | BDI 1 | 3.77 | 45.24
1.6.4.2 | SINAPI | 104768 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UND | 3 | 0.87 | BDI 1 | 1.08 | 3.24
1.6.4.3 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 350 | 13.17 | BDI 1 | 16.38 | 5733
1.6.4.4 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 250 | 31.49 | BDI 1 | 39.17 | 9792.5
1.6.4.5 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 68.74 | BDI 1 | 85.5 | 598.5
1.6.4.6 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 77.19 | BDI 1 | 96.01 | 192.02
1.6.4.7 | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 133.97 | BDI 1 | 166.63 | 166.63
1.6.4.8 | ORSE | 12597 | CAIXA DE SOBREPOR PARA 01 DISJUNTOR FAME OU SIMILAR | UND | 9 | 16.44 | BDI 1 | 20.45 | 184.05
1.6.4.9 | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 104 | 20.76 | BDI 1 | 25.82 | 2685.28
1.7. |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 54092.33 | 10.56%
1.7.1 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 779.927 | 11.42 | BDI 1 | 14.2 | 11074.9634
1.7.2 | ORSE | 3630 | PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO SOBRE CAMADA DE BORRACHA GRANULADA, SEM JUNTAS, ESP=7MM, MARCA LISONDA REF. LISONIT OU SIMILAR | M2 | 144.08 | 237.58 | BDI 1 | 295.5 | 42575.64
1.7.3 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 170.55 | 2.08 | BDI 1 | 2.59 | 441.7245
1.8. |  |  | CERCAMENTO EXTERNO | [5 empty] | 46231.46 | 9.029%
1.2.1 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 79.52 | 2.63 | BDI 1 | 3.27 | 260.03
1.2.2 | ORSE | 26 | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 15.904 | 19.55 | BDI 1 | 24.32 | 386.79
1.2.3 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 256 | 13 | BDI 1 | 16.17 | 4139.52
1.2.4 | SINAPI | 106480 | INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO 10X10 CM, H=2,30 A 2,50 M. | UND | 104 | 108.06 | BDI 1 | 134.41 | 13978.64
1.2.5 | SINAPI | 106469 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, MALHA 8X8 CM, FIO 14 BWG, H=2 M. | M2 | 502 | 36.76 | BDI 1 | 45.72 | 22951.44
1.2.6 | COMPOS. | 3 | PORTÃO DE ABRIR EM ALAMBRADO, COM DUAS FOLHAS, VÃO TOTAL DE 5,00 M E ALTURA DE 2,00 M, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 3630.0331 | BDI 1 | 4515.04 | 4515.04
1.9. |  |  | DEMAIS SERVIÇOS | [5 empty] | 966.96 | 0.1889%
1.9.1 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 284.4 | 2.73 | BDI 1 | 3.4 | 966.96
Note on G20: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO
Note on G21: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO
Note on G71: Sandro Roberto de Souza Junior: pintura das alvenarias novas, e toda pintura interna do barracao existente
Note on G73: Sandro Roberto de Souza Junior: Lavagem para retirar fezes de aves e sujeira das paredes para receber pintura
Note on G75: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO
Note on G76: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO
Note on G77: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO
Note on G78: Sandro Roberto de Souza Junior: 50% DE EMPOLAMENTO

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Objeto: Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado Local: Balneário Praia de Leste - Pontal do Paraná/PR Lote: Rua Estoril, 352
Item | Descrição |  | Preço Total (R$) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  |  | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | Físico (%) | Financeiro (R$) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO COM BARRACÃO EM CONCRETO ARMADO
1. - Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado |  | MENSAL: | 512016.8 | 31.08% | 159152.1 | 37.16% | 190243.35 | 31.76% | 162621.32
|  | ACUMULADO: |  | 31.08% | 159152.1 | 68.24% | 349395.5 | 100% | 512016.8
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6617.91 | 100% | 6617.91 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2. | DEMOLIÇÃO |  | 6459.92 | 100% | 6459.92 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3. | ALVENARIAS E PISO SOB ESCADA |  | 56032.18 | 50% | 28016.09 | 50% | 28016.09 | 0% | 0
1.4. | ESQUADRIAS |  | 24936.36 | 33% | 8229 | 33% | 8229 | 34% | 8478.36
1.5. | AMPLIAÇÃO DE DOIS NOVOS VÃOS |  | 274572.95 | 40% | 109829.18 | 40% | 109829.18 | 20% | 54914.59
1.6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 42106.69 | 0% | 0 | 50% | 21053.35 | 50% | 21053.35
1.7. | PINTURAS |  | 54092.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 54092.33
1.8. | CERCAMENTO EXTERNO |  | 46231.46 | 0% | 0 | 50% | 23115.73 | 50% | 23115.73
1.9. | DEMAIS SERVIÇOS |  | 966.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 966.96

## Composições Custos
| COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS Objeto: Ampliação e Reforma do Almoxarifado com Barracão em Concreto Armado Local: Balneário Praia de Leste - Pontal do Paraná/PR Lote: Rua Estoril, 352 | [6 empty] | REFERÊNCIA
[8 empty] | SINAPI | 2025-02-01
[8 empty] | BDI 1 | 23.54%
Item | Fonte | Código | Descrição | Und | Qtde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
1. | COMPOS. | 001 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TELA METÁLICA, TRAVESSAS EM TUBOS DE AÇO 1.3/4" E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 2" ALTURA ATÉ 1,10M, COM APROVEITAMENTO | M |  |  | 13.016
1.1 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 31.38 | 7.845
1.2 | SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 31.02 | 5.171
2. | COMPOS. | 002 | SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PISO EM MADEIRA DE LEI EM LAJE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, AREA DO PISO ATÉ 9M², INCLUSO MÃO DE OBRA E PARAFUSOS, EXCLUSIVE MADEIRAS DA ESTRUTURA | UND |  |  | 1197.472
2.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 29.86 | 477.76
2.2 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 37.33 | 597.28
2.3 | SINAPI-I | 13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 6.4 | 19.13 | 122.432
3 | COMPOS. | 003 | PORTÃO DE ABRIR EM ALAMBRADO, COM DUAS FOLHAS, VÃO TOTAL DE 5,00 M E ALTURA DE 2,00 M, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  |  | 3630.0331
3.1 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 36.31 | 363.1
3.2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 31.15 | 186.9
3.3 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 35.87 | 71.74
3.5 | SINAPI | 21011 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM — 1 1/4” | M | 23 | 47.15 | 1084.45
3.7 | SINAPI | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG, MALHA 8 X 8 CM, H=2 M | M2 | 10.55 | 25.59 | 269.9745
3.8 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG OU 14 BWG PARA FIXAÇÃO DA TELA | KG | 0.6 | 19 | 11.4
3.9 | SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO 2,50 MM | KG | 0.5 | 49.78 | 24.89
3.10 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA CHUMBAMENTO DOS POSTES LATERAIS | M3 | 0.23 | 380.45 | 87.5035
3.11 | SINAPI | 93558 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA/VALA PARA CHUMBAMENTO DOS POSTES | M3 | 0.23 | 123.22 | 28.3406
3.12 | SINAPI | 3106 | FERROLHO/FECHO CHATO REFORÇADO COM PORTA-CADEADO, AÇO ZINCADO, 6” | UND | 1 | 14.94 | 14.94
3.13 | SINAPI | 5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIÇO, LARGURA APROXIMADA 35 MM | UND | 1 | 28.57 | 28.57
3.14 | SINAPI | 5088 | PORTA-CADEADO EM AÇO GALVANIZADO | UND | 1 | 6.43 | 6.43
3.15 | SINAPI | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". | UND | 4 | 167.8 | 671.2
3.17 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. | M2 | 10.55 | 12.39 | 130.7145
3.18 | SINAPI | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 10.55 | 61.6 | 649.88
4 | COMPOS. | 004 | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUÍDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | UND |  |  | 19924.585
4.1 | SINAPI-I | 37561 | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUÍDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 22.5 | 564.19 | 12694.275
4.2 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 36.31 | 871.44
4.3 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 33.49 | 803.76
4.4 | SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 5/8”, COMPRIMENTO 6”, COM PORCA | UN | 12 | 21.17 | 254.04
4.5 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 45 | 11.2 | 504
4.6 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, POR DEMÃO. AF_01/2020 | M2 | 45 | 28.14 | 1266.3
4.7 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, 02 DEMÃOS. AF_01/2020 | M2 | 45 | 63.65 | 2864.25
4.8 | SINAPI-I | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 6 | 34.05 | 204.3
4.9 | SINAPI-I | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIÇO, SEÇÃO 8 X 15 MM, PARA VEDAÇÃO DE ESQUADRIA | M | 22 | 21.01 | 462.22