## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
OBRA: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU "ANTONIO BERNARDES FREIRE"
ENDEREÇO: RUA HORÁCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, N. 900, CENTRO, SANTA CRUZ DA ESPERANÇA / SP.
Serviços | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | TOTAL
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
Processo Licitatório
Serviços Preliminares |  |  |  | 70% | 14017.56 | 30% | 6007.52 | [38 empty] | 20025.08 | 20025.08
Fundação | [5 empty] | 100% | 3098.76 | [38 empty] | 3098.76 | 3098.76
Esquadrias | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 100% | 17194.73 | [26 empty] | 17194.73 | 17194.73
Alvenaria e divisórias | [7 empty] | 50% | 12817.25 | 50% | 12817.24 | [34 empty] | 25634.49 | 25634.5
Superestrutura | [5 empty] | 50% | 24931.69 | 50% | 24931.69 | [36 empty] | 49863.38 | 49863.38
Cobertura | [9 empty] | 30% | 111805.94 | 30% | 111805.94 | 20% | 74537.3 | 20% | 74537.31 | [28 empty] | 372686.49 | 372686.48
Instalações elétricas | [17 empty] | 20% | 13845.96 | 20% | 13845.96 | 40% | 27691.92 | 20% | 13845.96 | [20 empty] | 69229.8 | 69229.8
Instalações hidráulicas e sanitárias | [19 empty] | 20% | 1617.16 | 80% | 6468.64 | [22 empty] | 8085.8 | 8085.8
Revestimento | [23 empty] | 100% | 45502.28 | [20 empty] | 45502.28 | 45502.28
Piso | [25 empty] | 100% | 6955.56 | [18 empty] | 6955.56 | 6955.56
Aparelhos Sanitários | [33 empty] | 100% | 14837.69 | [10 empty] | 14837.69 | 14837.69
Forro | [25 empty] | 20% | 11093.32 | 40% | 22186.65 | 40% | 22186.65 | [14 empty] | 55466.62 | 55466.62
Muro de Arrimo | [25 empty] | 50% | 13413.28 | 50% | 13413.28 | [16 empty] | 26826.56 | 26826.55
Muro de Fechamento (h = 2,00 m) | [29 empty] | 50% | 15049.28 | 50% | 15049.27 | [12 empty] | 30098.55 | 30098.56
Piso externo (Saída de Emergência) | [31 empty] | 100% | 4101.42 | [12 empty] | 4101.42 | 4101.42
Pintura | [37 empty] | 70% | 49147.57 | 30% | 21063.25 |  |  |  |  | 70210.82 | 70210.82
Climatização | [33 empty] | 30% | 52593.78 | 50% | 87656.31 | 20% | 35062.52 | [6 empty] | 175312.61 | 175312.61
Rede de gás | [19 empty] | 100% | 2207.1 | [24 empty] | 2207.1 | 2207.1
Limpeza | [39 empty] | 100% | 12009 |  |  |  |  | 12009 | 12009
Auditoria independente durante a execução da obra |  |  |  | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.26% | 4003.33 | 5.32% | 4049.06 |  |  |  |  | 76109 | 76109
Recebimentos Provisório e Definitivo
TOTAL |  |  |  | 1.66% | 18020.89 | 3.5% | 38041.3 | 3.85% | 41752.27 | 11.85% | 128626.51 | 10.67% | 115809.27 | 7.24% | 78540.63 | 7.24% | 78540.64 | 3.23% | 35044.02 | 2% | 21673.55 | 3.52% | 38163.89 | 5.84% | 63351.57 | 3.27% | 35465.49 | 3.65% | 39603.26 | 3.8% | 41239.26 | 2.13% | 23154.02 | 6.58% | 71434.8 | 8.44% | 91659.64 | 8.13% | 88213.42 | 3.44% | 37121.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1085455.74 | 1085455.74
ACUMULADO |  |  |  | 1.66% | 18020.89 | 5.16% | 56062.19 | 9.01% | 97814.46 | 20.86% | 226440.97 | 31.53% | 342250.24 | 38.77% | 420790.87 | 46.01% | 499331.51 | 49.24% | 534375.53 | 51.24% | 556049.08 | 54.76% | 594212.97 | 60.6% | 657564.54 | 63.87% | 693030.03 | 67.52% | 732633.29 | 71.32% | 773872.55 | 73.45% | 797026.57 | 80.03% | 868461.37 | 88.47% | 960121.01 | 96.6% | 1048334.43 | 100% | 1085455.74 | 100% | 1085455.74 | 100% | 1085455.74 | 1085455.74
OBS:
A INCLUSÃO DE LINHAS E COLUNAS, BEM COMO, A ADEQUAÇÃO DO PRAZO E DAS FÓRMULAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE ( ESSE SERVE APENAS PARA MODELO, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS)
OS PERCENTUAIS DE CADA ITEM SÃO CALCULADOS PELO VALOR TOTAL DO PROJETO.
FID | 63.2% |  |  |  | 8858.59 |  | 21510.77 |  | 23855.97 |  | 78757.36 |  | 70657.32 |  | 47104.9 | [25 empty] | 250744.91
Contrapartida | 36.8% |  |  |  | 5158.97 |  | 12527.2 |  | 13892.97 |  | 45865.82 |  | 41148.62 |  | 27432.4 | [25 empty] | 146025.98
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 146025.98
| 100% |  |  |  | 14017.56 |  | 34037.97 |  | 37748.94 |  | 124623.18 |  | 111805.94 |  | 74537.3 | [25 empty] | 396770.89

## Planilha orçam - com deson
OBJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU - "ANTÔNIO BERNARDES FREIRE"
LOCAL: RUA HORÁCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, Nº 900 - CENTRO - SANTA CRUZ DA ESPERANÇA-SP
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - SP.
P L A N I L H A Q U A N T I T A T I V A / O R Ç A M E N T Á R I A
FONTE: CDHU 190 - com desoneração e SINAPI - 07/2023 desonerado | [6 empty] | BDI | 20.37%
Fonte | Código | Item | Discriminação dos Serviços | Un. | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. com BDI | Preço Total
|  | 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 20025.08
CDHU | 02.10.020 | 1.1 | Locação de obra de edificação | m2 | 7.1 | 17.75 | 21.37 | 151.73
CDHU | 02.08.020 | 1.2 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 918.82 | 1105.98 | 6635.88
CDHU | 03.02.040 | 1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.29 | 85.72 | 103.18 | 236.28
CDHU | 04.03.040 | 1.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 578.94 | 8.57 | 10.32 | 5974.66
CDHU | 04.07.020 | 1.5 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 438.61 | 13.31 | 16.02 | 7026.53
|  | 2 | Fundação |  |  |  |  | 3098.76
CDHU | 12.01.041 | 2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 18 | 82.59 | 99.41 | 1789.38
CDHU | 06.01.020 | 2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.42 | 53.58 | 64.49 | 27.09
CDHU | 09.01.020 | 2.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4.2 | 105.87 | 127.44 | 535.25
CDHU | 11.18.040 | 2.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.05 | 212.89 | 256.26 | 12.81
CDHU | 10.01.040 | 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 16.78 | 10.87 | 13.08 | 219.48
CDHU | 10.01.060 | 2.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 6.53 | 11.23 | 13.52 | 88.29
CDHU | 11.01.100 | 2.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 479.85 | 577.6 | 288.8
CDHU | 11.16.040 | 2.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 180.76 | 217.58 | 108.79
CDHU | 06.11.040 | 2.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1.2 | 19.99 | 24.06 | 28.87
|  | 3 | Esquadrias |  |  |  |  | 17194.73
CDHU | 23.09.050 | 3.1 | Porta lisa com batente de madeira - 90 x 210 cm | unid | 2 | 644.73 | 776.06 | 1552.12
CDHU | 25.02.230 | 3.2 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 4.2 | 1051.05 | 1265.15 | 5313.63
CDHU | 25.02.020 | 3.3 | Porta de entrada de abrir, em alumínio, sob medida | m² | 4.26 | 1021.7 | 1229.82 | 5239.03
CDHU | 28.20.850 | 3.4 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavavca e chave, para vãos de 1,70 m a 2,60 m | Cj | 3 | 1409.53 | 1696.65 | 5089.95
|  | 4 | Alvenaria e divisórias |  |  |  |  | 25634.5
CDHU | 14.04.210 | 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 21 | 84.11 | 101.24 | 2126.04
CDHU | 14.04.220 | 4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 109.45 | 96.4 | 116.04 | 12700.58
CDHU | 14.20.010 | 4.3 | Vergas, contra vergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.88 | 1881.18 | 2264.38 | 8785.79
CDHU | 14.30.020 | 4.4 | Divisória em placas de granilite, com espessura de 3cm | m² | 6.1 | 275.39 | 331.49 | 2022.09
|  | 5 | Superestrutura |  |  |  |  | 49863.38
CDHU | 10.01.040 | 5.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 637.73 | 10.87 | 13.08 | 8341.51
CDHU | 10.01.060 | 5.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 248.88 | 11.23 | 13.52 | 3364.86
CDHU | 09.01.030 | 5.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 99.28 | 260.4 | 313.44 | 31118.32
CDHU | 11.01.100 | 5.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 9.67 | 479.85 | 577.6 | 5585.39
CDHU | 11.16.060 | 5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 9.67 | 124.86 | 150.29 | 1453.3
|  | 6 | Cobertura |  |  |  |  | 372686.48
CDHU | 15.03.030 | 6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5789.4 | 26.85 | 32.32 | 187113.41
CDHU | 33.07.130 | 6.2 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 5789.4 | 4.41 | 5.31 | 30741.71
CDHU | 16.13.130 | 6.3 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliester, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 578.94 | 153.79 | 185.12 | 107173.37
CDHU | 46.03.050 | 6.4 | Tubo PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN = 100 mm, inclusive acessórios | m | 102 | 111.93 | 134.73 | 13742.46
SINAPI | 97906 | 6.5 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 2 | 484.59 | 583.3 | 1166.6
CDHU | 16.33.102 | 6.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada núm. 26 - corte 0,50 m | m | 201 | 135.36 | 162.93 | 32748.93
|  | 7 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 69229.8
|  | 7.1 | Diversos
CDHU | 38.21.320 | 7.1.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 60 | 148.56 | 178.82 | 10729.2
CDHU | 40.06.040 | 7.1.2 | Condulete metálico de 3/4´ | Cj | 10 | 39.59 | 47.65 | 476.5
CDHU | 38.05.060 | 7.1.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 40 | 61.47 | 73.99 | 2959.6
|  | 7.2 | Elétrica
CDHU | 38.13.010 | 7.2.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 | 6.96 | 8.38 | 251.4
CDHU | 38.13.020 | 7.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 30 | 11.02 | 13.26 | 397.8
CDHU | 38.19.030 | 7.2.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm | m | 250 | 18.35 | 22.09 | 5522.5
CDHU | 38.19.040 | 7.2.4 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm | m | 50 | 20.49 | 24.66 | 1233
CDHU | 40.07.010 | 7.2.5 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 14 | 16.35 | 19.68 | 275.52
CDHU | 40.07.020 | 7.2.6 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 13 | 19.17 | 23.07 | 299.91
CDHU | 40.07.040 | 7.2.7 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 19.51 | 23.48 | 164.36
CDHU | 40.20.120 | 7.2.8 | Placa de 4´ x 2´ | unid. | 4 | 5.98 | 7.2 | 28.8
CDHU | 40.20.140 | 7..2.9 | Placa de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 11.48 | 13.82 | 96.74
|  | 7.3 | Luminárias
CDHU | 40.04.450 | 7.3.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Cj | 29 | 27.96 | 33.66 | 976.14
CDHU | 40.04.480 | 7.3.2 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | Cj | 5 | 35.88 | 43.19 | 215.95
CDHU | 40.05.020 | 7.3.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | Cj | 9 | 28.02 | 33.73 | 303.57
CDHU | 30.06.061 | 7.3.4 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | Cj | 2 | 281.27 | 338.56 | 677.12
CDHU | 40.04.090 | 7.3.5 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | unid. | 10 | 44.21 | 53.22 | 532.2
CDHU | 50.05.312 | 7.3.6 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | unid. | 3 | 244.69 | 294.53 | 883.59
CDHU | 41.14.740 | 7.3.7 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W | unid. | 5 | 129.91 | 156.37 | 781.85
CDHU | 41.13.200 | 7.3.8 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | unid. | 3 | 149.92 | 180.46 | 541.38
CDHU | 41.14.090 | 7.3.9 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | unid. | 3 | 165.5 | 199.21 | 597.63
CDHU | 41.14.600 | 7.3.10 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | unid. | 44 | 159.25 | 191.69 | 8434.36
CDHU | 41.07.030 | 7.3.11 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | unid. | 10 | 19.13 | 23.03 | 230.3
CDHU | 41.07.450 | 7.3.12 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | unid. | 3 | 19.04 | 22.92 | 68.76
CDHU | 41.07.070 | 7.3.13 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | unid. | 88 | 23.16 | 27.88 | 2453.44
CDHU | 41.09.750 | 7.3.14 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | unid. | 5 | 77.25 | 92.99 | 464.95
CDHU | 41.09.720 | 7.3.15 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | unid. | 44 | 66.26 | 79.76 | 3509.44
|  | 7.4 | Condutores
CDHU | 39.21.060 | 7.4.1 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 17.55 | 21.12 | 675.84
CDHU | 39.06.070 | 7.4.2 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 116 | 105.39 | 126.86 | 14715.76
CDHU | 39.29.111 | 7.4.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 950 | 3.39 | 4.08 | 3876
CDHU | 39.29.112 | 7.4.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 170 | 4.79 | 5.77 | 980.9
|  | 7.5 | Quadros elétricos
CDHU | 37.24.032 | 7.5.1 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | unid. | 2 | 139.3 | 167.68 | 335.36
CDHU | 37.20.010 | 7.5.2 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | unid. | 14 | 40.33 | 48.55 | 679.7
CDHU | 37.20.080 | 7.5.3 | Barra de neutro e/ou terra | unid. | 2 | 31.65 | 38.1 | 76.2
CDHU | 37.17.060 | 7.5.4 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | unid. | 6 | 198.42 | 238.84 | 1433.04
CDHU | 37.10.010 | 7.5.5 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.8 | 127.43 | 153.39 | 276.1
CDHU | 37.13.690 | 7.5.6 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | 493.52 | 594.05 | 594.05
CDHU | 37.13.800 | 7.5.7 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 14 | 22.61 | 27.22 | 381.08
CDHU | 37.13.840 | 7.5.8 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 4 | 50.77 | 61.11 | 244.44
CDHU | 37.13.870 | 7.5.9 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | unid. | 1 | 144.98 | 174.51 | 174.51
CDHU | 37.03.220 | 7.5.10 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 889.08 | 1070.19 | 1070.19
CDHU | 36.04.010 | 7.5.11 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | unid. | 1 | 51.49 | 61.98 | 61.98
CDHU | 36.05.010 | 7.5..12 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | unid. | 1 | 56.19 | 67.64 | 67.64
CDHU | 36.03.150 | 7.5.13 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | unid. | 1 | 399.6 | 481 | 481
|  | 8 | Instalações hidráulicas e sanitárias |  |  |  |  | 8085.8
|  | 8.1 | Esgoto
CDHU | 46.05.020 | 8.1.1 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 34 | 49.19 | 59.21 | 2013.14
CDHU | 46.02.010 | 8.1.2 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 4 | 38.27 | 46.07 | 184.28
SINAPI | 97906 | 8.1.3 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 3 | 484.59 | 583.3 | 1749.9
|  | 8.2 | Água Fria
CDHU | 46.01.020 | 8.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 80 | 32.41 | 39.01 | 3120.8
CDHU | 47.02.020 | 8.2.2 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 8 | 105.68 | 127.21 | 1017.68
|  | 9 | Revestimento |  |  |  |  | 45502.28
CDHU | 17.02.020 | 9.1 | Chapisco | m² | 297.03 | 7.36 | 8.86 | 2631.69
CDHU | 17.02.120 | 9.2 | Emboço comum | m² | 297.03 | 23.71 | 28.54 | 8477.24
CDHU | 17.02.220 | 9.3 | Reboco | m² | 253.23 | 13.85 | 16.67 | 4221.34
CDHU | 18.13.020 | 9.4 | Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência | m² | 119.46 | 149.18 | 179.57 | 21451.43
CDHU | 18.13.202 | 9.5 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 119.46 | 60.65 | 73 | 8720.58
|  | 10 | Piso |  |  |  |  | 6955.56
CDHU | 18.06.102 | 10.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 98.09 | 45.18 | 54.38 | 5334.13
CDHU | 18.06.410 | 10.2 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 98.09 | 13.73 | 16.53 | 1621.43
|  | 11 | Aparelhos Sanitários |  |  |  |  | 14837.69
CDHU | 44.01.800 | 11.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 | 846.74 | 1019.22 | 3057.66
CDHU | 44.01.200 | 11.2 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3 | 438.09 | 527.33 | 1581.99
CDHU | 44.02.062 | 11.3 | Tampo / bancada de granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 1.8 | 975.07 | 1173.69 | 2112.64
CDHU | 44.01.270 | 11.4 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 2 | 132.63 | 159.65 | 319.3
CDHU | 30.08.060 | 11.5 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1092.1 | 1314.56 | 2629.12
CDHU | 30.08.040 | 11.7 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1805.29 | 2173.03 | 4346.06
CDHU | 30.01.030 | 11.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm | unid. | 4 | 164.27 | 197.73 | 790.92
|  | 12 | Forro |  |  |  |  | 55466.62
CDHU | 22.02.030 | 12.1 | Forro de gesso acartonado, fornecimento e instalação | m² | 438.61 | 105.06 | 126.46 | 55466.62
|  | 13 | Muro de Arrimo |  |  |  |  | 26826.55
CDHU | 12.01.041 | 13.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 54 | 82.59 | 99.41 | 5368.14
CDHU | 06.01.020 | 13.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.86 | 53.58 | 64.49 | 313.42
CDHU | 09.01.020 | 13.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.87 | 105.87 | 127.44 | 2404.79
CDHU | 11.18.040 | 13.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 212.89 | 256.26 | 51.25
CDHU | 10.01.040 | 13.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 197.31 | 10.87 | 13.08 | 2580.81
CDHU | 10.01.060 | 13.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 60.21 | 11.23 | 13.52 | 814.04
CDHU | 11.01.100 | 13.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.29 | 479.85 | 577.6 | 2477.9
CDHU | 11.16.040 | 13.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.29 | 180.76 | 217.58 | 933.42
CDHU | 06.11.040 | 13.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 22.3 | 19.99 | 24.06 | 536.54
CDHU | 09.01.030 | 13.10 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 17.54 | 260.4 | 313.44 | 5497.74
CDHU | 14.04.220 | 13.11 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 17.28 | 96.4 | 116.04 | 2005.17
CDHU | 17.02.020 | 13.12 | Chapisco | m² | 61.18 | 7.36 | 8.86 | 542.05
CDHU | 17.02.120 | 13.13 | Emboço comum | m² | 61.18 | 23.71 | 28.54 | 1746.08
CDHU | 17.02.220 | 13.14 | Reboco | m² | 61.18 | 13.85 | 16.67 | 1019.87
CDHU | 32.17.030 | 13.15 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 30.59 | 14.54 | 17.5 | 535.33
|  | 14 | Muro de Fechamento (h = 2,00 m) |  |  |  |  | 30098.56
CDHU | 09.01.030 | 14.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.84 | 260.4 | 313.44 | 1203.61
CDHU | 10.01.040 | 14.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 43.44 | 10.87 | 13.08 | 568.2
CDHU | 10.01.060 | 14.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 9.19 | 11.23 | 13.52 | 124.25
CDHU | 11.01.100 | 14.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.27 | 479.85 | 577.6 | 155.95
CDHU | 14.04.210 | 14.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 22.84 | 84.11 | 101.24 | 2312.32
CDHU | 17.02.020 | 14.6 | Chapisco | m² | 66.44 | 7.36 | 8.86 | 588.66
CDHU | 17.02.120 | 14.7 | Emboço comum | m² | 66.44 | 23.71 | 28.54 | 1896.2
CDHU | 17.02.220 | 14.8 | Reboco | m² | 66.44 | 13.85 | 16.67 | 1107.55
CDHU | 34.05.260 | 14.9 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 34.09 | 471.74 | 567.83 | 19357.32
CDHU | 33.10.030 | 14.10 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 66.44 | 34.82 | 41.91 | 2784.5
|  | 15 | Piso externo (Saída de Emergência) |  |  |  |  | 4101.42
CDHU | 11.18.040 | 15.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.78 | 212.89 | 256.26 | 712.4
CDHU | 11.01.100 | 15.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 3.35 | 479.85 | 577.6 | 1934.96
CDHU | 11.16.020 | 15.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.35 | 90.38 | 108.79 | 364.45
CDHU | 17.01.020 | 15.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.12 | 808.23 | 972.87 | 1089.61
|  | 16 | Pintura |  |  |  |  | 70210.82
CDHU | 33.10.030 | 16.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 401.79 | 34.82 | 41.91 | 16839.02
CDHU | 33.10.020 | 16.2 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1162.77 | 32.04 | 38.57 | 44848.04
CDHU | 33.11.050 | 16.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 99.34 | 49.22 | 59.25 | 5885.9
CDHU | 33.05.330 | 16.4 | Verniz em superfície de madeira | m² | 73.56 | 29.79 | 35.86 | 2637.86
|  | 17 | Climatização |  |  |  |  | 175312.61
CDHU | 43.07.070 | 17.1 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | Cj | 7 | 17775.64 | 21396.54 | 149775.78
CDHU | 46.01.020 | 17.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 41.5 | 32.41 | 39.01 | 1618.92
CDHU | 38.01.080 | 17.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" com acessórios | m | 171.9 | 52.33 | 62.99 | 10827.98
CDHU | 39.02.040 | 17.4 | Cabo de cobre de 10 mm2, isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC | m | 687.6 | 13.67 | 16.45 | 11311.02
CDHU | 37.13.640 | 17.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220 / 380V, corrente de 60 a 100A | unid | 7 | 211.12 | 254.13 | 1778.91
|  | 18 | Rede de gás |  |  |  |  | 2207.1
CDHU | 46.10.020 | 17.1 | Tubo de cobre classe A de 22 mm, inclusive conexões | m | 14 | 130.97 | 157.65 | 2207.1
|  | 19 | Limpeza |  |  |  |  | 12009
CDHU | 55.01.020 | 18.1 | Limpeza final da obra | m² | 664.95 | 15 | 18.06 | 12009
|  |  | Valor Total da Obra |  |  |  |  | 1009346.74
Mercado |  |  | Auditoria independente durante a execução da obra | unid | 1 | 76109 |  | 76109
Preço Total | [7 empty] | 1085455.74
[9 empty] | FID | 958879.4 | 95%
Santa Cruz da Esperança, 05 de julho de 2.024 | [8 empty] | contrapartida | 50467.34 | 5%
76109
126576.34
1085455.74
NEIMAR CARLOS BENEDUZI
Engenheiro Civil – CREA 5061862077
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
Transportes, Serviços Urbanos e Infra-estrutura

## Planilha orçam - sem deson
OBJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU - "ANTÔNIO BERNARDES FREIRE"
LOCAL: RUA HORÁCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, Nº 900 - CENTRO - SANTA CRUZ DA ESPERANÇA-SP
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - SP.
P L A N I L H A Q U A N T I T A T I V A / O R Ç A M E N T Á R I A
FONTE: CDHU 190 - sem desoneração e SINAPI - 07/2023 sem desoneração | [6 empty] | BDI | 20.37%
Fonte | Código | Item | Discriminação dos Serviços | Un. | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. com BDI | Preço Total
|  | 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 20025.08
CDHU | 02.10.020 | 1.1 | Locação de obra de edificação | m2 | 7.1 | 17.75 | 21.37 | 151.73
CDHU | 02.08.020 | 1.2 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 918.82 | 1105.98 | 6635.88
CDHU | 03.02.040 | 1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.29 | 85.72 | 103.18 | 236.28
CDHU | 04.03.040 | 1.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 578.94 | 8.57 | 10.32 | 5974.66
CDHU | 04.07.020 | 1.5 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 438.61 | 13.31 | 16.02 | 7026.53
|  | 2 | Fundação |  |  |  |  | 3098.76
CDHU | 12.01.041 | 2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 18 | 82.59 | 99.41 | 1789.38
CDHU | 06.01.020 | 2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.42 | 53.58 | 64.49 | 27.09
CDHU | 09.01.020 | 2.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4.2 | 105.87 | 127.44 | 535.25
CDHU | 11.18.040 | 2.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.05 | 212.89 | 256.26 | 12.81
CDHU | 10.01.040 | 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 16.78 | 10.87 | 13.08 | 219.48
CDHU | 10.01.060 | 2.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 6.53 | 11.23 | 13.52 | 88.29
CDHU | 11.01.100 | 2.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 479.85 | 577.6 | 288.8
CDHU | 11.16.040 | 2.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 180.76 | 217.58 | 108.79
CDHU | 06.11.040 | 2.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1.2 | 19.99 | 24.06 | 28.87
|  | 3 | Esquadrias |  |  |  |  | 17194.73
CDHU | 23.09.050 | 3.1 | Porta lisa com batente de madeira - 90 x 210 cm | unid | 2 | 644.73 | 776.06 | 1552.12
CDHU | 25.02.230 | 3.2 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 4.2 | 1051.05 | 1265.15 | 5313.63
CDHU | 25.02.020 | 3.3 | Porta de entrada de abrir, em alumínio, sob medida | m² | 4.26 | 1021.7 | 1229.82 | 5239.03
CDHU | 28.20.850 | 3.4 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavavca e chave, para vãos de 1,70 m a 2,60 m | Cj | 3 | 1409.53 | 1696.65 | 5089.95
|  | 4 | Alvenaria e divisórias |  |  |  |  | 25634.5
CDHU | 14.04.210 | 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 21 | 84.11 | 101.24 | 2126.04
CDHU | 14.04.220 | 4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 109.45 | 96.4 | 116.04 | 12700.58
CDHU | 14.20.010 | 4.3 | Vergas, contra vergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.88 | 1881.18 | 2264.38 | 8785.79
CDHU | 14.30.020 | 4.4 | Divisória em placas de granilite, com espessura de 3cm | m² | 6.1 | 275.39 | 331.49 | 2022.09
|  | 5 | Superestrutura |  |  |  |  | 49863.38
CDHU | 10.01.040 | 5.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 637.73 | 10.87 | 13.08 | 8341.51
CDHU | 10.01.060 | 5.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 248.88 | 11.23 | 13.52 | 3364.86
CDHU | 09.01.030 | 5.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 99.28 | 260.4 | 313.44 | 31118.32
CDHU | 11.01.100 | 5.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 9.67 | 479.85 | 577.6 | 5585.39
CDHU | 11.16.060 | 5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 9.67 | 124.86 | 150.29 | 1453.3
|  | 6 | Cobertura |  |  |  |  | 372686.48
CDHU | 15.03.030 | 6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5789.4 | 26.85 | 32.32 | 187113.41
CDHU | 33.07.130 | 6.2 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 5789.4 | 4.41 | 5.31 | 30741.71
CDHU | 16.13.130 | 6.3 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliester, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 578.94 | 153.79 | 185.12 | 107173.37
CDHU | 46.03.050 | 6.4 | Tubo PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN = 100 mm, inclusive acessórios | m | 102 | 111.93 | 134.73 | 13742.46
SINAPI | 97906 | 8.1.3 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 2 | 484.59 | 583.3 | 1166.6
CDHU | 16.33.102 | 6.5 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada núm. 26 - corte 0,50 m | m | 201 | 135.36 | 162.93 | 32748.93
|  | 7 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 69229.8
|  | 7.1 | Diversos
CDHU | 38.21.320 | 7.1.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 60 | 148.56 | 178.82 | 10729.2
CDHU | 40.06.040 | 7.1.2 | Condulete metálico de 3/4´ | Cj | 10 | 39.59 | 47.65 | 476.5
CDHU | 38.05.060 | 7.1.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 40 | 61.47 | 73.99 | 2959.6
|  | 7.2 | Elétrica
CDHU | 38.13.010 | 7.2.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 | 6.96 | 8.38 | 251.4
CDHU | 38.13.020 | 7.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 30 | 11.02 | 13.26 | 397.8
CDHU | 38.19.030 | 7.2.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm | m | 250 | 18.35 | 22.09 | 5522.5
CDHU | 38.19.040 | 7.2.4 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm | m | 50 | 20.49 | 24.66 | 1233
CDHU | 40.07.010 | 7.2.5 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 14 | 16.35 | 19.68 | 275.52
CDHU | 40.07.020 | 7.2.6 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 13 | 19.17 | 23.07 | 299.91
CDHU | 40.07.040 | 7.2.7 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 19.51 | 23.48 | 164.36
CDHU | 40.20.120 | 7.2.8 | Placa de 4´ x 2´ | unid. | 4 | 5.98 | 7.2 | 28.8
CDHU | 40.20.140 | 7..2.9 | Placa de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 11.48 | 13.82 | 96.74
|  | 7.3 | Luminárias
CDHU | 40.04.450 | 7.3.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Cj | 29 | 27.96 | 33.66 | 976.14
CDHU | 40.04.480 | 7.3.2 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | Cj | 5 | 35.88 | 43.19 | 215.95
CDHU | 40.05.020 | 7.3.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | Cj | 9 | 28.02 | 33.73 | 303.57
CDHU | 30.06.061 | 7.3.4 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | Cj | 2 | 281.27 | 338.56 | 677.12
CDHU | 40.04.090 | 7.3.5 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | unid. | 10 | 44.21 | 53.22 | 532.2
CDHU | 50.05.312 | 7.3.6 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | unid. | 3 | 244.69 | 294.53 | 883.59
CDHU | 41.14.740 | 7.3.7 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W | unid. | 5 | 129.91 | 156.37 | 781.85
CDHU | 41.13.200 | 7.3.8 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | unid. | 3 | 149.92 | 180.46 | 541.38
CDHU | 41.14.090 | 7.3.9 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | unid. | 3 | 165.5 | 199.21 | 597.63
CDHU | 41.14.600 | 7.3.10 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | unid. | 44 | 159.25 | 191.69 | 8434.36
CDHU | 41.07.030 | 7.3.11 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | unid. | 10 | 19.13 | 23.03 | 230.3
CDHU | 41.07.450 | 7.3.12 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | unid. | 3 | 19.04 | 22.92 | 68.76
CDHU | 41.07.070 | 7.3.13 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | unid. | 88 | 23.16 | 27.88 | 2453.44
CDHU | 41.09.750 | 7.3.14 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | unid. | 5 | 77.25 | 92.99 | 464.95
CDHU | 41.09.720 | 7.3.15 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | unid. | 44 | 66.26 | 79.76 | 3509.44
|  | 7.4 | Condutores
CDHU | 39.21.060 | 7.4.1 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 17.55 | 21.12 | 675.84
CDHU | 39.06.070 | 7.4.2 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 116 | 105.39 | 126.86 | 14715.76
CDHU | 39.29.111 | 7.4.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 950 | 3.39 | 4.08 | 3876
CDHU | 39.29.112 | 7.4.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 170 | 4.79 | 5.77 | 980.9
|  | 7.5 | Quadros elétricos
CDHU | 37.24.032 | 7.5.1 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | unid. | 2 | 139.3 | 167.68 | 335.36
CDHU | 37.20.010 | 7.5.2 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | unid. | 14 | 40.33 | 48.55 | 679.7
CDHU | 37.20.080 | 7.5.3 | Barra de neutro e/ou terra | unid. | 2 | 31.65 | 38.1 | 76.2
CDHU | 37.17.060 | 7.5.4 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | unid. | 6 | 198.42 | 238.84 | 1433.04
CDHU | 37.10.010 | 7.5.5 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.8 | 127.43 | 153.39 | 276.1
CDHU | 37.13.690 | 7.5.6 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | 493.52 | 594.05 | 594.05
CDHU | 37.13.800 | 7.5.7 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 14 | 22.61 | 27.22 | 381.08
CDHU | 37.13.840 | 7.5.8 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 4 | 50.77 | 61.11 | 244.44
CDHU | 37.13.870 | 7.5.9 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | unid. | 1 | 144.98 | 174.51 | 174.51
CDHU | 37.03.220 | 7.5.10 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 889.08 | 1070.19 | 1070.19
CDHU | 36.04.010 | 7.5.11 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | unid. | 1 | 51.49 | 61.98 | 61.98
CDHU | 36.05.010 | 7.5..12 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | unid. | 1 | 56.19 | 67.64 | 67.64
CDHU | 36.03.150 | 7.5.13 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | unid. | 1 | 399.6 | 481 | 481
|  | 8 | Instalações hidráulicas e sanitárias |  |  |  |  | 8085.8
|  | 8.1 | Esgoto
CDHU | 46.05.020 | 8.1.1 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 34 | 49.19 | 59.21 | 2013.14
CDHU | 46.02.010 | 8.1.2 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 4 | 38.27 | 46.07 | 184.28
SINAPI | 97906 | 8.1.3 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 3 | 484.59 | 583.3 | 1749.9
|  | 8.2 | Água Fria
CDHU | 46.01.020 | 8.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 80 | 32.41 | 39.01 | 3120.8
CDHU | 47.02.020 | 8.2.2 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 8 | 105.68 | 127.21 | 1017.68
|  | 9 | Revestimento |  |  |  |  | 45502.28
CDHU | 17.02.020 | 9.1 | Chapisco | m² | 297.03 | 7.36 | 8.86 | 2631.69
CDHU | 17.02.120 | 9.2 | Emboço comum | m² | 297.03 | 23.71 | 28.54 | 8477.24
CDHU | 17.02.220 | 9.3 | Reboco | m² | 253.23 | 13.85 | 16.67 | 4221.34
CDHU | 18.13.020 | 9.4 | Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência | m² | 119.46 | 149.18 | 179.57 | 21451.43
CDHU | 18.13.202 | 9.5 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 119.46 | 60.65 | 73 | 8720.58
|  | 10 | Piso |  |  |  |  | 6955.56
CDHU | 18.06.102 | 10.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 98.09 | 45.18 | 54.38 | 5334.13
CDHU | 18.06.410 | 10.2 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 98.09 | 13.73 | 16.53 | 1621.43
|  | 11 | Aparelhos Sanitários |  |  |  |  | 14837.69
CDHU | 44.01.800 | 11.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 | 846.74 | 1019.22 | 3057.66
CDHU | 44.01.200 | 11.2 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3 | 438.09 | 527.33 | 1581.99
CDHU | 44.02.062 | 11.3 | Tampo / bancada de granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 1.8 | 975.07 | 1173.69 | 2112.64
CDHU | 44.01.270 | 11.4 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 2 | 132.63 | 159.65 | 319.3
CDHU | 30.08.060 | 11.5 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1092.1 | 1314.56 | 2629.12
CDHU | 30.08.040 | 11.7 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1805.29 | 2173.03 | 4346.06
CDHU | 30.01.030 | 11.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm | unid. | 4 | 164.27 | 197.73 | 790.92
|  | 12 | Forro |  |  |  |  | 55466.62
CDHU | 22.02.030 | 12.1 | Forro de gesso acartonado, fornecimento e instalação | m² | 438.61 | 105.06 | 126.46 | 55466.62
|  | 13 | Muro de Arrimo |  |  |  |  | 26826.55
CDHU | 12.01.041 | 13.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 54 | 82.59 | 99.41 | 5368.14
CDHU | 06.01.020 | 13.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.86 | 53.58 | 64.49 | 313.42
CDHU | 09.01.020 | 13.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.87 | 105.87 | 127.44 | 2404.79
CDHU | 11.18.040 | 13.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 212.89 | 256.26 | 51.25
CDHU | 10.01.040 | 13.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 197.31 | 10.87 | 13.08 | 2580.81
CDHU | 10.01.060 | 13.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 60.21 | 11.23 | 13.52 | 814.04
CDHU | 11.01.100 | 13.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.29 | 479.85 | 577.6 | 2477.9
CDHU | 11.16.040 | 13.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.29 | 180.76 | 217.58 | 933.42
CDHU | 06.11.040 | 13.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 22.3 | 19.99 | 24.06 | 536.54
CDHU | 09.01.030 | 13.10 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 17.54 | 260.4 | 313.44 | 5497.74
CDHU | 14.04.220 | 13.11 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 17.28 | 96.4 | 116.04 | 2005.17
CDHU | 17.02.020 | 13.12 | Chapisco | m² | 61.18 | 7.36 | 8.86 | 542.05
CDHU | 17.02.120 | 13.13 | Emboço comum | m² | 61.18 | 23.71 | 28.54 | 1746.08
CDHU | 17.02.220 | 13.14 | Reboco | m² | 61.18 | 13.85 | 16.67 | 1019.87
CDHU | 32.17.030 | 13.15 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 30.59 | 14.54 | 17.5 | 535.33
|  | 14 | Muro de Fechamento (h = 2,00 m) |  |  |  |  | 30098.56
CDHU | 09.01.030 | 14.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.84 | 260.4 | 313.44 | 1203.61
CDHU | 10.01.040 | 14.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 43.44 | 10.87 | 13.08 | 568.2
CDHU | 10.01.060 | 14.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 9.19 | 11.23 | 13.52 | 124.25
CDHU | 11.01.100 | 14.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.27 | 479.85 | 577.6 | 155.95
CDHU | 14.04.210 | 14.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 22.84 | 84.11 | 101.24 | 2312.32
CDHU | 17.02.020 | 14.6 | Chapisco | m² | 66.44 | 7.36 | 8.86 | 588.66
CDHU | 17.02.120 | 14.7 | Emboço comum | m² | 66.44 | 23.71 | 28.54 | 1896.2
CDHU | 17.02.220 | 14.8 | Reboco | m² | 66.44 | 13.85 | 16.67 | 1107.55
CDHU | 34.05.260 | 14.9 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 34.09 | 471.74 | 567.83 | 19357.32
CDHU | 33.10.030 | 14.10 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 66.44 | 34.82 | 41.91 | 2784.5
|  | 15 | Piso externo (Saída de Emergência) |  |  |  |  | 4101.42
CDHU | 11.18.040 | 15.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.78 | 212.89 | 256.26 | 712.4
CDHU | 11.01.100 | 15.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 3.35 | 479.85 | 577.6 | 1934.96
CDHU | 11.16.020 | 15.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.35 | 90.38 | 108.79 | 364.45
CDHU | 17.01.020 | 15.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.12 | 808.23 | 972.87 | 1089.61
|  | 16 | Pintura |  |  |  |  | 70210.82
CDHU | 33.10.030 | 16.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 401.79 | 34.82 | 41.91 | 16839.02
CDHU | 33.10.020 | 16.2 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1162.77 | 32.04 | 38.57 | 44848.04
CDHU | 33.11.050 | 16.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 99.34 | 49.22 | 59.25 | 5885.9
CDHU | 33.05.330 | 16.4 | Verniz em superfície de madeira | m² | 73.56 | 29.79 | 35.86 | 2637.86
|  | 17 | Climatização |  |  |  |  | 175312.61
CDHU | 43.07.070 | 17.1 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | Cj | 7 | 17775.64 | 21396.54 | 149775.78
CDHU | 46.01.020 | 17.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 41.5 | 32.41 | 39.01 | 1618.92
CDHU | 38.01.080 | 17.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" com acessórios | m | 171.9 | 52.33 | 62.99 | 10827.98
CDHU | 39.02.040 | 17.4 | Cabo de cobre de 10 mm2, isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC | m | 687.6 | 13.67 | 16.45 | 11311.02
CDHU | 37.13.640 | 17.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220 / 380V, corrente de 60 a 100A | unid | 7 | 211.12 | 254.13 | 1778.91
|  | 18 | Rede de gás |  |  |  |  | 2207.1
CDHU | 46.10.020 | 17.1 | Tubo de cobre classe A de 22 mm, inclusive conexões | m | 14 | 130.97 | 157.65 | 2207.1
|  | 19 | Limpeza |  |  |  |  | 12009
CDHU | 55.01.020 | 18.1 | Limpeza final da obra | m² | 664.95 | 15 | 18.06 | 12009
|  |  | Valor Total da Obra |  |  |  |  | 1009346.74
Mercado |  |  | Auditoria independente durante a execução da obra | unid | 1 | 76109 |  | 76109
Preço Total | [7 empty] | 1085455.74
[9 empty] | FID | 958879.4 | 95%
Santa Cruz da Esperança, 22 de julho de 2.023 | [8 empty] | contrapartida | 50467.34 | 5%
76109
126576.34
1085455.74
NEIMAR CARLOS BENEDUZI
Engenheiro Civil – CREA 5061862077
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
Transportes, Serviços Urbanos e Infra-estrutura

## Planilha1
OBJETO: RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU - "ANTÔNIO BERNARDES FREIRE"
LOCAL: RUA HORÁCIO ROBERTO DO NASCIMENTO, Nº 900 - CENTRO - SANTA CRUZ DA ESPERANÇA-SP
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - SP.
P L A N I L H A Q U A N T I T A T I V A / O R Ç A M E N T Á R I A
FONTE: CDHU 190 - sem desoneração e SINAPI - 07/2023 sem desoneração | [6 empty] | BDI | 20.37%
Fonte | Código | Item | Discriminação dos Serviços | Un. | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. com BDI | Preço Total
|  | 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 19327.98
CDHU | 02.10.020 | 1.1 | Locação de obra de edificação | m2 | 7.1 | 16.98 | 20.44 | 145.12
CDHU | 02.08.020 | 1.2 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 915.72 | 1102.25 | 6613.5
CDHU | 03.02.040 | 1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.29 | 81.44 | 98.03 | 224.49
CDHU | 04.03.040 | 1.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 578.94 | 8.14 | 9.8 | 5673.61
CDHU | 04.07.020 | 1.5 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 438.61 | 12.64 | 15.21 | 6671.26
|  | 2 | Fundação |  |  |  |  | 2951.44
CDHU | 12.01.041 | 2.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 18 | 77.67 | 93.49 | 1682.82
CDHU | 06.01.020 | 2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.42 | 50.9 | 61.27 | 25.73
CDHU | 09.01.020 | 2.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 4.2 | 101.6 | 122.3 | 513.66
CDHU | 11.18.040 | 2.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.05 | 183.54 | 220.93 | 11.05
CDHU | 10.01.040 | 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 16.78 | 11.34 | 13.65 | 229.05
CDHU | 10.01.060 | 2.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 6.53 | 11.66 | 14.04 | 91.68
CDHU | 11.01.100 | 2.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.5 | 443.04 | 533.29 | 266.65
CDHU | 11.16.040 | 2.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.5 | 171.74 | 206.72 | 103.36
CDHU | 06.11.040 | 2.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 1.2 | 19 | 22.87 | 27.44
|  | 3 | Esquadrias |  |  |  |  | 17426.82
CDHU | 23.09.050 | 3.1 | Porta lisa com batente de madeira - 90 x 210 cm | unid | 2 | 647.62 | 779.54 | 1559.08
CDHU | 25.02.230 | 3.2 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 4.2 | 1082.27 | 1302.73 | 5471.47
CDHU | 25.02.020 | 3.3 | Porta de entrada de abrir, em alumínio, sob medida | m² | 4.26 | 1024.47 | 1233.15 | 5253.22
CDHU | 28.20.850 | 3.4 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavavca e chave, para vãos de 1,70 m a 2,60 m | Cj | 3 | 1424.23 | 1714.35 | 5143.05
|  | 4 | Alvenaria e divisórias |  |  |  |  | 24684.23
CDHU | 14.04.210 | 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 21 | 83.65 | 100.69 | 2114.49
CDHU | 14.04.220 | 4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 109.45 | 93.09 | 112.05 | 12263.87
CDHU | 14.20.010 | 4.3 | Vergas, contra vergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.88 | 1828.08 | 2200.46 | 8537.78
CDHU | 14.30.020 | 4.4 | Divisória em placas de granilite, com espessura de 3cm | m² | 6.1 | 240.8 | 289.85 | 1768.09
|  | 5 | Superestrutura |  |  |  |  | 48232.08
CDHU | 10.01.040 | 5.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 637.73 | 11.34 | 13.65 | 8705.01
CDHU | 10.01.060 | 5.2 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 248.88 | 11.66 | 14.04 | 3494.28
CDHU | 09.01.030 | 5.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 99.28 | 246.81 | 297.09 | 29495.1
CDHU | 11.01.100 | 5.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 9.67 | 443.04 | 533.29 | 5156.91
CDHU | 11.16.060 | 5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 9.67 | 118.63 | 142.79 | 1380.78
|  | 6 | Cobertura |  |  |  |  | 365581.71
CDHU | 15.03.030 | 6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5789.4 | 23.03 | 27.72 | 160482.17
CDHU | 33.07.130 | 6.2 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 5789.4 | 3.69 | 4.44 | 25704.94
CDHU | 16.13.130 | 6.3 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliester, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 578.94 | 192.26 | 231.42 | 133978.29
CDHU | 46.03.050 | 6.4 | Tubo PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN = 100 mm, inclusive acessórios | m | 102 | 108.05 | 130.06 | 13266.12
SINAPI | 97906 | 8.1.3 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 2 | 462.65 | 556.89 | 1113.78
CDHU | 16.33.102 | 6.5 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada núm. 26 - corte 0,50 m | m | 201 | 128.28 | 154.41 | 31036.41
|  | 7 | Instalações elétricas |  |  |  |  | 69886.65
|  | 7.1 | Diversos
CDHU | 38.21.320 | 7.1.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 60 | 167.41 | 201.51 | 12090.6
CDHU | 40.06.040 | 7.1.2 | Condulete metálico de 3/4´ | Cj | 10 | 38.87 | 46.79 | 467.9
CDHU | 38.05.060 | 7.1.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 40 | 64.97 | 78.2 | 3128
|  | 7.2 | Elétrica
CDHU | 38.13.010 | 7.2.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 30 | 8.45 | 10.17 | 305.1
CDHU | 38.13.020 | 7.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 30 | 10.93 | 13.16 | 394.8
CDHU | 38.19.030 | 7.2.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm | m | 250 | 17.62 | 21.21 | 5302.5
CDHU | 38.19.040 | 7.2.4 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm | m | 50 | 19.46 | 23.42 | 1171
CDHU | 40.07.010 | 7.2.5 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 14 | 15.27 | 18.38 | 257.32
CDHU | 40.07.020 | 7.2.6 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | unid. | 13 | 18.41 | 22.16 | 288.08
CDHU | 40.07.040 | 7.2.7 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 18.88 | 22.73 | 159.11
CDHU | 40.20.120 | 7.2.8 | Placa de 4´ x 2´ | unid. | 4 | 5.89 | 7.09 | 28.36
CDHU | 40.20.140 | 7..2.9 | Placa de 4´ x 4´ | unid. | 7 | 12.15 | 14.62 | 102.34
|  | 7.3 | Luminárias
CDHU | 40.04.450 | 7.3.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Cj | 29 | 26.12 | 31.44 | 911.76
CDHU | 40.04.480 | 7.3.2 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | Cj | 5 | 35.02 | 42.15 | 210.75
CDHU | 40.05.020 | 7.3.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | Cj | 9 | 25.79 | 31.04 | 279.36
CDHU | 30.06.061 | 7.3.4 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | Cj | 2 | 339.77 | 408.98 | 817.96
CDHU | 40.04.090 | 7.3.5 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | unid. | 10 | 43.52 | 52.39 | 523.9
CDHU | 50.05.312 | 7.3.6 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | unid. | 3 | 283.03 | 340.68 | 1022.04
CDHU | 41.14.740 | 7.3.7 | Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14 W | unid. | 5 | 140.25 | 168.82 | 844.1
CDHU | 41.13.200 | 7.3.8 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | unid. | 3 | 135.17 | 162.7 | 488.1
CDHU | 41.14.090 | 7.3.9 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | unid. | 3 | 181.91 | 218.97 | 656.91
CDHU | 41.14.600 | 7.3.10 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | unid. | 44 | 155.7 | 187.42 | 8246.48
CDHU | 41.07.030 | 7.3.11 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W | unid. | 10 | 17.05 | 20.52 | 205.2
CDHU | 41.07.450 | 7.3.12 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | unid. | 3 | 18.65 | 22.45 | 67.35
CDHU | 41.07.070 | 7.3.13 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | unid. | 88 | 13.85 | 16.67 | 1466.96
CDHU | 41.09.750 | 7.3.14 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | unid. | 5 | 66.47 | 80.01 | 400.05
CDHU | 41.09.720 | 7.3.15 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W - 127 V / 220 V | unid. | 44 | 64.39 | 77.51 | 3410.44
|  | 7.4 | Condutores
CDHU | 39.21.060 | 7.4.1 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 32 | 16.54 | 19.91 | 637.12
CDHU | 39.06.070 | 7.4.2 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 116 | 94.21 | 113.4 | 13154.4
CDHU | 39.29.111 | 7.4.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 950 | 4.6 | 5.54 | 5263
CDHU | 39.29.112 | 7.4.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 170 | 6.4 | 7.7 | 1309
|  | 7.5 | Quadros elétricos
CDHU | 37.24.032 | 7.5.1 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | unid. | 2 | 236.68 | 284.89 | 569.78
CDHU | 37.20.010 | 7.5.2 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | unid. | 14 | 36.85 | 44.36 | 621.04
CDHU | 37.20.080 | 7.5.3 | Barra de neutro e/ou terra | unid. | 2 | 28.41 | 34.2 | 68.4
CDHU | 37.17.060 | 7.5.4 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | unid. | 6 | 224.04 | 269.68 | 1618.08
CDHU | 37.10.010 | 7.5.5 | Barramento de cobre nu | Kg | 1.8 | 119.36 | 143.67 | 258.61
CDHU | 37.13.690 | 7.5.6 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | 492.52 | 592.85 | 592.85
CDHU | 37.13.800 | 7.5.7 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 14 | 22.55 | 27.14 | 379.96
CDHU | 37.13.840 | 7.5.8 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 4 | 53.37 | 64.24 | 256.96
CDHU | 37.13.870 | 7.5.9 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | unid. | 1 | 152.87 | 184.01 | 184.01
CDHU | 37.03.220 | 7.5.10 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 929.19 | 1118.47 | 1118.47
CDHU | 36.04.010 | 7.5.11 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | unid. | 1 | 47.9 | 57.66 | 57.66
CDHU | 36.05.010 | 7.5..12 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | unid. | 1 | 51.7 | 62.23 | 62.23
CDHU | 36.03.150 | 7.5.13 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | unid. | 1 | 405.92 | 488.61 | 488.61
|  | 8 | Instalações hidráulicas e sanitárias |  |  |  |  | 8364.21
|  | 8.1 | Esgoto
CDHU | 46.05.020 | 8.1.1 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 34 | 55.8 | 67.17 | 2283.78
CDHU | 46.02.010 | 8.1.2 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 4 | 37 | 44.54 | 178.16
SINAPI | 97906 | 8.1.3 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 3 | 462.65 | 556.89 | 1670.67
|  | 8.2 | Água Fria
CDHU | 46.01.020 | 8.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 80 | 31.42 | 37.82 | 3025.6
CDHU | 47.02.020 | 8.2.2 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 8 | 125.24 | 150.75 | 1206
|  | 9 | Revestimento |  |  |  |  | 43516.19
CDHU | 17.02.020 | 9.1 | Chapisco | m² | 297.03 | 6.96 | 8.38 | 2489.11
CDHU | 17.02.120 | 9.2 | Emboço comum | m² | 297.03 | 22.49 | 27.07 | 8040.6
CDHU | 17.02.220 | 9.3 | Reboco | m² | 253.23 | 13.18 | 15.86 | 4016.23
CDHU | 18.13.020 | 9.4 | Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa industrializada de alta aderência | m² | 119.46 | 145.59 | 175.25 | 20935.37
CDHU | 18.13.202 | 9.5 | Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 10 mm | m² | 119.46 | 55.88 | 67.26 | 8034.88
|  | 10 | Piso |  |  |  |  | 7005.59
CDHU | 18.06.102 | 10.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 98.09 | 46.41 | 55.86 | 5479.31
CDHU | 18.06.410 | 10.2 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 98.09 | 12.93 | 15.56 | 1526.28
|  | 11 | Aparelhos Sanitários |  |  |  |  | 14280.14
CDHU | 44.01.800 | 11.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 3 | 744.78 | 896.49 | 2689.47
CDHU | 44.01.200 | 11.2 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 3 | 453.01 | 545.29 | 1635.87
CDHU | 44.02.062 | 11.3 | Tampo / bancada de granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 1.8 | 841.98 | 1013.49 | 1824.28
CDHU | 44.01.270 | 11.4 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 2 | 138.89 | 167.18 | 334.36
CDHU | 30.08.060 | 11.5 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1225.29 | 1474.88 | 2949.76
CDHU | 30.08.040 | 11.7 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1692.07 | 2036.74 | 4073.48
CDHU | 30.01.030 | 11.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm | unid. | 4 | 160.53 | 193.23 | 772.92
|  | 12 | Forro |  |  |  |  | 53984.12
CDHU | 22.02.030 | 12.1 | Forro de gesso acartonado, fornecimento e instalação | m² | 438.61 | 102.25 | 123.08 | 53984.12
|  | 13 | Muro de Arrimo |  |  |  |  | 25737.02
CDHU | 12.01.041 | 13.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 54 | 77.67 | 93.49 | 5048.46
CDHU | 06.01.020 | 13.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 4.86 | 50.9 | 61.27 | 297.77
CDHU | 09.01.020 | 13.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.87 | 101.6 | 122.3 | 2307.8
CDHU | 11.18.040 | 13.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 183.54 | 220.93 | 44.19
CDHU | 10.01.040 | 13.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 197.31 | 11.34 | 13.65 | 2693.28
CDHU | 10.01.060 | 13.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 60.21 | 11.66 | 14.04 | 845.35
CDHU | 11.01.100 | 13.7 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 4.29 | 443.04 | 533.29 | 2287.81
CDHU | 11.16.040 | 13.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.29 | 171.74 | 206.72 | 886.83
CDHU | 06.11.040 | 13.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 22.3 | 19 | 22.87 | 510
CDHU | 09.01.030 | 13.10 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 17.54 | 246.81 | 297.09 | 5210.96
CDHU | 14.04.220 | 13.11 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 17.28 | 93.09 | 112.05 | 1936.22
CDHU | 17.02.020 | 13.12 | Chapisco | m² | 61.18 | 6.96 | 8.38 | 512.69
CDHU | 17.02.120 | 13.13 | Emboço comum | m² | 61.18 | 22.49 | 27.07 | 1656.14
CDHU | 17.02.220 | 13.14 | Reboco | m² | 61.18 | 13.18 | 15.86 | 970.31
CDHU | 32.17.030 | 13.15 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 30.59 | 14.37 | 17.3 | 529.21
|  | 14 | Muro de Fechamento (h = 2,00 m) |  |  |  |  | 30168.93
CDHU | 09.01.030 | 14.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 3.84 | 246.81 | 297.09 | 1140.83
CDHU | 10.01.040 | 14.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 43.44 | 11.34 | 13.65 | 592.96
CDHU | 10.01.060 | 14.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 9.19 | 11.66 | 14.04 | 129.03
CDHU | 11.01.100 | 14.4 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 0.27 | 443.04 | 533.29 | 143.99
CDHU | 14.04.210 | 14.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 22.84 | 83.65 | 100.69 | 2299.76
CDHU | 17.02.020 | 14.6 | Chapisco | m² | 66.44 | 6.96 | 8.38 | 556.77
CDHU | 17.02.120 | 14.7 | Emboço comum | m² | 66.44 | 22.49 | 27.07 | 1798.53
CDHU | 17.02.220 | 14.8 | Reboco | m² | 66.44 | 13.18 | 15.86 | 1053.74
CDHU | 34.05.260 | 14.9 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 34.09 | 482.73 | 581.06 | 19808.34
CDHU | 33.10.030 | 14.10 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 66.44 | 33.07 | 39.81 | 2644.98
|  | 15 | Piso externo (Saída de Emergência) |  |  |  |  | 3772.09
CDHU | 11.18.040 | 15.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.78 | 183.54 | 220.93 | 614.19
CDHU | 11.01.100 | 15.2 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 3.35 | 443.04 | 533.29 | 1786.52
CDHU | 11.16.020 | 15.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.35 | 85.87 | 103.36 | 346.26
CDHU | 17.01.020 | 15.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 1.12 | 760.4 | 915.29 | 1025.12
|  | 16 | Pintura |  |  |  |  | 67483.01
CDHU | 33.10.030 | 16.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 401.79 | 33.07 | 39.81 | 15995.26
CDHU | 33.10.020 | 16.2 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 1162.77 | 30.96 | 37.27 | 43336.44
CDHU | 33.11.050 | 16.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 99.34 | 47.13 | 56.73 | 5635.56
CDHU | 33.05.330 | 16.4 | Verniz em superfície de madeira | m² | 73.56 | 28.41 | 34.2 | 2515.75
|  | 17 | Climatização |  |  |  |  | 164104.54
CDHU | 43.07.070 | 17.1 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | Cj | 7 | 16594.01 | 19974.21 | 139819.47
CDHU | 46.01.020 | 17.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 41.5 | 31.42 | 37.82 | 1569.53
CDHU | 38.01.080 | 17.3 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" com acessórios | m | 171.9 | 49.45 | 59.52 | 10231.49
CDHU | 39.02.040 | 17.4 | Cabo de cobre de 10 mm2, isolamento 750V - isolação em PVC 70ºC | m | 687.6 | 13.36 | 16.08 | 11056.61
CDHU | 37.13.640 | 17.5 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220 / 380V, corrente de 60 a 100A | unid | 7 | 169.41 | 203.92 | 1427.44
|  | 18 | Rede de gás |  |  |  |  | 2235.52
CDHU | 46.10.020 | 17.1 | Tubo de cobre classe A de 22 mm, inclusive conexões | m | 14 | 132.66 | 159.68 | 2235.52
|  | 19 | Limpeza |  |  |  |  | 11403.89
CDHU | 55.01.020 | 18.1 | Limpeza final da obra | m² | 664.95 | 14.25 | 17.15 | 11403.89
|  |  | Valor Total da Obra |  |  |  |  | 980146.16
Mercado |  |  | Auditoria independente durante a execução da obra | unid | 1 | 76109 |  | 76109
Preço Total | [7 empty] | 1056255.16
[9 empty] | FID | 931138.85 | 95%
Santa Cruz da Esperança, 22 de julho de 2.023 | [8 empty] | contrapartida | 49007.31 | 5%
76109
125116.31
1056255.16
NEIMAR CARLOS BENEDUZI
Engenheiro Civil – CREA 5061862077
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
Transportes, Serviços Urbanos e Infra-estrutura