## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS | [6 empty] | BDI | 24.22%
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO ABAÚNA | [5 empty] | SINAPI | DATA BASE | 2026-07-01
Endereço: Comunidade São Miguel, interior de Floriano Peixoto/RS | [5 empty] | SICRO3 | DATA BASE | 2026-04-01
Item | Código | Banco | Descrição | Unid | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | valores
TOTAL | [7 empty] | 761884.64
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 99506.43
1.1 | Comp.01 | - | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 80105 | 99506.43 | 99506.43 | 99506.431 | 99506.43
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 42174.1 |  | 0
2.1 | Comp.02 | - | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 4.8 | 405.87 | 504.17 | 2420.01 | 504.1717 | 2420.016
2.2 | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | un | 3 | 103 | 127.94 | 383.82 | 127.9466 | 383.82
2.3 | 10776 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 5 | 900 | 1117.98 | 5589.9 | 1117.98 | 5589.9
2.4 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS COM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 5 | 1150 | 1428.53 | 7142.65 | 1428.53 | 7142.65
2.5 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | TxKm | 1152 | 0.96 | 1.19 | 1370.88 | 1.1925 | 1370.88
2.6 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL | TxKm | 72 | 3.6 | 4.47 | 321.84 | 4.4719 | 321.84
2.7 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL | CHP | 180 | 82.5 | 102.48 | 18446.4 | 102.4815 | 18446.4
2.8 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00 M | M | 60 | 68.2 | 84.71 | 5082.6 | 84.718 | 5082.6
2.9 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 47.5 | 59 | 1416 | 59.0045 | 1416
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 66891.74 |  | 0
3.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 66891.74 |  | 0
3.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS | m3 | 8.7962 | 110 | 136.64 | 1201.91 | 136.642 | 1201.9128
3.1.2 | Comp.06 | - | ENSECADEIRAS DE MADEIRA | m2 | 28.8 | 300 | 372.66 | 10732.6 | 372.66 | 10732.608
3.1.3 | Comp.07 | - | ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO | m2 | 12 | 407.83 | 506.6 | 6079.2 | 506.6064 | 6079.2
3.1.4 | 104482 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM BOMBA SUBMERSÍVEL | H | 24 | 30 | 37.26 | 894.24 | 37.266 | 894.24
3.1.5 | 105916 | SINAPI | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, 11 KG - CHP DIURNO. | CHP | 90 | 32 | 39.75 | 3577.5 | 39.7504 | 3577.5
3.1.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | kg | 112.0025 | 8.1 | 10.06 | 1126.74 | 10.0618 | 1126.7451
3.1.7 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 530.88 | 11.5 | 14.28 | 7580.96 | 14.2853 | 7580.9664
3.1.8 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 103.488 | 12.5 | 15.52 | 1606.13 | 15.5275 | 1606.1338
3.1.9 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 24.283 | 950 | 1180.09 | 28656.12 | 1180.09 | 28656.1255
3.1.10 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 60.7075 | 25.1 | 31.17 | 1892.25 | 31.1792 | 1892.2528
3.1.11 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 182.1225 | 1.37 | 1.7 | 309.6 | 1.7018 | 309.6082
3.1.12 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 2913.96 | 0.9 | 1.11 | 3234.49 | 1.118 | 3234.4956
4 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 160094.48 |  | 0
4.1 |  |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 42892.28 |  | 0
4.1.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 36.6 | 235 | 291.91 | 10683.9 | 291.917 | 10683.906
4.1.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES | m² | 36.6 | 215 | 267.07 | 9774.76 | 267.073 | 9774.762
4.1.3 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 202.551 | 8.1 | 10.06 | 2037.66 | 10.0618 | 2037.6631
4.1.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 168.5698 | 12.5 | 15.52 | 2616.2 | 15.5275 | 2616.2033
4.1.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 101.12 | 11.5 | 14.28 | 1443.99 | 14.2853 | 1443.9936
4.1.6 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 11.055 | 950 | 1180.09 | 13045.89 | 1180.09 | 13045.8949
4.1.7 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 27.6375 | 25.1 | 31.17 | 861.46 | 31.1792 | 861.4609
4.1.8 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 82.9125 | 1.37 | 1.7 | 140.95 | 1.7018 | 140.9512
4.1.9 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1326.6 | 0.9 | 1.11 | 1472.52 | 1.118 | 1472.526
4.1.10 | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 9 | 72.9 | 90.55 | 814.95 | 90.5564 | 814.95
4.2 |  |  | CABECEIRAS DE CONCRETO ARMADO/CORTINAS |  |  |  |  | 117202.2 |  | 0
4.2.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 147.6 | 185 | 229.8 | 33918.48 | 229.807 | 33918.48
4.2.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 147.6 | 168 | 208.68 | 30801.16 | 208.6896 | 30801.168
4.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 488.4 | 10.2 | 12.67 | 6188.02 | 12.6704 | 6188.028
4.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 296.25 | 11.5 | 14.28 | 4230.45 | 14.2853 | 4230.45
4.2.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 28.8 | 950 | 1180.09 | 33986.59 | 1180.09 | 33986.592
4.2.6 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 72 | 25.1 | 31.17 | 2244.24 | 31.1792 | 2244.24
4.2.7 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 216 | 1.37 | 1.7 | 367.2 | 1.7018 | 367.2
4.2.8 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 3456 | 0.9 | 1.11 | 3836.16 | 1.118 | 3836.16
4.2.9 | 3816197 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 18 | 72.9 | 90.55 | 1629.9 | 90.5564 | 1629.9
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 350635.93 |  | 0
5.1 |  |  | VIGAS PRÉ-MOLDADAS- LONGARINAS |  |  |  |  | 219554.32 |  | 0
5.1.1 | Comp.03 | - | LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25x0,70 | m | 96 | 973.03 | 1208.69 | 116034.24 | 1208.6979 | 116034.24
5.1.2 | 5915400 | SICRO3 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 8 | 3440 | 4273.16 | 34185.28 | 4273.168 | 34185.28
5.1.3 | 5915325 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | km | 12 | 91.4 | 113.53 | 1362.36 | 113.5371 | 1362.36
5.1.4 | 5915327 | SICRO3 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 340 | 60 | 74.53 | 25340.2 | 74.532 | 25340.2
5.1.5 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 8 | 4290 | 5329.03 | 42632.24 | 5329.038 | 42632.24
5.2 |  |  | PLACAS PRÉ-MOLDADAS TRELIÇADAS PARA LAJE |  |  |  |  | 41871.75 |  | 0
5.2.1 | Comp.04 | - | Placas treliçadas pré-moldadas para ponte | m² | 144 | 206.6 | 256.63 | 36954.72 | 256.6385 | 36954.72
5.2.2 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | tkm | 2907 | 0.96 | 1.19 | 3459.33 | 1.1925 | 3459.33
5.2.3 | 100945 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM LEITO NATURAL | tkm | 43.2 | 3.6 | 4.47 | 193.1 | 4.4719 | 193.104
5.2.4 | 3806426 | SICRO3 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 14.4 | 70.7 | 87.82 | 1264.6 | 87.8235 | 1264.608
5.3 |  |  | LAJE - CAPEAMENTO |  |  |  |  | 55432.4 |  | 0
5.3.1 | 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 13.2 | 113 | 140.36 | 1852.75 | 140.3686 | 1852.752
5.3.2 | 92482 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 13.2 | 345 | 428.55 | 5656.86 | 428.559 | 5656.86
5.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | kg | 568.8 | 11 | 13.66 | 7769.8 | 13.6642 | 7769.808
5.3.4 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 233.1 | 13 | 16.14 | 3762.23 | 16.1486 | 3762.234
5.3.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 25.92 | 950 | 1180.09 | 30587.93 | 1180.09 | 30587.9328
5.3.6 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 64.8 | 25.1 | 31.17 | 2019.81 | 31.1792 | 2019.816
5.3.7 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 194.4 | 1.37 | 1.7 | 330.48 | 1.7018 | 330.48
5.3.8 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 3110.4 | 0.9 | 1.11 | 3452.54 | 1.118 | 3452.544
5.4 |  |  | VIGAS TRANSVERSINAS |  |  |  |  | 33777.46 |  | 0
5.4.1 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM | m² | 42 | 185 | 229.8 | 9651.6 | 229.807 | 9651.6
5.4.2 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 42 | 168 | 208.68 | 8764.56 | 208.6896 | 8764.56
5.4.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 217.25 | 11.5 | 14.28 | 3102.33 | 14.2853 | 3102.33
5.4.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 155.925 | 8.5 | 10.55 | 1645 | 10.5587 | 1645.0088
5.4.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 7.56 | 950 | 1180.09 | 8921.48 | 1180.09 | 8921.4804
5.4.6 | 5914539 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 56.7 | 1.37 | 1.7 | 96.39 | 1.7018 | 96.39
5.4.7 | 5914569 | SICRO3 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 907.2 | 0.9 | 1.11 | 1006.99 | 1.118 | 1006.992
5.4.8 | 5909007 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 18.9 | 25.1 | 31.17 | 589.11 | 31.1792 | 589.113
6 |  |  | ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 42581.96 |  | 0
6.1 | Comp.05 | - | Guarda rodas | m | 60 | 81.53 | 101.27 | 6076.2 | 101.2766 | 6076.2
6.2 | 106220 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COMPLEMENTAR À ALVENARIA, 0,65 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,80 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPÓXI. AF_10/2025 | M | 60 | 413 | 513.02 | 30781.2 | 513.0286 | 30781.2
6.3 | 100725 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M2 | 42 | 28 | 34.78 | 1460.76 | 34.7816 | 1460.76
6.4 | 34723 | SINAPI-I | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M² | 2.88 | 500 | 621.1 | 1788.76 | 621.1 | 1788.768
6.5 | 103695 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM | un | 8 | 103 | 127.94 | 1023.52 | 127.9466 | 1023.52
6.6 | 2007971 | SICRO3 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 10 | 91 | 113.04 | 1130.4 | 113.0402 | 1130.4
6.7 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 144 | 1.8 | 2.23 | 321.12 | 2.236 | 321.12
Observação: os serviços de aterro, reaterro e escavação mecânica serão executados pela Prefeitura Municipal.
Floriano Peixoto/RS, 02 de outubro de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## ENCARGOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA ( SINAPI 01/2025)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | Não incide | 17.93% | Não incide
B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.65% | 0.85% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.53% | Não incide | 1.53% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 10.61% | 8.06% | 10.61% | 8.06%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.05% | 17.75% | 47.05% | 17.75%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47% | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.46% | 2.63% | 3.46% | 2.63%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.75% | 2.09% | 2.75% | 2.09%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
C | Total | 11.27% | 8.56% | 11.27% | 8.56%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.71% | 3.45% | 17.31% | 6.53%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39% | 0.3% | 0.41% | 0.31%
D | Total | 10.1% | 3.75% | 17.72% | 6.84%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.22% | 51.86% | 112.8% | 69.95%
Floriano Peixoto/RS, 02 de setemrbo de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri Engenheira Civil - CREA RS 215.874 |  | Jair Antonio Ostrowski Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAÚNA, COM. SÃO MIGUEL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
Ponte sobre o Rio Abaúna 24,00 x 6,00 m
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 99506.43 | 19901.286 | 19901.286 | 19901.286 | 19901.286 | 19901.286
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 42174.1 | 25304.46 | 4217.41 | 4217.41 | 4217.41 | 4217.41
3 | INFRAESTRUTURA | 66891.74 | 66891.74
4 | MESOESTRUTURA | 160094.48 |  | 112066.136 | 48028.344 |  | 0
5 | SUPERESTRUTURA | 350635.93 |  |  | 140254.372 | 105190.779 | 105190.779
6 | ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 42581.96 |  |  |  |  | 42581.96
| TOTAL | 761884.64 | 112097.486 | 136184.832 | 212401.412 | 129309.475 | 171891.435
| % | 100% | 14.71% | 17.87% | 27.88% | 16.97% | 22.56%
Floriano Peixoto/RS, 02 de outubro de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## DMT
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO
DMT - Distâncias Médias de Transporte
Transporte de concreto | Tipo Rodovia | km
Erechim à Floriano Peixoto/RS | Pavimentada | 48
Distância de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Abaúna | Leito Natural | 3
Transporte vigas longarinas e das Lajes pré-moldadas | Tipo Rodovia | km
Distância média dos grandes centros (Erechim/RS, Passo Fundo/RS e Chapecó/SC) a Floriano Peixoto/RS | Pavimentada | 85
Distância de Floriano Peixoto/RS até a Ponte do Rio Abaúna | Leito Natural | 3
Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAÚNA, COM. SÃO MIGUEL
MUNICÍPIO: FLORIANO PEIXOTO/RS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
PARCELAS DO BDI | VALORES PERCENTUAIS ADOTADOS |  | LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013
|  |  | Min. | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3.9% |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
(R) - Riscos | 0.45% |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.6% |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
(DF) - Despesas Financeiras | 1.05% |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
(L) - Lucro | 7% |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
(I1) - PIS | 0.65% |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3% |  | 3 | 3 | 3
(I2) - ISS | 5% |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contribuição Previdenciária) | 0%
BDI % = | 24.22%
VALOR PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DO ENQUADRAMENTO DO BDI NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO TCU 2622/2013 |  |  | LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 24.22% |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do municipio de FLORIANO PEIXOTO - RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra.
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.
DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotado a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS.
Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026.
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874
BDI =
BDI = {[((1+𝐴𝐶+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/(1−𝐼)]−1}∗100

## COMP.
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO/RS
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ABAUNA, SÃO MIGUEL
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.01 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
UNIDADE: |  | unidade
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65 | 145 | 9425
Composição | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 13400 | 67000
Composição | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 31 | 2480
Composição | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 40 | 1200
[5 empty] | VALOR TOTAL | 80105
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.02 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA 2,5x7 cm | M | 1 | 7.4 | 7.4
Insumo | 4433 | CAIBRO 7,5x7,5 cm | M | 4 | 26.7 | 106.8
Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N 22 | M² | 1 | 250 | 250
Insumo | 5075 | PREÇO DE AÇO 18x30 | KG | 0.1 | 14.7 | 1.47
Composição | 88262 | CARPINTEIRO | H | 0.5 | 30.4 | 15.2
Composição | 88316 | SERVENTE | H | 1 | 25 | 25
[5 empty] | VALOR TOTAL | 405.87
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.03 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25x0,70
UNIDADE: |  | m
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92265 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 1.7325 | 136 | 235.62
Composição | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 8.46 | 12.5 | 105.75
Composição | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM | KG | 13.88 | 8.1 | 112.428
Composição | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 4.23 | 8.5 | 35.955
Composição | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM | KG | 33.9 | 9.1 | 308.49
Composição | 91602 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 1.74 | 10.45 | 18.183
Composição | 94967 | CONCRETO FCK 40 MPA, TRAÇO: 1:1,6:1,9, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.15 | 700 | 105
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.15 | 344 | 51.6
[5 empty] | VALOR TOTAL | 973.026
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.04 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | PLACAS TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 1.1 | 67 | 73.7
Insumo | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAGONAL 4,0 MM | M | 6.25 | 6.39 | 39.9375
Composição | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 5 | 11 | 55
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.04 | 605 | 24.2
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.04 | 344 | 13.76
[5 empty] | VALOR TOTAL | 206.5975
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.05 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | GUARDA RODAS
UNIDADE: |  | m
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 0.44 | 67 | 29.48
Insumo | 42407 | TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA 120 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAGONAL 4,0 MM | M | 1 | 6.39 | 6.39
Composição | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 1.22 | 10.2 | 12.444
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.035 | 605 | 21.175
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.035 | 344 | 12.04
[5 empty] | VALOR TOTAL | 81.529
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.06 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ENSECADEIRAS DE MADEIRA
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M² | 2 | 150 | 300
[5 empty] | VALOR TOTAL | 300
CODIGO DA COMPOSICAO: |  | COMP.07 | DATA-BASE: | 2026-07-01
DESCRICAO DA COMPOSICAO: |  | ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE: |  | m²
Composição: | CÓDIGO | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA E= 17 MM | M² | 2 | 67 | 134
Insumo | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 2 | 28 | 56
Composição | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 7.4 | 10.2 | 75.48
Composição | 94966 | CONCRETO FCK 30 MPA, TRAÇO: 1:2,1:2,5, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA | M³ | 0.15 | 605 | 90.75
Composição | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 0.15 | 344 | 51.6
[5 empty] | VALOR TOTAL | 407.83
Floriano Peixoto/RS, 02 de setembro de 2026
Angelica Gasparetto Sandri
Engenheira Civil
CREA RS 215.874

## MEMÓRIA QUANTIDADES
Ponte Rio Brasil 20,00x6,00x3,50m
INFRAESTRUTURA
MESOESTRUTURA
ALAS
Descrição | Área de Corte | Perímetro de forma | Espessura | Quantidade | Forma | Concreto | Aço CA-50 | Plataforma
| (A) m |  | E (m) |  | m² | m³ | kg | m³
Alas | 14.58 | 5.31 | 0.25 | 4 | 121.95 | 14.58 | 868 | #REF!
|  |  |  | Total | 121.95 | 14.58 | 868 | #REF!
NEOPRENE
Descrição | Comprimento | Largura | Altura | Quantidade | Volume unit. | Volume total | Peso específico | Peso total
| (C) m | (L) m | (H) m | (Q) | dm³ | dm³ | kg/dm³ | kg
Neoprene | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 8 | 3.5 | 28 | 3.2 | 89.6
|  |  |  | Total | 3.5 | 28 |  | 89.6
SUPERESTRUTURA
VIGAS PRÉ MOLDADAS
| Peso Concreto (Pcs) = |  | 2.4 | t/m³
Descrição | Área de corte | Comprimento | Quantidade | Perímetro de forma | Forma | Concreto | Aço CA-50 | Cordoalhas | Peso transporte
|  | (C) m | (Q) | (P) m | m² | m³ | kg | kg | t
Vigas | 0.2464 | 20 | 4 | 3.599 | 289.8912 | 19.712 | 1599 | 1388 | 12.5739
Ancoragens ativas (un) | 64 |  |  | Total | 289.89 | 19.71 | 1599 | 1388 | 12.57
PRÉ LAJES | bar: (C) m
| Peso Concreto (Pcs) = | (Q): 2.4; (P) m: t/m³
Descrição | Área de Corte | Perímetro de forma | Comprimento | Quantidade | Forma | Concreto | Aço CA-50 | Peso transporte
| (A) m |  | (m) |  | m² | m³ | kg | (Unitário) t
Pré Lajes Tipo 1 | 0.0646 | 1.02 | 1.48 | 69 | 121.992 | 6.597 | 809 | 16.6417
|  |  | Total | 69 | 121.99 | 6.6 | 809 | 16.64
LAJE | bar: (C) m
Descrição | Área de Corte | Perímetro de forma | Comprimento | Forma | Concreto | Aço CA-50 | Escoramento
| (A) m |  | C (m) | m² | m³ | kg | m³
Laje | 1.3 | 1.04 | 20 | 23.4 | 26 | 1781 | 24.2
|  |  | Total | 23.4 | 26 | 1781 | 24.2