## Planilha orçamentaria
Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO SANTO ANDRE
Data de preço: sinapi 09/2025
Local: CAMPO DE FUTEBOL NA RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO
Coordenadas Geográficas: LATITUDE: -15.667253° LONGITUDE: -44.162211°
Obra Numero: 37
Planilha Orçamentária
[7 empty] | 25.01% |  | 521436.9551
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21676.51
| 1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1179.54 | 1474.51 | 1474.51
| 1.2 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 312 | 51.8 | 64.75 | 20202
[7 empty] | Subtotal |  | 21676.51
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO TERRA |  |  |  |  | 822.276
| 2.1 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 9.36 | 41.84 | 52.3 | 489.528
| 2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | M² | 46.8 | 5.69 | 7.11 | 332.748
[7 empty] | Subtotal |  | 822.276
| 3.0 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 10999.7538
| 3.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | MT | 25 | 120.71 | 150.9 | 3772.5
| 3.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | M² | 46.8 | 5.69 | 7.11 | 332.748
| 3.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 120.08 | 9.5 | 11.88 | 1426.5504
| 3.4 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 45.19 | 9.58 | 11.98 | 541.3762
| 3.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 2.28 | 541.64 | 677.09 | 1543.7652
| 3.6 | 103319 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 25.45 | 106.33 | 132.92 | 3382.814
[7 empty] | Subtotal |  | 10999.7538
| 4.0 |  |  | MURO DO CAMPO |  |  |  |  | 68211.1541
| 4.1 | 92435 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | MT | 35.5 | 120.71 | 150.9 | 5356.95
| 4.2 | 92435 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 80 | 56.58 | 70.73 | 5658.4
| 4.3 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 489.6 | 8.75 | 10.94 | 5356.224
| 4.4 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 120.08 | 9.5 | 11.88 | 1426.5504
| 4.5 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1078.8 | 9.58 | 11.98 | 12924.024
| 4.6 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 18.53 | 541.64 | 677.09 | 12546.4777
| 4.7 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 249.6 | 79.94 | 99.93 | 24942.528
[7 empty] | Subtotal |  | 68211.1541
| 5.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 58772.453
| 5.1 | 102141 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 2716.38 | 3395.66 | 3395.66
| 5.2 | ED-5371 | SETOP | TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 100MM(4"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE | MT | 799 | 13.56 | 16.95 | 13543.05
| 5.3 | ED-5376 | SETOP | TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 200MM(8"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE | MT | 150 | 64.25 | 80.32 | 12048
| 5.4 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 31 | 84.96 | 106.21 | 3292.51
| 5.5 | 102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M³ | 85.41 | 174.24 | 217.81 | 18603.1521
| 5.6 | 101209 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 85.41 | 9.99 | 12.49 | 1066.7709
| 5.7 | 102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M² | 474.5 | 11.5 | 14.38 | 6823.31
[7 empty] | Subtotal |  | 58772.453
| 6.0 |  |  | BASE DO CAMPO |  |  |  |  | 129170.6356
| 6.1 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 0 E 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 468.72 | 194.58 | 243.24 | 114011.4528
| 6.2 | ED-29233 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 3687.26 | 1.82 | 2.28 | 8406.9528
| 6.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 5869 | 0.68 | 0.85 | 4988.65
| 6.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 53.2 | 26.52 | 33.15 | 1763.58
[7 empty] | Subtotal |  | 129170.6356
| 7.0 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 181115.3726
| 7.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 876 | 146.02 | 182.54 | 159905.04
| 7.2 | ED-50803 | SETOP | PORTA DE ABRIR EM GRADE E TELA - PADRÃO SEDS | M² | 19.74 | 361.97 | 452.49 | 8932.1526
| 7.3 | ED-50496 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 316 | 9.81 | 12.26 | 3874.16
| 7.4 | ED-50496 | SETOP | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 2 | 3361.42 | 4202.01 | 8404.02
[7 empty] | Subtotal |  | 181115.3726
| 8.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 32997.12
| 8.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 624 | 9.6 | 12 | 7488
245 | 8.2 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 624 | 32.7 | 40.88 | 25509.12
[7 empty] | Subtotal |  | 32997.12
| 9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17671.68
| 9.1 | ED-50516 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 624 | 7.17 | 8.96 | 5591.04
| 9.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 624 | 15.49 | 19.36 | 12080.64
[7 empty] | Subtotal |  | 17671.68
[7 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 521436.9551
IBIRACATU, 10 DE MARÇO DE 2026
JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | WARLEY FERREIRA LIMA
|  |  |  | CREA: 224027/D |  | Prefeito Municipal

## Memorial de calculo
Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO SANTO ANDRE
Data de preço: sinapi 09/2025
Local: CAMPO DE FUTEBOL NA RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO
MEMORIAL DE CALCULO
Canaleta
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | um=1
| 1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 312 | M=93*2+63*2= 312
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 9.36 | 93+93+63+63=312*0,15*0,20
| 2.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | M² | 46.8 | 312*0,15
| 3.0 | MURO DE ARRIMO
| 3.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | MT | 25 | 15+10
| 3.2 | Regularização e compactação do fundo de valas | M² | 46.8 | 312*0,15
| 3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 120.08 | 46+30=76*4*0,395
| 3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 45.19 | 76/0,15=506*0,58=293,48*0,154
| 3.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 2.28 | 76*0,15*0,2
| 3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 25.45 | 14,8+10,65
| 4.0 | MURO DO CAMPO
| 4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | MT | 35.5 | 96-25=71*0,5
| 4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 80 | 80
| 4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 489.6 | 489,60 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
| 4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 120.08 | 220,8+163,1+163,1+98,5+98,5+334,8
| 4.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1078.8 | 76/0,15=506*0,58=293,48*0,154
| 4.6 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 18.53 | 5,75+1,69+1,69+2,8+2,8+3,8
| 4.7 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 249.6 | 93+93+63+63=312*0,8
| 5.0 | DRENAGEM
| 5.1 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 1
| 5.2 | TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 100MM(4"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE | MT | 799 | 111+55+53+580
| 5.3 | TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 200MM(8"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE | MT | 150 | 90+60
| 5.4 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UND | 31 | 31
| 5.5 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M³ | 85.41 | 799+150=949*0,3*0,3
| 5.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 85.41 | 949*0,3*0,3
| 5.7 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M² | 474.5 | 799+150=949/2
| 6.0 | BASE DO CAMPO
| 6.1 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 0 E 2, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M³ | 468.72 | M³= 63*96*0,08
| 6.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 3687.26 | 468,82/30=15,62*118*2=
| 6.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 5869 | 93*63
| 6.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 53.2 | 46+30=76*0,7
| 7.0 | FECHAMENTO
| 7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M² | 876 | M²=63*2*4+93*2*2
| 7.2 | PORTA DE ABRIR EM GRADE E TELA - PADRÃO SEDS | M² | 19.74 | M²=3,5*2,1*2+1,2*2,1*2
| 7.3 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 316 | M=23*4*2+33*2*2
| 7.4 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UND | 2 | 2
| 8.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
| 8.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 624 | 312*1*2
245 | 8.2 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 624 | 312*1*2
| 9.0 | PINTURA
| 9.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 624 | 312*1*2
245 | 9.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 624 | 312*1*2
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  | WARLEY FERREIRA LIMA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## Cronograma fisico financeiro
Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO SANTO ANDRE
Data de preço: sinapi 09/2025
Local: CAMPO DE FUTEBOL NA RUA GUILHERMINO COSTA MACEDO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE IBIRACATU
Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO SANTO ANDRE | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 4.157% | 100%
|  | Financeiro | 21676.51 | 21676.51
2 | MOVIMENTO TERRA | Físico % | 0.1577% | 100%
|  | Financeiro | 822.276 | 822.276
3 | MURO DE ARRIMO | Físico % | 2.11% | 100%
|  | Financeiro | 10999.7538 | 10999.7538
4 | MURO DO CAMPO | Físico % | 13.08% | 10% | 50% | 40%
|  | Financeiro | 68211.1541 | 6821.1154 | 34105.577 | 27284.4616
5 | DRENAGEM | Físico % | 11.27% |  | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 58772.453 |  | 11754.4906 | 29386.2265 | 17631.7359
6 | BASE DO CAMPO | Físico % | 24.77% |  | 10% | 30% | 60%
|  | Financeiro | 129170.6356 |  | 12917.0636 | 38751.1907 | 77502.3814
7 | FECHAMENTO | Físico % | 34.73% |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 181115.3726 |  |  | 18111.5373 | 54334.6118 | 54334.6118 | 54334.6118
8 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | Físico % | 6.328% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 32997.12 |  |  |  |  | 32997.12
9 | PINTURA | Físico % | 3.389% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 17671.68 | [5 empty] | 17671.68
TOTAL |  | Físico % | 100% | 7.732% | 11.27% | 21.77% | 28.66% | 16.75% | 13.81% | 2.2204e-16
|  | Financeiro | 521436.9551 | 40319.6552 | 58777.1312 | 113533.4161 | 149468.729 | 87331.7318 | 72006.2918 | 0
0
| JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  |  |  |  | WARLEY FERREIRA LIMA
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D

## BDI
Obra: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA NO BAIRRO SANTO ANDRE | Data de preço: Janeiro/2021 com desoneração SINAPI/SETOP
Data de preço: sinapi 09/2025
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas (especificar em %)
| A.1 | Administração central | 6%
| A.2 | Seguro e Garantia | 1% |  | A = 7,98% Despesas indiretas
| A.3 | Outros (Riscos) | 0.98%
|  | Total do grupo A | 7.98%
Grupo | B | Bonificação (especificar em %) |  |  | B = 7,00 % Bonificação
| B.1 | Lucro | 7%
|  | Total do grupo B | 7% |  | F = 1,00% Despesas Financeiras
Grupo | F | Despesas Financeiras (especificar em %)
| F.1 | Despesas Financeiras | 1% |  | I = 6,65 % Impostos
|  | Total do grupo F | 1%
Grupo | I | Impostos
| I.1 | PIS | 0.65%
| I.2 | COFINS | 3%
| I.3 | ISSQN (Prefeitura Municipal de Ibircacatu-MG | 3%
|  | Total do grupo F | 6.65%
|  | BDI | 25.01%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI (%) =(((1+A) x (1+B) x (1+F) )/(1-I)-1)
|  | _____________________________________________________ |  |  | BDI = Calculado 25,01%
Assinatura do Representante Legal
BDI = Adotado 25,00%
* BDI calculado conforme Manual de Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas Elaborado Pelo TCU
0
|  | JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO |  | WARLEY FERREIRA LIMA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  | Prefeito Municipal
CREA: 224027/D