## OK 21 MÓDULOS
PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS COMPLETAS LIGADAS A TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO
Prefeitura Municipal de Fruta de Leite - MG
Construção de módulos sanitários com dimensões 1,50 X 2,00 m
Contemplado: | [7 empty] | DATA: 30/05/2025
Regime de Execução de Obras |  |  |  |  | Data base SINAPI 01/2025 DESONERADO - SETOP 10/2024
Composição de BDI Sugerida |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  | BDI Proposto |  |  | 22.1%
Garantia (G) |  |  |  | Garantia: | 1 | % | Fórmula:
Risco (R) |  |  |  | Risco: | 1.27 | % | BDI = ((1+AC+G+S+R) x (1+DF) x (1+L)) -1
Despesas Financeiras (DF) |  |  |  | Despesas Financeiras: | 1.39 | % | (1-T)
Administração Central (AC) |  |  |  | Administração Central: | 5.5 | % | Observação:
Lucros (L) |  |  |  | Lucros: | 8.64 | % | I) Composição do BDI,Intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo no Acórdão 2622/2013 do TCU
Tributos (T) |  |  |  | Tributos: | 3 | %
ITEM | CÓDIGO DO INSUMO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT |  | CUSTO S/ BDI | PREÇO C/ BDI |  | EXECUTADO | % DE EXECUÇÃO
[8 empty] | UNITÁRIO | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | PLACA DE OBRAS | [6 empty] | 1594.05 | 0 | 0
1.1 | 4813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada (2x1,5m) |  | m² |  | 3 | 435.18 | 531.3548 | 1594.05 |  | 0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3000.27 |  | 0
1.1 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada |  | m² | 203.07 |  | 4.46 | 5.4457 | 1106.7 |  | 0
1.2 | ED-50274 | SETOP | Locação topográfica para até vinte (20) pontos referenciais, inclusive estaca (piquete) de marcação |  | pt | 21 |  | 73.85 | 90.1709 | 1893.57 |  | 0
2 |  |  | ESTRUTURA - VIGAS BALDRAME (15 X 15) | [6 empty] | 16702.77 | 0 | 0
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m Af_03/2016 |  | m³ | 3.15 |  | 82.75 | 101.0378 | 318.36 |  | 0
2.2 | 96542 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações |  | m² | 42.84 |  | 96.87 | 118.2783 | 5067.09 |  | 0
2.3 | 94963 | SINAPI | Concreto FCK=15 MPA, preparo em betoneira, traço 1:3,4:3,5, sem lançamento |  | m³ | 3.57 |  | 474.35 | 579.1814 | 2067.66 |  | 0
2.4 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas |  | m³ | 3.57 |  | 296.08 | 361.5137 | 1290.66 |  | 0
2.5 | 102729 | SINAPI | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 8 mm – montagem. |  | kg | 357 |  | 13.28 | 16.2149 | 5786.97 |  | 0
2.6 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos |  | m² | 42.84 |  | 41.52 | 50.6959 | 2172.03 |  | 0
3 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 34096.44 | 0 | 0
3.1 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, na horizontal de 9x19x19 Cm (espessura de 9 Cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. |  | m² | 299.04 |  | 93.38 | 114.017 | 34096.44 |  | 0
4 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 43782.48 | 0 | 0
4.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria, argamassa 1:3, com preparo manual |  | m² | 583.8 |  | 4.96 | 6.0562 | 3537.87 |  | 0
4.2 | 87530 | SINAPI | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas |  | m² | 583.8 |  | 40.44 | 49.3772 | 28827.96 |  | 0
4.3 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. |  | m² | 169.26 |  | 55.24 | 67.448 | 11416.65 |  | 0
5 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 17531.85 | 0 | 0
5.2 | 3736 | SINAPI | Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m2, vao ate 4,00 m (sem colocacao). |  | m² | 99.75 |  | 62 | 75.702 | 7551.18 |  | 0
5.3 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. |  | m² | 129.99 |  | 62.88 | 76.7765 | 9980.67 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 18391.8 | 0 | 0
6.1 | 94559 | SINAPI | Janela em aço basculante, fixação em argamassa, sem vidros, padronizada, - Ref_ 60x40 Cm |  | M² | 5.04 |  | 699.45 | 854.0285 | 4304.37 |  | 0
6.2 | 102153 | SINAPI | Fornecimento e instalação de vidro liso fumê, E = 4 MM, em esquadria de madeira, fixado com baquete. |  | m² | 5.04 |  | 172.83 | 211.0254 | 1063.65 |  | 0
6.3 | ED-23035 | SETOP | Porta metálica veneziana, tipo de abrir, com uma (1) folha, em perfil veneziana enrijecido, inclusive pintura anticorrosiva a base de óxido de ferro (zarcão), uma (1) demão, fornecimento e assentamento, inclusive fechadura e dobradiça |  | m² | 26.46 |  | 403.12 | 492.2095 | 13023.78 |  | 0
7 |  |  | PISO/PASSEIO | [6 empty] | 14706.51 | 0 | 0
7.1 | ED-49813 | SETOP | Lastro de brita 2 ou 3 apiloado manualmente (espessura de 5cm - interno e externo) |  | m³ | 10.29 |  | 190.66 | 232.7959 | 2395.47 |  | 0
7.2 | 87246 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensõesm 35x35 Cm, aplicada em ambientes de área menor que 5 M2 (interno) |  | m² | 46.2 |  | 63.08 | 77.0207 | 3558.24 |  | 0
7.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 Cm ( interno) |  | m² | 46.2 |  | 38.75 | 47.3137 | 2185.68 |  | 0
7.4 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 Cm ( externo) |  | m² | 138.81 |  | 38.75 | 47.3137 | 6567.12 |  | 0
8 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 7937.37 | 0 | 0
8.1 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura interna com tinta latex, duas demãos |  | m² | 166.11 |  | 13.12 | 16.0195 | 2661.12 |  | 0
8.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura externa com tinta latex, duas demãos |  | m² | 327.81 |  | 13.12 | 16.0195 | 5251.47 |  | 0
8.3 | 102210 | SINAPI | Pintura tinta de acabamento(pigmentada) esmalte sintético brilhante de madeira, uma demão (exposta) |  | m² | 2.31 |  | 8.81 | 10.757 | 24.78 |  | 0
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 16754.01 | 0 | 0
9.1 | 101877 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. |  | UN | 21 |  | 59.56 | 72.7228 | 1527.12 |  | 0
9.2 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, fornecimento e instalação |  | m | 336 |  | 4.38 | 5.348 | 1797.6 |  | 0
9.3 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação |  | UN | 21 |  | 50 | 61.05 | 1282.05 |  | 0
9.4 | 91993 | SINAPI | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t, 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação |  | UN | 21 |  | 46.95 | 57.326 | 1203.93 |  | 0
9.5 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais, fornecimento e instalação |  | m | 210 |  | 16.95 | 20.6959 | 4347 |  | 0
9.6 | 12296 | SINAPI | Soquete de porcelana base E27, FIXO DE TETO, PARA LÂMPADAS |  | UN | 21 |  | 3.77 | 4.6032 | 96.6 |  | 0
9.7 | 38194 | SINAPI | Lâmpada led 10 W bivolt branca, formato tradicional (base E 27) |  | UN | 21 |  | 5 | 6.105 | 128.31 |  | 0
9.8 | 91834 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, isolado em forro - Fornecimento e instalação |  | m | 105 |  | 17.8 | 21.7338 | 2281.65 |  | 0
9.9 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar padrão DIN, corrente nominal de 10 A/240V, fornecimento e instalação. |  | UN | 21 |  | 14.42 | 17.6068 | 369.81 |  | 0
9.10 | 93659 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar padrão DIN, corrente nominal de 40 a 50 A/240V, fornecimento e instalação. |  | UN | 21 |  | 29.29 | 35.7631 | 750.96 |  | 0
9.11 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8" para SPDA - fornecimento e instalação |  | UN | 21 |  | 115.79 | 141.3796 | 2968.98 |  | 0
10 |  |  | INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS: ÁGUA, INCLUINDO INSTALAÇÃO | [6 empty] | 26901.21 | 0 | 0
10.1 | 89362 | SINAPI | Joelho 90º, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalaçãpo |  | UNID | 189 |  | 9.42 | 11.5018 | 2173.5 |  | 0
10.2 | 20147 | SINAPI | Joelho PVC, soldável, com bucha de latão, 90 º, 25 mm x 1/2" para água fria predial |  | UNID | 189 |  | 5.05 | 6.1661 | 1166.13 |  | 0
10.3 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC, soldável, DN 25 mm instalado em ramal ou sub-ramal de água |  | m | 630.21 |  | 23.52 | 28.7179 | 18099.69 |  | 0
10.4 | 89351 | SINAPI | Registro de pressão bruto de latão 3/4", roscável, em ramal de água - fornecimento e instalação |  | UNID | 21 |  | 45.01 | 54.9572 | 1154.16 |  | 0
10.5 | 89383 | SINAPI | Adaptador curto com bolso e rosca para registro PVC, soldável, DN 25 MM X 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação |  | UNID | 147 |  | 6.52 | 7.9609 | 1170.12 |  | 0
10.6 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto de latão 3/4", roscável, instalado em ramal de água fria - fornceimento e isntalação |  | UNID | 21 |  | 54.71 | 66.8009 | 1402.8 |  | 0
10.7 | 89395 | SINAPI | TÊ, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação |  | UNID | 63 |  | 12.96 | 15.8242 | 996.66 |  | 0
10.8 | 89396 | SINAPI | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, 25 mm x 1/2, instalado em rmal e sub-ramakl de água. |  | UNID | 21 |  | 19.65 | 23.9926 | 503.79 |  | 0
10.9 | 3856 | SINAPI | Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 1/2", para agua fria predial, fornecimento e instalação. |  | UNID | 21 |  | 1.73 | 2.1123 | 44.31 |  | 0
10.10 | 11681 | SINAPI | Engate/rabicho flexível plástico (PVC ou ABS), BRANCO 1/2" X 40 Cm. |  | UNID | 21 |  | 7.41 | 9.0476 | 190.05 |  | 0
11 |  |  | INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS: ESGOTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO | [6 empty] | 21973.35 | 0 | 0
11.1 | 89711 | SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. |  | m | 252 |  | 21.51 | 26.2637 | 6617.52 |  | 0
11.2 | 89748 | SINAPI | Curva curta 90º, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. |  | UNID | 42 |  | 41.28 | 50.4029 | 2116.8 |  | 0
11.3 | 89728 | SINAPI | Curva curta 90º, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. |  | UNID | 126 |  | 12.98 | 15.8486 | 1997.1 |  | 0
11.4 | 89796 | SINAPI | Tê , PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. |  | UNID | 21 |  | 41.73 | 50.9523 | 1069.95 |  | 0
11.5 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 10O mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. |  | m | 126 |  | 37.84 | 46.2026 | 5821.2 |  | 0
11.6 | 6140 | SINAPI | Bolsa de ligação em PVC, flexível para vaso sanitário 11/2" (40 mm). |  | m | 21 |  | 4.25 | 5.1893 | 108.99 |  | 0
11.17 | 94703 | SINAPI | Adaptador soldável com franges, um frange fixo para caaixa d'água, PVC soldável DN 25 mm X 3/4". |  | UNID | 84 |  | 18.85 | 23.0159 | 1933.68 |  | 0
11.18 | 86911 | SINAPI | Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha,padrão popular - fornecimento e instalação. |  | UNID | 21 |  | 90.92 | 109.9144 | 2308.11 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS: ACESSÓRIOS | [6 empty] | 76343.61 | 0 | 0
12.1 | 95470 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, insluso conjunto de ligação para a bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação |  | UNID | 21 |  | 312.29 | 381.3061 | 8007.51 |  | 0
12.2 | 1030 | SINAPI | Caixa de descarga de plástico externa, de 9 litros, puxador de Nylon, não incluso cano, bolsa, engate. |  | UNID | 21 |  | 48.9 | 59.7069 | 1253.91 |  | 0
12.3 | 377 | SINAPI | Assento sanitário de plástico, tipo convencional. |  | UNID | 21 |  | 35.9 | 43.8339 | 920.43 |  | 0
12.4 | 1031 | SINAPI | Tubo de descida externo de PVC, para caixa de descarga externa alta - 40 mm - 1,60 m |  | UNID | 21 |  | 14.82 | 18.0952 | 380.1 |  | 0
12.5 | 100860 | SINAPI | Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha - fornceimento e instalação |  | UNID | 21 |  | 100.77 | 123.0402 | 2583.84 |  | 0
12.6 | 86872 | SINAPI | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. |  | UNID | 21 |  | 737.98 | 901.0736 | 18922.47 |  | 0
12.7 | 86939 | SINAPI | Lavatório de louça branca com coluna, 44 x 35,5 Cm, padrão popular - fornecimento e instalação (incluso torneira cromada, válvula, engate e sigão) |  | UNID | 21 |  | 439.58 | 536.7272 | 11271.33 |  | 0
12.8 | 86894 | SINAPI | Bancada de mármore sintético, de 120 x 60cm, com cuba integrada – fornecimento e instalação. |  | UNID | 21 |  | 282.27 | 344.6517 | 7237.65 |  | 0
12.9 | 34637 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação |  | UNID | 21 |  | 293 | 357.753 | 7512.75 |  | 0
12.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. |  | UNID | 42 |  | 355.95 | 434.615 | 18253.62 |  | 0
13 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO | [6 empty] | 10174.92 | 0 | 0
13.1 | ED-49882 | SETOP | Caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria (60x60x40cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba) |  | UNID | 21 |  | 396.82 | 484.5172 | 10174.92 |  | 0
14 |  |  | TANQUE SÉPTICO (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) | [6 empty] | 55054.44 | 0 | 0
14.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m Af_03/2016 |  | m³ | 85.47 |  | 82.75 | 101.0378 | 8635.83 |  | 0
14.2 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, na horizontal de 9x19x19 Cm (espessura de 9 Cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. |  | m² | 143.43 |  | 93.38 | 114.017 | 16353.96 |  | 0
14.3. | 103335 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, na horizontal de 14x9x19 Cm (espessura de 14 Cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. |  | m² | 48.51 |  | 144.07 | 175.9095 | 8533.35 |  | 0
14.4 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3, com preparo manual. |  | m² | 238.77 |  | 4.96 | 6.0562 | 1446.9 |  | 0
14.5 | 87530 | SINAPI | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas |  | m² | 225.33 |  | 40.44 | 49.3772 | 11126.85 |  | 0
14.6 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 Cm |  | m² | 39.69 |  | 38.75 | 47.3137 | 1877.82 |  | 0
14.7 | 20088 | SINAPI | CAP PVC, série R, DN 100 mm, para esgoto predial. |  | UNID | 21 |  | 12.58 | 15.3602 | 322.56 |  | 0
14.8 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas |  | m³ | 4.62 |  | 296.08 | 361.5137 | 1670.13 |  | 0
14.9 | 102729 | SINAPI | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 8 mm – montagem. |  | kg | 231 |  | 13.28 | 16.2149 | 3744.51 |  | 0
14.10 | 94975 | SINAPI | Concreto FCK=15 MPA, preparo em betoneira, traço 1:3,4:3, (cimento/areia média/brita 1) - preparo manual para tampa |  | m³ | 2.1 |  | 523.59 | 639.3034 | 1342.53 |  | 0
15 |  |  | SUMIDOURO (DIMENSÕES CONFORME PROJETO) | [6 empty] | 38376.87 | 0 | 0
15.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m Af_03/2016 |  | m³ | 123.48 |  | 82.75 | 101.0378 | 12476.52 |  | 0
15.2 | 103335 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, na horizontal de 14x9x19 Cm (espessura de 14,0 Cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. |  | m² | 64.89 |  | 144.07 | 175.9095 | 11414.76 |  | 0
15.3 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3, com preparo manual. |  | m² | 79.38 |  | 4.96 | 6.0562 | 481.11 |  | 0
15.4 | 87530 | SINAPI | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas |  | m² | 129.78 |  | 40.44 | 49.3772 | 6408.57 |  | 0 | 403321.95
15.5 | 4722 | SINAPI | Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor |  | m³ | 2.94 |  | 122.09 | 149.0719 | 438.27 |  | 0
15.6 | 103670 | SINAPI | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas |  | m³ | 2.73 |  | 296.08 | 361.5137 | 987 |  | 0
15.7 | 102729 | SINAPI | Armação de muro ala e muro testa utilizando aço ca-50 de 8 mm – montagem. |  | kg | 273 |  | 13.28 | 16.2149 | 4425.33 |  | 0
15.8 | 94975 | SINAPI | concreto FCK = 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita 01) - preparo manual da tampa |  | m³ | 2.73 |  | 523.59 | 639.3034 | 1745.31 |  | 0
TOTAL GERAL (BDI INCLUSO) | [9 empty] | 403321.95
SAULO FABRÍCIO LAFETÁ GONÇALVES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 47.932-2 | [7 empty] | NIXON MARLON GONÇALVES DAS NEVES - PREFEITO MUNICIPAL

## Memorial de Cálculo (hidden)
MEMORIAL DE CÁLCULO
Prefeituta de Claro dos Poções - Orçamento Reforma da Ponte Candeias
Obra: | Reforma de Ponte em estrutura mista no Município de Claro dos Poções / MG
Comprimento: | 24,02 M |  |  | Largura: 4,20 M
Data base : | DEZEMBRO DE 2014
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Unidade |  | Quantidade
1.2.1 | BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO |  |  | Unidade |  | 1
1.2.2 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTAS |  |  | Unidade |  | 1
1.2.3 | BARRACÃO REFEITÓRIO |  |  | Unidade |  | 1
1.2.4 | ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO/EMPREITADA |  |  | Unidade |  | 1
1.3 | PLACA D EOBRA - 3,00 X 1,50 m |  |  | m2 |  | 4.5
1.4 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | m2 |  | 109.284
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ |  |  | Unidade |  | 1
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | Unidade |  | 1
1.7 | DEMOLIÇÃO E PREPARO DA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  | Unidade |  | Quantidade
1.7.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO - MANUAL |  |  | m3
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Demolição 1 (Pegão Esquerdo) - Primeira Parte | 0.6 | 4 | 0.25 | 1 |  | 0.6
Demolição 1 (Pegão Esquerdo) - Segunda Parte | 0.6 | 0.4 | 0.67 | 1 |  | 0.1608
Demolição 2 = Demolição 3 | 0.5 | 4.6 | 1 | 2 |  | 4.6
Demolição 4 (Pegão Direito) | 0.6 | 5.3 | 4 | 1 |  | 12.72
Volume (m³) | [5 empty] | 18.0808
1.7.2 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM CONCRETO |  |  | m3
| Largura (m) | Comprimento (m) | Quantidade (unid) |  |  | Área (m²)
Pegão Esquerdo | 0.6 | 4.6 | 1 |  |  | 2.76
Área Total (m²) | [5 empty] | 2.76
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Escavação - Obs: (Escavaçao com 20 cm de folga de cada lado para circulação de mao-de-obra)
| Área da Base (m²) |  | Profundidade (cm) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Sapatas S1=S3 | 4.72 |  | 1 | 2 |  | 9.44
| Área da Base (m²) |  | Profundidade (cm) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Sapatas S2=s4 | 4.72 |  | 3 | 2 |  | 28.32
Volume Total (m³) | [5 empty] | 37.76
2.2 | Apiloamento no Fundo de Vala
| Largura (m) |  | Comprimento (m) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
Sapatas S1=S2=S3=S4 | 2.62 |  | 1.8 | 4 |  | 18.864
Área Total (m²) | [5 empty] | 18.864
2.3 | Concreto Magro
| Área da Base (m²) |  | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Sapatas S1=S2=S3=S4 | 4.716 |  | 0.05 | 4 |  | 0.9432
Volume Total (m³) | [5 empty] | 0.9432
2.4 | Ancoragem de barras de aço com resina
| Diâmetro (mm) |  | Profundidade (cm) |  | Qtd | Volume (dm³)
| 26 |  | 15 |  | 64 | 50.9434
Volume Total (dm³) | [5 empty] | 50.9434
2.5 | Forma, desforma e montagem (m²)
| Área de forma e desforma |  | Quantidade (unid) |  |  | Área (m²)
Sapatas S1=S2=S3=S4 | 7.1 |  | 4 |  |  | 28.4
Área Total (m²) | [5 empty] | 28.4
2.6 | Fornecimento, corte, dobra e montagem da ferragem - Aço CA 50 - 6,3 mm (1/4) A 12,5 mm (1/2)- (kg)
| Comprimento (m) |  | Massa Nominas (kg/m) |  |  | Peso (kg)
ø 8,0 mm | 100.64 |  | 0.395 |  |  | 39.7528
Peso Total (kg) | [5 empty] | 39.7528
2.7 | Fornecimento, corte, dobra e montagem da ferragem - Aço CA 50 -16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - (kg)
| Comprimento (m) |  | Massa Nominas (kg/m) |  |  | Peso (kg)
ø 20,0 mm | 167.6 |  | 2.466 |  |  | 413.3016
Peso Total (kg) | [5 empty] | 413.3016
2.8 | Concreto, fornecimento, lançamento e adensamento (m³)
| Volume de concretagem |  | Quantidade (unid) |  |  | Volume (m³)
Sapatas S1=S2=S3=S4 | 2.46 |  | 4 |  |  | 9.84
Volume Total (m³) | [5 empty] | 9.84
2.9 | Carga e transporte do material escavado (Considerando taxa de empolamento de 25%)
| Volume de reaterro |  | Taxa de empolamento |  |  | Volume restante de reaterro (m³)
| 22.096 |  | 25% |  |  | 27.62
Volume Total (m³) | [5 empty] | 27.62
2.10 | Reaterro (m³)
| Volume de escavação |  | Volume de concretagem |  |  | Volume restante de reaterro (m³)
| 37.76 |  | 15.664 |  |  | 22.096
Volume Total (m³) | [5 empty] | 22.096
3 | MESOESTRUTURA
3.1 | Forma, desforma e montagem (m²)
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
Pilares P1=P3 | 1 | 1.12 | 3.45 | 2 |  | 29.256
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
Pilares P2=P4 | 1 | 1.12 | 3.45 | 2 |  | 29.256
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
Vigas de Cabeceira V301 | 0.4 | 4.2 | 1 | 1 |  | 18.4
Área Total (m²) | [5 empty] | 76.912
3.2 | Fornecimento, corte, dobra e montagem da ferragem - Aço CA 50 - 6,3 mm (1/4) A 12,5 mm (1/2)- (kg)
| Comprimento (m) |  | Massa Nominas (kg/m) |  |  | Peso (kg)
ø 6,3 mm | 1385 |  | 0.245 |  |  | 339.325
ø 12,5 mm | 84.52 |  | 0.963 |  |  | 81.3928
Peso Total (kg) | [5 empty] | 420.7178
3.3 | Fornecimento, corte, dobra e montagem da ferragem - Aço CA 50 -16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - (kg)
| Comprimento (m) |  | Massa Nominas (kg/m) |  |  | Peso (kg)
ø 20,0 mm | 346.92 |  | 2.466 |  |  | 855.5047
Peso Total (kg) | [5 empty] | 855.5047
3.4 | Concreto, fornecimento, lançamento e adensamento (m³)
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Pilares P1=P3 | 1 | 1.12 | 3.45 | 2 |  | 7.728
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Pilares P2=P4 | 1 | 1.12 | 3.45 | 2 |  | 7.728
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Vigas de Cabeceira V301 | 0.4 | 4.2 | 1 | 1 |  | 1.68
Volume Total (m³) | [5 empty] | 17.136
3.5 | Aparelho de Apoio
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Qtd | Volume (dm³)
| 0.35 | 0.45 | 0.05 |  | 8 | 6.3
Volume Total (dm³) | [5 empty] | 6.3
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Perfis Metálicos
4.1.1 | Transporte
| Item |  | Peso (t) | Distância (km) |  | Peso total por distância
| Ponte de 24 metros |  | 8.92 | 420 |  | 3746.4
Peso total por distância (t.km) | [5 empty] | 3746.4
4.1.2 | Lançamento
| Item |  | Peso (t) |  |  | Peso em kg
| Ponte de 24 metros |  | 8.92 |  |  | 8920
Peso total (kg) | [5 empty] | 8920
4.2 | Tabuleiro
4.2.1 | Transporte
| Item |  | Peso (t) | Distância (km) |  | Peso total por distância
| Ponte de 24 metros |  | 38.4 | 420 |  | 16128
Peso total por distância (t.km) | [5 empty] | 16128
4.2.2 | Lançamento
| Item |  | Tabuleiros pré-fabricados |  |  | Unidades
| Ponte de 24 metros |  | 16 |  |  | 16
Tabuleiros pré-fabricados (unid) | [5 empty] | 16
4.3 | Laje de transição
4.3.1 | Concreto magro
| Largura (m) | Comprimento (m) | Espessura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Laje de Transição LT 301=LT 302 | 4.2 | 4 | 0.05 | 2 |  | 1.68
Volume Total (m³) | [5 empty] | 1.68
4.3.2 | Forma, desforma e montagem (m²)
| Área longitudinal (duas faces) (m²) | Área frontal (m²) | Área fundo (m²) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
Laje de Transição LT 301=LT 302 | 2.36 | 2.86 | 1.05 | 2 |  | 12.54
Área Total (m²) | [5 empty] | 12.54
4.3.3 | Fornecimento, corte, dobra e montagem da ferragem - Aço CA 50 - 6,3 mm (1/4) A 12,5 mm (1/2)- (kg)
| Comprimento (m) |  | Massa Nominas (kg/m) |  |  | Peso (kg)
ø 6,3 mm | 647 |  | 0.245 |  |  | 158.515
Peso Total (kg) | [5 empty] | 158.515
4.3.4 | Concreto, fornecimento, lançamento e adensamento (m³)
| Área transversal (m²) |  | Comprimento (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
Laje de Transição LT 301=LT 302 | 1.18 |  | 4.2 | 2 |  | 9.912
Volume Total (m³) | [5 empty] | 9.912
4.4 | Junta de dilatação
4.4.1 | Junta de dilatação preenchida com mastique asfáltico E=3 cm
| Comprimento (m) |  | Quantidade (unid) |  |  | Comprimento (m)
Juntas de dilatação | 4.2 |  | 3 |  |  | 12.6
Comprimento total (m) | [5 empty] | 12.6
4.5 | Estrada do entorno da cabeceira da ponte
4.5.1 | Execução de base de solo estabilizado (acima das lajes de transição)
| Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
| 6 | 4.2 | 0.43 | 2 |  | 21.672
Volume Total (m³) | [5 empty] | 21.672
4.5.2 | Compactação (acima das lajes de transição)
| Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Área (m²)
| 6 | 4.2 | 0.43 | 2 |  | 21.672
Área Total (m²) | [5 empty] | 21.672
4.5.3 | Cascalhamento (acima das lajes de transição)
| Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade (unid) |  | Volume (m³)
| 6 | 4.2 | 0.05 | 2 |  | 2.52
Volume Total (m³) | [5 empty] | 2.52

## Cronograma Fisico Financeiro (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA REFORMA DA PONTE CANDEIAS - 24,02 M DE EXTENSÃO / 4,20 M DE LARGURA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL DO ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
2 | INFRAESTRUTURA | #REF! | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
3 | MESOESTRUTURA | #REF! |  | 30% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | #REF! |  |  |  | 35% | 40% | 25% | 100%
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | [5 empty] | 100% | 100%
[8 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!