## Plan. Orç.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proponente: |  |  | CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG |  |  | 01.612.489/0001-15
OBRA: |  |  | Modalidade:
COBERTURA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO |  |  | CONSTRUÇÃO
Endereço: |  |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
RUA FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA N° 340 |  |  | 15°30'20.6"S 45°23'55.4"W
Bairro: |  |  | Município: |  | CEP: | BDI:
DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS |  |  | CHAPADA GAÚCHA - MG |  | 38.689-000 | 24.14%
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS: |  |  | Bancos Utilizados:
EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO). |  |  | SETOP DESONERADO 2025
|  |  | SINAPI - Comp. e insumos; JAN. de 2025 - MG / Desonerado |  |  |  | ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²). | 271.63
VALOR ANALISADO EM | [6 empty] | 199284.3292
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Peso Total %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ED-28427 - SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 1130.27 | 1403.12 | 1403.12
SUB-TOTAL ITEM 01 | [6 empty] | 1403.12 | 0.7041%
2 | FUNDAÇÕES
02.1 | ED-17989 - SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 26 | 60.94 | 75.65 | 1966.9
02.2 | ED-51107 - SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 3.6926 | 71.42 | 88.66 | 327.3895
02.4 | ED-49620 - SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 3.6926 | 838.22 | 1040.57 | 3842.4504
02.5 | ED-48298 - SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 369.264 | 14.1 | 17.5 | 6462.12
SUB-TOTAL ITEM 2 | [6 empty] | 12598.8599 | 6.322%
3 | MURETA
03.1 | ED-48231- SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m² | 10.8885 | 46.07 | 57.19 | 622.7133
03.2 | ED-50761- SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 21.777 | 33.98 | 42.18 | 918.5539
03.3 | ED-50727- SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 21.777 | 8.89 | 11.04 | 240.4181
SUB-TOTAL ITEM 3 | [6 empty] | 1781.6853 | 0.894%
4 | COBERTURA
04.1 | ED-20603 - SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 2666.505 | 21.4 | 26.57 | 70849.0379
04.2 | ED-48420 - SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m² | 271.63 | 104.68 | 129.95 | 35298.3185
04.3 | ED-48400 - SETOP | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 44.35 | 43.58 | 54.1 | 2399.335
04.4 | MERCADO | Telha Transparente Monte Carmelo / Plan Mineira Transparente | UNID. | 60 | 23.51 | 29.19 | 1751.4
04.5 | ED-50659 - SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 88.7 | 88.6 | 109.99 | 9756.113
04.6 | ED-50497 - SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO - APLICAÇÃO NOS PILARES. | m² | 38.88 | 34.07 | 42.29 | 1644.2352
SUB-TOTAL ITEM 4 | [6 empty] | 121698.4395 | 61.07%
5 | EXECUÇÃO DO PISO DO PÁTIO
5.1 | ED-48440 - SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 6.405 | 302.24 | 375.2 | 2403.156
5.2 | ED-51125 - SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, INCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 8.6468 | 83 | 103.04 | 890.9611
5.3 | RO-00214 - SETOP | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento) | m³ | 135.815 | 4.83 | 6 | 814.89
5.4 | ED-51144 - SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 271.63 | 76.89 | 95.45 | 25927.0835
5.5 | ED-50464 - SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE | m² | 271.63 | 13.45 | 16.7 | 4536.221
SUB-TOTAL ITEM 5 | [6 empty] | 34572.3116 | 17.35%
6 | ELÉTRICA
6.1 | ED-49500 - SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | 1 | 288.5 | 358.14 | 358.14
6.2 | ED-49308 - SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | 60 | 20.54 | 25.5 | 1530
6.3 | ED-49244 - SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UNID. | 2 | 65.25 | 81 | 162
6.4 | ED-49235 - SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | UNID. | 2 | 27.9 | 34.64 | 69.28
6.5 | ED-49231 - SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 2 | 21.89 | 27.17 | 54.34
6.6 | ED-15117 - SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UNID. | 1 | 164.47 | 204.17 | 204.17
6.7 | ED-48946 - SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 400 | 2.99 | 3.71 | 1484
6.8 | ED-48951 - SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 200 | 4.12 | 5.11 | 1022
6.9 | ED-13357 - SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 20 | 62.34 | 77.39 | 1547.8
6.10 | ED-50227 - SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 6 | 244.1 | 303.03 | 1818.18
6.11 | ED-22351 - SETOP | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UNID. | 6 | 129.95 | 161.32 | 967.92
SUB-TOTAL ITEM 6 | [6 empty] | 9217.83 | 4.625%
7 | HIDRÁULICA - ÁGUA PLUVIAL
7.1 | ED-48669 - SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕESAL ESCAVADO | M | 172.7 | 34.26 | 42.53 | 7344.931
7.2 | ED-49872 - SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 24 | 283.91 | 352.45 | 8458.8
SUB-TOTAL ITEM 7 | [6 empty] | 15803.731 | 7.93%
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
8.1 | ED-50266 - SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 271.63 | 6.55 | 8.13 | 2208.3519
SUB-TOTAL ITEM 8 | [6 empty] | 2208.3519 | 1.108%
TOTAL GERAL ANALISADO | [6 empty] | 199284.3292 | 100%
CHAPADA GAÚCHA - MG; 27 DE AGOSTO DE 2025.
|  | ______________________________________________________ |  |  |  | ______________________________________
|  | LUCAS LISBOA DE ANDRADE |  |  |  | JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA: 31.285/D-DF

## BDI
BDI - benefícios e despesas indiretas
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA
OBJETO
COBERTURA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.85% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.62% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  | L | 7.4% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.75% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.14% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 24.14%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Observações:
Local: | [7 empty] | Data:
CHAPADA GAÚCHA - MG; 27 DE AGOSTO DE 2025.
Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Tomador
Nome: | LUCAS LISBOA DE ANDRADE |  |  |  | Nome: | JOSE RONE RODRIGUES PEREIRA
Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
CREA: | CREA: 31.285/D-DF

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Proponente: |  |  | CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG |  |  | 01.612.489/0001-15
OBRA: |  |  | Modalidade:
COBERTURA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO |  |  | CONSTRUÇÃO
Endereço: |  |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
RUA FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA N° 340 |  |  | 15°30'20.6"S 45°23'55.4"W
Bairro: |  |  | Município: |  | CEP: | BDI:
DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS |  |  | CHAPADA GAÚCHA - MG |  | 38.689-000 | 24.14%
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS: |  |  | Bancos Utilizados:
EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO). |  |  | SETOP DESONERADO AGO/2023
SINAPI - Comp. e insumos; JAN. de 2025 - MG / Desonerado
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6° MÊS
|  |  | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$) | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$) | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$) | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$) | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$) | EXECUÇÃO (%) | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1403.12 | 100% | 1403.12
2 | FUNDAÇÕES | 12598.8599 | 100% | 12598.8599
3 | MURETA | 1781.6853 | 28% | 498.8719 | 72% | 1282.8134
4 | COBERTURA | 121698.4395 |  |  | 18.8% | 22879.3066 | 48.15% | 58597.7986 | 33.05% | 40221.3343
5 | EXECUÇÃO DO PISO DO PÁTIO | 34572.3116 | [6 empty] | 26.2% | 9057.9456 | 73.8% | 25514.366
6 | ELÉTRICA | 9217.83 | [10 empty] | 100% | 9217.83
7 | HIDRÁULICA - ÁGUA PLUVIAL | 15803.731 | [10 empty] | 100% | 15803.731
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 2208.3519 | [10 empty] | 100% | 2208.3519
TOTAL GERAL |  | 199284.3292
VALOR MENSAL |  |  | 7.276% | 14500.8517 | 12.12% | 24162.12 | 29.4% | 58597.7986 | 24.73% | 49279.2799 | 12.8% | 25514.366 | 13.66% | 27229.9129
VALOR ACUMULADO |  |  | 7.276% | 14500.8517 | 19.4% | 38662.9718 | 48.81% | 97260.7704 | 73.53% | 146540.0503 | 86.34% | 172054.4163 | 100% | 199284.3292
CHAPADA GAÚCHA - MG; 27 DE AGOSTO DE 2025.
|  | ______________________________________________________ |  |  |  | ______________________________________
|  | LUCAS LISBOA DE ANDRADE |  |  |  | JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA: 31.285/D-DF

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Proponente: |  |  | CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA - MG |  |  | 01.612.489/0001-15
OBRA: |  |  | Modalidade:
COBERTURA DE PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO |  |  | CONSTRUÇÃO
Endereço: |  |  | COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
RUA FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA N° 340 |  |  | 15°30'20.6"S 45°23'55.4"W
Bairro: |  |  | Município: |  | CEP: | BDI:
DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS |  |  | CHAPADA GAÚCHA - MG |  | 38.689-000 | 0.2414
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS: |  |  | Bancos Utilizados:
EMPREITADA GLOBAL (LICITAÇÃO). |  |  | SETOP DESONERADO 2025
SINAPI - Comp. e insumos; JAN. de 2025 - MG / Desonerado
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | Comp.(m) | Larg.(m) | Altura(m) | Área Parc.(m²) | Vol. parc.(m³) | Repetição | Área Tot.(m²) | Vol. Tot.(m³)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ED-28427 - SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1 | 1
2 | FUNDAÇÕES
02.1 | ED-17989 - SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | LOCAÇÃO DE OBRA 2X13 PONTOS | [6 empty] | 26 | 26
02.2 | ED-51107 - SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.175 | 0.175 | 3.14 | 1 | 24 |  | 1.6 | 3.6926 | 3.6926
02.4 | ED-49620 - SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.175 | 0.175 | 3.14 | 1 | 24 |  | 1.6 | 3.6926 | 3.6926
02.5 | ED-48298 - SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 3.6926 | [5 empty] | 100 | 369.264 | 369.264
3 | MURETA
03.1 | ED-48231- SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO. | m² | 7 | 7 | 9.51 | 7.6 |  |  | 0.35 | 10.8885 | 10.8885
03.2 | ED-50761- SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 10.8885 | [5 empty] | 2 | 21.777 | 21.777
03.3 | ED-50727- SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 10.8885 | [5 empty] | 2 | 21.777 | 21.777
4 | COBERTURA
04.1 | ED-20603 - SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ESTRUTURAL | [6 empty] | 2666.505 | 2666.505
04.2 | ED-48420 - SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO PLAN, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m² | ÁREA QUADRA PARA COBERTURA | [6 empty] | 271.63 | 271.63
04.3 | ED-48400 - SETOP | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | METROS LINEARES DA CUMEEIRA | [6 empty] | 44.35 | 44.35
04.4 | MERCADO | Telha Transparente Monte Carmelo / Plan Mineira Transparente | UNID. | [7 empty] | 60 | 60
04.5 | ED-50659 - SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 44.35 | [5 empty] | 2 | 88.7 | 88.7
04.6 | ED-50497 - SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO - APLICAÇÃO NOS PILARES. | m² | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |  | 3 | 24 | 38.88 | 38.88
5 | EXECUÇÃO DO PISO DO PÁTIO
5.1 | ED-48440 - SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 2.094 | 1.71 | 2.601 |  |  |  |  | 6.405 | 6.405
5.2 | ED-51125 - SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, INCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 6.405 | [5 empty] | 1.35 | 8.6468 | 8.6468
5.3 | RO-00214 - SETOP | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento) | m³ | 271.63 | [5 empty] | 0.5 | 135.815 | 135.815
5.4 | ED-51144 - SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | ÁREA QUADRA PARA EXECUÇÃO DO PISO - LEVANTAMENTO COM BASE NO PROJETO ARQUITETÔNICO | [6 empty] | 271.63 | 271.63
5.5 | ED-50464 - SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE | m² | ÁREA QUADRA PARA EXECUÇÃO DO PISO - LEVANTAMENTO COM BASE NO PROJETO ARQUITETÔNICO | [6 empty] | 271.63 | 271.63
6 | ELÉTRICA
6.1 | ED-49500 - SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 1 | 1
6.2 | ED-49308 - SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 60 | 60
6.3 | ED-49244 - SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 2 | 2
6.4 | ED-49235 - SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 2 | 2
6.5 | ED-49231 - SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 2 | 2
6.6 | ED-15117 - SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 1 | 1
6.7 | ED-48946 - SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 400 | 400
6.8 | ED-48951 - SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 200 | 200
6.9 | ED-13357 - SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 20 | 20
6.10 | ED-50227 - SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 6 | 6
6.11 | ED-22351 - SETOP | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UNID. | LEVANTAMENTO COM BASE EM PROJETO ELETRICO | [6 empty] | 6 | 6
7 | HIDRÁULICA - ÁGUA PLUVIAL
7.1 | ED-48669 - SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕESAL ESCAVADO | M | 44.35 | 2 |  |  |  | 24 | 3.5 | 172.7 | 172.7
7.2 | ED-49872 - SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 12 | 2 | [5 empty] | 24 | 24
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
8.1 | ED-50266 - SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | ÁREA QUADRA PARA LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 271.63 | 271.63
CHAPADA GAÚCHA - MG; 27 DE AGOSTO DE 2025.
|  | ______________________________________________________ |  |  |  | ______________________________________
|  | LUCAS LISBOA DE ANDRADE |  |  |  | JOSÉ RONE RODRIGUES PEREIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA: 31.285/D-DF

## LEV. PESO AÇO COBERTURA
LEVANTAMENTO DO PESO DE AÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA
LOCALIZAÇÃO | MATERIAL | kg/m | QUANTIDADE (M) | PESO
PILARES | perfil ENRIJ. de 150x60 mm #14 (2,00 mm) | 4.4 | 120 | 528
TESOURA | perfil U de 75x40 mm #14 (2,00 mm) | 2.2 | 155.52 | 342.144 | ÁREA DE COBERTURA
| perfil U de 68x30 mm #14 (2,00 mm) | 1.8833 | 155.52 | 292.896 | 271.63 | m²
RIPAS | perfil U de 68x30 mm #14 (2,00 mm) | 1.8833 | 798.3 | 1503.465 |  | COEFICIENTE
PESO TOTAL |  |  |  | 2666.505 |  | 9.8167 | Kg/m²
|  | DISTÂNCIA | ESPAÇAMENTO | QUANTIDADE
|  | 44.35 | 3.65 | 12 TESOURAS

## Memória de Cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA-MG.
META: |  |  |  | VALOR | #REF!
#REF!
OBJETO |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  | CÓDIGO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | Comp.(m) | Larg.(m) | Altura(m) | Área Parc.(m²) | Vol. parc.(m³) | Repetição | Área Tot.(m²) | Vol. Tot.(m³)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | ED-28427 - SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1.5 |  | 1 |  |  |  | 1.5
#REF! | #REF! |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 6 |  |  |  |  | 60
#REF! | #REF! | #REF! | m³
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 6 |  |  |  |  | 60
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 6 | 1.08 | COBERTURA COM A INCLINAÇÃO |  |  | 64.8 | 79.8
|  |  |  | 10 | 1.5 | EMPENA DAS DUAS LARERAIS |  |  |  | 15
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.45 | 0.82 | 0.45 |  |  | 6 |  | 0.9963
#REF! | #REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 6 |  |  |  |  | 60
#REF! | #REF! | #REF! | und
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6 |  |  |  |  | 2 | 12
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 150 |  |  |  |  | 2 | 300
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  |  |  |  | 2 | 10
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52 |  |  |  |  | 2 | 104
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | [5 empty] | 3
URICUIA-MG; 31 DE SETEMBRO DE 2023.
|  | LUCAS LISBOA DE ANDRADE |  |  |  | RUTÍLIO EUGÊNIO CAVALCANTI FILHO
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA: 31.285/D-DF