## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I - MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PEDREIRA |  |  |  |  | DATA: 03/07/2009
LOCAL: ZONA RURAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Rural - Julho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:90 Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
|  |  | M | 10 | 65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Composição BDI (2)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Proponente: | Município de Nova Porteirinha -MG
Ministério: | REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Objeto: | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE E MOBILIARIO URBANO DA COLONIZAÇÃO III.
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 23.85%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | L | 6.6% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% | OK | 0% | 5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 23.85% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 23.85% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 23,85%, com a respectiva alíquota de 5%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
NOVA PORTEIRINHA , 22 DE MARÇO 2024
Local e data
Responsável Técnico sob Carimbo |  |  | Prefeita Municipal Nova Porteirinha MG

## Planilha Orcamentaria Praça
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE E MOBILIARIO URBANO DA COLONIZAÇÃO III. | [5 empty] | DATA: 22/03/2024
LOCAL: AVENIDA CARAIBAS S/N - (VILLA CALUMBI) - NOVA PORTEIRINHA - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
PREÇOS : SETOP 08/2023 - SINAPI - 12/2023 - MERCADO - ABRIL/2023 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [6 empty] | LDI | 23.85%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 3 | 310.26 | 384.26 | 1152.78
1.2 | SETOP | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | M² | 853 | 1.31 | 1.62 | 1381.86
SUB TOTAL: | [7 empty] | 2534.64 | 3577
2 |  |  | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA DA PRAÇA
2.1 |  |  | NIVELAMENTO DE TERRA E PISO DE CONCRETO
2.1.1 | SETOP | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 355.8 | 3.85 | 4.96 | 1764.77
2.1.2 | SETOP | ED-49793 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)(PISO DA AREA DE CONVIVÊNCIA) | M3 | 34.62 | 664.71 | 856.28 | 29644.41 | 66.12 | 664.71 | 856.28 | 56617.23
2.1.3 | SETOP | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) (POLIMENTO PISO DA AREA DE CONVIVÊNCIA) | M2 | 557 | 13.19 | 16.99 | 9463.43
2.1.4 | SETOP | ED-50417 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM (PISO DA CALÇADA) | M2 | 843 | 65.4 | 84.25 | 71022.75
2.1.5 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 8 | 424.26 | 546.53 | 4372.24
2.1.6 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 71.12 | 119.18 | 153.53 | 10919.05
2.1.7 | SETOP | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 1778 | 1.96 | 2.52 | 4480.56
SUB TOTAL: | [7 empty] | 131667.21
3 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
3.1 | SETOP | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UND | 6 | 323.55 | 416.8 | 2500.8
3.2 | SETOP | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | UND | 5 | 868.6 | 1118.93 | 5594.65
3.3 | SINAPI | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UND | 3 | 868.6 | 1118.93 | 3356.79
SUB TOTAL: | [7 empty] | 11452.24
4 |  |  | PLAYGRAUND
4.1 | SETOP | ED-49579 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1134.82 | 1461.88 | 1461.88
4.2 | SETOP | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1446.79 | 1863.75 | 1863.75
4.3 | SETOP | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 1437.27 | 1851.49 | 1851.49
SUB TOTAL: | [7 empty] | 5177.12
5 |  |  | ELÉTRICA
5.1 | SINAPI | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UND | 3 | 1457.5 | 1877.55 | 5632.65
5.2 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UND | 7 | 759.34 | 978.18 | 6847.26
5.3 | SINAPI | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UND | 4 | 503.27 | 648.31 | 2593.24
5.4 | SINAPI | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIVALENTE | UND | 7 | 45.06 | 58.05 | 406.35
5.5 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 2 | 42.59 | 54.86 | 109.72
5.6 | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 7 | 43.59 | 56.15 | 393.05
5.7 | SETOP | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 142 | 8.19 | 10.55 | 1498.1
5.8 | SETOP | RO-40211 | Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m | M3 | 4.26 | 45.59 | 58.73 | 250.19
5.9 | SINAPI | 0994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 (DISTRIBUIÇÃO) | M | 426 | 5.05 | 6.51 | 2773.26
5.10 | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 (POSTES ILUMINAÇÃO 3M) | M | 76.5 | 3.47 | 4.47 | 341.96
5.11 | SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (POSTE ILUMINAÇÃO 7M) | M | 54 | 2.26 | 2.91 | 157.14
SUB TOTAL: | [7 empty] | 21002.92
6 |  |  | PINTURA
6.1 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (MEIO FIO E MOBILIARIO) | M2 | 110.5 | 15.14 | 19.5 | 2154.75
SUB TOTAL: | [7 empty] | 2154.75
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 173988.88
Declaramos que os quantitativos da planilha orçamentária estão de acordo com o projeto e levantamentos apresentados. Declaramos ainda, que os custos unitários da planilha estão em conformidade com o SINAPI, para a localidade de Belo Horizonte/MG, com preços de DEZEMBRO/2023.
Os itens não encontrados no SINAPI foram baseados na Planilha Referencial de Preços Unitários para Obras de Edificação e Infraestrutura da SETOP para a Região Norte - AGOSTO/2023.
Rodrigo Moretti Batista CREA - 371895 MG
Carimbo e assinatura da Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria Municipal de Obras Publicas Avenida Tancredo Neves 260 centro - Municipio de Nova Porteirinha - MG CNPJ nº 01.612.499/0001-50

## Planilha Memorial calc praça
A N E X O I I
PLANILHA MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE E MOBILIARIO URBANO DA COLONIZAÇÃO III.
LOCAL: AVENIDA CARAIBAS S/N - (VILLA CALUMBI) - NOVA PORTEIRINHA - MG |  |  |  |  | DATA: 22/03/2024
PREÇOS : SETOP 08/2023 - SINAPI - 12/2023 - MERCADO - ABRIL/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Placa de Obra conforme especificação -2,5 m X 1,20 m = 3,00 m² | M² | 3
1.2 | SETOP | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | Metragem da calçada da praça 853m² | M² | 853
TOTAL GERAL DA OBRA
2 |  |  | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA DA PRAÇA
2.1 |  |  | NIVELAMENTO DE TERRA E PISO DE CONCRETO
2.1.2 | SETOP | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | REGULARIZAÇÃO DO PISO DE BARRO (4411-853)*0,1 | M3 | 355.8
2.1.3 | SETOP | ED-49793 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)(PISO DA AREA DE CONVIVÊNCIA) | PISO DE CONCRETO DA PRAÇA, AREA DE CONVIVÊNCIA (577*0,06) | M3 | 34.62
2.1.4 | SETOP | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) (PLAYGRAUND) | POLIMENTO DO PISO DO PATIO 577M² | M2 | 577
2.1.5 | SETOP | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | 8 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA 2 EM CADA ESQUINA | U | 8
2.1.6 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | BRITA PARA AREAS NÃO CONSTRUIDAS DA PRAÇA (1778*0,04) | M3 | 71.12
2.1.7 | SETOP | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | TRANSPORTE DA BRITA DA JAZIDA 71,12*25KM | M³xKM | 1778
3 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO
3.1 | SETOP | ED-15449 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | BANCOS DE CONCRETO PARA PRAÇA 6 UNIDADES | UND | 6
3.2 | SETOP | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CONJUNTO DE MESAS DE JOGOS COM ASSENTOS MEIA LUA 5 UNIDADES | UND | 5
3.3 | SINAPI | 42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | LIXEIRA DUPLA DE CESTO DE AÇO 3 UNIDADES | UND | 3
4 |  |  | PLAYGRAUND
4.1 | SETOP | ED-49579 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL 1 UNIDADE | UND | 1
4.2 | SETOP | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO 1 UNIDADE | UND | 1
4.3 | SETOP | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORA 1 UNIDADE | UND | 1
5 |  |  | ELÉTRICA
5.1 | SINAPI | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇO CURVO 7M DE ALTURA 3 UNIDADES | UND | 3
5.2 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 7 LUMINARIA DE LED 200 A 239W | UND | 7
5.3 | SINAPI | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇO CURVO 3M DE ALTURA 4 UNIDADES | UND | 4
5.4 | SINAPI | 2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIVALENTE | BRAÇO PARA POSTE 7 UNIDADES | UND | 7
5.5 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | TOMADAS DE 20A 2 UNIDADES | UND | 2
5.6 | SETOP | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | CAIXA DE PASSAGEM DE CABOS DE ENERGIA 26 UNIDADES | UND | 7
5.7 | SETOP | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO 1 POLEGADA 142 METROS LINEARES | M | 142
5.8 | SETOP | RO-40211 | Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m | ESCAVAÇÃO PARA CHUMBAMENTO DO ELETRODUTO (142*0,2*0,15) | M3 | 4.26
5.9 | SINAPI | 0994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 (DISTRIBUIÇÃO) | 3 CABOS DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO CIRCUITO 6MM 2 FASES E 1 TERRA (142*3) | M | 426
5.10 | SINAPI | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 (POSTES DECORATIVOS 3M) | CABOS DE DERIVAÇÃO PARA 3 POSTE DE 7 METROS C/ BRAÇO ((8,5*3)*3) | M | 76.5
5.11 | SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 (POSTE TUBULAR 7M) | CABOS DE DERIVAÇÃO PARA 4 POSTE DE 3 METROS C/ BRAÇO ((4*4,5)*3) | M | 54
6 |  |  | PINTURA
6.1 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (MEIO FIO E MOBILIARIO) | PINTURA DAS GUIAS DA PRAÇA E QUADRAS DE AREIA E MOBILIARIO URBANO (672*0,15+(7,2)+(2,5)) | M2 | 110.5
|  | Rodrigo Moretti Batista |  | Carimbo e assinatura da Prefeita
CREA - 371895 MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas
Avenida Tancredo Neves 260 centro - Municipio de Nova Porteirinha - MG
CNPJ nº 01.612.499/0001-50

## CRONOGRAMA FIS FINANC PRAÇA
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0 | [6 empty] | DATA: 22/03/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE E MOBILIARIO URBANO DA COLONIZAÇÃO III. |  | LOCAL: AVENIDA CARAIBAS S/N - (VILLA CALUMBI) - NOVA PORTEIRINHA - MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.46% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2534.64 | 2534.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.64
2 | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA DA PRAÇA | Físico % | 75.68% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 131667.21 | 65833.605 | 65833.605 |  |  | 0 | 131667.21
3 | MOBILIÁRIO URBANO | Físico % | 6.58% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 11452.24 |  | 11452.24 |  |  | 0 | 11452.24
4 | PLAYGRAUND | Físico % | 2.98% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5177.12 |  | 5177.12 |  |  | 0 | 5177.12
5 | ELÉTRICA | Físico % | 12.07% | 40% | 60% |  | 0% |  | 100%
|  | Financeiro | 21002.92 | 8401.168 | 12601.752 |  | 0 | 0 | 21002.92
6 | PINTURA | Físico % | 1.24% |  | 100%
|  | Financeiro | 2154.75 |  | 2154.75
0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 44.12% | 55.88% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 173988.88 | 76769.413 | 97219.467 |  |  |  | 173988.88
RT:
| _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Observações: |  |  | #REF!
Rodrigo Moretti Batista CREA - 371895 MG
_______________________________________________________________________________
Assinatura da Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria Municipal de Obras Publicas
Avenida Tancredo Neves 260 centro - Municipio de Nova Porteirinha - MG
CNPJ nº 01.612.499/0001-50