## Planilha1
MATRIZ DE RISCOS
Item | Categoria | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Materialização do Risco | Mitigação do Risco | Alocação do Risco
1 | Operacional | Atraso no atendimento de ocorrências emergenciais | Média | Alto | Alto | Aumento do risco de acidentes e insegurança em áreas públicas | Adoção de equipes de plantão e monitoramento por indicadores | Contratada
2 | Operacional | Atraso no atendimento de pontos apagados | Média | Alto | Alto | Manutenção de trechos escuros, prejudicando mobilidade e segurança | Planejamento de rotas e priorização das ordens de serviço | Contratada
3 | Operacional | Falhas recorrentes nos mesmos pontos de iluminação | Média | Médio | Alto | Perda de confiabilidade do serviço e maior custo de manutenção | Inspeções preventivas e análise de causa raiz | Contratada
4 | Operacional | Erro de diagnóstico técnico em chamados | Baixa | Médio | Médio | Retrabalho e extensão do tempo de atendimento | Capacitação técnica e checklist de diagnóstico | Contratada
5 | Operacional | Ausência de registro fotográfico antes/depois do serviço | Baixa | Médio | Médio | Dificuldade de fiscalização e contestação de serviços | Uso obrigatório de aplicativo com fotos georreferenciadas | Contratada
6 | Operacional | Interrupção não planejada de serviços em execução | Média | Alto | Alto | Serviços paralisados e necessidade de reagendamento | Planejamento prévio e comunicação imediata com a fiscalização | Contratada
7 | Operacional | Falha na comunicação entre equipe de campo e central | Média | Médio | Alto | Ordens não executadas ou execução fora do prazo | Sistemas integrados e canais redundantes de comunicação | Contratada
8 | Operacional | Execução fora do padrão técnico exigido | Baixa | Alto | Alto | Redução da vida útil dos componentes | Auditorias periódicas de qualidade e padronização | Contratada
9 | Operacional | Baixo índice de cumprimento dos KPIs estabelecidos | Média | Alto | Alto | Desempenho abaixo do exigido contratualmente | Monitoramento contínuo e aplicação de medidas corretivas | Contratada
10 | Operacional | Ineficiência nas rondas preventivas mensais | Baixa | Médio | Médio | Falhas não identificadas e aumento de ocorrências corretivas | Cumprimento de cronograma e registro digital das rondas | Contratada
11 | Logística | Falta de estoque de luminárias | Média | Alto | Alto | Incapacidade de atender ordens no prazo | Estoque mínimo obrigatório e gestão de suprimentos | Contratada
12 | Logística | Falta de componentes elétricos específicos | Média | Alto | Alto | Aumento no tempo de reparo | Lista de fornecedores alternativos e reposição rápida | Contratada
13 | Logística | Atraso na reposição de peças avariadas | Média | Alto | Alto | Cronogramas de manutenção comprometidos | Contratos de fornecimento com prazos garantidos | Contratada
14 | Logística | Problemas no transporte de materiais | Baixa | Médio | Médio | Indisponibilidade temporária de equipes em campo | Veículos reserva e logística planejada | Contratada
15 | Logística | Deficiência na gestão do almoxarifado | Baixa | Alto | Alto | Extravio de materiais e custos adicionais | Controle informatizado de estoque | Contratada
16 | Logística | Entrega de material fora das especificações | Baixa | Alto | Alto | Falhas prematuras e retrabalho | Inspeção de recebimento e testes de conformidade | Contratada
17 | Logística | Demora na liberação de equipamentos pesados | Baixa | Médio | Médio | Atraso na execução de serviços em altura | Programação antecipada e reserva de equipamentos | Contratada
18 | Logística | Perda de materiais por armazenamento inadequado | Baixa | Médio | Médio | Perda ou avaria de materiais | Armazenamento coberto e ventilado | Contratada
19 | Logística | Erros no controle de entrada e saída de peças | Baixa | Médio | Médio | Divergência em inventário e atrasos | Procedimentos padronizados de registro | Contratada
20 | Logística | Falta de ferramentas adequadas para execução do serviço | Baixa | Alto | Alto | Execução incompleta ou insegura | Inventário de ferramentas e reposição imediata | Contratada
21 | Ambiental | Descarte inadequado de luminárias com metais pesados | Baixa | Alto | Alto | Contaminação por mercúrio | Destinação conforme CONAMA e fornecedores homologados | Contratada
22 | Ambiental | Falta de documentação de destinação (MTR, CDF) | Baixa | Alto | Alto | Descumprimento legal e risco de autuação | Controle documental e auditoria periódica | Contratada
23 | Ambiental | Vazamento de óleo hidráulico do caminhão munck | Baixa | Alto | Alto | Poluição do solo e água | Manutenção preventiva dos veículos | Contratada
24 | Ambiental | Resíduos deixados no local de serviço | Baixa | Médio | Médio | Poluição visual e reclamações | Limpeza imediata após serviço | Contratada
25 | Ambiental | Ruído excessivo em áreas residenciais | Baixa | Médio | Médio | Perturbação do sossego e multas | Limitar horários e uso de equipamentos silenciosos | Contratada
26 | Ambiental | Não cumprimento de normas ambientais | Baixa | Alto | Alto | Penalidades ambientais | Treinamento e monitoramento de conformidade | Contratada
27 | Ambiental | Acúmulo indevido de sucata elétrica | Baixa | Médio | Médio | Proliferação de pragas e riscos ambientais | Retirada periódica para destinação correta | Contratada
28 | Ambiental | Transporte de resíduos sem proteção | Baixa | Alto | Alto | Dispersão de resíduos perigosos | Veículos fechados e embalagens seguras | Contratada
29 | Ambiental | Falta de registro de quantidades descartadas | Baixa | Médio | Médio | Ausência de comprovação de conformidade | Sistema de controle de resíduos | Contratada
30 | Ambiental | Uso de fornecedores não homologados | Baixa | Alto | Alto | Risco de destinação irregular | Contratos com empresas licenciadas | Contratada
31 | Tecnológico | Falhas no sistema informatizado de OS | Média | Médio | Alto | Ordens não processadas ou perdidas | Backup e suporte técnico contínuo | Compartilhado
32 | Tecnológico | Perda de dados por falta de backup | Baixa | Alto | Alto | Histórico de serviços comprometido | Backup diário e redundância | Compartilhado
33 | Tecnológico | Incompatibilidade com dispositivos móveis | Média | Médio | Alto | Impossibilidade de registrar dados em campo | Atualização e testes de compatibilidade | Compartilhado
34 | Tecnológico | Lentidão no processamento de OS | Média | Médio | Alto | Atraso no fluxo de trabalho | Otimização e manutenção do sistema | Compartilhado
35 | Tecnológico | Falha no georreferenciamento | Baixa | Médio | Médio | Localização imprecisa dos pontos | Verificação e calibração do sistema | Compartilhado
36 | Tecnológico | Não registro automático de status | Média | Médio | Alto | Lacunas no controle e fiscalização | Configuração adequada do sistema | Compartilhado
37 | Tecnológico | Falta de integração com protocolo da Prefeitura | Baixa | Médio | Médio | Duplicidade ou perda de solicitações | Desenvolvimento de APIs integradoras | Compartilhado
38 | Tecnológico | Interrupção por problemas de servidor | Baixa | Alto | Alto | Paralisação temporária do gerenciamento | Contratos de hospedagem com SLA | Compartilhado
39 | Tecnológico | Erros em relatórios de indicadores | Baixa | Médio | Médio | Indicadores incorretos para gestão | Testes e validação de relatórios | Compartilhado
40 | Tecnológico | Acesso não autorizado a dados sensíveis | Baixa | Alto | Alto | Vazamento de dados sensíveis | Políticas de segurança e controle de acesso | Compartilhado
41 | Climático | Tempestades | Média | Alto | Alto | Suspensão de atividades por segurança | Protocolos de parada segura e retorno rápido | Compartilhado
42 | Climático | Ventos fortes | Média | Médio | Alto | Risco de queda de equipamentos e acidentes | Monitoramento meteorológico | Compartilhado
43 | Climático | Alagamentos | Média | Médio | Alto | Bloqueio de acesso a áreas de atendimento | Rotas alternativas pré-definidas | Compartilhado
44 | Climático | Raios | Média | Alto | Alto | Queima de equipamentos e risco à equipe | Aterramento e proteção contra surtos | Compartilhado
45 | Climático | Queda de postes ou árvores | Baixa | Alto | Alto | Interrupção total de iluminação | Inspeção preventiva e poda programada | Compartilhado
46 | Climático | Neblina intensa | Baixa | Médio | Médio | Dificuldade de execução e risco de colisões | Sinalização adicional e iluminação de apoio | Compartilhado
47 | Climático | Aumento de falhas em intempéries | Média | Médio | Alto | Sobrecarga do serviço | Equipes extras em períodos críticos | Compartilhado
48 | Institucional | Demandas emergenciais extraordinárias | Média | Médio | Alto | Reprogramação das equipes | Planejamento flexível | Contratante
49 | Institucional | Prioridades conflitantes | Média | Médio | Alto | Atraso em ordens programadas | Definição clara de prioridades | Contratante
50 | Institucional | Falta de alinhamento fiscalização-execução | Média | Médio | Alto | Ordens mal direcionadas | Reuniões de alinhamento | Contratante
51 | Institucional | Atraso na liberação de OS | Média | Médio | Alto | Execução postergada | Fluxo interno otimizado | Contratante
52 | Institucional | Alteração de especificações | Baixa | Alto | Alto | Ajustes emergenciais no contrato | Procedimento formal de alteração | Contratante
53 | Institucional | Mudança de legislação | Baixa | Alto | Alto | Necessidade de adequação imediata | Monitoramento legislativo | Contratante
54 | Institucional | Interferência política | Baixa | Médio | Médio | Distorção da priorização técnica | Garantia de critérios técnicos | Contratante
55 | Institucional | Atraso na análise de relatórios | Média | Médio | Alto | Dificuldade em aplicar melhorias | Prazos internos definidos | Contratante
56 | Institucional | Falta de comunicação formal | Média | Médio | Alto | Execução fora do escopo esperado | Canais oficiais definidos | Contratante
57 | Institucional | Baixa adesão ao canal oficial | Baixa | Médio | Médio | Aumento de solicitações não registradas | Campanhas de conscientização | Contratante
58 | Segurança do Trabalho | Acidente elétrico | Baixa | Alto | Alto | Ferimentos graves ou fatais | Treinamento NR-10 e EPI adequado | Contratada
59 | Segurança do Trabalho | Queda de altura | Baixa | Alto | Alto | Lesões graves e afastamento | Treinamento NR-35 e uso de cinturões | Contratada
60 | Segurança do Trabalho | Uso inadequado de EPI | Baixa | Alto | Alto | Exposição a riscos diretos | Fiscalização e fornecimento adequado | Contratada
61 | Segurança do Trabalho | Falta de treinamento NR-10 | Baixa | Alto | Alto | Operações inseguras em eletricidade | Treinamentos periódicos | Contratada
62 | Segurança do Trabalho | Falta de treinamento NR-35 | Baixa | Alto | Alto | Risco em trabalhos em altura | Capacitação obrigatória | Contratada
63 | Segurança do Trabalho | Colisão com veículos | Baixa | Alto | Alto | Ferimentos e danos materiais | Sinalização e isolamento da área | Contratada
64 | Segurança do Trabalho | Exposição climática | Baixa | Médio | Médio | Doenças ocupacionais | EPI e pausas regulares | Contratada
65 | Segurança do Trabalho | Movimentação insegura de cargas | Baixa | Médio | Médio | Esmagamento ou quedas | Treinamento em movimentação de cargas | Contratada
66 | Segurança do Trabalho | Falta de sinalização de segurança | Baixa | Alto | Alto | Risco para equipe e transeuntes | Placas e barreiras adequadas | Contratada
67 | Segurança do Trabalho | Lesões por esforço repetitivo | Baixa | Médio | Médio | Afastamentos e baixa produtividade | Rodízio de tarefas e ergonomia | Contratada