## Buttons
| ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ–PI CNPJ. 01.612.559/0001-35 Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro, CEP: 64748-000 | Bancos: SINAPI - 08/2025 - Piauí | B.D.I. 21,0% | Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Obra: EXECUÇÃO MURO EXTERNO - U.E. CARLOS COELHO DE CARVALHO (COMUNIDADE TANQUE DE CIMA)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.072,80 | 100,00% 10.072,80
2 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 8.233,46 | 100,00% 8.233,46
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 18.282,14 | 70,00% 12.797,50 | 30,00% 5.484,64
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 48.299,65 | 50,00% 24.149,83 | 50,00% 24.149,83
5 | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 100,00% 74.737,37 | 40,00% 29.894,95 | 60,00% 44.842,42
6 | PINTURA | 100,00% 12.359,68 |  | 100,00% 12.359,68
Porcentagem |  |  | 49,51% | 50,49%
Custo |  |  | 85.148,53 | 86.836,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85.148,53 | 171.985,10