## Buttons
| ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ–PI CNPJ. 01.612.559/0001-35 Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro, CEP: 64748-000 | Bancos: SINAPI - 08/2025 - Piauí | B.D.I. 21,0% | Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Obra: EXECUÇÃO MURO EXTERNO - U.E. JUDITE MARIA CAVALCANTE (SEDE)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.072,80 | 100,00% 10.072,80
2 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 10.752,26 | 100,00% 10.752,26
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 20.389,92 | 70,00% 14.272,94 | 30,00% 6.116,98
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 53.733,56 | 50,00% 26.866,78 | 50,00% 26.866,78
5 | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 100,00% 83.346,16 | 40,00% 33.338,46 | 60,00% 50.007,70
6 | PINTURA | 100,00% 13.783,36 |  | 100,00% 13.783,36
Porcentagem |  |  | 49,62% | 50,38%
Custo |  |  | 95.303,24 | 96.774,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.303,24 | 192.078,06