## Memorial (UE Sede)
| ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ–PI CNPJ. 01.612.559/0001-35 Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro, CEP: 64748-000 |  |  |  |  | Bancos: SINAPI - 08/2025 - Piauí |  | B.D.I. 21,0% |  | Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Obra: EXECUÇÃO MURO EXTERNO - U.E. JUDITE MARIA CAVALCANTE (SEDE)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÍTEM | SERVIÇOS | UND | QNTD | COMP (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | TOTAL | TOTAL ÍTEM | OBSERVAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 1 | 3 | 2 |  | 6 |  | 6 | 6
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | und | 1 | [5 empty] | 1 | 1
2.0 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m² | 1 | 304 | 5 |  | 1520 |  | 1520 | 1520
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | [7 empty] | 26.739
| Baldrame |  | 1 | 304 | 0.15 | 0.5 |  | 22.8 | 22.8
| Brocas |  | 101 | 0.15 | 0.26 | 1 |  | 0.039 | 3.939 |  | Pilar a cada 3m
2.3 | APILOAMENTO | m² | 1 | 304 | 0.15 |  | 45.6 |  | 45.6 | 45.6
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, e=5CM | m² | 1 | 304 | 0.15 |  | 45.6 |  | 45.6 | 45.6
3.2 | CONCRETO FUNDAÇÃO (BALDRAME) | m³ | 1 | 304 | 0.15 | 0.25 |  | 11.4 | 11.4 | 11.4
3.3 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (BALDRAME) | m² | 1 | 304 |  | 0.2 | 60.8 |  | 60.8 | 60.8
4.0 | SUPERESTRUTURA
4.1 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 10 MM | kg | [7 empty] | 872.8493
| Pilares |  | 101 | 6 |  |  |  |  | 747.804 |  | 2 Barra de 6m por Pilar, Peso do Aço (0,617 kg/m)
| Viga Superior |  | 4 | 304 |  |  |  |  | 125.0453 |  | Barra de 6m Peso do Aço (0,617 kg/m)
4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ PILAR | m² | 101 | 0.15 | 0.26 | 2 | 1.64 |  | 165.64 | 165.64
4.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P/ VIGA | m² | 2 | 304 |  | 0.3 | 91.2 |  | 182.4 | 182.4
4.4 | CONCRETO FCK=25MPA | m³ | [7 empty] | 23.217
| Pilares |  | 101 | 0.26 | 0.15 | 3 |  | 0.117 | 11.817
| Viga Superior |  |  | 304 | 0.15 | 0.25 |  | 11.4 | 11.4
5.0 | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO
5.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO | m² | 1 | 304 |  | 1.75 | 532 |  | 532 | 532 | Altura final do Muro 2m
5.2 | CHAPISCO | m² | 2 | 304 |  | 2 | 608 |  | 1216 | 1216
6.0 | PINTURA
6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO | m² | 1 | 304 |  | 2 | 608 |  | 608 | 608 | Pintura apenas na frente do muro
6.2 | TINTA LÁTEX | m² | 1 | 304 |  | 2 | 608 |  | 608 | 608