## Buttons
| ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÃ–PI CNPJ. 01.612.559/0001-35 Rua Aureliano Ferreira, n° 70, Bairro Centro, CEP: 64748-000 | Bancos: SINAPI - 08/2025 - Piauí | B.D.I. 21,0% | Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Obra: EXECUÇÃO MURO EXTERNO - U.E. MANOEL JOAQUIM RODRIGUES (ALTA VISTA)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.072,80 | 100,00% 10.072,80
2 | LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 1.746,57 | 100,00% 1.746,57
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 12.970,65 | 70,00% 9.079,46 | 30,00% 3.891,20
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 23.913,08 | 50,00% 11.956,54 | 50,00% 11.956,54
5 | VEDAÇÃO E REVESTIMENTO | 100,00% 61.150,62 | 40,00% 24.460,25 | 60,00% 36.690,37
6 | PINTURA | 100,00% 8.147,59 |  | 100,00% 8.147,59
Porcentagem |  |  | 48,57% | 51,43%
Custo |  |  | 57.315,61 | 60.685,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 48,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.315,61 | 118.001,31