## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - GUARIBAS | SINAPI - 02/2026 - Piauí SBC - 03/2026 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 62.750,28 | 100,00% 62.750,28
2 | SUPERSTRUTURA | 100,00% 199.214,99 |  | 60,00% 119.528,99 | 40,00% 79.686,00
3 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 114.915,37 |  | 70,00% 80.440,76 | 30,00% 34.474,61
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.065,58 | 100,00% 4.065,58
5 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 70.197,35 |  |  |  | 100,00% 70.197,35
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 30.740,24 |  | 20,00% 6.148,05 | 20,00% 6.148,05 | 60,00% 18.444,14
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATOMOSFÉRICAS(SPDA) | 100,00% 29.334,75 | 40,00% 11.733,90 | 30,00% 8.800,43 | 30,00% 8.800,43
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.346,92 |  |  |  | 100,00% 3.346,92
Porcentagem |  |  | 15,27% | 41,77% | 25,09% | 17,88%
Custo |  |  | 78.549,76 | 214.918,22 | 129.109,08 | 91.988,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,27% | 57,03% | 82,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 78.549,76 | 293.467,98 | 422.577,06 | 514.565,48
_______________________________________________________________ IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL