## Resumo
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
RESUMO DO CONVÊNIO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
1.0 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | un | 1 | 0 | 0 | PLANILHA ANEXA
1.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | un | 1 | 1457906.31 | 1457906.31 | PLANILHA ANEXA
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 1457906.31

## Resumo das vias
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 |  |  |  |  | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL |  |  |  |  | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
PLANILHA RESUMO DA OBRA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | VALOR (R$) | REFERÊNCIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | V. UNIT. (R$)
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 33673.06 | 33673.06 | COMPOSIÇÃO 01 (S/ REF. S/C)
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA C/ CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3,60X1,80) M | m² | 6.48 | 604.13 | 3914.76 | COMPOSIÇÃO 02 (SINAPI 103689)
|  |  |  | TOTAL (R$) | 37587.82
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOC: BENÇÃO DE DEUS
2.1 | RUA PROJETADA | 704.34 | 6 | 4226.04 | 653632.32 | PLANILHA ANEXA
LOC. TROMBETA
2.2 | RUA PROJETADA 1 | 393.87 | 6 | 2363.22 | 367366.38 | PLANILHA ANEXA
2.3 | RUA PROJETADA 2 | 223.36 | 6 | 1340.16 | 208048.24 | PLANILHA ANEXA
LOC. OLHO D' ÁGUA DE DENTRO
2.4 | RUA PROJETADA 1- TRECHO 1 | 202.87 | 6 | 1217.22 | 191271.55 | PLANILHA ANEXA
| ÁREA TOTAL |  |  | 9146.64
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 1457906.31

## O1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 | [6 empty] | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | [6 empty] | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL | [6 empty] | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCALIDADE: LOC: BENÇÃO DE DEUS
LOGRADOURO: RUA PROJETADA
COMPRIMENTO = 704,34 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1007.21
1.1 | Locação de Pavimentação | COMPOSIÇÃO 03 (SINAPI 105137) |  | m | 704.34 | 1.43 | 1007.21
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua | SINAPI | 99064 | m | 0 | 1.43 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | COMPOSIÇÃO 3 |  | m² | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade | COMPOSIÇÃO 4 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | COMPOSIÇÃO 5 |  | m³ | 0 | 38.92 | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | COMPOSIÇÃO 6 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2746.93
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | COMPOSIÇÃO 04 (SINAPI 100575) |  | m² | 4226.04 | 0.65 | 2746.93
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua | SINAPI | 100575 | m² | 0 | 0.65 | 0 |  | M² | 0.54 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 569966.02
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | COMPOSIÇÃO 05 (SINAPI 101169 - ADAPTADO) |  | m² | 4226.04 | 132.44 | 559696.74
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 0 | 114.88 | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório | COMPOSIÇÃO 06 (SEINFRA-CE C0821 - ADAPTADO) |  | m² | 4226.04 | 2.43 | 10269.28
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 0 | 2.43 | 0
4.0 | DRENAGEM | [6 empty] | 77895.88
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | COMPOSIÇÃO 07 (SINAPI 94273) |  | m | 1420.68 | 54.83 | 77895.88
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 | COMPOSIÇÃO 08 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 167.09 | 0
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 693.8 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2016.28
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | un | 2 | 643.86 | 1287.72
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 10 (S/ REF. S/C) |  | un | 1 | 728.56 | 728.56
6.0 | TRANSPORTE | [6 empty] | 0
6.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada | COMPOSIÇÃO 08 SICRO 5914389 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1 | 0
6.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário | COMPOSIÇÃO 09 SICRO 5914374 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1.22 | 0
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 653632.32

## O2
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 | [6 empty] | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | [6 empty] | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL | [6 empty] | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCALIDADE: LOC. TROMBETA
LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1
COMPRIMENTO = 393,87 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 563.23
1.1 | Locação de Pavimentação | COMPOSIÇÃO 03 (SINAPI 105137) |  | m | 393.87 | 1.43 | 563.23
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua | SINAPI | 99064 | m | 0 | 1.43 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | COMPOSIÇÃO 3 |  | m² | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade | COMPOSIÇÃO 4 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | COMPOSIÇÃO 5 |  | m³ | 0 | 38.92 | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | COMPOSIÇÃO 6 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1536.09
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | COMPOSIÇÃO 04 (SINAPI 100575) |  | m² | 2363.22 | 0.65 | 1536.09
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua | SINAPI | 100575 | m² | 0 | 0.65 | 0 |  | M² | 0.54 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 318727.48
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | COMPOSIÇÃO 05 (SINAPI 101169 - ADAPTADO) |  | m² | 2363.22 | 132.44 | 312984.86
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 0 | 114.88 | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório | COMPOSIÇÃO 06 (SEINFRA-CE C0821 - ADAPTADO) |  | m² | 2363.22 | 2.43 | 5742.62
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 0 | 2.43 | 0
4.0 | DRENAGEM | [6 empty] | 44523.3
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | COMPOSIÇÃO 07 (SINAPI 94273) |  | m | 793.74 | 54.83 | 43520.76
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 | COMPOSIÇÃO 08 (S/ REF. S/C) |  | m | 6 | 167.09 | 1002.54
4.2 | Sarjetão em paralelepípedo | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 693.8 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2016.28
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | un | 2 | 643.86 | 1287.72
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 10 (S/ REF. S/C) |  | un | 1 | 728.56 | 728.56
6.0 | TRANSPORTE | [6 empty] | 0
6.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada | COMPOSIÇÃO 08 SICRO 5914389 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1 | 0
6.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário | COMPOSIÇÃO 09 SICRO 5914374 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1.22 | 0
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 367366.38

## O3
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 | [6 empty] | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | [6 empty] | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL | [6 empty] | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCALIDADE: LOC. TROMBETA
LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2
COMPRIMENTO = 223,36 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 319.4
1.1 | Locação de Pavimentação | COMPOSIÇÃO 03 (SINAPI 105137) |  | m | 223.36 | 1.43 | 319.4
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua | SINAPI | 99064 | m | 0 | 1.43 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | COMPOSIÇÃO 3 |  | m² | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade | COMPOSIÇÃO 4 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | COMPOSIÇÃO 5 |  | m³ | 0 | 38.92 | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | COMPOSIÇÃO 6 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 871.1
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | COMPOSIÇÃO 04 (SINAPI 100575) |  | m² | 1340.16 | 0.65 | 871.1
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua | SINAPI | 100575 | m² | 0 | 0.65 | 0 |  | M² | 0.54 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 180747.38
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | COMPOSIÇÃO 05 (SINAPI 101169 - ADAPTADO) |  | m² | 1340.16 | 132.44 | 177490.79
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 0 | 114.88 | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório | COMPOSIÇÃO 06 (SEINFRA-CE C0821 - ADAPTADO) |  | m² | 1340.16 | 2.43 | 3256.59
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 0 | 2.43 | 0
4.0 | DRENAGEM | [6 empty] | 24822.64
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | COMPOSIÇÃO 07 (SINAPI 94273) |  | m | 452.72 | 54.83 | 24822.64
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 | COMPOSIÇÃO 08 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 167.09 | 0
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 693.8 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1287.72
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | un | 2 | 643.86 | 1287.72
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 10 (S/ REF. S/C) |  | un | 0 | 728.56 | 0
6.0 | TRANSPORTE | [6 empty] | 0
6.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada | COMPOSIÇÃO 08 SICRO 5914389 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1 | 0
6.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário | COMPOSIÇÃO 09 SICRO 5914374 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1.22 | 0
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 208048.24

## O4
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 | [6 empty] | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | [6 empty] | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL | [6 empty] | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCALIDADE: LOC. OLHO D' ÁGUA DE DENTRO
LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1- TRECHO 1
COMPRIMENTO = 202,87 m
LARGURA DA RUA = 6,00 m
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 290.1
1.1 | Locação de Pavimentação | COMPOSIÇÃO 03 (SINAPI 105137) |  | m | 202.87 | 1.43 | 290.1
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua | SINAPI | 99064 | m | 0 | 1.43 | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | COMPOSIÇÃO 3 |  | m² | 0 | #N/A | #N/A
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade | COMPOSIÇÃO 4 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | COMPOSIÇÃO 5 |  | m³ | 0 | 38.92 | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km | COMPOSIÇÃO 6 |  | m³ | 0 | #N/A | #N/A
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 791.19
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora | COMPOSIÇÃO 04 (SINAPI 100575) |  | m² | 1217.22 | 0.65 | 791.19
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua | SINAPI | 100575 | m² | 0 | 0.65 | 0 |  | M² | 0.54 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 164166.46
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | COMPOSIÇÃO 05 (SINAPI 101169 - ADAPTADO) |  | m² | 1217.22 | 132.44 | 161208.62
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 03 ORSE- 9104 ADAPTADA |  | m² | 0 | 114.88 | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório | COMPOSIÇÃO 06 (SEINFRA-CE C0821 - ADAPTADO) |  | m² | 1217.22 | 2.43 | 2957.84
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua | COMPOSIÇÃO 04 SEINFRA- C0821 ADAPTADA |  | m² | 0 | 2.43 | 0
4.0 | DRENAGEM | [6 empty] | 23922.82
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | COMPOSIÇÃO 07 (SINAPI 94273) |  | m | 399.74 | 54.83 | 21917.74
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 | COMPOSIÇÃO 08 (S/ REF. S/C) |  | m | 12 | 167.09 | 2005.08
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | m | 0 | 693.8 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2100.98
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 09 (S/ REF. S/C) |  | un | 1 | 643.86 | 643.86
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm | COMPOSIÇÃO 10 (S/ REF. S/C) |  | un | 2 | 728.56 | 1457.12
6.0 | TRANSPORTE | [6 empty] | 0
6.1 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada | COMPOSIÇÃO 08 SICRO 5914389 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1 | 0
6.2 | Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário | COMPOSIÇÃO 09 SICRO 5914374 ADAPTADA |  | t x km | 0 | 1.22 | 0
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 191271.55

## Cronograma
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO (%) | VALOR (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
|  |  |  | % | % | % | %
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | 100% | 1457906.31
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 2.31% | 33673.06 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 8418.27 | 8418.27 | 8418.27 | 8418.25
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA C/ CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (3,60X1,80) M | 0.2685% | 3914.76 | 100%
3914.76
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOC: BENÇÃO DE DEUS
2.1 | RUA PROJETADA | 44.83% | 653632.32 | 53.87% | 46.13% | 0% | 0%
|  |  |  | 352143.55 | 301488.77
LOC. TROMBETA
2.2 | RUA PROJETADA 1 | 25.2% | 367366.38 | 0% | 14.85% | 85.15% | 0%
[5 empty] | 54569.54 | 312796.84
2.3 | RUA PROJETADA 2 | 14.27% | 208048.24 | 0% | 0% | 20.79% | 79.21%
[6 empty] | 43261.47 | 164786.77
LOC. OLHO D' ÁGUA DE DENTRO
2.4 | RUA PROJETADA 1- TRECHO 1 | 13.12% | 191271.55 | 0% | 0% | 0% | 100%
191271.55
| SIMPLES (%) | 100% |  | 364476.58 | 364476.58 | 364476.58 | 364476.57
| ACUMULADO | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| VALOR TOTAL (R$) |  | 1457906.31 | 364476.58 | 728953.16 | 1093429.74 | 1457906.31

## Composições
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
FONTE DE CUSTOS:
CONVÊNIO Nº 981355/2025 | [5 empty] | SINAPI: MARÇO/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS | [5 empty] | SICRO: JANEIRO/2026
LOCAL: ZONA RURAL | [5 empty] | ORSE: MARÇO/2026
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI) | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,02%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Administração local da obra |  |  |  | COMPOSIÇÃO 01 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Engenheiro Civil c/ encargos complementares | 89.3846 | h |  |  |  | SINAPI | 90778 | 141.3 | 12630.04
Encarregado geral c/ encargos complementares | 245.248 | h |  |  |  | SINAPI | 90776 | 41.12 | 10084.6
Apontador c/ encargos complementares | 183.936 | h |  |  |  | SINAPI | 90767 | 27.78 | 5109.74
Técnico em segurança do trabalho c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 100309 | 32.58 | 0
Vigia noturno c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 88326 | 0 | 0
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 27824.38
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhonte cabine simples c/ motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 92145 | 82.46 | 0
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 27824.38
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 5848.68
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 33673.06
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 103689 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma c/ encargos complementares | 0.3714 | h |  |  |  | SINAPI | 88262 | 28.78 | 10.69
Servente c/ encargos complementares | 1.1186 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 26.47
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 37.16
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Sarrafo 2,5 x 10 cm | 3.2083 | m |  |  |  | SINAPI | 4509 | 5.03 | 16.14
Placa de obra em chapa galvanizada n° 22, adesivada | 1 | m² |  |  |  | SINAPI | 4813 | 432 | 432
Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17) | 0.0113 | kg |  |  |  | SINAPI | 5065 | 38.7 | 0.44
Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11) | 0.0132 | kg |  |  |  | SINAPI | 5069 | 20.74 | 0.27
Pintura imunizante para madeira, 02 demãos | 0.5 | m² |  |  |  | SINAPI | 102234 | 26.37 | 13.19
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 462.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 499.2
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 104.93
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 604.13
Locação de serviços de pavimentação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 02 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | ORSE |  | 2605 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 0.036 | h | 0 |  |  | SINAPI | 88253 | 21.67 | 0.78
Topografo com encargos complementares | 0.018 | h | 0 |  |  | SINAPI | 90781 | 41.45 | 0.75
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 1.53
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) | 0 | kg |  |  |  | SINAPI | 5075 | 20.34 | 0
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 1.53
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 0.32
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 1.85
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE 2605- COMPOSIÇÃO ADAPTADA.
Locação de Pavimentação |  |  |  | COMPOSIÇÃO 03 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 105137 | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Topógrafo c/ encargos complementares | 0.0176 | h |  |  |  | SINAPI | 90781 | 41.45 | 0.73
Auxiliar de topógrafo c/ encargos complementares | 0.0176 | h |  |  |  | SINAPI | 88253 | 21.67 | 0.38
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 1.11
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão | 0.0037 | kg |  |  |  | SINAPI | 32 | 8.08 | 0.03
Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripé | 0.0176 | h |  |  |  | SINAPI | 7247 | 2.48 | 0.04
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 1.18
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 0.25
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 1.43
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | #REF!
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | #REF!
Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | COMPOSIÇÃO 3 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.09 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 2.13
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 2.13
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Compressor de ar rebocavel, vazão 250 pcm, pressao de trabalho 102 psi, motor a diesel potência 81 cv - chp diurno. | 0.1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 90972 | 89.46 | 8.95
Martelo perfurador pneumático manual, haste 25 x 75 mm, 21 kg - chp diurno. | 0.25 | kg |  |  |  | SINAPI | 92966 | #N/A | #N/A
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | #N/A
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | #N/A
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | #N/A
Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | COMPOSIÇÃO 4 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Desenhista c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 90773 | #N/A | #N/A
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | #N/A
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno | 0.0175 | h |  |  |  | SINAPI | 89032 | 211.14 | 3.69
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | #N/A
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | #N/A
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | COMPOSIÇÃO 5 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.6995 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 16.55
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 16.55
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. | 0.25 | CHP |  |  |  | SINAPI | 5961 | 62.45 | 15.61
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 15.61
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 32.16
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 6.76
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 38.92
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | COMPOSIÇÃO 6 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Desenhista c/ encargos complementares | 0 | h |  |  |  | SINAPI | 90773 | #N/A | #N/A
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | #N/A
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno | 0.0175 | h |  |  |  | SINAPI | 89032 | 211.14 | 3.69
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 3.69
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | #N/A
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | #N/A
Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 100575 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.0010343 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 0.02
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 0.02
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno | 0.0060957 | chi |  |  |  | SINAPI | 93244 | 61.43 | 0.37
motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno | 0.0007 | chi |  |  |  | SINAPI | 5934 | 106.14 | 0.07
motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno | 0.0003 | chp |  |  |  | SINAPI | 5932 | 281.69 | 0.08
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.52
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 0.54
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 0.11
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 0.65
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (composição adaptada) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 04 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | ORSE |  | 09104 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Calceteiro c/ encargos complementares | 0.4 | h |  |  |  | SINAPI | 88260 | 29.26 | 11.7
Servente c/ encargos complementares | 0.91 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 21.53
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 33.23
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Paralelepípedo granítico ou basáltico, p/ pavimentação | 0.042 | mil |  |  |  | COTAÇÃO | S/C | 950 | 39.9
Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0.023 | m³ |  |  |  | SINAPI | 366 | 96.25 | 2.21
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0.1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 367 | 97.5 | 9.75
Cimento portland composto cp ii-32 | 9.11 | m³ |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1.08 | 9.84
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 61.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 94.93
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 19.95
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 114.88
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA ORSE/9104 - ADAPTADO
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 05 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 101169 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.4021 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 9.51
Calceteiro c/ encargos complementares | 0.4021 | h |  |  |  | SINAPI | 88260 | 29.26 | 11.77
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 21.28
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l | 0.0204 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88628 | 713.81 | 14.56
Areia grossa | 0.114 | m³ |  |  |  | SINAPI | 367 | 97.5 | 11.12
Paralelepípedo granitico (com frete) | 0.042 | mil |  |  |  | ORSE | 11394 | 1487.59 | 62.48
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 88.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 109.44
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 23
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 132.44
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SINAPI/101169 - ADAPTADO
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 88629 | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 8.57 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 202.77
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 202.77
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Areia média - posto jazida/fornecedor | 1.0701 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 96.25 | 103
Cimento Portland composto CP II-32 | 482.94 | kg |  |  |  | SINAPI | 1379 | 1.08 | 521.58
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 624.58
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 827.35
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 173.91
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 1001.26
Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de placa vibratória |  |  |  | COMPOSIÇÃO 06 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SEINFRA-CE |  | C0821 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0.08 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 1.89
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 1.89
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. | 0.011 | chp |  |  |  | SINAPI | 91277 | 10.93 | 0.12
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 0.12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 2.01
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 0.42
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 2.43
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SEINFRA-CE/C0821 - ADAPTADO
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | [5 empty] | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 92393 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Calceteiro c/ encargos complementares | 0.1259 | h |  |  |  | SINAPI | 88260 | 29.26 | 3.68
Servente c/ encargos complementares | 0.1259 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 2.98
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 6.66
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno | 0.0041 | CHP |  |  |  | SINAPI | 91277 | 10.93 | 0.04
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno | 0.0589 | CHI |  |  |  | SINAPI | 91278 | 0.72 | 0.04
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno | 0.0128 | CHP |  |  |  | SINAPI | 91283 | 10.57 | 0.14
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno | 0.041 | CHI |  |  |  | SINAPI | 91285 | 0.49 | 0.02
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 0.0568 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 96.25 | 5.47
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | 1.0174 | m² |  |  |  | SINAPI | 711 | 61.5 | 62.57
Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 0.0062 | CHP |  |  |  | SINAPI | 4741 | 245.25 | 1.52
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 69.8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 76.46
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 16.07
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 92.53
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) |  |  |  | COMPOSIÇÃO 07 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | SINAPI |  | 94273 | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.2289 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 29.47 | 6.75
Servente c/ encargos complementares | 0.2289 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 5.42
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 12.17
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado (13x15x30x100)cm | 1.005 | m |  |  |  | SINAPI | 4059 | 30.86 | 31.01
Areia média | 0.0066 | m³ |  |  |  | SINAPI | 370 | 96.25 | 0.64
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual | 0.0018 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88629 | 827.33 | 1.49
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 33.14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 45.31
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 9.52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 54.83
Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 |  |  |  | COMPOSIÇÃO 08 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.34 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 29.47 | 10.02
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 11.83
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 21.85
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Meio-fio pré-moldado (15x30x100)cm | 2 | un |  |  |  | SINAPI | 4062 | 30.86 | 61.72
Escavação manual de vala | 0.18 | m³ |  |  |  | SINAPI | 93358 | 93.59 | 16.85
Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) | 0.065 | m³ |  |  |  | SINAPI | 94962 | 553.17 | 35.96
Argamassa 1:4 | 0.00232 | m³ |  |  |  | SINAPI | 88631 | 727.52 | 1.69
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 116.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 138.07
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 29.02
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 167.09
Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | COMPOSIÇÃO 09 |  | Fonte |  | Código | UNIDADE:
[6 empty] | S/ REF. |  | S/C | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88309 | 29.47 | 14.74
Servente c/ encargos complementares | 0.5 | h |  |  |  | SINAPI | 88316 | 23.66 | 11.83
[8 empty] | Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | 26.57
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  |  | Referência | Código | Valor R$ | Custo unitário
Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:4) | 0.6 | m³ |  |  |  | SINAPI | 103800 | 725.42 | 435.25
Escavação manual de vala | 0.6 | m³ |  |  |  | SINAPI | 93358 | 93.59 | 56.15
Concreto magro para lastro traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita) | 0.1 | m³ |  |  |  | SINAPI | 94962 | 553.17 | 55.32
[8 empty] | Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | 546.72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [8 empty] | 573.29
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 120.51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [8 empty] | 693.8
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  | COMPOSIÇÃO 09 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | S/ REF. | S/C | 1 |  | un
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
0
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88316 |  |  |  | 23.66 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 0
[8 empty] | Custo horário de execução | 0
[8 empty] | Custo unitário de execução | 0
[7 empty] | Fator de influência de chuvas | 0 | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 1 | un |  |  | SICRO | 5213440 |  | 217.2123 | 217.21
Suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | 1 | un |  |  | SICRO | 5213855 |  | 314.8244 | 314.82
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 532.03
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 532.03
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 111.83
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 643.86
Placa de regulamentação em aço D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | COMPOSIÇÃO 09.1 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | DNIT-SICRO | 5213440 | 3 |  | un
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | un | SICRO | E9687 | 0.3 | 0.7 | 170.7245 | 67.11 | 98.19
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 98.19
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Salário hora | Custo horário
Montador c/ encargos complementares | 1 | h |  |  | SINAPI | 88277 |  | 26.1 | 26.1
Servente c/ encargos complementares | 2 | h |  |  | SINAPI | 88316 |  | 23.66 | 47.32
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 73.42
[8 empty] | Custo horário de execução | 171.61
[8 empty] | Produção da equipe | 3
[8 empty] | Custo unitário de execução | 57.2
[8 empty] | Custo do FIC | 0.9923
[8 empty] | Custo do FIT | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.25 | m² |  |  | SICRO | 5213414 |  | 636.06 | 159.02
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 159.02
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 217.2123
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 45.66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 262.8723
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA DNIT-SICRO/5213440 - ADAPTADO
Suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação |  |  | COMPOSIÇÃO 09.2 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | DNIT-SICRO | 5213855 | 4.7 |  | un
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | un | SICRO | E9687 | 0.3 | 0.7 | 170.7245 | 67.11 | 98.19
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 98.19
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Salário hora | Custo horário
Montador c/ encargos complementares | 1 | h |  |  | SINAPI | 88277 |  | 26.1 | 26.1
Servente c/ encargos complementares | 1 | h |  |  | SINAPI | 88316 |  | 23.66 | 23.66
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 49.76
[8 empty] | Custo horário de execução | 147.95
[8 empty] | Produção da equipe | 4.7
[8 empty] | Custo unitário de execução | 31.48
[8 empty] | Custo do FIC | 0.5344
[8 empty] | Custo do FIT | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg |  |  | SICRO | M0789 |  | 37.4618 | 26.11
Suporte em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm ( 2") | 3.15 | m |  |  | SINAPI | 21013 |  | 66.92 | 210.79
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.06 | m³ |  |  | SINAPI | 94970 |  | 663.5 | 39.81
Escavação manual em material de 1ª categoria | 0.06 | m³ |  |  | SINAPI | 93358 |  | 93.59 | 5.61
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 282.32
Tempo fixo | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.0007 | t |  |  | SICRO | 5914655 |  | 34.22 | 0.02
Suporte em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm ( 2") para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 0.01386 | t |  |  | SICRO | 5914655 |  | 34.22 | 0.47
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 0.49
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 314.8244
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 66.18
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 381.0044
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA DNIT-SICRO/5213855 - ADAPTADO
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  | COMPOSIÇÃO 10 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | S/ REF. | S/C | 1 |  | un
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
0
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 0
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Salário hora | Custo horário
Servente c/ encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88316 |  |  |  | 23.66 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 0
[8 empty] | Custo horário de execução | 0
[8 empty] | Custo unitário de execução | 0
[7 empty] | Fator de influência de chuvas | 0 | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 1 | un |  |  | SICRO | 5213444 |  | 287.2023 | 287.2
Suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | 1 | un |  |  | SICRO | 5213855 |  | 314.8244 | 314.82
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 602.02
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 602.02
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 126.54
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 728.56
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | COMPOSIÇÃO 10.1 |  | Fonte | Código | Produção da equipe: |  | UNIDADE:
[5 empty] | DNIT-SICRO | 5213444 | 3 |  | un
Equipamento | Quant. | Unid. | Referência | Código | Utilização |  | Custo operacional |  | Custo horário
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | un | SICRO | E9687 | 0.3 | 0.7 | 170.7245 | 67.11 | 98.19
[8 empty] | Custo horário dos equipamentos | 98.19
Mão-de-obra | Quant. | Unid. | Referência | Código |  |  |  | Salário hora | Custo horário
Montador c/ encargos complementares | 1 | h |  |  | SINAPI | 88277 |  | 26.1 | 26.1
Servente c/ encargos complementares | 2 | h |  |  | SINAPI | 88316 |  | 23.66 | 47.32
Custo horário total da mão-de-obra c/ls | [7 empty] | Custo horário da mão-de-obra | 73.42
[8 empty] | Custo horário de execução | 171.61
[8 empty] | Custo unitário de execução | 57.2
[8 empty] | Custo do FIC | 0.9923
[8 empty] | Custo do FIT | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  |  | Referência | Código |  | Valor R$ | Custo unitário
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.36004 | m² |  |  | SICRO | 5213414 |  | 636.06 | 229.01
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi | [8 empty] | 229.01
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [8 empty] | 287.2023
B.D.I. = 21,02% [4] | [8 empty] | 60.37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 347.5723
NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA DNIT-SICRO/5213444 - ADAPTADO

## BDI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO
FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA |  |  | VALOR ADOTADO
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
SG | SEGURO + GARANTIA | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
R | RISCO | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
DF | DESPESA FINANCEIRA | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
L | LUCRO | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
l | TRIBUTOS |  |  |  | 5.9%
PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS | CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 3%
ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO |  |  |  | 2.25%
CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  | 0%
| TAXA DE BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 21.02%
Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal |  | 45%
Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) |  | 5%
Índice adotado com a dedução do material |  | 2.25%
(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

## Encargos Sociais
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.67% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.92% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.93% | 8.31%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.24% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.03% | 0.02%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.52% | 8.77%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.03% | 18.41%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.02% | 4.58%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.16% | 0.12%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.84% | 2.16%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.57% | 1.95%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51% | 0.39%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 12.1% | 9.2%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.31% | 6.77%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.54% | 0.41%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 17.85% | 7.18%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.8% | 71.59%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## M1
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| LOCALIDADE: | LOC: BENÇÃO DE DEUS
| LOGRADOURO: | RUA PROJETADA
| COMPRIMENTO = | 704.34 | m
| LARGURA DA RUA = | 6 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Pavimentação |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
704.34
0
Total | 704.34
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 704.34 | 6 | 4226.04
| 0 | 0 | 0
|  | Total | 4226.04
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 704.34 | 6 | 0 | 4226.04
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 4226.04
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 704.34 | 6 | 0 | 4226.04
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 4226.04
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Desconto (m) | Comprimento total (m)
| 704.34 | 2 | 0 | 1408.68
| 0 | 0 | 0 | 0 | Cabeça de Trecho
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 6 | 2 | 0 | 12 | Contenção da Via
| 0 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cab. Trecho
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 6 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
|  |  | Total | 1420.68
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
|  | Total | 0
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
|  | Total | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-19 (VEL. MÁXIMA PERMITIDA) |  | 2
| TOTAL |  | 2
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-1 (PARE) |  | 1
| TOTAL |  | 1

## M2
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| LOCALIDADE: | LOC. TROMBETA
| LOGRADOURO: | RUA PROJETADA 1
| COMPRIMENTO = | 393.87 | m
| LARGURA DA RUA = | 6 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Pavimentação |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
393.87
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 393.87 | 6 | 2363.22
|  | Total | 2363.22
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 393.87 | 6 | 0 | 2363.22
|  |  | Total | 2363.22
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 393.87 | 6 | 0 | 2363.22
|  |  | Total | 2363.22
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Desconto (m) | Comprimento total (m)
| 393.87 | 2 | 6 | 781.74
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 6 | 2 | 0 | 12 | Contenção da Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 6 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
|  |  | Total | 793.74
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 1 | 6
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
|  | Total | 6
4.2 | Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
|  | Total | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-19 (VEL. MÁXIMA PERMITIDA) |  | 2
| TOTAL |  | 2
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m, com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| A-21a (ESTREITAMENTO DE PISTA) |  | 0
| TOTAL |  | 0
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-1 (PARE) |  | 1
| TOTAL |  | 1

## M3
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| LOCALIDADE: | LOC. TROMBETA
| LOGRADOURO: | RUA PROJETADA 2
| COMPRIMENTO = | 223.36 | m
| LARGURA DA RUA = | 6 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Pavimentação |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
223.36
0
Total | 223.36
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 223.36 | 6 | 1340.16
| 0 | 0 | 0
|  | Total | 1340.16
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 223.36 | 6 | 0 | 1340.16
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1340.16
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 223.36 | 6 | 0 | 1340.16
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1340.16
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Desconto (m) | Comprimento total (m)
| 223.36 | 2 | 0 | 446.72
| 0 | 0 | 0 | 0 | Cabeça de Trecho
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 6 | 1 | 0 | 6 | Contenção da Via
| 0 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cab. Trecho
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 6 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
|  |  | Total | 452.72
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
|  | Total | 0
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
|  | Total | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-19 (VEL. MÁXIMA PERMITIDA) |  | 2
| TOTAL |  | 2

## M4
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS
CONVÊNIO Nº 981355/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS (PI)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| LOCALIDADE: | LOC. OLHO D' ÁGUA DE DENTRO
| LOGRADOURO: | RUA PROJETADA 1- TRECHO 1
| COMPRIMENTO = | 202.87 | m
| LARGURA DA RUA = | 6 | m
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação de Pavimentação |  |  |  | Unidade: | m
Comprimento (m)
202.87
0
Total | 202.87
1.2 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
1.3 | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha com 20cm de profundidade |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.5 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km |  |  |  | Unidade: | m³
| Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
1.2 | Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 202.87 | 6 | 1217.22
| 0 | 0 | 0
|  | Total | 1217.22
2.2 | Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0
| 0 | 7 | 0
| 0 | 6 | 0
|  | Total | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 202.87 | 6 | 0 | 1217.22
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1217.22
3.2 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
3.2 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador vibratório |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 202.87 | 6 | 0 | 1217.22
| 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1217.22
3.4 | Compactação mecânica de calçamento c/ compactador de solos de percussão (soquete) - cabeça de rua |  |  |  | Unidade: | m²
| Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 7 | 0 | 0
| 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | Total | 0
4.0 | DRENAGEM
4.1 | Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Desconto (m) | Comprimento total (m)
| 202.87 | 2 | 12 | 393.74
| 0 | 0 | 0 | 0 | Cabeça de Trecho
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 0 | 2 | 0 | 0 | Cabeça de Rua
| 6 | 1 | 0 | 6 | Contenção da Via
| 0 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cab. Trecho
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 7 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
| 6 | 0 | 0 | 0 | Contenção da Cabeça de Rua
|  |  | Total | 399.74
4.2 | Canaleta com meio-fio de concreto pré-moldado dimensões 15x30x100 cm rejuntado com argamassa no traço 1:4 |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 2 | 12
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
|  | Total | 12
4.3 | Sarjetão em paralelepípedo |  |  |  | Unidade: | m
| Comprimento unitário (m) | Quantidade | Comprimento total (m)
| 6 | 0 | 0
|  | Total | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-19 (VEL. MÁXIMA PERMITIDA) |  | 1
| TOTAL |  | 1
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm |  |  |  | Unidade: | un
| Tipo |  | Quantidade
| R-1 (PARE) |  | 2
| TOTAL |  | 2