## Resumo
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
PLANILHA RESUMO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 16258.16 | 16258.16 | COMPOSIÇÃO 01
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60x1,80 m | un | 1 | 1197.27 | 1197.27 | COMPOSIÇÃO 02
3.0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO | mês | 0 | 643.97 | 0 | COMPOSIÇÃO 03
4.0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO | mês | 0 | 731.17 | 0 | COMPOSIÇÃO 04
3.0 | REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | un | 1 | 372644.57 | 372644.57 | PLANILHA EM ANEXO
TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) |  |  |  |  | 390100

## Quadra
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | REFERÊNCIA |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14576.01
1.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | unid | 3 | 861.25 | 2583.75 | SINAPI | 98535
1.2 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado | M² | 0 | 113.16 | 0 | SINAPI | 98459
1.2 | Demolição de trailer metalico existente de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 0 | 9.69 | 0 | COMPOSIÇÃO 06
1.3 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento- Banheiro existente | M² | 0 | 10.32 | 0 | SINAPI | 97650
1.4 | Remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento- Banheiro existente | M² | 0 | 4.78 | 0 | SINAPI | 97647
1.5 | Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento - Banheiro existente | m² | 0 | 17.1 | 0 | COMPOSIÇÃO 07
1.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | M³ | 16.03 | 76.81 | 1231.26 | SINAPI | 97622
1.7 | Demolição de piso tatil de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M³ | 0 | 132.41 | 0 | SINAPI | 104790
1.3 | Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento | M² | 239.76 | 19.04 | 4565.03 | SINAPI | 104801
1.4 | Demolição de calçada, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M³ | 2.12 | 132.41 | 280.71 | SINAPI | 104790
1.5 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M³ | 6.31 | 132.41 | 835.51 | SINAPI | 104790
1.5 | Demolição de piso granilite de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m² | 0 | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO 03
1.6 | Demolição de meio fio, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | M | 21.2 | 17.61 | 373.33 | SINAPI | 104796
1.1 | Regularização de superfícies com motoniveladora | M² | 0 | 0.69 | 0 | SINAPI | 100575
1.2 | Capina e limpeza manual do terreno | M² | 0 | 6.21 | 0 | SINAPI | 98524
1.7 | Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante | m³ | 96.8 | 48.62 | 4706.42 | COMPOSIÇÃO 03
1.4 | Locação de obra através de gabarito de madeira | m² | 0 | 0 | 0 | COMPOSIÇÃO 04
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 3304.6
2.1 | Escavação manual de vala p/ blocos do alambrado (40x40x65)cm | M³ | 0 | 115.24 | 0 | SINAPI | 93358
2.1 | Escavação manual de vala p/ blocos do alambrado (40x40x45)cm | M³ | 3.36 | 115.24 | 387.21 | SINAPI | 93358
2.2 | Escavação manual de vala p/ fundação do baldrame (40x40)cm | M³ | 16.24 | 115.24 | 1871.5 | SINAPI | 93358
2.4 | Escavação manual de valas p/blocos concreto ciclópico (pilaretes) | M³ | 0 | 115.24 | 0 | SINAPI | 93358
2.3 | Apiloamento de fundo de valas | M² | 48.28 | 9.89 | 477.49 | SINAPI | 101616
2.4 | Reaterro de vala com compactação manual | M³ | 19.6 | 29 | 568.4 | SINAPI | 104737
2.5 | Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação mecanizada | M³ | 0 | 99.99 | 0 | SINAPI | 94319
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 24075.13
3.1 | Fundação em pedra argamassada dos baldrames (40x40)cm | m³ | 16.24 | 879.51 | 14283.24 | COMPOSIÇÃO 04
3.2 | Bloco de concreto ciclópico p/ pilaretes | M³ | 0 | 1000 | 0 | SINAPI | 102487
3.2 | Bloco de concreto ciclópico do alambrado | M³ | 3.36 | 1000 | 3360 | SINAPI | 102487
3.3 | Base em concreto simples esp. 5cm | M² | 7.68 | 58.87 | 452.12 | SINAPI | 95241
3.4 | Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame externo) | M² | 30.45 | 196.38 | 5979.77 | SINAPI | 103335
4.0 | SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 11040.58
4.1 | Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=25 Mpa | M³ | 1.42 | 868.17 | 1232.8 | SINAPI | 94971
4.2 | Concreto estrutural para cintas intermediárias Fck>=25 Mpa | M³ | 0 | 868.17 | 0 | SINAPI | 94971
4.3 | Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=25 Mpa | M³ | 0 | 868.17 | 0 | SINAPI | 94971
4.2 | Concreto estrutural para pilaretes Fck>=25 Mpa | M³ | 0.96 | 868.17 | 833.44 | SINAPI | 94971
4.3 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=25 Mpa | M³ | 1.42 | 393.86 | 559.28 | SINAPI | 103670
4.6 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas intermediárias Fck>=20 Mpa | M2 | 0 | 393.86 | 0 | SINAPI | 103670
4.7 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=20 Mpa | M2 | 0 | 393.86 | 0 | SINAPI | 103670
4.4 | Lançamento de Concreto estrutural para pilaretes superiores Fck>=25 Mpa | M2 | 0.96 | 393.86 | 378.11 | SINAPI | 103670
4.5 | Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | KG | 176 | 16.45 | 2895.2 | SINAPI | 92759
4.6 | Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | KG | 129 | 13.99 | 1804.71 | SINAPI | 92761
4.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares em madeira serrada, 12 utilizações | M² | 14.77 | 59.08 | 872.61 | SINAPI | 92443
4.8 | Montagem e desmontagem de fôrma de cintas, escoramento com pontalete de madeira, em madeira serrada, 12 utilizações | M² | 20.26 | 121.64 | 2464.43 | SINAPI | 92472
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 14851.85
5.1 | Contrapiso em concreto, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | M³ | 6.31 | 684.37 | 4318.37 | SINAPI | 94962
4.2 | Piso em granilite, e=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas | M² | 0 | 155.33 | 0 | SINAPI | 104162
5.2 | Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta | M2 | 3.56 | 165.7 | 589.89 | COMPOSIÇÃO 05
5.3 | Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional | M2 | 9.92 | 165.7 | 1643.74 | COMPOSIÇÃO 05
5.4 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa | M² | 126.26 | 44.49 | 5617.31 | SINAPI | 98681
5.5 | Calçada de passeio em concreto, espessura=5 cm (acesso) | M³ | 2.12 | 1265.35 | 2682.54 | SINAPI | 94990
6.0 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2519.48
6.1 | Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado (90x200)cm | UN | 2 | 1259.74 | 2519.48 | COMPOSIÇÃO 06
7.0 | INSTALAÇÃO | [6 empty] | 33453.45
7.1 | Instalação Eletrica | UN | 1 | 33453.45 | 33453.45 | Planilha em Anexo
8.0 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 17153.63
8.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual | UN | 106.3 | 161.37 | 17153.63 | SINAPI | 103333
9.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 14659.39
9.1 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm (restauro da arquibancada) | M² | 83.54 | 6.87 | 573.92 | SINAPI | 87878
9.2 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm (restauro da mureta) | M² | 203 | 6.87 | 1394.61 | SINAPI | 87878
9.3 | Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (restauro da arquibancada) | M² | 83.54 | 44.29 | 3699.99 | SINAPI | 87535
9.4 | Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (restauro da mureta) | M² | 203 | 44.29 | 8990.87 | SINAPI | 87535
10.0 | PINTURA | [6 empty] | 71019.3
8.1 | Cal hidratada de cor em três demãos (baldrame) | #N/A | 0
10.1 | Demarcação com tinta acrílica p/piso de faixas em quadra e=8,0 cm, três demãos | M | 155.55 | 31.03 | 4826.72 | COMPOSIÇÃO 07
10.2 | Demarcação com tinta acrílica p/piso de faixas em quadra e=5,0 cm, três demãos | M | 301.22 | 14.65 | 4412.87 | SINAPI | 102506
10.3 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi | M² | 578.7 | 83.58 | 48367.75 | SINAPI | 102494
10.4 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador | M² | 315.64 | 26.41 | 8336.05 | SINAPI | 102491
10.5 | Pintura demarcação PNE, 02 demãos | M² | 2.88 | 62.7 | 180.58 | SINAPI | 102513
10.6 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual | M | 55.3 | 8.62 | 476.69 | SINAPI | 102507
10.7 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M² | 370.07 | 11.94 | 4418.64 | SINAPI | 104641
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 163859.59
11.1 | Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm | CJ | 1 | 5217.44 | 5217.44 | COMPOSIÇÃO 08
11.2 | Conjunto p/ volei postes fogo H=255 cm rede nylon 2 mm | CJ | 1 | 3167.45 | 3167.45 | COMPOSIÇÃO 09
11.3 | Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval incluso rede, aro e estrutura metálica | CJ | 1 | 6790.23 | 6790.23 | COMPOSIÇÃO 10
11.4 | Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x 5)cm - Alambrado ao redo da quadra | m² | 522.73 | 213.82 | 111770.13 | COMPOSIÇÃO 11
11.5 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | M² | 37.24 | 179.3 | 6677.13 | SINAPI | 102362
11.6 | Tubo em aço galvanizado com costura classe media DN 2'', e=3,65 mm, peso 5,10 kg/m - Tubo para fixação do alambrado na arquibancada | m | 16 | 109.15 | 1746.4 | COMPOSIÇÃO 12
11.7 | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3'', e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580) - Tubo para fixação do alambrado na mureta | m | 48 | 168.59 | 8092.32 | COMPOSIÇÃO 13
11.8 | Estrutura de proteção para cobertura de campo estruturado por cabos de aco galvanizado, com rede de proteção em nylon e malha 10 cm | unid | 1 | 19215.95 | 19215.95 | COMPOSIÇÃO 14
11.9 | Assentamento de guia (meio-fio) rebaixado em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) | M | 21.2 | 55.78 | 1182.54 | SINAPI | 94273
12.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2131.56
12.1 | Limpeza final da obra | M² | 1034.74 | 2.06 | 2131.56 | SINAPI | 99814
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 372644.57
Note on E76: Fornecido pelo eng. elétrico
Note on E79: Fornecido pelo eng. elétrico

## MEM_Quadra
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | [10 empty] | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS | [10 empty] | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 | [10 empty] | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
ÍTEM | SERVIÇOS | LOCAL | TRC. | UNID. | TIPO | QUANT. | COMPR. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | SUBTRAIR | TOTAL | TOTAL ÍTEM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m |  | poda de arvore | unid | rem1 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
1.2 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado |  | 1 | m | tap1 | 0 | 135 | 1 |  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Demolição de trailer metalico existente de forma manual, sem reaproveitamento |  | trailer metalico existente | m² | lim1 | 0 | 4 | 4 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento- Banheiro existente |  | Banheiro existente | m² | lim1 | 0 | 12.5 | 1 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento- Banheiro existente |  | Banheiro existente | m² | lim1 | 0 | 12.5 | 1 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento - Banheiro existente |  | Banheiro existente | m² | lim1 | 0 | 6.4 | 1 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento |  | Fixação do alambrado | m³ | lim1 | 20 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.24 | 0.04 | 0 | 0.8
1.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento |  | Demolição da mureta | m³ | lim1 | 101.5 | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0 | 15.23 | 16.03
1.7 | Demolição de piso tatil de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento |  | piso tatil existente | m³ | lim1 | 0 | 5 | 1 | 0.05 | 5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.3 | Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento |  | Alembrado existente quadra | m² | lim1 | 2 | 32.45 | 2 | 1 | 64.9 | 64.9 | 0 | 129.8
1.3 | Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento |  | Alembrado existente quadra | m² | lim1 | 2 | 18 | 2.15 | 1 | 38.7 | 38.7 | 0 | 77.4
1.3 | Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento |  | Alembrado existente arquibancada | m² | lim1 | 2 | 20.35 | 0.8 | 1 | 16.28 | 16.28 | 0 | 32.56 | 239.76
1.4 | Demolição de calçada, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento |  | Calçada existente - estacionamento | m³ | lim1 | 1 | 21.2 | 2 | 0.05 | 42.4 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12
1.5 | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento |  | restauro do piso cimentado existente | m³ | lim1 | 1 | 126.26 | 1 | 0.05 | 126.26 | 6.31 | 0 | 6.31 | 6.31
1.5 | Demolição de piso granilite de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento |  |  | m² | lim1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0
1.6 | Demolição de meio fio, de forma mecanizada, sem reaproveitamento |  | meio fio existente | m | lim1 | 1 | 21.2 | 1 |  | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2
1.1 | Regularização de superfícies com motoniveladora |  | 1 | m² | lim1 | 0 | 1584 | 1 |  | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Capina e limpeza manual do terreno |  | 1 | m² | lim1 | 0 | 1584 | 1 |  | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante |  |  | m³ | ent1 | 1 | 96.8014 | 1 | 1 | 96.8 | 96.8 | 0 | 96.8 | 96.8
1.4 | Locação de obra através de gabarito de madeira | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | 1 | m² | loc1 | 0 | 1584 | 1 |  | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de vala p/ blocos do alambrado (40x40x65)cm | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | 1 | m³ | esc1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0
2.1 | Escavação manual de vala p/ blocos do alambrado (40x40x45)cm | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | bloco pro alambrado/mureta | m³ | esc1 | 48 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0 | 3.36 | 3.36
2.2 | Escavação manual de vala p/ fundação do baldrame (40x40)cm | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Mureta | m³ | esc2 | 1 | 101.5 | 0.4 | 0.4 | 40.6 | 16.24 | 0 | 16.24 | 16.24
2.4 | Escavação manual de valas p/blocos concreto ciclópico (pilaretes) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | 1 | m³ | esc3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0
2.5 | Apiloamento de fundo de valas | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | pilaretes | m² | api2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0
2.3 | Apiloamento de fundo de valas |  | Mureta | m² | api3 | 1 | 101.5 | 0.4 |  | 40.6 | 0 | 0 | 40.6
2.3 | Apiloamento de fundo de valas |  | bloco pro alambrado/mureta | m² | api4 | 48 | 0.4 | 0.4 |  | 0.16 | 0 | 0 | 7.68 | 48.28
2.4 | Reaterro de vala com compactação manual | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) |  | m³ | reater1 | 19.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.6 | 19.6
2.5 | Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação mecanizada | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) |  | m³ | ater1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2.5 | Aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso e compactação mecanizada | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) |  | m³ | ater2 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Fundação em pedra argamassada dos baldrames (40x40)cm | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | Mureta | m³ | fun1 | 1 | 101.5 | 0.4 | 0.4 | 40.6 | 16.24 | 0 | 16.24 | 16.24
3.2 | Bloco de concreto ciclópico p/ pilaretes | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | m³ | blc1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0
3.2 | Bloco de concreto ciclópico do alambrado | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | m³ | blc1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0
3.2 | Bloco de concreto ciclópico do alambrado | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | bloco pro alambrado/mureta | m³ | blc1 | 48 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0 | 3.36 | 3.36
3.3 | Base em concreto simples esp. 5cm | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | bloco pro alambrado/mureta | m² | bas1 | 48 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0 | 7.68 | 7.68
3.4 | Alvenaria de embasamento em tijolos e=14,0 cm (baldrame externo) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Mureta | m² | bdm1 | 1 | 101.5 | 0.3 | 1 | 30.45 | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45
4.0 | SUPER-ESTRUTURA
4.1 | Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | car1 | 1 | 1.418 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.42
4.2 | Concreto estrutural para cintas intermediárias Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | car2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | car3 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Concreto estrutural para pilaretes Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | car4 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96
4.3 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas inferiores Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | lan1 | 1 | 1.418 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.42
4.6 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas intermediárias Fck>=20 Mpa |  | 1 | m³ | lan2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Lançamento de Concreto estrutural para cintas superiores Fck>=20 Mpa |  | 1 | m³ | lan3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Lançamento de Concreto estrutural para pilaretes superiores Fck>=25 Mpa |  | 1 | m³ | lan4 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96
4.5 | Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | kg | arm | 1 | 176 | 1 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176
4.6 | Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | kg | arm | 1 | 129 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129
4.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares em madeira serrada, 12 utilizações | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | m² | fmd1 | 1 | 14.77 | 1 | 0 | 14.77 | 0 | 0 | 14.77 | 14.77
4.8 | Montagem e desmontagem de fôrma de cintas, escoramento com pontalete de madeira, em madeira serrada, 12 utilizações | Projeto Estrutural (Prancha 01/13) | 1 | m² | fmd1 | 1 | 20.26 | 1 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 20.26
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Contrapiso em concreto, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | restauro do piso cimentado existente | m³ | contra1 | 1 | 126.26 | 1 | 0.05 | 126.26 | 6.31 | 0 | 6.31 | 6.31
4.2 | Piso em granilite, e=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Restauro do piso da Quadra | m² | pis1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Piso tactil de concreto 25x25 cm - Alerta | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Piso Tactil Alerta | m² | pis2 | 1 | 3.56 | 1 |  | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56
5.3 | Piso tactil de concreto 25x25 cm - Direcional |  | Piso Tactil Direcional | m² | pis3 | 1 | 9.92 | 1 |  | 9.92 | 0 | 0 | 9.92 | 9.92
5.4 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa |  | restauro do piso cimentado existente | m² | pis4 | 1 | 126.26 | 1 | 1 | 126.26 | 126.26 | 0 | 126.26 | 126.26
5.5 | Calçada de passeio em concreto, espessura=5 cm (acesso) |  | Calçada rampada | m³ | cal1 | 1 | 21.2 | 2 | 0.05 | 42.4 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2.12
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado (90x200)cm |  | 1 | un | ins1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7.0 | INSTALAÇÃO
7.1 | Instalação Eletrica |  | 1 | un | ins1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8.0 | PAREDES E PAINÉIS
8.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual |  | Restauro da Arquibancada | m² | ins1 | 20 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0 | 4.8
8.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual |  | Mureta | m² | ins1 | 1 | 101.5 | 1 | 1 | 101.5 | 101.5 | 0 | 101.5 | 106.3
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm (restauro da arquibancada) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Restauro da Arquibancada | m² | cha1 | 1 | 83.54 |  | 1 | 83.54 | 0 | 0 | 83.54 | 83.54
9.2 | Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0,5 cm (restauro da mureta) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Mureta | m² | cha1 | 2 | 101.5 |  | 1 | 101.5 | 0 | 0 | 203 | 203
9.3 | Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (restauro da arquibancada) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Restauro da Arquibancada | m² | reb1 | 1 | 83.54 |  | 1 | 83.54 | 0 | 0 | 83.54 | 83.54
9.4 | Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm (restauro da mureta) | Vestiarios dos atletas (Prancha 07/10) | Mureta | m² | reb1 | 2 | 101.5 |  | 1 | 101.5 | 0 | 0 | 203 | 203
10.0 | PINTURA
8.1 | Cal hidratada de cor em três demãos (baldrame) |  | 1 | m² | pin2 | 0 | 101.5 | 1 |  | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Demarcação com tinta acrílica p/piso de faixas em quadra e=8,0 cm, três demãos |  | Demarcação de quadra | m | pin1 | 1 | 155.55 | 1 |  | 155.55 | 0 | 0 | 155.55 | 155.55
10.2 | Demarcação com tinta acrílica p/piso de faixas em quadra e=5,0 cm, três demãos |  | Demarcação de quadra | m | pin2 | 1 | 301.22 | 1 |  | 301.22 | 0 | 0 | 301.22 | 301.22
10.3 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi |  | Pintura da quadra | m² | pin3 | 1 | 578.7 | 1 |  | 578.7 | 0 | 0 | 578.7 | 578.7
10.4 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador |  | Pintura do piso cimentado | m² | pin5 | 1 | 315.64 | 1 |  | 315.64 | 0 | 0 | 315.64 | 315.64
10.5 | Pintura demarcação PNE, 02 demãos |  | Estacionamento | m² | pin5 | 2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44 | 0 | 0 | 2.88 | 2.88
10.6 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual |  | Estacionamento | m | pin5 | 1 | 55.3 | 1 |  | 55.3 | 0 | 0 | 55.3 | 55.3
10.7 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos |  | arquibancada | m² | pin5 | 1 | 167.07 | 1 |  | 167.07 | 0 | 0 | 167.07
10.7 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos |  | mureta | m² | pin5 | 1 | 203 | 1 |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 370.07
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm |  | 1 | cj | cj1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.125
11.2 | Conjunto p/ volei postes fogo H=255 cm rede nylon 2 mm |  | 1 | cj | cj2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11.3 | Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval incluso rede, aro e estrutura metálica |  | 1 | cj | cj3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11.4 | Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x 5)cm - Alambrado ao redo da quadra |  | Quadra | m² | alam1 | 1 | 101.5 | 5.15 |  | 522.73 | 0 | 0 | 522.73 | 522.73
11.5 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm |  | Arquibancada | m² | alam1 | 2 | 23.27 | 0.8 |  | 18.62 | 0 | 0 | 37.24 | 37.24
11.6 | Tubo em aço galvanizado com costura classe media DN 2'', e=3,65 mm, peso 5,10 kg/m - Tubo para fixação do alambrado na arquibancada |  | Tubo para fixação do alambrado na arquibancada | m | tubo | 20 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 16
11.7 | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3'', e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580) - Tubo para fixação do alambrado na mureta |  | Tubo para fixação do alambrado na mureta | m | tubo | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48
11.8 | Estrutura de proteção para cobertura de campo estruturado por cabos de aco galvanizado, com rede de proteção em nylon e malha 10 cm |  | Fechamento com tela | unid | tela | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
11.9 | Assentamento de guia (meio-fio) rebaixado em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) |  | meio fio rebaixado - estacionamento | m | m1 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2
12.0 | SERVIÇOS FINAIS
12.1 | Limpeza final da obra | Pranchas 07/10 e 10/10 |  | m² | lim1 | 1 | 1034.74 | 1 |  | 1034.74 | 0 | 0 | 1034.74 | 1034.74
Note on H67: Memorial de Calculo das ferragens
Note on H68: Memorial de Calculo das ferragens
Note on H69: Memorial de Cálculo das formas
Note on H70: Memorial de Cálculo das formas

## Composição
FONTE DE CUSTOS:
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  |  | LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 01 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Engenheiro Civil c/ encargos complementares | 34.8923 | h | SINAPI | 90778 | 141.3 | 4930.28
Encarregado geral c/ encargos complementares | 176 | h | SINAPI | 90776 | 41.12 | 7237.12
Apontador c/ encargos complementares | 17.4462 | h | SINAPI | 90767 | 27.78 | 484.66
Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares | 17.4462 | h | SINAPI | 88255 | 31.64 | 552
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 13204.06
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 13204.06
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 3054.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 16258.16
Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - COMPOSIÇÃO 02 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 1 | h | SINAPI | 88262 | 28.78 | 28.78
Servente com encargos complementares | 2 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 47.32
Vigia noturno c/ encargos complementares | 21.6 | #N/A | SINAPI | 88326 |  | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 76.1
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 2 | m | SINAPI | 4417 | 5.44 | 10.88
Servente com encargos complementares | 8 | m | SINAPI | 4491 | 9.91 | 79.28
Carpinteiro de forma com encargos complementares | 2 | m² | SINAPI | 4813 | 400 | 800
Servente com encargos complementares | 0.3 | kg | SINAPI | 5075 | 20.34 | 6.1
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 896.26
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 972.36
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 224.91
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1197.27
Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante - COMPOSIÇÃO 03 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 3240 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
pedreiro com encargos complementares | 0.1 | h | SINAPI | 88309 | 29.47 | 2.95
servente com encargos complementares | 1 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 23.66
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 26.61
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 0
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 26.61
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 6.15
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 0
Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante - COMPOSIÇÃO 03 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. |  | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
servente com encargos complementares | 0.7 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 16.56
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 16.56
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | 0.25 | chi | SINAPI | 5961 | 62.45 | 15.61
caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | 0.036 | chp | SINAPI | 5811 | 203.25 | 7.32
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 22.93
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 39.49
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 9.13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 48.62
Locação de obra através de gabarito de madeira - COMPOSIÇÃO 04 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 04175 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Topógrafo com encargos complementares | 0.02 | h | SINAPI | 90781 | 41.45 | 0.83
Auxiliar de topografia com encargos complementares | 0.02 | h | SINAPI | 88253 | 21.67 | 0.43
Carpinteiro com encargos complementares | 0.04 | h | SINAPI | 88262 | 28.78 | 1.15
Servente com encargos complementares | 0.04 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 0.95
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 3.36
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm | 0.13 | #N/A | ORSE | 1569 | 6.69 | 0.87
Arame galvanizado 18bwg | 0.02 | kg | SINAPI | 345 | 30.34 | 0.61
Prego de aço polido com cabeça 16x24 | 0.012 | kg | SINAPI | 5067 | 21.68 | 0.26
Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. | 0.15 | m | SINAPI | 10567 | 11.2 | 1.68
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 3.42
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 6.78
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 1.57
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 0
Fundação em pedra argamassada - COMPOSIÇÃO 04 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. |  | m³
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
pedreiro com encargos complementares | 5 | h | SINAPI | 88309 | 29.47 | 147.35
servente com encargos complementares | 5 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 118.3
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 265.65
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | 1.1 | m³ | SINAPI | 4730 | 244.04 | 268.44
argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | 0.3 | m³ | SINAPI | 87316 | 600.65 | 180.2
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 448.64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 714.29
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 165.22
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 879.51
Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto na cor natural 25x25 cm aplicado c/ argamassa industrializada - COMPOSIÇÃO 05 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 9418 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88309 | 29.47 | 14.74
Servente c/ encargos complementares | 1.2 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 28.39
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 43.13
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm | 1.05 | m2 | ORSE | 9758 | 79.82 | 83.81
Argamassa industrializada | 4 | kg | SINAPI | 34353 | 1.35 | 5.4
Rejunte colorido flexível p/ revestimento cerâmico | 0.52 | kg | SINAPI | 34357 | 4.28 | 2.23
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 91.44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 134.57
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 31.13
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 165.7
Portão em tubos de aço galvanizado e fechamento em tela de alambrado malha losangular 5x5cm 12BWG. Dimensões: 0,90x2,00m. COMPOSIÇÃO 06 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | composição elaborada |  | un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Serralheiro com encargos complementares | 4 | h | SINAPI | 88315 | 29.26 | 117.04
Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | 4 | h | SINAPI | 88251 | 24.09 | 96.36
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 213.4
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média DN 2" esp=3,65mm (5,10kg/m) | 7.37 | m | SINAPI | 7696 | 72.05 | 531.01
Eletrodo revestido aws7018 4.0mm | 0.5 | kg | SINAPI | 10997 | 32.92 | 16.46
Tela de arame galvanizado losangular revestida em PVC 5x5cm 12 BWG | 1.8 | m² | ORSE | 2177 | 117.17 | 210.91
Dobradiças em aço 3"x2 1/2" esp=1,9 a 2mm sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos | 2 | un | SINAPI | 2420 | 16.72 | 33.44
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão), pulverizada sobre superfícies metálicas, duas demãos (executado em fábrica) | 1.47 | m² | SINAPI | 100719 | 12.16 | 17.88
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 809.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 1023.1
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 236.64
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 1259.74
Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto na cor natural 25x25 cm aplicado c/ argamassa industrializada |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | ORSE | 9418 | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pedreiro c/ encargos complementares | 0.5 | h | SINAPI | 88309 | 29.47 | 14.74
Servente c/ encargos complementares | 1 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 23.66
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 38.4
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm | 1.05 | m2 | ORSE | 09758 | 42.56 | 44.69
Argamassa industrializada | 4 | kg | SINAPI | 34353 | 1.35 | 5.4
Rejunte colorido flexível p/ revestimento cerâmico | 0.52 | kg | SINAPI | 34357 | 4.28 | 2.23
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 52.32
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 90.72
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 20.98
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 111.7
Estrutura metálica para cobertura com telha metálica (m²) |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 72114 - ADAPTADO | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Montador de estrutura metálica | 1.49 | h | SINAPI | 88278 | 22.67 | 33.78
Servente c/ encargos complementares | 1.49 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 35.25
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 69.03
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Perfil "U" de aço laminado, "U" 150 x 50 x # 3,42 | 3.559 | kg | SINAPI | 10966 | 9.12 | 32.46
Cantoneira, L 40 x 40 x # 3,04 | 1.194 | m | SINAPI | 567 | 11.91 | 14.22
Chapa de aço fina,Ch # 3,18 (1/8") | 0.093 | kg | SINAPI | 1321 | 9.69 | 0.9
Chapa de aço grossa, CH # 10,00 (3/8") | 0.305 | kg | SINAPI | 1332 | 9.56 | 2.92
Chapa de aço grossa, CH # 6,35 (1/4") | 0.076 | kg | SINAPI | 1330 | 9.32 | 0.71
Vergalhão de Aço CA-25 ∅ 10,0 (3/8") | 0.164 | #N/A | SINAPI | 26 | #N/A | #N/A
Perfil "U" de aço laminado, "U" 100 x 50 x 17 #2,00 | 2.01 | kg | SINAPI | 10966 | 9.12 | 18.33
Vergalhão de aço CA-25 ∅ 22,3 (7/8") | 0.267 | #N/A | SINAPI | 24 | #N/A | #N/A
Cantoneira, L 25,4 x 25,4 x # 3,18 | 0.42 | m | SINAPI | 567 | 11.91 | 5
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | #N/A
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | #N/A
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | #N/A
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | #N/A
0.125
Demarcação com tinta acrílica p/piso de faixas em quadra e=8,0 cm, três demãos - COMPOSIÇÃO 07 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 41595 - ADAPTADO | m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Pintor c/ encargos complementares | 0.16 | h | SINAPI | 88310 | 31.5 | 5.04
Servente c/ encargos complementares | 0.8 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 18.93
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 23.97
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
Tinta acrílica premium para piso | 0.05 | l | SINAPI | 7348 | 19.79 | 0.99
Fita crepe rolo de 25mm x 50 m | 0.02 | un | SINAPI | 12815 | 12.05 | 0.24
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 1.23
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 25.2
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 5.83
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 31.03
Conjunto de traves de ferro galvanizado oficial p/futsal 300x200cm com rede de nylon 4mm - COMPOSIÇÃO 08 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | cj
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm | 1 | un | SINAPI | 25398 | 4237.34 | 4237.34
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 4237.34
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 4237.34
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 980.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 5217.44
Conjunto p/ volei postes fogo H=255 cm rede nylon 2 mm - COMPOSIÇÃO 09 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | cj
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro | 1 | un | SINAPI | 25399 | 2572.44 | 2572.44
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 2572.44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 2572.44
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 595.01
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 3167.45
Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval (1,80 x 1,20)m incluso rede, aro e estrutura metálica - COMPOSIÇÃO 10 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | S/ REF. | S/C | cj
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
[5 empty] | 0 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 0
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
par de tabelas de basquete em compensado naval, oficial, 1800 x 1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100% (sem suporte de fixacao) | 1 | un | SINAPI | 25400 | 3631.52 | 3631.52
Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação | 1 | un | ORSE | 2522 | 1883.16 | 1883.16
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 5514.68
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 5514.68
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 1275.55
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 6790.23
Alambrado em tubo de aço galvanizado Ø80 mm, com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada (5 x 5)cm . COMPOSIÇÃO 11 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
|  |  |  | SINAPI | 102362-ADAP | m²
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Serralheiro com encargos complementares | 0.75 | h | SINAPI | 88315 | 29.26 | 21.95
Servente com encargos complementares | 0.37 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 8.75
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 30.7
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | 1.02 | m | SINAPI | 7167 | 26.55 | 27.08
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580) | 0.63 | m | SINAPI | 7694 | 120.32 | 75.8
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 5580) | 0.89 | m | SINAPI | 7698 | 43.01 | 38.28
eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | 0.003 | m | SINAPI | 11002 | 31.61 | 0.09
arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | 0.08 | m | SINAPI | 43130 | 21.27 | 1.7
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 142.95
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 173.65
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 40.17
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 213.82
Tubo em aço galvanizado com costura classe media DN 2'', e=3,65 mm, peso 5,10 kg/m. COMPOSIÇÃO 12 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Soldador com encargos complementares | 0.25 | h | SINAPI | 88317 | 31.04 | 7.76
Servente com encargos complementares | 0.37 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 8.75
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 16.51
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | 1 | m | SINAPI | 7696 | 72.05 | 72.05
Eletrodo revestido aws7018 4.0mm | 0.003 | kg | SINAPI | 11002 | 31.61 | 0.09
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 72.14
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 88.65
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 20.5
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 109.15
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3'', e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580). COMPOSIÇÃO 13 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
m
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Soldador com encargos complementares | 0.25 | h | SINAPI | 88317 | 31.04 | 7.76
Servente com encargos complementares | 0.37 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 8.75
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 16.51
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580) | 1 | m | SINAPI | 7694 | 120.32 | 120.32
Eletrodo revestido aws7018 4.0mm | 0.003 | kg | SINAPI | 11002 | 31.61 | 0.09
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 120.41
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 136.92
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 31.67
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 168.59
Estrutura de proteção para cobertura de campo estruturado por cabos de aco galvanizado, com rede de proteção em nylon e malha 10 cm. COMPOSIÇÃO 14 |  |  |  | Fonte | Código | UNIDADE:
un
Mão-de-obra | Quant. | Unid. |  | Referência | Salário hora | Custo horário
Soldador com encargos complementares | 19.47 | h | SINAPI | 88317 | 31.04 | 604.35
Servente com encargos complementares | 59.38 | h | SINAPI | 88316 | 23.66 | 1404.93
Serralheiro com encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88315 | 29.26 | 0
Pedreiro com encargos complementares | 0 | h | SINAPI | 88309 | 29.47 | 0
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] | [5 empty] | 2009.28
Materiais e/ou serviços | Quant. | Unid. |  | Referência | Valor R$ | Custo unitário
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580) | 0 | m | SINAPI | 7696 | 72.05 | 0
tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 3", e = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580) | 0 | m | SINAPI | 7694 | 120.32 | 0
fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte | 593.83 | m² | ORSE | 1927 | 20 | 11876.6
cabo de aço galvanizado com alma de fibra dn 6mm (1/4") | 97.36 | m | ORSE | 3564 | 17.67 | 1720.35
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão), pulverizada sobre superfícies metálicas, duas demãos (executado em fábrica) | 0 | m² | SINAPI | 100719 | 12.13 | 0
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] | [5 empty] | 13596.95
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] | [5 empty] | 15606.23
B.D.I. = 23,13% [4] | [5 empty] | 3609.72
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] | [5 empty] | 19215.95

## Físico-Fin-G
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
PROGRAMA: APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO ESPORTE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | MESES |  |  | TOTAL
|  |  | 1º | 2º | 3º
1.0 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | % | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | R$ | 78020 | 156040 | 156040 | 390100
|  | R$ | 78020 | 156040 | 156040 | 390100
.

## Físico-Fin-D
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL
PROGRAMA: APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO ESPORTE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | MESES |  |  | TOTAL
|  |  | 1º | 2º | 3º
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | R$ | 3251.63 | 6503.26 | 6503.27 | 16258.16
2.0 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60x1,80 m | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 1197.27 |  |  | 1197.27
3.0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 0 |  |  | 0
4.0 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M PARA SANITÁRIO | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 0 |  |  | 0
3.0 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA VILA NOVA
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 14576.01 |  |  | 14576.01
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 3304.6 |  |  | 3304.6
3.3 | INFRA-ESTRUTURA | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 24075.13 |  |  | 24075.13
3.4 | SUPER-ESTRUTURA | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 11040.58 |  |  | 11040.58
3.5 | PAVIMENTAÇÃO | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 14851.85 |  |  | 14851.85
3.6 | ESQUADRIAS | % | 100% |  |  | 100%
|  | R$ | 2519.48 |  |  | 2519.48
3.7 | INSTALAÇÃO | % | 9.576% | 90.42% |  | 100%
|  | R$ | 3203.45 | 30250 |  | 33453.45
3.8 | PAREDES E PAINÉIS | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 17153.63 |  | 17153.63
3.9 | REVESTIMENTOS | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 14659.39 |  | 14659.39
3.10 | PINTURA | % |  | 100% |  | 100%
|  | R$ |  | 71019.3 |  | 71019.3
3.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % |  | 10.04% | 89.96% | 100%
|  | R$ |  | 16454.42 | 147405.17 | 163859.59
3.12 | SERVIÇOS FINAIS | % |  |  | 100% | 100%
|  | R$ |  |  | 2131.56 | 2131.56
TOTAL GERAL |  | % | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | R$ | 78020 | 156040 | 156040 | 390100

## BDI (2)
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ÍNDICE (%) | DENOMINAÇÃO
1.0 | Taxa de administração central |  | 4.2 | AC
2.0 | Taxa de seguro e garantia |  | 0.67 | S+G
3.0 | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento |  | 0.87 | R
4.0 | Taxas de despesas financeiros |  | 1.09 | DF
5.0 | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) |  | 7.82 | L
6.0 | Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais) |  | 6.4 | I
6.1 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |  | 3
6.2 | PIS - Programa de Integração Social |  | 0.65
6.3 | ISS - Imposto Sobre Serviço |  | 2.75
6.4 | CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta |  | 0
FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :
BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1
| BDI = 23,13% | (SEM DESONERAÇÃO)
*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 23,13%
OBSERVAÇÕES:
1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:
DESCRIÇÃO |  | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas Financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos |  | 5.65 | 6.65 | 8.65
COFINS |  | 3 | 3 | 3
PIS |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISS |  | 2 | 3 | 5
CPRB |  | 0 | 0 | 0
BDI |  | 19.6 | 20.97 | 24.23
* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB
2) A CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, deverá ser acrescida ao final, após a verificação do limite permitido entre o mínimo e o máximo, regido pelo ACÓRDÃO n° 2622/2013 do TCU - Plenário (conforme tabela acima).
2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.
3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de CURRALINHOS, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 55%, sendo cobrado no final 2,75% do valor total.
5) Foi inserido nos tributos a Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta - CPRB de 0,00% de acordo com a Lei nº 12.844/13, alterada pela Lei nº 13.161/15 e Acórdão 2293-TCU-Plenário.
4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:
DESCRIÇÃO |  | MÍNIMO | MÉDIA | MÁXIMO
Administração Local |  | 1.98 | 6.99 | 10.68
5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

## LSO
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS |  | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 |  | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.67% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.92% | 0%
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.93% | 8.31%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.24% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.03% | 0.02%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.52% | 8.77%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.03% | 18.41%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.02% | 4.58%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.16% | 0.12%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.84% | 2.16%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.57% | 1.95%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51% | 0.39%
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 12.1% | 9.2%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.31% | 6.77%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.54% | 0.41%
D | TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 17.85% | 7.18%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) |  | 113.8% | 71.59%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

## QCI
OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | FONTE DE CUSTOS:
LOCAL: ZONA URBANA - CURRALINHOS | SINAPI: FEVEREIRO/2026
CONVENIO: 988243/2025 | ORSE: JANEIRO/2026
LEIS SOCIAIS = 113,78% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,13%
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.
DISCRIMINAÇÃO | VALOR TOTAL (R$)
1 – Terreno
2 - Indenização de benfeitorias
3 – Elaboração de Projeto | 0
4 - Urbanização e Infra-estrutura
4.1 - Contenção e estabilização de encostas
4.2 - Pavimentação/obras viárias
4.3 – Drenagem
4.4 - Abastecimento d’água
4.5 - Esgotamento sanitário
4.6 - Energia elétrica/iluminação pública
4.7 - Construção de Quadra Poliesportiva | 372644.57
4.8 - Placa da obra | 1197.27
5 - Mobilização e desmobilização de equipamentos
6 - Administração local da obra | 16258.16
7 - Aluguel de container (canteiro de obras) | 0
8 - Aquisição de unidades habitacionais
9 - Recuperação e melhorias habitacionais
10 - Construção de unidades habitacionais
11 - Construção de unidades sanitárias
12 - Ligações domiciliares de águas e esgoto
Custos Diretos (Total) | 390100
13 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)
14 - Taxa de Administração do Agente Financeiro
15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)
16 - Juros na fase de carência
17 - Total do investimento - VI (a) | 390100
18 - Contrapartida - V1 (b) | 500
19 – O.G.U. (c) = (a) - (b) | 389600
20 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)
CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS
DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
21 - Nº de famílias beneficiadas (d) | 300
22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) | 1300.33
23 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)
24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)
25 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)
26 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)
27 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)