## RESUMO
1 | TRECHO - SEDE À BARRA DO BREJO |  | 32290.71 | 9.7872
2 | TRECHO - BR 135 AO BREJINHO |  | 7019.72 | 2.1277
3 | TRECHO - BR 135 Á MALHADA DE PEDRAS |  | 22463.1 | 6.8085
4 | TRECHO - SEDE Á POÇOS |  | 36502.54 | 11.0638
5 | TRECHO - BURUTIZINHO Á SERRA VERMELHA |  | 40714.37 | 12.3404
6 | TRECHO - POÇOS Á OURO |  | 11231.55 | 3.4043
7 | TRECHO - PI 247 AO SÃO FRANCISCO |  | 28078.88 | 8.5106
8 | TRECHO - SÃO FRANCISCO Á JIBOIA |  | 16847.32 | 5.1064
9 | TRECHO - JIBOIA Á TAMBORIL |  | 23867.04 | 7.234
10 | TRECHO - JIBOIA Á GRACIOSA |  | 15443.38 | 4.6809
11 | TRECHO - PI 247 Á TAMBORIL |  | 11231.55 | 3.4043
12 | TRECHO - BR 135 AO CANTO ALEGRE |  | 33694.65 | 10.2128
13 | TRECHO - CANTO ALEGRE Á CABECEIRAS |  | 14039.44 | 4.2553
14 | TRECHO - MACAMBIRA Á CABECEIRA DO BAIXÃO |  | 11231.55 | 3.4043
15 | TRECHO - JACINTA À SERRA DOS PEQUIS |  | 12635.49 | 3.8298
16 | TRECHO - BR 135 À LOCALIDADE BRAÇO |  | 12635.49 | 3.8298
17 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) |  | 82481.69 | 0
|  | VALOR BDI TOTAL: | 82481.69 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 329926.78
|  | VALOR TOTAL: | 412408.47

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | TRECHO - SEDE À BARRA DO BREJO | [5 empty] | 32290.71
1.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 18.4 | 1754.93 | 32290.71
2 | TRECHO - BR 135 AO BREJINHO | [5 empty] | 7019.72
2.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 4 | 1754.93 | 7019.72
3 | TRECHO - BR 135 Á MALHADA DE PEDRAS | [5 empty] | 22463.1
3.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 12.8 | 1754.93 | 22463.1
4 | TRECHO - SEDE Á POÇOS | [5 empty] | 36502.54
4.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 20.8 | 1754.93 | 36502.54
5 | TRECHO - BURUTIZINHO Á SERRA VERMELHA | [5 empty] | 40714.37
5.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 23.2 | 1754.93 | 40714.37
6 | TRECHO - POÇOS Á OURO | [5 empty] | 11231.55
6.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 11231.55
7 | TRECHO - PI 247 AO SÃO FRANCISCO | [5 empty] | 28078.88
7.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 16 | 1754.93 | 28078.88
8 | TRECHO - SÃO FRANCISCO Á JIBOIA | [5 empty] | 16847.32
8.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 9.6 | 1754.93 | 16847.32
9 | TRECHO - JIBOIA Á TAMBORIL | [5 empty] | 23867.04
9.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 13.6 | 1754.93 | 23867.04
10 | TRECHO - JIBOIA Á GRACIOSA | [5 empty] | 15443.38
10.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 8.8 | 1754.93 | 15443.38
11 | TRECHO - PI 247 Á TAMBORIL | [5 empty] | 11231.55
11.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 11231.55
12 | TRECHO - BR 135 AO CANTO ALEGRE | [5 empty] | 33694.65
12.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 19.2 | 1754.93 | 33694.65
13 | TRECHO - CANTO ALEGRE Á CABECEIRAS | [5 empty] | 14039.44
13.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 8 | 1754.93 | 14039.44
14 | TRECHO - MACAMBIRA Á CABECEIRA DO BAIXÃO | [5 empty] | 11231.55
14.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 11231.55
15 | TRECHO - JACINTA À SERRA DOS PEQUIS | [5 empty] | 12635.49
15.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 7.2 | 1754.93 | 12635.49
16 | TRECHO - BR 135 À LOCALIDADE BRAÇO | [5 empty] | 12635.49
16.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 7.2 | 1754.93 | 12635.49
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 82481.69
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 329926.78
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 412408.47

## CUSTO DIRETO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS
1 | TRECHO - SEDE À BARRA DO BREJO | [9 empty] | 32290.71
1.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 18.4 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 32290.71
2 | TRECHO - BR 135 AO BREJINHO | [9 empty] | 7019.72
2.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 4 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 7019.72
3 | TRECHO - BR 135 Á MALHADA DE PEDRAS | [9 empty] | 22463.1
3.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 12.8 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 22463.1
4 | TRECHO - SEDE Á POÇOS | [9 empty] | 36502.54
4.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 20.8 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 36502.54
5 | TRECHO - BURUTIZINHO Á SERRA VERMELHA | [9 empty] | 40714.37
5.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 23.2 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 40714.37
6 | TRECHO - POÇOS Á OURO | [9 empty] | 11231.55
6.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 11231.55
7 | TRECHO - PI 247 AO SÃO FRANCISCO | [9 empty] | 28078.88
7.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 16 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 28078.88
8 | TRECHO - SÃO FRANCISCO Á JIBOIA | [9 empty] | 16847.32
8.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 9.6 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 16847.32
9 | TRECHO - JIBOIA Á TAMBORIL | [9 empty] | 23867.04
9.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 13.6 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 23867.04
10 | TRECHO - JIBOIA Á GRACIOSA | [9 empty] | 15443.38
10.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 8.8 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 15443.38
11 | TRECHO - PI 247 Á TAMBORIL | [9 empty] | 11231.55
11.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 11231.55
12 | TRECHO - BR 135 AO CANTO ALEGRE | [9 empty] | 33694.65
12.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 19.2 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 33694.65
13 | TRECHO - CANTO ALEGRE Á CABECEIRAS | [9 empty] | 14039.44
13.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 8 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 14039.44
14 | TRECHO - MACAMBIRA Á CABECEIRA DO BAIXÃO | [9 empty] | 11231.55
14.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 6.4 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 11231.55
15 | TRECHO - JACINTA À SERRA DOS PEQUIS | [9 empty] | 12635.49
15.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 7.2 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 12635.49
16 | TRECHO - BR 135 À LOCALIDADE BRAÇO | [9 empty] | 12635.49
16.1 | 4915740 | Roçada manual | SICRO NOVO | ha | 7.2 | 1754.93 | 0 | 0 | 0 | 1754.93 | 12635.49
[9 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 82481.69
[9 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 329926.78
[9 empty] | VALOR TOTAL: |  | 412408.47

## COMPOSICOES
1.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
2.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
3.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
4.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
5.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
6.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
7.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
8.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
9.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
10.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
11.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
12.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
13.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
14.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
15.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93
16.1. 4915740 Roçada manual (ha)
MÃO DE OBRA |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
P9824 | Servente | h | 10 | 20.64 | 206.4
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA: |  | 206.4
|  |  | Custo Horário da Execução: |  | 206.4
|  |  | Produção da Equipe: |  | 0.12
|  |  | Custo Unitário da Execução: |  | 1720
|  |  | Custo do FIC (0,02031): |  | 34.9332
|  |  | Custo Direto Total: |  | 1754.9332
|  |  | VALOR: |  | 1754.93

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | TRECHO - SEDE À BARRA DO BREJO | 32290.71 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2689.81 | 2702.8 | 32290.71
2 | TRECHO - BR 135 AO BREJINHO | 7019.72 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 584.74 | 587.58 | 7019.72
3 | TRECHO - BR 135 Á MALHADA DE PEDRAS | 22463.1 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1871.17 | 1880.23 | 22463.1
4 | TRECHO - SEDE Á POÇOS | 36502.54 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3040.66 | 3055.28 | 36502.54
5 | TRECHO - BURUTIZINHO Á SERRA VERMELHA | 40714.37 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3391.5 | 3407.87 | 40714.37
6 | TRECHO - POÇOS Á OURO | 11231.55 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 940.17 | 11231.55
7 | TRECHO - PI 247 AO SÃO FRANCISCO | 28078.88 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2338.97 | 2350.21 | 28078.88
8 | TRECHO - SÃO FRANCISCO Á JIBOIA | 16847.32 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1403.38 | 1410.14 | 16847.32
9 | TRECHO - JIBOIA Á TAMBORIL | 23867.04 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1988.12 | 1997.72 | 23867.04
10 | TRECHO - JIBOIA Á GRACIOSA | 15443.38 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1286.43 | 1292.65 | 15443.38
11 | TRECHO - PI 247 Á TAMBORIL | 11231.55 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 940.17 | 11231.55
12 | TRECHO - BR 135 AO CANTO ALEGRE | 33694.65 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2806.76 | 2820.29 | 33694.65
13 | TRECHO - CANTO ALEGRE Á CABECEIRAS | 14039.44 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1169.48 | 1175.16 | 14039.44
14 | TRECHO - MACAMBIRA Á CABECEIRA DO BAIXÃO | 11231.55 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 935.58 | 940.17 | 11231.55
15 | TRECHO - JACINTA À SERRA DOS PEQUIS | 12635.49 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1057.66 | 12635.49
16 | TRECHO - BR 135 À LOCALIDADE BRAÇO | 12635.49 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1052.53 | 1057.66 | 12635.49
17 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 82481.69 | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.48% | 100%
|  |  | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6870.61 | 6904.98 | 82481.69
|  | 412408.47 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34353.43 | 34520.74 | 412408.47
|  |  | 34353.43 | 68706.86 | 103060.29 | 137413.72 | 171767.15 | 206120.58 | 240474.01 | 274827.44 | 309180.87 | 343534.3 | 377887.73 | 412408.47

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
DESPESAS INDIRETAS
AC | Taxa de administração central | 2.5
DF | Taxas de despesas financeiros | 0.52
R | Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento | 0.7
| TOTAL | 3.72
BENEFICIO
L | Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) | 4
S + G | Taxa de seguro e garantia | 0.65
| TOTAL | 4.65
I | IMPOSTOS
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| INSS | 4.5
| ISS | 5
| TOTAL | 13.15
BDI = 25,00%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 11.02 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.2 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 12.43 | 9.39
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 48.32 | 19.14
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.73 | 5.85
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.42 | 0.32
C3 | Férias Indenizadas | 1.74 | 1.31
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.99 | 3.78
C5 | Indenização Adicional | 0.65 | 0.49
| TOTAL | 15.53 | 11.75
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.12 | 3.22
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.69 | 0.52
| TOTAL | 8.81 | 3.74
| A + B + C + D = | 89.46 | 51.43