ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PEDAGÓGICA INTEGRADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2025.

| Unidade requisitante | Secretaria de <nomeclatura da secretaria> |
| --- | --- |
| Responsável | <gestor(a) da secretaria> |

- INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é um documento elaborado na fase de planejamento de contratações públicas, caracterizando a primeira etapa desta fase, com o intento de demonstrar a necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental, identificar a melhor solução para o problema a ser resolvido e instruir a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

O presente documento tem como objetivo identificar a melhor solução para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pacaraima-RR, com a finalidade de promover a conscientização, a valorização e a construção de novos conhecimentos e práticas sobre saúde bucal, para alunos da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, por meio da contratação de uma solução pedagógica integrada, conforme o Programa 'Sorriso Feliz'.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reconhece a importância fundamental da promoção e preservação da saúde bucal desde a primeira infância. Atualmente, a cárie dentária ainda atinge um elevado número de pessoas em todo o mundo, sendo considerada um problema de saúde pública por sua alta prevalência na população e forte impacto no nível individual e social. O aparecimento desta doença na primeira infância ocasiona dores frequentes, desconforto e dificuldade de alimentação, aumentando as chances do desenvolvimento da doença na dentição permanente, além de comprometer o desenvolvimento nutricional, físico e psicológico da criançar.

É crucial incentivar a conscientização, a valorização da saúde bucal e agir como apoio para a educação, trabalhando a construção de novos conhecimentos e práticas desde cedo. Pesquisas nacionais e internacionais demonstram a necessidade crítica de educar sobre a saúde oral para o desenvolvimento saudável das crianças e para a aquisição de hábitos que impactarão positivamente ao longo de suas vidas.

As escolas, dada sua capilaridade e abrangência, são espaços ideais para realizar programas de promoção de saúde. Os professores, em seu constante convívio com os alunos, podem colaborar ativamente com a educação em saúde bucal, agindo como parceiros de programas preventivo-educativos. Adicionalmente, as crianças podem atuar como agentes multiplicadores de informação dentro de suas famílias, estendendo o impacto do programa para a comunidade escolar.

A contratação desta solução visa maximizar a economicidade e otimizar os recursos disponíveis, pois materiais pedagógicos bem adaptados e programas de formação de professores possibilitam um aprendizado mais eficaz e duradouro, evitando gastos desnecessários com tratamentos odontológicos complexos e a otimização dos recursos humanos e materiais ao investir em itens de qualidade que asseguram a saúde a longo prazo, diminuindo custos operacionais com saúde pública e favorecendo a sustentabilidade financeira.

- DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada visa a aquisição e fornecimento de uma solução pedagógica integrada para a promoção da saúde bucal, configurada como o Programa 'Sorriso Feliz', com o ISBN do Projeto: 978-85-5550-149-4. O projeto deve contemplar um kit para cada estudante da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Para tal, a contratação deverá aderir aos seguintes requisitos essenciais e componentes do kit:

a. Livro do Aluno: 1 (um) exemplar por estudante, contendo 8 (oito) histórias e atividades temáticas. Formato fechado de 205x275 mm, com 80 páginas, miolo em papel offset 75 gramas (impressão 4x4 cores), capa em cartão 250 gramas (impressão 4x0 cores) e acabamento em lombada quadrada colada com cola Pur. Autor(a) Patricia Amorim.

b. Livro da Família e do Educador: 1 (um) exemplar por kit, com informações completas sobre nutrição, higiene e saúde bucal. Formato de 205x275 mm, com 24 páginas, miolo em papel offset 75 gramas (impressão 4x4 cores), capa em cartão 250 gramas (impressão 4x0 cores) e acabamento em lombada canoa. Autor(a) Patricia Amorim.

c. Embalagem com alça: Para acondicionamento do kit, com formato fechado de 29 x 29 cm, material em cartão duplex 225g (impressão 4x0 cores), acoplado em microondulado pardo 245g, com plastificação brilho.

d. Kit Saúde Dental: Composto por 1 (um) estojo, 1 (uma) escova infantil, 1 (um) creme dental e 1 (um) fio dental.

e. APP – Aplicativo Vale das Letras: Licença de uso para cada kit, contendo 8 (oito) histórias em formato digital com recursos de zoom, 8 (oito) músicas derivadas das histórias, 8 (oito) vídeos animados e atividades interativas (quebra-cabeça, jogo da memória, jogo da velha e jogos educativos de raciocínios lógicos).

f. Jogo de Tabuleiro: 1 (um) exemplar por kit, com formato aberto de 27 x 40 cm, material em papel paraná 2 mm, papel couché 150g, verniz UV total, impressão 4 x 4 cores.

g. Cartas Cuidados com a Higiene Bucal: 1 (um) conjunto por kit, com formato de 6 x 9 cm, material em cartão couché 250g, impressão 4 x 4 cores, laminação frente.

h. 4 (quatro) Personagens: 1 (um) conjunto por kit, com formato de 4 x 4 cm, material em cartão couché 250g, impressão 4x4 cores, laminação frente e verso.

i. Roleta: 1 (um) exemplar por kit, com formato de 12x12cm, material em papel paraná 2 mm, cartão couché 250g, impressão 1 x 0 cores, laminação frente.

j. Jogo de Dominó: 1 (um) exemplar por kit, contendo 28 (vinte e oito) peças, formato de 10 x 5 cm, material em cartão 250g, impressão 4 x 4 cores, laminação frente.

k. Jogo Escova Mágica / Fio dental: 1 (um) exemplar por kit, com formato de 19,5 x 14,5 cm, material em cartão couché 250g, impressão 4 x 4 cores, laminação frente e verso, faca corte especial. Acetato de 18,5 x 13,5 cm, impressão 4 x 0 cores, colagem no cartão couché 250g. Escova: Formato 20 x 4,5 cm, cartão 250g, 4 x 4 cores, laminação frente.

A imposição desses requisitos visa primordialmente garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, evitando restrições indevidas à competitividade e assegurando a plena satisfação da demanda pela melhoria da qualidade de vida e saúde no Município de Pacaraima-RR

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Tal contratação, referente à solução pedagógica de promoção da saúde bucal, está inserida no Plano de Contratações Anual do município. No entanto, ainda não foi publicada, haja vista estar em fase final de revisão para ficar alinhada com o planejamento da Administração. Destaca-se que há alocação orçamentária destinada à Secretaria Municipal de Saúde para a aquisição e fornecimento da solução pedagógica, conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária assinada pelo Secretário(a), <gestor(a) da secretaria>

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Visando atender à necessidade expressa pela Secretaria de Saúde, a solução encontrada trata-se da contratação do objeto por meio de licitação, na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento estabelecido pelo menor preço, devendo observar o que preceitua o art. 6º, XLI, e art. 28, I da Lei n.º 14.133/2021, in verbis:

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - pregão;

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto; [...]

O objetivo do julgamento por menor preço é selecionar a proposta que represente o menor dispêndio para a Administração, observados os parâmetros mínimos de qualidade definidos em edital, que assegurem o atendimento da necessidade que originou a licitação.

É importante observar que o menor dispêndio não se resume ao menor valor da proposta, pois os custos indiretos — quando devidamente mensurados ao longo do ciclo de vida do objeto licitado — também devem ser levados em conta na análise da conveniência da proposta.

No mais, salienta-se que além dos itens já elencados, o processo de licitação deve observar o art. 29 e art. 17 da Lei Federal n.º 14.133/2021:

Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em   sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de licitação;

III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso;

IV - de julgamento;

V - de habilitação;

VI - recursal;

VII - de homologação.

No concernente à vigência do contrato, poderá ser de 12 meses, contados da assinatura do contrato, com prorrogações, com base no art. 106 e art.107 da Lei n.º 14.133/2021. O contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Quanto ao pagamento, o artigo 145 da lei de licitações e contratos estabelece que “não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas aA aquisição  de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços”. Portanto, em regra, o pagamento não deve ser realizado antecipadamente, somente de forma excepcional, e verificando os requisitos estabelecidos nos parágrafos do art. 145, § 1º e § 2 º da lei referida, quais sejam: a justificativa para o pagamento antecipado e a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.

Este é o entendimento das cortes de contas, a exemplo, o Acórdão nº 3328/23 do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece que a antecipação de pagamentos, em descompasso com a execução do objeto, sem previsão no edital e sem as devidas garantias ao resguardo do interesse da administração pública, constitui irregularidade grave, suficiente para julgar irregulares as contas e ensejar, por configurar erro grosseiro - artigo 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 -, aplicação de sanção aos responsáveis.

Já o Acórdão nº 9209/22 do TCU fixa que, para fins de responsabilização perante aquele Tribunal, caracteriza erro grosseiro a realização de pagamento antecipado sem justificativa do interesse público na sua adoção, sem previsão no edital de licitação e sem as devidas garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto pactuado.

Logo, opina-se para que o pagamento não seja realizado de forma antecipada, todavia, caso seja verificada pelas equipes técnicas e/ou secretaria demandante que se trata da exceção, a garantia contratual deve ser solicitada (art. 145, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021).

Frisa-se que o pagamento deve ser realizado em até 30 dias, após a efetiva entrega dos kits e materiais pedagógicos do programa, mediante apresentação da nota fiscal atestada pelo funcionário responsável da Secretaria de Saúde, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente fornecido.

Quanto à subcontratação do objeto, considerando a natureza integrada e indivisível da solução pedagógica proposta como um 'kit' único, que visa entregar um programa coeso de saúde bucal com componentes complementares, não será admitida a subcontratação de partes essenciais do objeto, conforme justificativa detalhada no processo.

Não há nenhum óbice na participação de consórcio, desde que atendidos os seguintes requisitos do art. 15 da Lei n.º 14.133/2021, in verbis:

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

III - admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

§ 1º O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação.

§ 2º O acréscimo previsto no § 1º deste artigo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3º O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas.

§ 5º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

A contratada deverá proporcionar a entrega dos kits e materiais pedagógicos do programa na sede da secretaria solicitante ou em outro local previamente acordado, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 13h, no prazo de entrega dos materiais didáticos pedagógicos   que será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessas parceladas, de acordo com as necessidades apresentadas pela Administração.

O requerimento de fornecimento dos materiais didáticos pedagógicos   será efetuado conforme necessidade de cada escola/creche, podendo ser semanalmente. O setor requisitante informará as quantidades necessárias.

O prazo de substituição de produtos, seja por má qualidade ou divergência de especificações elencadas no Termo de Referência é de 5 (cinco) dias, a contar do pedido de substituição.

No mais, deverá ser garantido às empresas licitantes enquadradas como MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS - COOP, nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação, de acordo com o previsto na Lei Complementar n° 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020 e Decreto Municipal 041/2024.

Neste ponto, frisa-se que, nos processos destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); nas licitações para contratação de serviços e obras que exista exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte; e nas licitações para aquisições de bens de natureza divisível, sem prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, com reservas de cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, deverá ser priorizada a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, podendo pagar preço superior ao melhor preço válido até o limite de 10%.

A ideia central é democratizar o acesso às contratações públicas, permitindo que as micro e pequenas empresas não apenas participem, mas também consigam vencer licitações que, em condições normais, seriam ocupadas por grandes empresas com mais recursos.

Ressalta-se que como o processo terá itens que ultrapassam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no termo de referência deve ocorrer a subdivisão do item em cota principal e cota reservada (até 25%), obedecendo os preceitos legais.

No tocante a garantia, não foi verificada a necessidade, haja vista ser uma medida adicional de cautela que, se imposta de forma desnecessária, pode aumentar os preços do item e provocar a desistência de potenciais licitantes de participarem do certame, consequentemente, restringindo à competitividade.

Quanto ao recebimento dos kits e materiais pedagógicos do programa, o responsável deverá conferir os produtos um a um, para verificar se há algum danificado; verificar as condições das embalagens dos produtos, sendo que elas não devem estar danificadas, amassadas, rasgadas ou furadas;

O recebimento provisório deve ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis; e o recebimento definitivo, no máximo, 5 (cinco) dias úteis.

Por fim, deve ser observado também os documentos de habilitação expressos no art. 62 da lei supracitada, principalmente, os jurídicos, fiscais, sociais e trabalhistas.

- ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO

A estimativa de contratação foi realizada com base no número de alunos matriculados na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental da rede municipal, garantindo que todos tenham acesso à solução pedagógica de saúde bucal adequada ao seu nível de ensino. Essa distribuição equitativa visa proporcionar igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de bons hábitos de higiene bucal, conforme informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Vejamos:

ANEXO I – TABELAS QUANTITATIVAS

Tabela I: Matrículas - 2025

| Escola | Educação Infantil | Primeiros anos do Ensino Fundamental |
| --- | --- | --- |
| TOTAL | xxx alunos | Xxx alunos |

Frisa-se que a quantidade a ser adquirida foi estimada com base no número de alunos matriculados na rede municipal, a depender do regime em tempo integral ou não, que serão atendidas durante o período letivo.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado para analisar as alternativas e soluções possíveis que atendam de forma eficiente à demanda pela aquisição da solução pedagógica integrada de promoção da saúde bucal, conforme o Programa 'Sorriso Feliz'.

Diante da especificidade do kit pedagógico interativo (ISBN do Projeto: 978-85-5550-149-4) e da natureza de seus componentes (livros, jogos, itens de higiene bucal, aplicativo), a principal alternativa para a aquisição consiste na contratação por meio de licitação, identificando-se pelo menos 02 (dois) cenários, já apresentados neste ETP (Pregão eletrônico e Sistema de Registro de Preços), cujas vantagens e desvantagens permanecem válidas, dada sua generalidade no contexto de aquisição de bens e serviços comuns.

Solução n.º 1 – Pregão eletrônico

- Vantagens:

- O critério de julgamento que será utilizado para a contratação favorecerá a obtenção de preços mais competitivos e vantajosos, sendo este processado pelo critério de menor preço. Essa opção é especialmente benéfica, pois estimula a concorrência direta entre os fornecedores, o que tende a resultar em propostas financeiras mais atrativas para o erário. Os participantes serão incentivados a apresentar não apenas suas melhores ofertas, mas também a competitividade necessária para se destacarem no processo, proporcionando assim uma economia significativa para a entidade contratante. A escolha pelo menor preço como critério de julgamento garantirá, portanto, que se acesse uma proposta que não apenas atenda às necessidades do projeto, mas que também represente o melhor custo-benefício, alinhando qualidade e economia de maneira eficaz.

- O pregão se destaca pela sua agilidade, especialmente quando comparado a outros processos licitatórios que são mais burocráticos, assegurando o abastecimento contínuo e evitando problemas de desabastecimento em itens essenciais. Sua realização em formato eletrônico potencializa ainda mais essa agilidade, permitindo a apresentação e a avaliação das propostas de forma mais dinâmica.

- Desvantagens:

- Requisitos para uso: nem todos os tipos de contratações podem ser realizados através do pregão eletrônico, o que pode restringir as opções disponíveis para determinadas necessidades.

- Solução n.º 2 – Procedimento auxiliar - Sistema de Registro de preços

- Vantagens:

- Flexibilidade: ao optar por esse sistema, a administração pública não é obrigada a realizar a compra imediatamente, podendo fazer o registro da proposta e, posteriormente, contratar os bens ou serviços conforme a necessidade. Isso permite que a administração se adapte a circunstâncias variadas, garantindo que adquira apenas o que realmente necessita e quando precisa. Essa abordagem também pode resultar em melhor gestão de recursos públicos e economia. O processo será ágil, pois não será necessário abrir o procedimento de intenção de registro de preços (IRP). O IRP será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante, como nesse caso, em que a Secretaria de Saúde é a única contratante, eliminando a espera pela consolidação do registro, que poderia postergar a compra efetiva;

- O Sistema de registro de preço permite a realização de contratações de forma mais rápida e simplificada, sem a necessidade de realizar um processo licitatório completo a cada nova aquisição. Assim, a Administração Pública efetua contratações imediatas assim que uma necessidade pública é identificada;

- Os preços registrados na ata são públicos e acessíveis a qualquer cidadão, o que contribui para o controle social dos gastos públicos;

- O sistema de registro de preços minimiza os problemas relacionados ao armazenamento e ao vencimento de produtos. Quando o poder público realiza compras em grandes quantidades, há um risco elevado de desperdício e perdas devido à data de validade. Se as aquisições forem feitas em grandes lotes de uma só vez, esse risco se agrava. Nesse contexto, o sistema de registro de preços se mostra eficaz, pois permite que a administração pública efetue várias compras em lotes menores, garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos e reduzindo a possibilidade de desperdício.

- O Sistema de Registro de Preços (SRP) não compromete a flexibilidade do orçamento público, uma vez que as contratações são realizadas de acordo com a efetiva necessidade da administração. Isso garante maior dinamismo na execução orçamentária, permitindo que os recursos sejam utilizados de forma mais eficiente e alinhada às demandas reais.

- Desvantagens:

- Demanda mais tempo, na medida em que é necessário abrir um procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP) e aguardar a consolidação do registro, o que pode atrasar a compra efetiva;

- Necessita ter um órgão gerenciador, acarretando mais responsabilidades e burocracia para o ente público.

- Falta de controle das adesões à ata de registro de preços, levando a contratações em limites superiores ao legalmente permitido;

- Ata de registro de preços com quantitativos muito superiores aos efetivamente contratados, levando os fornecedores a perderem a confiabilidade nas estimativas dos SRP e a deixarem de considerar os ganhos de escala em suas propostas, com consequente elevação de preços em SRP futuros.

2. Quanto à análise de mercado, mediante o levantamento de contratações similares para kits pedagógicos de saúde bucal ou componentes correlatos, foram encontrados os seguintes resultados para a solução pretendida:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QNT | REFERÊNCIA DE PREÇO | VALOR MÉDIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kit Pedagógico 'Sorriso Feliz' (composto por Livro do Aluno, Livro do Educador/Família, Embalagem, Kit Saúde Dental, APP, Jogos, Personagens, Roleta, Dominó, Jogo Escova Mágica/Fio Dental) | kit | 4731 | PREFEITURA X VALOR UNIT: R$ XXX,XX PREFEITURA Y VALOR UNIT: R$ XXX,XX PREFEITURA Z VALOR UNIT: R$ XXX,XX | 289,00 |
| Valor total máximo admitido R$ 1.367.259,00 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais) |  |  |  |  |  |

Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa de mercado, de contratos similares com Entes da Administração Pública ou sites de mercado, com intento de uma análise inicial dos preços praticados e avaliação da viabilidade econômica da contratação pela autoridade competente.

1. Livro do Aluno

Descrição: Livro com oito histórias e atividades temáticas.

Formato Fechado: 20,5 x 27,5 cm

Formato Aberto: 41 x 27,5 cm

Número de Páginas: 80

Miolo: Papel offset 75g, impressão 4x4 cores

Capa: A capa deverá incluir a logomarca oficial da Administração de Pacaraíma-RR, em posição e tamanho a serem definidos e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o manual de identidade visual do município. Para maior durabilidade e qualidade de acabamento, a capa deverá receber laminação (brilho ou fosca, a ser definida pela Administração) sobre a impressão 4x0 cores, cobrindo a logomarca e a arte gráfica existente

Acabamento: Lombada quadrada colada com cola Pur

Autor(a): Patricia Amorim

Ilustrador: Jean C Ferreira

ISBN: 978855550148-7

2. Livro da Família e do Educador

Descrição: Livro com informações completas sobre nutrição, higiene e saúde bucal.

Formato Fechado: 20 x 27,5 cm

Formato Aberto: 41 x 27,5 cm

Número de Páginas: 24

Miolo: Papel offset 75g, impressão 4x4 cores

Capa: A capa deverá incluir a logomarca oficial da Administração de Pacaraíma-RR, em posição e tamanho a serem definidos e aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o manual de identidade visual do município. Para maior durabilidade e qualidade de acabamento, a capa deverá receber laminação (brilho ou fosca, a ser definida pela Administração) sobre a impressão 4x0 cores, cobrindo a logomarca e a arte gráfica existente

Acabamento: Lombada canoa

Autor(a): Patrícia Amorim

Assessoria Odontológica: Dra. Rosylaine Scheffel

ISBN: 978855550147-0

Especificações Técnicas para a Personalização das Capas

A personalização das capas dos livros "Livro do Aluno" e "Livro da Família e do Educador" deverá seguir os seguintes requisitos:

a. Uso da Logomarca Oficial da Administração de Pacaraíma-RR:

- A logomarca oficial da Administração de Pacaraíma-RR deverá ser impressa na capa de ambos os livros, em posição de destaque, preferencialmente na parte superior ou inferior da capa frontal, em conformidade com o manual de identidade visual do município.

- A Contratada deverá solicitar a logomarca no formato e resolução que desejar e em alta para garantir a qualidade da impressão.

- A arte final com a logomarca aplicada deverá ser submetida à aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Pacaraíma-RR antes da impressão em massa.

b. Cores e Materiais a Serem Utilizados:

- Cores: A impressão da logomarca deverá seguir o padrão de cores oficiais (Pantone ou CMYK) fornecido no manual de identidade visual. A impressão da capa continuará sendo 4x0 cores, conforme especificado nos itens originais dos livros, garantindo a fidelidade das cores da logomarca.

- Materiais: As capas deverão ser produzidas em cartão 250 gramas, conforme especificação original, podendo ser adicionada uma laminação fosca ou brilho sobre a impressão da capa e logomarca para maior durabilidade e acabamento, sem prejuízo da especificação "plastificação brilho" já prevista para a embalagem com alça, se aplicável.

c. Qualidade Mínima Esperada para a Impressão e Acabamento:

- Impressão: A impressão da logomarca e demais elementos gráficos da capa deve ser de alta definição, sem borrões, falhas, ou desalinhamentos. As cores devem ser vibrantes e fiéis ao padrão aprovado.

- Durabilidade: A capa, incluindo a logomarca, deve resistir ao manuseio frequente por crianças e educadores durante o período de uso do programa (12 meses), sem desbotamento significativo ou degradação da impressão.

- Acabamento: O corte das capas deve ser preciso, sem rebarbas. A laminação, se aplicada, deve ser uniforme e sem bolhas ou descolamentos.

3. Kit de Higiene Bucal/Necessaire

Conteúdo:

1 Escova infantil

1 Fio dental

1 Creme dental

4. APP - Aplicativo Vale das Letras

Conteúdo:

Histórias em formato digital com recursos de zoom.

8 músicas derivadas das histórias.

8 vídeos animados (gratuitos).

Atividades interativas: quebra-cabeça, jogo da memória, jogo da velha e jogos educativos de raciocínio lógico.

5. Jogo de Tabuleiro

Formato Aberto: 27 x 40 cm

Materiais: Papel paraná 2 mm, papel couché 150g

Impressão: 4x4 cores

Acabamento: Verniz UV total

6.Cartas Cuidados com a Higiene Bucal

Formato: 6 x 9 cm

Material: Cartão couché 250g

Impressão: 4x4 cores

Acabamento: Laminação frente

7.Personagens/Pinos

Quantidade: 4 unidades

Formato: 4 x 4 cm

Material: Cartão couché 250g

Impressão: 4x4 cores

Acabamento: Laminação frente e verso

8.Roleta

Formato: 12 x 12 cm

Materiais: Papel paraná 2 mm, cartão couché 250g

Impressão: 1x0 cores

Acabamento: Laminação frente

9.Seta Giratória:

Formato: 7,5 x 2,5 cm

Material: Cartão couché 250g

Impressão: 4x4 cores

Acabamento: Laminação frente, fixada na roleta

10.Jogo de Dominó

Número de Peças: 28 peças

Formato por peça: 10 x 5 cm

Material: Cartão 250g

Impressão: 4x4 cores

Acabamento: Laminação frente

11. Jogo Escova Mágica/Fio Dental

Formato: 19,5 x 14,5 cm

Materiais: Cartão couché 250g, Acetato 18,5 x 13,5 cm

Impressão: Cartão 4x4 cores, Acetato 4x0 cores

Acabamento: Laminação frente e verso, faca de corte especial, colagem do acetato no cartão couché 250g.

12.Embalagem com Alça

Descrição: Embalagem protetora com alça.

Formato Fechado: 29 x 29 cm

Materiais: Cartão duplex 225g acoplado em micro ondulado pardo 245g

Impressão: 4x0 cores

Acabamento: Plastificação brilho, laminação brilho

13. Berço Interno:

Formato Fechado: 28 x 28 cm

Material: Cartão duplex 225g

Acabamento: Faca especial para acondicionamento dos itens.

CONDIÇÕES DE EMBALAGEM E TRANSPORTE:

Os kits deverão ser acondicionados em embalagens resistentes, lacradas e devidamente identificadas, que garantam a proteção dos materiais contra umidade, poeira, impactos e quaisquer danos que possam comprometer sua integridade e qualidade, especialmente a das capas personalizadas. A embalagem deverá incluir a "Embalagem com alça" e o "Berço Interno" já descritos no ETP.

O transporte dos kits é de responsabilidade da Contratada, devendo ser realizado por meios adequados que assegurem a entrega no local e condições solicitadas, sem avarias. A entrega será na sede da Secretaria Municipal de Saúde ou em outro local previamente acordado, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h, conforme indicado no item 5.

No ato do recebimento, o responsável da Administração deverá conferir os kits um a um, verificando a integridade dos produtos, a ausência de danos, a conformidade das embalagens (não amassadas, rasgadas ou furadas) e, especificamente, a qualidade da personalização das capas dos livros (fidelidade da logomarca, cores, impressão e acabamento).

O recebimento provisório será realizado em, no máximo, 2 (dois) dias úteis após a entrega.

o	Recebimento Definitivo: O recebimento definitivo ocorrerá em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, desde que os produtos estejam em total conformidade com as especificações.

Em caso de má qualidade, divergência das especificações, ou defeitos na personalização das capas, a Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do pedido de substituição, para repor os produtos não conformes, conforme disposto na "Seção 5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO" do ETP - saúde pacaraíma.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Caso tomassemos  como base a pesquisa inicial prevista no tópico 7 deste instrumento, o preço mediano da contratação ficará em R R$ 1.367.259,00 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais). Vale ressaltar que esse valor sofrerá variações, ante a recomendação legal de realizar pesquisa de preços de acordo com a IN65, em painel de preços e banco de preços

Ressalta-se, como bem definiu o Tribunal de Contas da União, não é o objetivo principal, no momento da elaboração deste instrumento, definir o valor da contratação, ou que constará no Edital, ou em outros documentos do processo. Ou seja, o valor estimado no ETP deverá ser reavaliado, não se confundindo com a pesquisa de preço e outras técnicas estimativas, para aumentar sua precisão e possibilitar servir como parâmetro ao termo de referência.

Assim, o valor definido neste tópico não é o final da contratação, devendo os responsáveis pela pesquisa de preço e secretaria demandante analisar a proposta da contratada e a comprovação do seu valor, como definido pela lei, transcrito no item 5 deste instrumento, pois o objetivo principal do ETP é possibilitar a escolha da solução mais vantajosa e o pronunciamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição e fornecimento de uma solução pedagógica integrada, o Programa 'Sorriso Feliz', com o objetivo de promover a conscientização, a valorização e a construção de novos conhecimentos e práticas sobre saúde bucal, e o desenvolvimento de bons hábitos de higiene para crianças da Educação Infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

9.1 Componentes da Solução

A solução integra diversos materiais e recursos, conforme detalhado no item 3, incluindo:

a. Livro do Aluno e Livro da Família e do Educador, que servem como base para o aprendizado e replicação de informações.

b. Kit Saúde Dental com estojo, escova, creme dental e fio dental, promovendo a prática da higiene bucal.

c. Aplicativo 'Vale das Letras' com recursos digitais interativos (histórias, músicas, vídeos, jogos).

d. Jogos pedagógicos (Tabuleiro, Cartas, Personagens, Roleta, Dominó, Escova Mágica/Fio Dental) que facilitam o aprendizado lúdico.

e. Embalagem com alça, para facilitar a entrega e manuseio dos kits.

9.2 Vantagens da Solução Adotada:

- Abordagem Integrada e Multissetorial:

A solução combina materiais impressos, kits de higiene e recursos digitais, além de envolver educadores e famílias, garantindo uma abordagem completa e coesa para a saúde bucal.

- Fomento à Educação em Saúde:

Contribui diretamente para a conscientização sobre a importância da higiene bucal desde a infância, impactando a saúde pública a longo prazo.

- Inovação e Ludicidade:

A inclusão de aplicativos e jogos interativos torna o aprendizado mais engajador e adequado à faixa etária, estimulando o interesse das crianças.

- Engajamento Familiar:

O 'Livro da Família e do Educador' e as estratégias para leitura diária em salas de aula incentivam a participação dos pais, tornando a família um agente multiplicador dos bons hábitos.

- Economicidade e Eficiência:

A solução, ao focar na prevenção e na educação em saúde bucal, pode resultar em significativa redução de custos futuros com tratamentos odontológicos complexos, otimizando os recursos da saúde pública.

9.3. Análise Comparativa

Considerando a natureza específica do Programa 'Sorriso Feliz' como uma solução integrada de saúde bucal com múltiplos componentes interativos e educacionais, a comparação com outras 'obras' (como coleções literárias gerais) não se aplica diretamente. Em vez disso, a análise comparativa de mercado, detalhada no item 7, buscou verificar a existência de kits ou programas similares de educação em saúde bucal que possam atender aos requisitos estabelecidos.

9.3.1 A Natureza Inequivalente do Programa Sorriso Feliz

É fundamental compreender que o "Programa Sorriso Feliz" não é uma coleção literária genérica, mas sim uma solução pedagógica integrada e especializada em saúde bucal. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) enfatiza essa distinção crucial.

Considerando a natureza específica do Programa 'Sorriso Feliz' como uma solução integrada de saúde bucal com múltiplos componentes interativos e educacionais, a comparação com outras 'obras' (como coleções literárias gerais) não se aplica diretamente.

Particularidades que Tornam o Programa Sorriso Feliz a Opção Ideal

O "Programa Sorriso Feliz" foi escolhido devido a uma série de características intrínsecas que o diferenciam e o tornam a solução mais vantajosa para a necessidade identificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Pacaraima-RR. Essas particularidades estão detalhadas no ETP:

Abordagem Integrada e Multissetorial:

O programa combina de forma sinérgica diversos materiais e recursos.

A solução combina materiais impressos, kits de higiene e recursos digitais, além de envolver educadores e famílias, garantindo uma abordagem completa e coesa para a saúde bucal." Isso inclui o Livro do Aluno e o Livro da Família e do Educador, um Kit Saúde Dental (com estojo, escova, creme dental e fio dental), o Aplicativo 'Vale das Letras' com recursos interativos digitais (histórias, músicas, vídeos, jogos) e diversos jogos pedagógicos físicos (Tabuleiro, Cartas, Personagens, Roleta, Dominó, Escova Mágica/Fio Dental). Essa integração de diferentes mídias e ferramentas é crucial para atingir o público-alvo de forma eficaz.

Foco em Prevenção e Formação de Hábitos:

Diferente de coleções que visam o desenvolvimento cognitivo ou o hábito da leitura de forma geral, o "Programa Sorriso Feliz" tem como objetivo primário a conscientização e a construção de novos conhecimentos e práticas sobre saúde bucal, impactando diretamente na redução da incidência de cárie dentária e outras doenças bucais.

É crucial incentivar a conscientização, a valorização da saúde bucal e agir como apoio para a educação, trabalhando a construção de novos conhecimentos e práticas desde cedo." A ênfase na prevenção é um pilar central, visando ganhos a longo prazo na saúde pública e, consequentemente, uma significativa redução de custos futuros com tratamentos odontológicos complexos.

Utilização de Recursos Lúdicos e Interativos:

Para o público infantil, a ludicidade e a interatividade são elementos essenciais para o engajamento e a efetividade do aprendizado. O "Programa Sorriso Feliz" incorpora esses elementos de forma proeminente, com a inclusão do aplicativo "Vale das Letras" e diversos jogos pedagógicos.

A inclusão de aplicativos e jogos interativos torna o aprendizado mais engajador e adequado à faixa etária, estimulando o interesse das crianças." Essa característica assegura que a mensagem sobre saúde bucal seja transmitida de forma atrativa e memorável para as crianças.

Engajamento de Professores e Famílias:

O programa não se restringe à interação com as crianças, mas busca envolver ativamente os educadores e as famílias como agentes multiplicadores do conhecimento em saúde. O "Livro da Família e do Educador" é um componente chave nesse aspecto.

"O 'Livro da Família e do Educador' e as estratégias para leitura diária em salas de aula incentivam a participação dos pais, tornando a família um agente multiplicador dos bons hábitos." Essa estratégia multissetorial amplia o alcance e o impacto do programa, promovendo a formação de hábitos saudáveis tanto no ambiente escolar quanto familiar.

Potencial para Redução de Custos a Longo Prazo:

Ao focar na prevenção e na educação em saúde bucal, o programa tem o potencial de otimizar os recursos da saúde pública, diminuindo a necessidade de tratamentos curativos dispendiosos no futuro. Este é um benefício econômico e social significativo.

A solução, ao focar na prevenção e na educação em saúde bucal, pode resultar em significativa redução de custos futuros com tratamentos odontológicos complexos, otimizando os recursos da saúde pública.

Conclusão sobre a Escolha

Em suma, a escolha do "Programa Sorriso Feliz" decorre de uma avaliação criteriosa que identificou a sua singularidade e adequação para atender à necessidade específica de promoção da saúde bucal. O ETP, conclui:

Com base na análise dos critérios estabelecidos para uma solução pedagógica integrada de promoção da saúde bucal e na pesquisa de mercado, a solução que recebe a melhor avaliação é o 'Programa Sorriso Feliz', por sua abordagem abrangente, seus componentes interativos e o potencial para impacto positivo e duradouro na saúde pública.

A escolha do 'Programa Sorriso Feliz' fundamenta-se principalmente na sua capacidade de oferecer uma solução completa e inovadora para a promoção da saúde bucal na infância. Sua estrutura integrada de materiais impressos, kits de higiene e recursos digitais, aliada ao foco no engajamento de alunos, educadores e famílias, maximiza o impacto educativo e preventivo. Essa abordagem se mostra a mais adequada e vantajosa para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo benefícios duradouros para a comunidade de Pacaraima-RR.

9.4. Análise dos Pontos Fortes e Fracos

Programa 'Sorriso Feliz'

Pontos Fortes:

- Abordagem educacional completa e integrada, com materiais impressos, digitais e práticos.

- Foco em prevenção e formação de hábitos de saúde bucal desde a primeira infância.

- Utilização de recursos lúdicos e interativos que aumentam o engajamento das crianças.

- Envolvimento de professores e famílias como multiplicadores do conhecimento em saúde.

- Potencial para redução de gastos futuros com tratamentos curativos em saúde pública.

Pontos Fracos:

- A efetividade do programa depende da adesão e aplicação contínua pelos educadores e famílias.

- Pode requerer capacitação inicial para os usuários (professores e equipe de saúde) para otimizar o uso de todos os componentes, especialmente os digitais.

9.5. Justificativa da Escolha

A escolha do 'Programa Sorriso Feliz' fundamenta-se principalmente na sua capacidade de oferecer uma solução completa e inovadora para a promoção da saúde bucal na infância. Sua estrutura integrada de materiais impressos, kits de higiene e recursos digitais, aliada ao foco no engajamento de alunos, educadores e famílias, maximiza o impacto educativo e preventivo. Essa abordagem se mostra a mais adequada e vantajosa para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, promovendo benefícios duradouros para a comunidade de Pacaraima-RR.

- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação da solução pedagógica integrada para promoção da saúde bucal pela Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visa alcançar resultados significativos, com foco na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento de hábitos saudáveis desde a primeira infância:

- Proporcionar o acesso a conhecimentos e práticas essenciais de higiene bucal, estimulando a conscientização e a valorização da saúde oral.

- Ampliando o repertório de informações sobre saúde, a capacidade de autocuidado e o senso crítico dos alunos em relação à sua saúde.

- Qualificando os educadores e profissionais de saúde para atuarem como mediadores no processo de educação em saúde bucal, utilizando os materiais do programa de forma lúdica e significativa.

- Contribuindo para a redução da incidência de cárie dentária e outras doenças bucais na população infantil, com impacto positivo na saúde pública a longo prazo.

- Investindo em materiais e programas direcionados que garantam durabilidade, eficácia e um retorno em termos de saúde pública, evitando gastos com tratamentos curativos e maximizando o aproveitamento do potencial dos educadores na prevenção.

- Fortalecendo o envolvimento e a parceria entre a escola, a família e a comunidade na promoção da saúde bucal, incentivando a adoção de bons hábitos no ambiente familiar.

Estes resultados esperados não se restringem ao curto prazo, mas projetam ganhos imateriais e impactos duradouros na formação cidadã e na melhoria da saúde dos alunos, evidenciando o compromisso da gestão com uma saúde pública de excelência e preventiva.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Para a implementação eficaz da solução escolhida pela Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR, que visa suprir a necessidade de promoção da saúde bucal, é imprescindível adotar uma série de providências operacionais e estruturais específicas. Estas ações devem ser direcionadas à seleção, aquisição e implantação da solução pedagógica integrada, com foco na maximização da saúde e bem-estar dos alunos.

Primeiramente, é necessário realizar um diagnóstico detalhado das necessidades de saúde bucal e das práticas de higiene existentes na rede municipal de ensino infantil e fundamental. Essa análise deve contemplar não apenas a identificação dos conhecimentos e hábitos que precisam ser reforçados, mas também o perfil dos alunos e as especificidades de cada faixa etária. Com isso, permitirá uma adequada personalização da aplicação dos materiais a serem adquiridos.

Em seguida, recomenda-se promover a elaboração de um projeto de implementação do programa de saúde bucal, que alinhe os novos materiais às metodologias de ensino e às ações de saúde já existentes nos estabelecimentos escolares. Isso garantirá que a introdução dos recursos seja feita de forma coesa, potencializando seu impacto na formação de hábitos saudáveis.

Outra providência crucial se refere à definição de critérios claros de seleção e avaliação dos fornecedores que serão encarregados do fornecimento da solução pedagógica. É essencial que esses critérios levem em consideração aspectos como experiência no setor de educação em saúde, qualidade comprovada dos produtos e histórico de cumprimento de prazos e obrigações contratuais. Este processo assegurará a contratação de parceiros que atendam aos requisitos necessários para a efetividade da proposta.

Além disso, a criação e implementação de um plano de capacitação voltado para os educadores e profissionais de saúde da rede sobre a utilização e mediação da solução pedagógica, bem como sobre as metodologias de fomento à saúde bucal abordadas no programa, é uma providência fundamental. Esta capacitação deve ser justificada pela especificidade dos novos recursos pedagógicos e das técnicas de mediação a serem implementadas, garantindo que os profissionais saibam utilizá-los de maneira eficiente, contribuindo assim para a melhoria da saúde preventiva e o alcance dos objetivos do projeto.

Por fim, propõe-se implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínua do uso dos materiais adquiridos e do impacto do programa. Acompanhamentos periódicos permitirão ajustes nas estratégias de implementação e a verificação da eficácia da solução adquirida em tempo real, assegurando que os investimentos realizados estejam diretamente refletindo na melhoria da saúde bucal dos alunos.

A adoção dessas providências contribuirá para uma implementação organizada e eficaz, respeitando os princípios de economicidade, eficiência e eficácia, essenciais à administração pública

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução pedagógica integrada para promoção da saúde bucal, conforme detalhado neste Estudo Técnico Preliminar, é plenamente viável e tecnicamente indispensável para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e a melhoria da saúde bucal na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Portanto, com base no que foi apresentado, DECLARAMOS que esta contratação é PLENAMENTE VIÁVEL e representa a solução mais adequada para atender à necessidade do Município de Pacaraima-RR.

É importante destacar que os kits e materiais pedagógicos são, em si mesmos, insumos fundamentais para a melhoria da saúde e, consequentemente, a qualidade de vida dos alunos. Sua efetiva aplicação nas salas de aula e nos programas de saúde depende exclusivamente de estratégias internas de implementação já existentes, não demandando, por exemplo, adequações prediais ou manutenção de infraestrutura específicas.

Dessa forma, a análise indica que não há uma conexão direta que tornaria necessária a contratação de serviços correlatos ou interdependentes que não estejam diretamente ligados ao fornecimento e capacitação para o uso da solução pedagógica proposta. A inclusão de serviços externos ou aquisições de tecnologia não essenciais para a entrega imediata e a operacionalização do Programa 'Sorriso Feliz' não são consideradas indispensáveis neste momento.

Conclui-se que a decisão de não considerar contratações correlatas, além do escopo da solução proposta e da formação para seu uso, é justificada pela autonomia e especificidade da aquisição dos kits e materiais pedagógicos necessários para atender às demandas de saúde pública da Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Requisitos Ambientais: Considerando que os recursos naturais não são inesgotáveis, a contratação pública deve balizar-se na integração sistemática dos critérios de sustentabilidade em todas as atividades e etapas da aquisição de serviços desta natureza, trazendo importantes reflexos às demais atividades institucionais. A Prefeitura de Pacaraima-RR tem buscado estabelecer critérios ambientais, como: realizar planejamento adequado das contratações; conhecer melhor o mercado; melhorar de forma continuada as especificações dos bens e serviços; otimizar os processos de contratações compartilhadas sustentáveis, etc. Enfim, o contratante e a contratada devem garantir que serão respeitados os parâmetros de proteção ao meio ambiente durante toda a fase de execução contratual, incluindo a previsão de descarte adequado ou reciclagem de componentes do kit, como escovas, embalagens e outros materiais plásticos, quando aplicável.

Requisitos Sociais: As práticas de valores éticos e socioambientais que envolvam a licitação e se estendem na gestão contratual refletem a responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor. Assim, devem ser entendidas, por exemplo, a exigência de declarações de que o licitante encontra-se regular perante a Justiça do Trabalho, vedação à contratação de fornecedores imposta em razão da prática de atos de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, etc., assim como exigências relativas ao atendimento às normas de saúde e segurança do trabalho.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução pedagógica integrada para promoção da saúde bucal é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL e representa a solução mais adequada para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Pacaraima-RR.

PACARAIMA-RR, __ de ___ de 2025.

___________________________________

XXXXXX

Coordenação ou Sec de Planejamento

____________________________________

<GESTOR(A) DA SECRETARIA>

Secretário(a) Municipal de Educação.

A mediana é o valor do meio que separa a metade maior da metade menor no conjunto de preços pesquisados.

https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/4-1-6-estimativa-do-valor-da-contratacao-2/