## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ILUMINAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE DE IOMERÊ/SC
Proprietário |  | Endereço
ASSOCIAÇÃO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |  | Linha Caravaggio, Interior, Iomerê/SC
Descrição | [7 empty] | BDI 1 | 21%
Planilha orçamentária para a execução da iluminação e do cercamento para o campo de futebol da Associação América Futebol Clube de Iomerê/SC (Termo de cooperação n.º 05/2023, celebrado entre o Município de Iomerê e a Associação América Futebol Clube) | [7 empty] | BDI 2 (itens de cotação) | 15.35%
[8 empty] | 2026-03-20 | Revisão 01
Referência orçamento | [7 empty] | Valor do orçamento | 215022.1341
COTAÇÃO/ SINAPI 01/2026- SEM DESONERAÇÃO / IPPUJ 12/2015 (Atualizado INCC)
ITEM | SERVIÇO | UN | QUANT. | CUSTO UN (S/ BDI) | BDI | CUSTO (C/ BDI) | VALOR TOTAL | CÓDIGO | FONTE
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | ∑ | 3899.83
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 156.54 | 21% | 189.4134 | 1894.134 | 90778 | SINAPI
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 41.44 | 21% | 50.1424 | 2005.696 | 90776 | SINAPI
2 | ILUMINAÇÃO DO CAMPO |  |  |  |  | ∑ | 160991.6052
2.1 | POSTE DE CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_04/2025. VALA 0,8X1 M (UN) | un | 6 | 4611.0083 | 15.35% | 5318.7981 | 31912.7885 | CP-01 | COMPOSIÇÃO
2.2 | ESCAVAÇÃO EM BLOCO DE ROCHAS OU MATACOES - VALA DE 180x80x100 CM. REATERRO COM SOLO COMPACTADO 80x100X100 cm (UN) | un | 3 | 1482.3177 | 21% | 1793.6044 | 5380.8132 | CP- 02 | COMPOSIÇÃO
2.3 | ESCAVAÇÃO EM SOLO - VALA DE 180x80x100 CM. REATERRO COM SOLO COMPACTADO 80x100X100 cm (UN) | un | 3 | 650.2819 | 21% | 786.8411 | 2360.5232 | CP- 03 | COMPOSIÇÃO
2.4 | Projetor PRO LED Modular 400 Watts - 5000k - 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | un | 36 | 1674.4995 | 15.35% | 1931.5352 | 69535.2662 | CP- 04 | COMPOSIÇÃO
2.5 | CRUZETA CONCRETO ARMADO 240X110X90 400 DAN COM SUPORTE PARA 3 REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) | un | 12 | 363.7025 | 15.35% | 419.5308 | 5034.37 | CP- 05 | COMPOSIÇÃO
2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M COM HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" DE 2,40 M PARA CABO DE 35 MM² (UN) | un | 6 | 653.5629 | 21% | 790.8111 | 4744.8664 | CP- 07 | COMPOSIÇÃO
2.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN) | un | 1 | 398.825 | 21% | 482.5783 | 482.5783 | CP- 06 | COMPOSIÇÃO
2.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 13.17 | 21% | 15.9357 | 15.9357 | 93655 | SINAPI
2.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 3 | 14.47 | 21% | 17.5087 | 52.5261 | 93656 | SINAPI
2.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2 | 16.49 | 21% | 19.9529 | 39.9058 | 93657 | SINAPI
2.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 2 | 92.82 | 21% | 112.3122 | 224.6244 | 93672 | SINAPI
2.12 | DISPOSITIVO DPS 80KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 4 | 74.68 | 21% | 90.3628 | 361.4512 | 106027 | SINAPI
2.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 142 | 8.8 | 21% | 10.648 | 1512.016 | 91929 | SINAPI
2.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 651 | 12.35 | 21% | 14.9435 | 9728.2185 | 91931 | SINAPI
2.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 631 | 19.67 | 21% | 23.8007 | 15018.2417 | 91933 | SINAPI
2.16 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | m | 2 | 22.53 | 21% | 27.2613 | 54.5226 | 95728 | SINAPI
2.17 | ELETRODUTO PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 590 | 12.86 | 21% | 15.5606 | 9180.754 | 97668 | SINAPI
2.18 | ELETRODUTO PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 12 | 9.06 | 21% | 10.9626 | 131.5512 | 97667 | SINAPI
2.19 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | m | 72 | 31.508 | 21% | 38.1246 | 2744.9745 | CP- 11 | COMPOSIÇÃO
2.20 | FITA SUBTERRANEA 76MM X 300M LJ - SINALIZAÇÃO REDE ELETRICA | m | 187 | 1.2 | 15.35% | 1.3842 | 258.8454 | CT-01 | COTAÇÃO
2.21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - FIAÇÃO ENTERRADA (30x30x60 cm) | m³ | 12.9168 | 104.7 | 21% | 126.687 | 1636.3906 | 93358 | SINAPI
2.22 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 9.936 | 26.19 | 21% | 31.6899 | 314.8708 | 104737 | SINAPI
2.23 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | un | 18 | 6 | 21% | 7.26 | 130.68 | 11856 | SINAPI
2.24 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | un | 12 | 9.29 | 21% | 11.2409 | 134.8908 | 11854 | SINAPI
3 | CERCAMENTO |  |  |  |  | ∑ | 50130.6989
3.1 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. H= 2,00 M (M) | m | 92 | 24.0353 | 21% | 29.0828 | 2675.6147 | CP- 08 | COMPOSIÇÃO
3.2 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M, COM MOURÕES DE CONCRETO RETO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TELA E MOURÕES) (M²) | m² | 184 | 29.7862 | 21% | 36.0413 | 6631.5939 | CP-09 | COMPOSIÇÃO
3.3 | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. H= 4,00 M. (M²) | m² | 368 | 91.6805 | 21% | 110.9334 | 40823.4902 | CP- 10 | COMPOSIÇÃO
TOTAL: | [6 empty] | 215022.1341
Iomerê, | 2026-03-20
|  | Responsável técnico |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Iomerê
|  | Eliziane da Silva |  |  |  |  | Araceli Mezzomo Weirich
|  | Engenheira Civil |  |  |  |  | Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
CREA/SC: 183867-9
Note on D14: Engenharia Iomere:

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
Referência | 2026-02-01
Obra | Iluminação e cercamento em campo de futebol
CP-01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO. AF_04/2025. VALA 0,8X1 M (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Poste de concreto armado, duplo T, Tipo B, comprimento nominal 12 m, 300 Dan, Base 476x350mm, Topo 140x110 mm. | un | 1 | 2090 | 2090
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 2.988 | 1.95 | 5.8266
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 604.39 | 483.512
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 36.22 | 108.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 26.47 | 39.705
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 45.65 | 136.95
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 29.03 | 43.545
5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 85.86 | 85.86
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 293.71 | 293.71
IPUJ C05.05.05.30.005 | Mobilização e desmobilização para distâncias entre 35 a 150 Km | vb | 0.16667 | 3045.21 | 507.535
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 12 | 67.9754 | 815.7047 | 0.2484 | 17.9146
TOTAL |  |  |  |  | 4611.0083
CP- 02 | ESCAVAÇÃO EM BLOCO DE ROCHAS OU MATACOES - VALA DE 180x80x100 CM. REATERRO COM SOLO COMPACTADO 80x100X100 cm (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 1.44 | 203.14 | 292.5216
102360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 1.44 | 29.15 | 41.976
IPUJ C05.05.05.30.005 | Mobilização e desmobilização para distâncias entre 35 a 150 Km | vb | 0.33333 | 3045.21 | 1015.07
88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 27.74 | 110.96
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. Empolamento de 30% | m³ | 0.832 | 26.19 | 21.7901
TOTAL |  |  |  |  | 1482.3177
CP- 03 | ESCAVAÇÃO EM SOLO - VALA DE 180x80x100 CM. REATERRO COM SOLO COMPACTADO 80x100X100 cm (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 1.44 | 10.47 | 15.0768
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. Empolamento de 30% | m³ | 0.832 | 26.19 | 21.7901
IPUJ C05.05.05.30.005 | Mobilização e desmobilização para distâncias entre 35 a 150 Km | vb | 0.16667 | 3045.21 | 507.535
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 26.47 | 105.88
TOTAL |  |  |  |  | 650.2819
CP- 04 | Projetor PRO LED Modular 400 Watts - 5000k - 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 45.65 | 13.695
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.03 | 4.3545
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 4 | 14.42 | 57.68
COTAÇÃO | Projetor PRO LED Modular 400 Watts - 5000k - 90° Fluxo Luminoso do LED: 76.000 Lumens - Fluxo Luminoso Efetivo Médio: 64.000 Lumens - Temperatura de Cor: 5.000K - IRC: >70 - Fator de Potência: ≥ 0.98 - Ângulo de Abertura: 90° - Vida útil LED: >102.000 horas. Tensão: 220 V (Bivolt) - Material: Alumínio - Cor: Cinza - Lente: Policarbonato (IP 67) - Fixação: Alça -Medidas: 150 (a) x 310 (l) x 380 (c) mm - Peso: 6,500 Kg - Garantia: 5 anos | UN | 1 | 1598.77 | 1598.77
TOTAL |  |  |  |  | 1674.4995
CP- 05 | CRUZETA CONCRETO ARMADO 240X110X90 400 DAN COM SUPORTE PARA 3 REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 45.65 | 34.2375
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.03 | 8.709
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 36.22 | 10.866
COTAÇÃO | CRUZETA CONCRETO 240X110X90 400 DAN | UN | 1 | 239.95 | 239.95
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | 2 | 34.97 | 69.94
TOTAL |  |  |  |  | 363.7025
CP- 06 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 45.65 | 45.65
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.03 | 14.515
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 338.66 | 338.66
TOTAL |  |  |  |  | 398.825
CP- 07 | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M COM HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" DE 2,40 M PARA CABO DE 35 MM² (UN)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 19.89 | 19.89
96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 79.94 | 79.94
97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 480.85 | 480.85
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. | M³ | 0.4856 | 26.19 | 12.7179
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 45.65 | 45.65
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.03 | 14.515
TOTAL |  |  |  |  | 653.5629
CP- 08 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. H= 2,00 M (M)
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3834 | 26.47 | 10.1486
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3834 | 36.22 | 13.8867
TOTAL |  |  |  |  | 24.0353
CP-09 | INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M, COM MOURÕES DE CONCRETO RETO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TELA E MOURÕES) (M²) | M2
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0045 | 494.29 | 2.2243
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.47 | 13.235
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 35.93 | 8.9825
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.1435 | 25 | 3.5875
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (30X30X50 CM) | M³ | 0.008775 | 178.5 | 1.5663
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. | M³ | 0.007275 | 26.19 | 0.19053
TOTAL |  |  |  |  | 29.7862
CP- 10 | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. H= 4,00 M. (M²) | M2
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.009 | 494.29 | 4.4486
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.47 | 7.941
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 35.93 | 17.965
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.23902 | 25 | 5.9756
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580). ESPAÇAMENTO= 7,00 a 8,00 m | M | 0.21196 | 77.63 | 16.4542
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.0203 | 34.64 | 35.3431
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (30X30X100 CM) | M³ | 0.01755 | 178.5 | 3.1327
104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023. | M³ | 0.01605 | 26.19 | 0.42035
TOTAL |  |  |  |  | 91.6805
CP- 11 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M2
CÓDIGO SINAPI | ITEM | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO NÃO DESONERADO | CUSTO TOTAL
91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 16.92 | 16.92
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 45.65 | 4.565
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.03 | 1.4515
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | 1.0556 | 8.12 | 8.5715
TOTAL |  |  |  |  | 31.508

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ILUMINAÇÃO E CERCAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE DE IOMERÊ/SC
Proprietário |  | Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ |  | Linha Caravaggio, Interior, Iomerê/SC
Descrição | [6 empty] | BDI 1 | 21%
Planilha orçamentária para a execução da iluminação e do cercamento para o campo de futebol da Associação América Futebol Clube de Iomerê/SC (Termo de cooperação n.º 05/2023, celebrado entre o Município de Iomerê e a Associação América Futebol Clube) | [6 empty] | BDI 2 (itens de cotação) | 15.35%
[7 empty] | 2026-03-20 | Revisão 01
Referência orçamento | [6 empty] | Valor do orçamento | 215022.1341
COTAÇÃO/ SINAPI 01/2026- SEM DESONERAÇÃO / IPPUJ 12/2015 (Atualizado INCC)
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | MÊS 01 - 30 DIAS |  | MÊS 02 - 30 DIAS |  | ACUMULADO
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3899.83 | 50% | 1949.915 | 50% | 1949.915 | 100% | 3899.83
2 | ILUMINAÇÃO DO CAMPO | 160991.6052 | 70.95% | 114223.7611 | 29.05% | 46767.8441 | 100% | 160991.6052
3 | CERCAMENTO | 50130.6989 | 5.337% | 2675.6147 | 94.66% | 47455.0842 | 100% | 50130.6989
TOTAL |  | 215022.1341 | 55.27% | 118849.2908 | 44.73% | 96172.8432 | 100% | 215022.1341
Iomerê, | 2026-03-20
|  | Responsável técnico |  |  |  | Prefeitura Municipal de Iomerê
|  | Eliziane da Silva |  |  |  | Araceli Mezzomo Weirich
|  | Engenheira Civil |  |  |  | Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
CREA/SC: 183867-9