## Orçamento
Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br
SÃO BERNARDINO - SC
MUNICÍPIO: | SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: | REFORMA PAVILHÃO LINA ERVEIRA
LOCAL: | LINHA ERVEIRA
ÁREA CONS | 98,00 m² | SINAPI REFERÊNCIA: 04/2026
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Valores (R$) |  | Referência SINAPI | Valor s/BDI | BDI | Valor c/BDI
|  |  |  | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2.5 | M2 | 590.4902 | 1476.23 | 103689 | 467.16 | 1.264 | 590.4902
1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2M, COM REAPROVEITAMENTO | 15 | M | 118.6138 | 1779.21 | 99059 | 93.84 | 1.264 | 118.6138
Total do Item |  |  |  |  | 3255.44
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | 4.22 | M3 | 211.5936 | 892.92 | 96522 | 167.4 | 1.264 | 211.5936
2.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM | 1 | M3 | 257.1987 | 257.2 | 96624 | 203.48 | 1.264 | 257.1987
2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 8MM | 126 | KG | 21.3869 | 2694.75 | 96545 | 16.92 | 1.264 | 21.3869
2.4 | ARMAÇÃO DE ARAQUE DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10MM | 55 | KG | 13.9419 | 766.81 | 92762 | 11.03 | 1.264 | 13.9419
2.5 | CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. | 4.22 | M3 | 1089.707 | 4598.56 | 96558 | 862.11 | 1.264 | 1089.707
Total do Item |  |  |  |  | 9210.24
3 | VIGA BALDRAME
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME | 2.2 | M3 | 153.4243 | 337.53 | 96527 | 121.38 | 1.264 | 153.4243
3.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM | 0.4 | M3 | 257.1987 | 102.88 | 96624 | 203.48 | 1.264 | 257.1987
3.3 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | 116 | KG | 13.9419 | 1617.26 | 92762 | 11.03 | 1.264 | 13.9419
3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM | 55 | KG | 18.783 | 1033.07 | 92759 | 14.86 | 1.264 | 18.783
3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA | 29 | M2 | 93.7635 | 2719.14 | 96536 | 74.18 | 1.264 | 93.7635
3.6 | CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2.1 | M3 | 1042.0922 | 2188.39 | 96557 | 824.44 | 1.264 | 1042.0922
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 30 | M2 | 67.8262 | 2034.79 | 98557 | 53.66 | 1.264 | 67.8262
Total do Item |  |  |  |  | 10033.06
4 | PAREDES
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA DE 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 154 | M2 | 124.327 | 19146.36 | 103330 | 98.36 | 1.264 | 124.327
4.2 | CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | 308 | M2 | 6.813 | 2098.39 | 87879 | 5.39 | 1.264 | 6.813
4.3 | MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS), ESPESSURA 2,5CM | 308 | M2 | 36.6054 | 11274.48 | 104959 | 28.96 | 1.264 | 36.6054
Total do Item |  |  |  |  | 32519.23
5 | PILARES
5.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA | 40 | M2 | 28.4021 | 1136.08 | 92269 | 22.47 | 1.264 | 28.4021
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10MM | 163 | KG | 13.0698 | 2130.37 | 92762 | 10.34 | 1.264 | 13.0698
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM | 68 | KG | 18.5302 | 1260.06 | 92759 | 14.66 | 1.264 | 18.5302
5.4 | CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2.4 | M3 | 1071.3917 | 2571.34 | 96557 | 847.62 | 1.264 | 1071.3917
Total do Item |  |  |  |  | 7097.85
6 | VIGA CINTA
6.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA | 24 | M2 | 158.7331 | 3809.59 | 92269 | 125.58 | 1.264 | 158.7331
6.2 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 8MM | 123.24 | KG | 13.9419 | 1718.2 | 92762 | 11.03 | 1.264 | 13.9419
6.3 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM | 75 | kg | 18.783 | 1408.73 | 92759 | 14.86 | 1.264 | 18.783
6.4 | CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 1.4 | m³ | 972.24 | 1361.14 | 96557 | 824.44 | 1.264 | 1042.0922
Total do Item |  |  |  |  | 8297.66
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | 67 | M2 | 73.7544 | 4941.54 | 87257 | 58.35 | 1.264 | 73.7544
7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (Bancadas) | 15 | m2 | 90.8184 | 1362.28 | 104594 | 71.85 | 1.264 | 90.8184
7.3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM | 1.8 | M3 | 257.1987 | 462.96 | 96624 | 203.48 | 1.264 | 257.1987
7.4 | PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN-LOCO, USINADO FCK 25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, PISO INTERNO ESPESSURA DE 7cm | 2.5 | M3 | 1070.9366 | 2677.34 | 104626 | 847.26 | 1.264 | 1070.9366
7.5 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 36 | M2 | 32.5354 | 1171.27 | 88476 | 25.74 | 1.264 | 32.5354
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x60CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² | 270 | M3 | 83.1206 | 22442.57 | 87273 | 65.76 | 1.264 | 83.1206
7.7 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 10 | m2 | 31.2714 | 312.71 | 104737 | 24.74 | 1.264 | 31.2714
Total do Item |  |  |  |  | 33370.67
8 | PINTURA | [8 empty] | CALCULO DE PAREDES
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | 120 | M2 | 5.7765 | 693.18 | 88415 | 4.57 | 1.264 | 5.7765 | ALVENARIA | 398.2
8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | 120 | M2 | 26.2533 | 3150.39 | 88497 | 20.77 | 1.264 | 26.2533 | REBOCO | 767.84
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 120 | M2 | 16.9882 | 2038.58 | 88489 | 13.44 | 1.264 | 16.9882 | PINTURA | 640.44
Total do Item |  |  |  |  | 5882.15 |  |  |  |  | CERÂMICA | 127.4
9 | ESQUADRIAS | [8 empty] | ABERTURA | 45.11
9.1 | PORTAS DE MEDEIRA SEMI-OCA 90X210X3,5, DOBRADIÇAS, MONTAGEM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | Unid. | 1317.5178 | 1317.52 | 90849 | 1042.34 | 1.264 | 1317.5178
9.2 | PORTAS DE MEDEIRA SEMI-OCA 70X210X3,5, DOBRADIÇAS, MONTAGEM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | Unid. | 1317.5178 | 3952.55 | 90849 | 1042.34 | 1.264 | 1317.5178
9.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 1.89 | m2 | 1278.6498 | 2416.65 | 91341 | 1011.59 | 1.264 | 1278.6498
9.4 | JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 8 | M2 | 1278.6498 | 10229.2 | 91341 | 1011.59 | 1.264 | 1278.6498
9.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4.85 | M2 | 480.775 | 2331.76 | 94573 | 380.36 | 1.264 | 480.775
9.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO, BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1.4 | m2 | 819.4386 | 1147.21 | 94569 | 648.29 | 1.264 | 819.4386
Total do Item |  |  |  |  | 21394.89
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | M | 34.4061 | 1720.3 | 89356 | 27.22 | 1.264 | 34.4061
10.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | M | 46.2371 | 2311.86 | 89357 | 36.58 | 1.264 | 46.2371
10.3 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UND | 44.4675 | 133.4 | 89351 | 35.18 | 1.264 | 44.4675
10.4 | TUBO PVC ESGOTO DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | 50 | M | 38.413 | 1920.65 | 89712 | 30.39 | 1.264 | 38.413
10.5 | TUBO PVC ESGOTO DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO | 50 | M | 53.4798 | 2673.99 | 89714 | 42.31 | 1.264 | 53.4798
10.6 | VASO SANITÁRIO PCD | 2 | UND | 1026.1405 | 2052.28 | 95472 | 811.82 | 1.264 | 1026.1405
10.7 | ACENTO | 2 | UND | 64.4766 | 128.95 | 100849 | 51.01 | 1.264 | 64.4766
10.8 | BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UND | 1630.5726 | 8152.86 | 86947 | 1290.01 | 1.264 | 1630.5726
10.9 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UND | 1927.145 | 1927.14 | 93442 | 1524.64 | 1.264 | 1927.145
10.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 4 | UND | 227.3557 | 909.42 | 36204 | 179.87 | 1.264 | 227.3557
10.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 3 | UND | 282.0616 | 846.18 | 36206 | 223.15 | 1.264 | 282.0616
10.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UND | 408.449 | 1225.35 | 95470 | 323.14 | 1.264 | 408.449
10.13 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | 1 | m2 | 1417.6392 | 1417.64 | 102254 | 1121.55 | 1.264 | 1417.6392
10.14 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | 1 | und | 497.5862 | 497.59 | 35277 | 393.66 | 1.264 | 497.5862
10.15 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | 1 | und | 497.5862 | 497.59 | 35277 | 393.66 | 1.264 | 497.5862
10.16 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | Unid. | 57.3098 | 171.93 | 34643 | 45.34 | 1.264 | 57.3098
Total do Item |  |  |  |  | 26587.13
11 | COBERTURA
11.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, FORRAÇÃO INTERNA E ABAS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO BIDIRECIONAL (cozinha) | 34 | M2 | 86.268 | 2933.11 | 96116 | 68.25 | 1.264 | 86.268
11.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM - DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL | 147 | kg | 12.58 | 1849.26 | 100378 | 12.58 | 1 | 12.58
11.3 | TELHA, ALUZINCO 0,5MM, TP40 MODULADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO | 50 | M2 | 86.5587 | 4327.94 | 94213 | 68.48 | 1.264 | 86.5587
11.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, FORRAÇÃO INTERNA E ABAS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO BIDIRECIONAL E ESPELHO DE MADEIRA | 50 | M5 | 86.268 | 4313.4 | 96116 | 68.25 | 1.264 | 86.268
Total do Item |  |  |  |  | 13423.71
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | m | 4.6262 | 462.62 | 91924 | 3.66 | 1.264 | 4.6262
12.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | m | 6.6486 | 664.86 | 91926 | 5.26 | 1.264 | 6.6486
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | m | 10.2131 | 1021.31 | 91928 | 8.08 | 1.264 | 10.2131
12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | m | 24.3826 | 609.56 | 91933 | 19.29 | 1.264 | 24.3826
12.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 | M | 21.21 | 127.26 | 91871 | 11.57 | 1.264 | 14.6245
12.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO 100 A, DE SOBREPOR, EM PVC BRANCO, PARA 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UND | 1041.3464 | 1041.35 | comp 05 | 823.85 | 1.264 | 1041.3464
12.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UND | 14.991 | 14.99 | 93653 | 11.86 | 1.264 | 14.991
12.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 | 1 | UND | 16.3562 | 16.36 | 93655 | 12.94 | 1.264 | 16.3562
12.9 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED T8 18W 1850LM CADA, 6500K, COMPLETA COM SOQUETES, ALETAS E FUNDO ALUMINIZADO ALTO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UND | 309.68 | 2477.44 | COMP10 | 245 | 1.264 | 309.68
Total do Item |  |  |  |  | 6435.75
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | LIMPEZA DE OBRA | 100 | m² | 2.389 | 238.9 | COMP 02 | 1.89 | 1.264 | 2.389
Total do Item |  |  |  |  | 238.9
TOTAL |  |  |  |  | 177746.68
SÃO BERNARDINO - SC, 22 DE MAIO DE 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | PREFEITO MUNICIPAL
Engº Juliano Walker |  | Dalvir Luiz Ludwig

## MC - NÃO UTILIZAR
Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br
SÃO BERNARDINO - SC
MUNICÍPIO: | SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: | REFORMA PAVILHÃO LINA ERVEIRA
LOCAL: | LINHA ERVEIRA
ÁREA CONS | 98,00 m² | SINAPI REFERÊNCIA: 04/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Descrição dos Serviços | Quant. | Unid. | Memorial de Cálculo
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 2.5 | m²
1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2M, COM REAPROVEITAMENTO | 15 | m
#REF! | #REF!
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | 4.22 | m³ | (0,30x0,80x0,80) x 22 sapatas
2.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM | 1 | m | 0,8x0,8x0,05x19
2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 8MM | 126 | kg | ((8+8)x22x0,9)x 0,395
2.4 | ARMAÇÃO DE ARAQUE DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10MM | 55 | kg | 1x4x22x0,617
3 | VIGA BALDRAME
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME | 2.2 | M3 | (47x0,3)x0,15
3.2 | CAMADA DRENANTE DE BRITA N°01, ESPESSURA 5CM | 0.4 | m3 | 47x 0,05x0,15
3.3 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM | 116 | KG | (47 x 4)x0,617
3.4 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM | 55 | kg | 47/0,12x0,9)x0,154
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA | 29 | m2 | (47x0,3)x2
| CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2.1 | m3 | (47)x0,15x.3
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 30 | m2 | (47)x0,0,6
4 | PAREDES
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA DE 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 154 | m2 | 47x3
4.1 | CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | 308 | m³ | 156x2
4.2 | MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS), ESPESSURA 2,5CM | 308 | m³
3.4 | PILARES
3.4.1 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES, EM MADEIRA SERRADA | 40 | m³ | 22x3x2x0,3
3.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 10MM | 163 | kg | 22x3x4x0,617
3.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM | 68 | kg | (22x3)/0,12x0,8x0,154
3.4.4 | CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 2.4 | m3 | 22x3x0,12x0,3
6 | VIGA CINTA
| FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA | 24 | m2 | 47x2x0,25
| ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-50 DE 8MM | 123.24 | KG | 47x4x0,395
| ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO VERGALHÃO DE AÇO CA-60 DE 5MM | 75 | kg | 47/0,12x0,154
| CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 1.4 | m3 | 47x0,25x0,12
7 | PAVIMENTAÇÃO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x60CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA DE 2 METROS | 270 | M2 | (50X3)+(30X4)
11 | COBERTURA
11.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, FORRAÇÃO INTERNA E ABAS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO BIDIRECIONAL (cozinha) | 79 | M2 | 0
9.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM - DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL | 147 | kg | 14x3,5x3
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL, INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 7.22 | m² | (1,90x 1,90) = 3,61m² x 2 unid= 7,22
8 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | 105 | m² | 17,5x3+13x4
8.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. | 23 | m² | 77,00 alvenaria x 2 lados= 154m²
#REF! | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 36 | m² | piso 3,42 + parede 20,91 = 24,33 x 2 unid = 48,66m²
9 | ESQUADRIAS
#REF! | #REF! | 0.96 | m² | 0,80m x 0,60m x 2und= 0,96m²
#REF! | #REF! | 2 | unid | 1 x 02 unid= 2
#REF! | #REF! | 18 | m² | (3,00m x 3,00m) x 2unid= 18 m²
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 11 | m³ | (110x0,10) = 11 m³
#REF! | Camada drenante de brita º 1, espessura 5cm | 3.3 | m³ | (110x0,03) = 3,3
#REF! | #REF! | 110 | m² | 110
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM COM CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 130.42 | m² | ((27,40x 2lados) x 1 m altura x 2unid) = 109,6m² + externo banheiro (4,10 x 3m - (2,10x0,90)x2)=20,82
#REF! | #REF! | 130.42 | m² | ((27,40x 2lados) x 1 m altura x 2unid) = 109,6m² + externo banheiro (4,10 x 3m - (2,10x0,90)x2)=20,82
#REF! | #REF! | 130.42 | m² | ((27,40x 2lados) x 1 m altura x 2unid) = 274m² + externo banheiro (4,10 x 3m - (2,10x0,90)x2)=20,82
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 183.68 | m² | (11,20 x 8,20) x 2 unid = 183,68m²
#REF! | #REF! | 187.35 | m² | 183,68 x fator de inclinação 1,020= 187,35
#REF! | #REF! | 25.08 | m² | ((11,20 x 1,12)/2)= 6,27m² x 2 oitões= 12,54m² x 2 unid= 25,08
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF! | 2 | unid. | 2 unid
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 10.22 | m | (5,11m x2unid)= 10,22 m
#REF! | #REF! | 12.5 | m | (6,25m x 2unid)= 12,5 m
#REF! | #REF! | 8 | m | 4,00 x 2 = 8,0m
#REF! | #REF! | 41.06 | m | 20,53 x 2unid= 41,06 m
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | unid | 2unid
#REF! | #REF! | 2 | m | 2 m
#REF! | #REF!
#REF! | Total item.
#REF! | 12.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
#REF! | 12.2.1
#REF! | 12.2.2
#REF! | 12.2.3
#REF! | 12.2.4
#REF! | 12.2.5
#REF! | 12.2.6
#REF! | 12.2.7
#REF! | 12.2.8
#REF! | 12.2.9
#REF! | 12.2.10
#REF! | Total item.
#REF! | 12.3
#REF! | 12.3.1
#REF! | 12.3.2
#REF! | 12.3.3
#REF! | 12.3.4
#REF! | 12.3.5
#REF! | Total item.
#REF! | 12.4
#REF! | 12.4.1
#REF! | 12.4.2
#REF! | 12.4.3
#REF! | Total item.
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
SÃO BERNARDINO - SC, 22 DE MAIO DE 2026
| RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RESPONSÁVEL TÉCNICA
| Engº Civil Amarildo M. Ribeiro |  | Engº Civil Bruna Henrique
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto
#REF!

## CRONOGRAMA
Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br
SÃO BERNARDINO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: | REFORMA PAVILHÃO LINA ERVEIRA
ÁREA CONS | 98,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  |  |  | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3255.44 | 1.8315 | 100 | 3255.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | FUNDAÇÕES | 9210.24 | 5.1817 | 100 | 9210.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | VIGA BALDRAME | 10033.06 | 5.6446 | 100 | 10033.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PAREDES | 32519.23 | 18.2953 |  | 0 | 50 | 16259.615 | 50 | 16259.615 |  | 0 |  | 0
5 | PILARES | 7097.85 | 3.9932 |  | 0 | 50 | 3548.925 | 50 | 3548.925 |  | 0 |  | 0
6 | VIGA CINTA | 8297.66 | 4.6683 |  | 0 |  | 0 | 100 | 8297.66 |  | 0 |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | 33370.67 | 18.7743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 33370.67 |  | 0
8 | PINTURA | 5882.15 | 3.3093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5882.15 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | 21394.89 | 12.0367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 21394.89 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26587.13 | 14.9579 |  | 0 |  | 0 | 100 | 26587.13 |  | 0 | 0 | 0
11 | COBERTURA | 13423.71 | 7.5522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 13423.71
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6435.75 | 3.6207 | [8 empty] | 100 | 6435.75
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 238.9 | 0.1344 | [8 empty] | 100 | 238.9
TOTAL MÊS |  | 177746.68 | 99.8656 | 12.6578 | 22498.74 | 11.1443 | 19808.54 | 30.7704 | 54693.33 | 34.1203 | 60647.71 | 11.3073 | 20098.36
TOTAL GLOBAL |  | 177746.68 | 100 | 12.6578 | 22498.74 | 23.802 | 42307.28 | 54.5724 | 97000.61 | 88.6927 | 157648.32 | 100 | 177746.68
SÃO BERNARDINO - SC, 22 DE MAIO DE 2026
| _________________________________ |  |  | _______________________________________
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
| Juliano Walker |  |  | Dalvir Luiz Ludwig

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA PAVILHÃO LINA ERVEIRA
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção de edificação em alvenaria para fins industriais
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 3.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.1%
Lucro |  |  | L | 7%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.4%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.4%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
SÃO BERNARDINO- SC |  | 2026-05-22
Local |  | Data
Responsável Técnico
JULIANO WALKER
CREA/SC: 105723-2
𝐵𝐷𝐼=(((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵) ))−1

## Orçamento local
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES
| PROPONENTE: |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3
| Nº CONTRATO: |  |  | Nome empresa: | PROJETEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP | Nome empresa: | GENESIO BRASSO ME | Nome empresa: | TRACHEEL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA S/A
| PROGRAMA: |  |  | CNPJ: | 82.095.456/0001-47 | CNPJ: | 13.294.594/0001-32 | CNPJ: | 04.807.713/0001-12
| OBJETO: |  |  | Telefone: | (49) 3344-1888 | Telefone: | (49) 99915-3744 | Telefone: | (49) 3622-1378
|  |  |  | Nome contato: | Blademir | Nome contato: | Genesio | Nome contato: | Mychael
|  |  |  | Data: | 21/03/2019 | Data: | 21/03/2019 | Data: | 21/03/2019 | MEDIANA CUSTO UNITÁRIO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário 1 | Custo total 1 | Custo unitário 2 | Custo total 2 | Custo unitário 3 | Custo total 3
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2715.45 | #REF! | 2947.55 | #REF! | 2837.59 | #REF! | 2837.59
| PROPONENTE: |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3
| Nº CONTRATO: |  |  | Nome empresa: | BRESSÃO | Nome empresa: | VIDRAÇARIA SLO | Nome empresa: | PRESSOTTO
| PROGRAMA: |  |  | CNPJ: | 09.474.710/0001-28 | CNPJ: | 97.374.441/0002-76 | CNPJ: | 06.186.632/0001-78
| OBJETO: |  |  | Telefone: | (49) 3344-1167 | Telefone: | (49) 3344-1083 | Telefone: | 3344-1177
|  |  |  | Nome contato: | Bressão | Nome contato: | Cleonice | Nome contato: | Eugenio Munaretto
|  |  |  | Data: | 04/02/2019 | Data: | 04/02/2019 | Data: | 04/02/2019 | MEDIANA CUSTO UNITÁRIO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário 1 | Custo total 1 | Custo unitário 2 | Custo total 2 | Custo unitário 3 | Custo total 3
8.3 | Porta em chapa lisa de ferro pintado, fixação e parafusos | m² | 1 | 500 | 500 | 535 | 535 | 485 | 485 | 500
| PROPONENTE: |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3
| Nº CONTRATO: |  |  | Nome empresa: | VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Nome empresa: | PROJETTO ENGENHARIA | Nome empresa: | PRESSOTTO
| PROGRAMA: |  |  | CNPJ: | 17.013.833/0001-90 | CNPJ: | 21.463.849/0001-06 | CNPJ: | 06.186.632/0001-78
| OBJETO: |  |  | Telefone: | (49) 3344-1144 | Telefone: | (49) 3344-3900 | Telefone: | 3344-1177
|  |  |  | Nome contato: | DOUGLAS | Nome contato: | FABIO | Nome contato: | EUGENIO MUNARETTO
|  |  |  | Data: | 13/06/2018 | Data: | 13/06/2018 | Data: | 13/06/2018 | MEDIANA CUSTO UNITÁRIO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário 1 | Custo total 1 | Custo unitário 2 | Custo total 2 | Custo unitário 3 | Custo total 3
2.1.3 | Calice de concreto pré-fabricado | Unid. | 1 | 400 | 400 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250
| PROPONENTE: |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3
| Nº CONTRATO: |  |  | Nome empresa: | VISOLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Nome empresa: | PROJETTO ENGENHARIA | Nome empresa: | PRESSOTTO
| PROGRAMA: |  |  | CNPJ: | 17.013.833/0001-90 | CNPJ: | 21.463.849/0001-06 | CNPJ: | 06.186.632/0001-78
| OBJETO: |  |  | Telefone: | (49) 3344-1144 | Telefone: | (49) 3344-3900 | Telefone: | 3344-1177
|  |  |  | Nome contato: | DOUGLAS | Nome contato: | FABIO | Nome contato: | EUGENIO MUNARETTO
|  |  |  | Data: | 10/04/2019 | Data: | 10/04/2019 | Data: | 10/04/2019 | MEDIANA CUSTO UNITÁRIO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário 1 | Custo total 1 | Custo unitário 2 | Custo total 2 | Custo unitário 3 | Custo total 3
2.2.1 | Pilar Pré-fabricado de concreto 25x35 cm H=5,00 m | m³ | 1 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200
2.2.1 | Estrutura metálica para cobertura, composta de Tesouras, terçamento e contraventamento | m³ | 1 | 75 | 75 | 82 | 82 | 80 | 80 | 80
| PROPONENTE: |  |  | COTAÇÃO 1 |  | COTAÇÃO 2 |  | COTAÇÃO 3
| Nº CONTRATO: |  |  | Nome empresa: | PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | Nome empresa: | GENESIO BRASSO ME | Nome empresa: | TRACHEEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA S/A
| PROGRAMA: |  |  | CNPJ: | 82.095.456/0001-47 | CNPJ: | 13.294.594/0001-32 | CNPJ: | 04.807.713/0001-12
| OBJETO: |  |  | Telefone: | (49) 3344-1888 | Telefone: | (49) 99915-3744 | Telefone: | (49) 3622-1378
|  |  |  | Nome contato: | Blademir | Nome contato: | Genesio | Nome contato: | Mychael
|  |  |  | Data: | 21/03/2019 | Data: | 21/03/2019 | Data: | 21/03/2019 | MEDIANA CUSTO UNITÁRIO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário 1 | Custo total 1 | Custo unitário 2 | Custo total 2 | Custo unitário 3 | Custo total 3
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342.24 | #REF! | 350 | #REF! | 333 | #REF! | 342.24
14.3 | Placa de sinalização com seta e inscrição "SAIDA" face única, instalação/fixação em parede inclusa | Unid. | 1 | 62.06 | 62.06 | 56.6 | 56.6 | 58.88 | 58.88 | 58.88

## Composição
COMP 01
FOSSA SEPTICA
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
101623 | SINAPI-C | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.1539 | 268.32 | 41.29
39361 | SINAPI-I | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UND | 1 | 1660.53 | 1660.53
88316 | SINAPI-C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2228 | 22.53 | 27.55
88309 | SINAPI-C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5562 | 32.23 | 50.16
5679 | SINAPI-C | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.7224 | 64.47 | 46.57
5678 | SINAPI-C | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3545 | 150.55 | 53.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 1879.47
COMP 02
FILTRO ANAERÓBIO
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
101623 | SINAPI-C | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.1539 | 268.32 | 41.29
39365 | SINAPI-I | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UND | 1 | 1843.95 | 1843.95
88316 | SINAPI-C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2228 | 22.53 | 27.55
88309 | SINAPI-C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5562 | 32.23 | 50.16
5679 | SINAPI-C | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.7224 | 64.47 | 46.57
5678 | SINAPI-C | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3545 | 150.55 | 53.37
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 2062.89
COMP 03
ESTRUTURA COMPOSTA DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM ALUZINC, INCLUSO PARAFUSOS E PINTURA |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
40549 | SINAPI-I |  | CENTO | 0.1 | 142.22 | 14.222
COT 01 | COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM | KG | 2.8 | 13.67 | 38.276
88278 | SINAPI | LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | H | 0.11 | 17.82 | 1.9602
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.58 | 6.232
93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. | H | 0.2 | 20.85 | 4.17
73924/1 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 0.2 | 18.86 | 3.772
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 68.6322
COMP 04
CONCRETAGEM DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 13 CM |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.98 | 0.4196
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 21.11 | 5.4886
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.58 | 15.58
1524 | SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.13 | 372.46 | 48.4198
4408 | SINAPI-I | RIPA DE MADEIRA NÃO EMPARELHADA *1,5X5* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 2 | 2.42 | 4.84
95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4HP - CHP DIURNO. | CHP | 0.2 | 2.49 | 0.498
95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4HP - CHP DIURNO. | CHP | 0.02 | 0.45 | 0.009
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 75.255
Composição 05 - Padrão kit poste trifásico 50A
Código |  | Descrição | UND | Quantid. | V. Unit. | V. Total
ORÇAMENTO LOCAL |  | Kit postinho concreto Padrão Celesc 7/150daN trifásico 50A | UND | 1 | 3150 | 3150
00003379 | I | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00m DE COMPRIMENTO E DN= Ø5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UND | 1 | 66.62 | 66.62
00001094 | I | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UND | 2 | 44.52 | 89.04 | 21.02 | 1.264
00011275 | I | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UND | 2 | 5.66 | 11.32 | 2.67 | 1.264
00003398 | I | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UND | 2 | 6.26 | 12.52 | 4.41 | 1.264
00000431 | I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 2 | 15.75 | 31.5 | 9.76 | 1.264
00004337 | I | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UND | 2 | 3.66 | 7.32 | 1.96 | 1.264
00000379 | I | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 2 | 1.57 | 3.14 | 0.97 | 1.264
00038056 | I | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UND | 1 | 33.99 | 33.99 | 25.83 | 1.264
00001020 | I | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 3 | 8.67 | 26.01 | 10.51 | 1.264
00002689 | I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 1 | 2.39 | 2.39 | 1.61 | 1.264
00034641 | I | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UND | 1 | 100.23 | 100.23 | 62.95 | 1.264
101009 | C | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM | T | 1 | 40.21 | 40.21 | 26.55 | 1.264
88286 | C | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.45 | 24.45 | 19.71 | 1.264
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 24.83 | 148.98 | 20.28 | 1.264
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 32.58 | 195.48 | 27.68 | 1.264
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 3943.2
Composição 06 - Perfilado 38x38x6000mm #22
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
00039028 | SINAPI-I | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | m | 6 | 10.72 | 64.32
100861 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 45.83 | 91.66
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.83 | 24.83
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 32.58 | 32.58
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 213.39
Composição 07 - Refletor LED 50W
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
00039391 | SINAPI-I | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UND | 1 | 46.82 | 46.82
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.83 | 24.83
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 32.58 | 32.58
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 104.23
Composição 08 - Quadro de distribuição sobrepor PVC 24 disjuntores
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
39802 | SINAPI-I | Quadro de distribuição, com barramento terra e neutro, em PVC, de sobrepor, para 24 disjuntores DIN | Unid. | 1 | 244.62 | 244.62
88247 | SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 24.83 | 12.415
88264 | SINAPI | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 32.58 | 16.29
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 273.325
Composição 09 - Tomada média de sobrepor 1 módulo
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
39334 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | unid. | 1 | 7.09 | 7.09
38094 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | unid. | 1 | 2.88 | 2.88
38102 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | unid. | 1 | 9.88 | 9.88
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 24.83 | 7.449
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 32.58 | 9.774
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 37.073
Composição 10 - Tomada alta de sobrepor 1 módulo
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
39334 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | unid. | 1 | 7.09 | 7.09
38094 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | unid. | 1 | 2.88 | 2.88
38102 | SINAPI-I | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | unid. | 1 | 9.88 | 9.88
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.83 | 12.415
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 32.58 | 16.29
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 48.555
Composição 11 - Interruptor simples 1 tecla + tomada 2P+T 20A embutir
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 19.23 | 19.23
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | unid. | 1 | 54.12 | 54.12
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 73.35
Composição 12 - Interruptor 3 teclas paralelas de sobrepor
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
39334 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | unid. | 1 | 7.09 | 7.09
38094 | SINAPI-I | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | unid. | 1 | 2.88 | 2.88
38113 | SINAPI-I | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | unid. | 3 | 8.84 | 26.52
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.83 | 12.415
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 32.58 | 16.29
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 65.195
Composição 13 - Condulete PVC sobrepor com tampa cega
Código |  | Descrição | Unid. | Quantid. | V. Unit. | V. Total
39334 | SINAPI-I | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | unid. | 1 | 7.09 | 7.09
7543 | SINAPI-I | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | unid. | 1 | 4.33 | 4.33
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 24.83 | 2.483
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 32.58 | 3.258
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 17.161
COMP14
Limpeza Final de Obra
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
88316 | C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19 | 0.76
88316 | C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19 | 0.76
00038400 | I | VASSOURA 40 CM COM CABO | UND | 0.004 | 21.1 | 0.0844
00037526 | I | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UND | 0.04 | 5.71 | 0.2284
00012892 | I | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | UND | 0.004 | 15.33 | 0.06132
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R$) | [5 empty] | 1.89
COMP15
SUMIDOURO
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
5678 | C | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, ESCAVAÇÃO PROFUNDIDADE MÁXIMA 4,37M | CHP | 1 | 141.1 | 141.1
88316 | C | PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO, POSTO SEM FRETE | M³ | 12 | 98.17 | 1178.04
97087 | I | CAMADA DE LONA | M² | 0.004 | 2.96 | 0.01184
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R$) | [5 empty] | 1319.15
COMP16
PORTÃO METÁLICO
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
CMP 3 |  | ESTRUTURA COM TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO, FORNECIMENTO DE PARAFUSOS | M² | 9 | 68.63 | 617.67
2432 |  | DOBRADIÇA DE AÇO | UND | 16 | 31.34 | 501.44
94213 |  | ALUZINCO TP40 0,50MM |  | 9 | 77.9 | 701.1
3106 |  | FERROLHO | UND | 4 | 16.97 | 67.88
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R$) | [5 empty] | 1888.09
Tesoura metálica
Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unitário | Valor Total
92606 |  | Tesoura de aço, vão de 4m | Unidade | 8 | 425.5 | 3404
92580 |  | terça metálica | m² | 110 | 72.54 | 7979.4
[5 empty] | total | 11383.4
[5 empty] | m² | 110
[5 empty] | total/m² | 103.4855
ESTRUTURA METÁLICA
COTAÇÃO |  | TESOURA CO INSTALAÇÃO | UM | 8 | 850 | 6800
COTAÇÃO |  | TERÇA METÁLICA COM INSTALAÇÃO | M | 112 | 39.29 | 4400.48
COTAÇÃO |  | CONTRAVENTAMENTO | M² | 110 | 4.54 | 499.4
11699.88
110
[5 empty] | TOTAL | 106.3625
COMP16
PORTÃO METÁLICO
CÓDIGO | SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
CMP 3 |  | ESTRUTURA COM TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO, FORNECIMENTO DE PARAFUSOS | M² | 9 | 68.63 | 617.67
2432 |  | DOBRADIÇA DE AÇO | UND | 16 | 31.34 | 501.44
94213 |  | ALUZINCO TP40 0,50MM |  | 9 | 77.9 | 701.1
3106 |  | FERROLHO | UND | 4 | 16.97 | 67.88
TOTAL DA COMPOSIÇÃO (R$) | [5 empty] | 1888.09

## CRONOGRAMA REDE ELETRICA
Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br
SÃO BERNARDINO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LOTEAMENTO SÃO PEDRO
ÁREA | 137,00m
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  |  |  | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 174534.4 | 100 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 25 | 43633.6
TOTAL MÊS |  | 174534.4 | 100 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 15 | 26180.16 | 25 | 43633.6
TOTAL GLOBAL |  | 174534.4 | 100 | 15 | 26180.16 | 30 | 52360.32 | 45 | 78540.48 | 60 | 104720.64 | 75 | 130900.8 | 100 | 174534.4
São Bernardino, 06 de outubro de 2025
_________________________________ |  |  |  | _______________________________________
| Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
| Fernando Henrique Riffel |  |  | Dalvir Luiz Ludwig