## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CANTEIROS E CICLOFAIXA | SINAPI - 06/2024 - Paraná SBC - 07/2024 - Paraná SICRO3 - 04/2024 - Paraná SICRO2 - 11/2016 - Paraná ORSE - 05/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2024 - Minas Gerais IOPES - 05/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 04/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2024 - Bahia CAERN - 11/2023 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2023 - Pernambuco EMOP - 06/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 09/2023 - Paraná SCO - 06/2024 - Rio de Janeiro | 19,31% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 41.932,00 | 100,00% 41.932,00
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.090,54 | 100,00% 1.090,54
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 100,00% 6.873,76 | 100,00% 6.873,76
1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | 100,00% 9.729,90 | 100,00% 9.729,90
1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | 100,00% 15.975,00 | 100,00% 15.975,00
1.5 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 8.262,80 | 100,00% 8.262,80
2 | CANTEIROS | 100,00% 976.304,57 |  | 12,35% 120.525,60 | 25,13% 245.368,25 | 32,20% 314.384,20 | 14,58% 142.390,88 | 15,74% 153.635,64
2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 100,00% 8.634,11 |  |  | 50,00% 4.317,06 | 50,00% 4.317,06
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 602.627,98 |  | 20,00% 120.525,60 | 40,00% 241.051,19 | 40,00% 241.051,19
2.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 100,00% 9.560,40 |  |  |  | 20,00% 1.912,08 | 40,00% 3.824,16 | 40,00% 3.824,16
2.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 100,00% 277.326,81 |  |  |  | 20,00% 55.465,36 | 40,00% 110.930,72 | 40,00% 110.930,72
2.5 | SALGAMENTO E COMPACTAÇÃO DE INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA | 100,00% 8.717,94 |  |  |  |  | 50,00% 4.358,97 | 50,00% 4.358,97
2.6 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 | 100,00% 58.192,57 |  |  |  | 20,00% 11.638,51 | 40,00% 23.277,03 | 40,00% 23.277,03
2.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 100,00% 11.244,76 | [5 empty] | 100,00% 11.244,76
3 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 3,63% 790.897,74 |  |  |  |  | 1,94% 15.381,02 | 1,68% 13.304,62
3.1 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 100,00% 23.382,84 |  |  |  |  | 50,00% 11.691,42 | 50,00% 11.691,42
3.2 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDA S/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | 100,00% 3.226,40 |  |  |  |  | 50,00% 1.613,20 | 50,00% 1.613,20
3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 1.016,00 |  |  |  |  | 100,00% 1.016,00
3.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 100,00% 842,64 |  |  |  |  | 100,00% 842,64
3.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 76,88 |  |  |  |  | 100,00% 76,88
3.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 42,16 |  |  |  |  | 100,00% 42,16
3.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 98,72 |  |  |  |  | 100,00% 98,72
4 | CICLOFAIXA | 100,00% 330.926,89 |  | 20,00% 66.185,38 | 40,00% 132.370,76 | 40,00% 132.370,76
4.1 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | 100,00% 111.532,28 |  | 20,00% 22.306,46 | 40,00% 44.612,91 | 40,00% 44.612,91
4.2 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resinaacrílica com microesferas de vidro | 100,00% 79.008,99 |  | 20,00% 15.801,80 | 40,00% 31.603,60 | 40,00% 31.603,60
4.3 | Tachão refletivo bidirecional | 100,00% 123.158,08 |  | 20,00% 24.631,62 | 40,00% 49.263,23 | 40,00% 49.263,23
4.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% 17.227,54 |  | 20,00% 3.445,51 | 40,00% 6.891,02 | 40,00% 6.891,02
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.981,85 | [5 empty] | 100,00% 2.981,85
5.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM | 100,00% 1.736,03 | [5 empty] | 100,00% 1.736,03
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 609,60 | [5 empty] | 100,00% 609,60
5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 100,00% 505,58 | [5 empty] | 100,00% 505,58
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 46,12 | [5 empty] | 100,00% 46,12
5.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 25,29 | [5 empty] | 100,00% 25,29
5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 59,23 | [5 empty] | 100,00% 59,23
Porcentagem |  |  | 1,96% | 8,71% | 17,63% | 20,85% | 7,36% | 7,93%
Custo |  |  | 41.932,00 | 186.710,97 | 377.739,00 | 446.754,96 | 157.771,90 | 169.922,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,96% | 10,67% | 28,3% | 49,14% | 56,5% | 64,43%
Custo Acumulado |  |  | 41.932,00 | 228.642,97 | 606.381,97 | 1.053.136,93 | 1.210.908,83 | 1.380.830,95
_______________________________________________________________ Elis Regina Vieira Setor de Engenharia