## Orientações Gerais (hidden)
ORIENTAÇÕES GERAIS - PROJETOS
• Utilizar este arquivo para a demanda.
• Não copiar as planilhas para um novo documento.
• Manter a formatação padrão dos documentos.
• A impressão deverá ser realizada diretamente neste arquivo, para que sejam impressos o cabeçalho e o rodapé das planilhas conforme padrões estabelecidos.
1. Cartilha de Projeto
1.1. O projeto deverá atender todos os requisitos referente do Edital da Linha de Financiamento em referência.
1.2. O projeto deverá ser elaborado atenuando-se as orientações da Cartilha de Projeto BDMG.
2. Aba - Capa do Projeto
2.1. É indispensável para que seja realizado o protocolo dos documentos.
2.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no documento tais como: • Nome do Projeto; (O nome deverá ser idêntico em todos os documentos) • Nome do Município; • Número do contrato com BDMG composto por 6 números inteiros; • Programa do BDMG; • O valor total do projeto; • Tipo de projeto; • Nome do Responsável Técnico pelo projeto
3. Aba - Planilha Orçamentária
3.1. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
3.2. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na capa.
3.3. A planilha deverá conter todos os itens da obra.
3.4. A planilha deverá conter obrigatoriamente o item referente a placa de obra.
3.5. Descrição da Planilha:
3.5.1. Código - Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, SINAPI, COPASA, DNIT ou outra).
3.5.1.1. Todos os itens da planilha orçamentária devem possuir códigos de referência, as linhas da somatória dos grandes itens.
3.5.1.2. No caso de cotações deverá obedecer ao código padrão de referência, conforme orientações referentes a planilha de cotações.
3.5.2. Descrição - Nome do item de acordo com a planilha referência.
3.5.3. Unid. - Unidade de medida de cada item.
3.5.4. Data-base - mês/ano a que se referem os preços unitários.
3.5.5. Planilha de Referência - SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra.
3.5.6. BDI (%) - Valor total da composição do BDI em %.
3.5.6.1. Deverá ser apresentado a memória de cálculo adotada do BDI.
3.5.7. Data - Data de elaboração do orçamento.
3.5.8. Somatória Grandes Itens - Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária. (Atentar-se na correção da formula no caso de inclusão de novas linhas).
3.5.9. Formulas nas colunas H,I e J - Células automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.
3.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas fórmulas.
4. Aba - Cronograma Físico e Financeiro
4.1. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
4.2. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
4.3. Adaptar o cronograma de acordo com a previsão de execução dos serviços mês a mês.
4.4. Caso o prazo exceda 6 (seis) meses, acrescentar as colunas necessárias.
4.5. Caso o prazo seja inferior a 6 (seis) meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
4.6. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
4.7. No caso de inclusão de novas linhas ou colunas, deverá ser realizado o ajuste nas fórmulas.
5. Aba - Cotações
5.1. Somente deverá ser utilizada no caso de o orçamento contemplar cotações.
5.1.1. Deverá ser enviado os documentos de cotações com as propostas dos fornecedores anexos a está planilha.
5.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
4.3. O nome do Projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
5.4. Informar no mínimo 3 (três) fornecedores por cada cotação.
5.5. Os códigos das cotações devem ser seguidos conforme padrões estabelecidos. Os códigos na planilha orçamentária devem ser os mesmos das cotações.
5.6. Acrescentar linhas, se o número de cotações superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
5.7. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
6. Aba - Infor. Fornecedores
6.1. Somente deverá ser utilizada no caso de o orçamento contemplar cotações.
6.1.1. Deverá ser enviado os documentos de cotações com as proposta dos fornecedores anexos a está planilha.
6.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
6.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
6.4. Informar os dados dos 3 (três) fornecedores referente ao código da cotação.
6.5. Acrescentar linhas, se o número de cotações superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
6.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
7. Aba - Localização - (Pavimentação)
7.1. Somente deverá ser utilizada no caso do projeto contemplas Obras de Pavimentação e/ou calçamento.
7.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
7.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
7.4. Deve estar relacionado todas as ruas/trechos e bairros que receberam as obras em referência.
7.5. Acrescentar linhas, se o número de ruas superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
7.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.
8. Aba - Localização - (Saneamento)
8.1. Somente deverá ser utilizada no caso do projeto contemplar Obras de Saneamento - Esgoto, Drenagem, Abastecimento de água e etc..
8.2. Deverá conter todas as informações solicitadas no cabeçalho do documento.
8.3. O nome do projeto deverá ser idêntico ao informado na Capa.
8.4. Deve estar relacionado todas as ruas/trechos e bairros que receberam as obras em referência.
8.5. Acrescentar linhas, se o número de ruas superar as linhas existentes. Caso ao contrário excluir linhas não utilizadas.
8.6. No caso de inclusão de novas linhas, deverá ser realizado o ajuste nas formulas.

## Capa do Projeto (hidden)
PROJETO
SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL/ PREFEITURA E CÂMARA LEGISLATIVA
| MUNICÍPIO: | NAQUE
| Nº CONTRATO COM BDMG: | 245339
| LINHA DE FINANCIAMENTO: | BDMG CIDADES 2019
| VALOR TOTAL DO PROJETO: | 1687475.22
| TIPO DE PROJETO: | EDIFICAÇÃO
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | PEDRO FONSECA CANEDO
_______________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [5 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: DESONERADO | Planilha Referência |  | Data Base
Projeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | SINAPI |  | 2026-05-01
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO | [6 empty] | SETOP |  | 2026-01-01
Nº CREA/CAU: 182251/D | [6 empty] | SBC |  | 2026-06-01
BDI 1: | 27.65% | [5 empty] | SUDECAP |  | 2026-01-01
BDI 2: | 0% | [5 empty] | ORSE |  | 2026-03-01
Regime de Execução: INDIRETA
Data: 09/06/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | BDI REF. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[6 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[6 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 139463.4
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | BDI 1 | 1 | 1187.1 | 1187.1 | 1515.33 | 1515.33 | 0.0898%
1.2 | ED-50159 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | m | BDI 1 | 100 | 210.71 | 21071 | 268.97 | 26897 | 1.594%
1.3 | ED-50162 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | m2 | BDI 1 | 1 | 168.46 | 168.46 | 215.04 | 215.04 | 0.01274%
1.4 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | BDI 1 | 1 | 927.27 | 927.27 | 1183.66 | 1183.66 | 0.07014%
1.5 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | BDI 1 | 1 | 599.93 | 599.93 | 765.81 | 765.81 | 0.04538%
1.6 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | BDI 1 | 100 | 62.49 | 6249 | 79.77 | 7977 | 0.4727%
1.7 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | BDI 1 | 1 | 708.06 | 708.06 | 903.84 | 903.84 | 0.05356%
1.8 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | BDI 1 | 6 | 1633.86 | 9803.16 | 2085.62 | 12513.72 | 0.7416%
1.9 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | BDI 1 | 2700 | 12.5 | 33750 | 15.96 | 43092 | 2.554%
1.10 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m2 | BDI 1 | 450 | 9.82 | 4419 | 12.54 | 5643 | 0.3344%
1.11 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | BDI 1 | 600 | 2.79 | 1674 | 3.56 | 2136 | 0.1266%
1.12 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | BDI 1 | 60 | 7.62 | 457.2 | 9.73 | 583.8 | 0.0346%
1.13 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | BDI 1 | 120 | 3.87 | 464.4 | 4.94 | 592.8 | 0.03513%
1.14 | 20.06.14 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m3 | BDI 1 | 60 | 272.99 | 16379.4 | 348.47 | 20908.2 | 1.239%
1.15 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | BDI 1 | 1800 | 2.79 | 5022 | 3.56 | 6408 | 0.3797%
1.16 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | BDI 1 | 1080 | 1.07 | 1155.6 | 1.37 | 1479.6 | 0.08768%
1.17 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | BDI 1 | 60 | 27.9 | 1674 | 35.61 | 2136.6 | 0.1266%
1.18 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | BDI 1 | 600 | 5.89 | 3534 | 7.52 | 4512 | 0.2674%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | 80489.18
2.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | BDI 1 | 1 | 63054.59 | 63054.59 | 80489.18 | 80489.18 | 4.77%
3 |  | ESTRUTURAL FUNDAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  | 241127.44
3.1.1 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | BDI 1 | 60 | 3.35 | 201 | 4.28 | 256.8 | 0.01522%
3.1.2 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M3 | BDI 1 | 20 | 153.76 | 3075.2 | 196.27 | 3925.4 | 0.2326%
3.1.3 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | BDI 1 | 6905.9 | 13.1 | 90467.29 | 16.72 | 115466.65 | 6.843%
3.1.4 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | BDI 1 | 878.65 | 9.19 | 8074.79 | 11.73 | 10306.56 | 0.6108%
3.1.5 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | BDI 1 | 54.8 | 7.61 | 417.03 | 9.71 | 532.11 | 0.03153%
3.1.6 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | BDI 1 | 10.37 | 12.75 | 132.22 | 16.28 | 168.82 | 0.01%
3.1.7 | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | BDI 1 | 7.65 | 11.55 | 88.36 | 14.74 | 112.76 | 0.006682%
3.1.8 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m3 | BDI 1 | 114.5 | 673.9 | 77161.55 | 860.23 | 98496.34 | 5.837%
3.1.9 | ED-29637 | ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO), EXCLUSIVE POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | m2 | BDI 1 | 600 | 8.4 | 5040 | 10.72 | 6432 | 0.3812%
3.1.10 | ED-29638 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | BDI 1 | 600 | 7.09 | 4254 | 9.05 | 5430 | 0.3218%
4 |  | PISO DO PÁTIO |  |  | 0 |  |  |  | 87216
4.1 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | BDI 1 | 600 | 4.07 | 2442 | 5.2 | 3120 | 0.1849%
4.2 | ED-9935 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | BDI 1 | 600 | 29.35 | 17610 | 37.47 | 22482 | 1.332%
4.3 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | BDI 1 | 600 | 80.45 | 48270 | 102.69 | 61614 | 3.651%
5 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  |  |  | 767004.51
5.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | BDI 1 | 12404.6 | 28.46 | 353034.92 | 36.33 | 450659.12 | 26.71%
5.2 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | BDI 1 | 652 | 22.11 | 14415.72 | 28.22 | 18399.44 | 1.09%
5.3 | 17.08.01 | PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 | M2 | BDI 1 | 652 | 9.15 | 5965.8 | 11.68 | 7615.36 | 0.4513%
5.4 | 102850 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | BDI 1 | 240 | 115.9 | 27816 | 147.95 | 35508 | 2.104%
5.5 | 13948 | Revestimento em ACM, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto | M2 | BDI 1 | 203.7 | 980 | 199626 | 1250.97 | 254822.59 | 15.1%
6 |  | COBERTURA |  |  | 0 |  |  |  | 186327.56
6.1 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | BDI 1 | 652 | 163.38 | 106523.76 | 208.55 | 135974.6 | 8.058%
6.2 | 08.15.40 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 | M | BDI 1 | 168 | 84.41 | 14180.88 | 107.75 | 18102 | 1.073%
6.3 | 08.85.67 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 75CM | m | BDI 1 | 168 | 116.4 | 19555.2 | 148.58 | 24961.44 | 1.479%
6.4 | ED-50684 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | BDI 1 | 168 | 33.99 | 5710.32 | 43.39 | 7289.52 | 0.432%
7 |  | DRENAGEM |  |  | 0 |  |  |  | 97227.28
7.1 | 19.31.07 | CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM GRELHA AÇO CA-25 - PADRÃO SUDECAP | M | BDI 1 | 73.05 | 497.55 | 36346.03 | 635.12 | 46395.52 | 2.749%
7.2 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | BDI 1 | 47 | 99.57 | 4679.79 | 127.1 | 5973.7 | 0.354%
7.3 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | BDI 1 | 51.25 | 159.2 | 8159 | 203.22 | 10415.03 | 0.6172%
7.4 | 57763 | TUBO DRENAGEM PEAD DRENPRO ADS TGRE DN 300mm INC ESCAV/REAT | M | BDI 1 | 15.15 | 175.86 | 2664.28 | 224.49 | 3401.02 | 0.2015%
7.5 | 57764 | TUBO DRENAGEM PEAD DRENPRO ADS TGRE DN 400mm INC ESCAV/REAT | M | BDI 1 | 34.2 | 364.47 | 12464.87 | 465.25 | 15911.55 | 0.9429%
7.6 | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | BDI 1 | 12 | 198.68 | 2384.16 | 253.62 | 3043.44 | 0.1804%
7.7 | ED-48577 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO C D = 500 MM | Unid. | BDI 1 | 3 | 2707.95 | 8123.85 | 3456.7 | 10370.1 | 0.6145%
7.8 | ED-48539 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | Unid. | BDI 1 | 1 | 1345.02 | 1345.02 | 1716.92 | 1716.92 | 0.1017%
8 |  | ESCADA METÁLICA |  |  | 0 |  |  |  | 38197.73
8.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | BDI 1 | 1051.41 | 28.46 | 29923.13 | 36.33 | 38197.73 | 2.264%
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  |  |  | 43828.12
9.1 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | BDI 1 | 4.2 | 25.66 | 107.77 | 32.75 | 137.55 | 0.008151%
9.2 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | BDI 1 | 61.85 | 5.52 | 341.41 | 7.05 | 436.04 | 0.02584%
9.3 | ED-49447 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | BDI 1 | 102.2 | 55.04 | 5625.09 | 70.26 | 7180.57 | 0.4255%
9.4 | 1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | un | BDI 1 | 1 | 25.05 | 25.05 | 31.98 | 31.98 | 0.001895%
9.5 | 1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | un | BDI 1 | 1 | 25.96 | 25.96 | 33.14 | 33.14 | 0.001964%
9.6 | 11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90,1/4" X 400 MM | m | BDI 1 | 280 | 42.2 | 11816 | 53.87 | 15083.6 | 0.8939%
9.7 | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | BDI 1 | 62 | 6.32 | 391.84 | 8.07 | 500.34 | 0.02965%
9.8 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | BDI 1 | 5 | 11.12 | 55.6 | 14.19 | 70.95 | 0.004205%
9.9 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | BDI 1 | 3 | 33.71 | 101.13 | 43.03 | 129.09 | 0.00765%
9.10 | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | BDI 1 | 3 | 46.33 | 138.99 | 59.14 | 177.42 | 0.01051%
9.11 | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | BDI 1 | 1 | 5.32 | 5.32 | 6.79 | 6.79 | 0.0004024%
9.12 | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | BDI 1 | 3 | 18.3 | 54.9 | 23.36 | 70.08 | 0.004153%
9.13 | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | BDI 1 | 2 | 50.15 | 100.3 | 64.02 | 128.04 | 0.007588%
9.14 | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | BDI 1 | 2 | 46.64 | 93.28 | 59.54 | 119.08 | 0.007057%
9.15 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | BDI 1 | 1 | 51.51 | 51.51 | 65.75 | 65.75 | 0.003896%
9.16 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | BDI 1 | 3 | 73.28 | 219.84 | 93.54 | 280.62 | 0.01663%
9.17 | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | BDI 1 | 1 | 227.09 | 227.09 | 289.88 | 289.88 | 0.01718%
9.18 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | BDI 1 | 160 | 4.64 | 742.4 | 5.92 | 947.2 | 0.05613%
9.19 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | BDI 1 | 790 | 6.45 | 5095.5 | 8.23 | 6501.7 | 0.3853%
9.20 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | BDI 1 | 170 | 21.52 | 3658.4 | 27.47 | 4669.9 | 0.2767%
9.21 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | BDI 1 | 24 | 174.54 | 4188.96 | 222.8 | 5347.2 | 0.3169%
9.22 | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | BDI 1 | 105 | 8.19 | 859.95 | 10.45 | 1097.25 | 0.06502%
9.23 | ED-50705 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | BDI 1 | 105 | 3.91 | 410.55 | 4.99 | 523.95 | 0.03105%
10 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 6594
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | BDI 1 | 600 | 8.61 | 5166 | 10.99 | 6594 | 0.3908%
TOTAL | [5 empty] | S/ BDI | 1321953.18 | C/ BDI | 1687475.22

## Memoria_Calculo
MEMORIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE |  |  |  |  | Planilha Referência | Data Base | Data Base
Projeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | SINAPI | 2026-05-01 | 2026-02-01
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO |  |  |  |  | SETOP | 2026-01-01 | 2026-01-01
Nº CREA/CAU: 182251/D |  |  |  |  | SBC | 2026-06-01
BDI 1: | 27.65% |  |  |  | SUDECAP | 2026-01-01
BDI 2: | 0% |  |  |  | ORSE | 2026-03-01
Regime de Execução: INDIRETA
Data: 09/06/2026
MEMORIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | formulas | Memória de Cálculo
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1 - INICIO DA OBRA | 1
1.2 | ED-50159 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | m | 100 | 20+30+20+30 | 100
1.3 | ED-50162 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 1 | 1 - INICIO DA OBRA | 1
1.4 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1 - INICIO DA OBRA | 1
1.5 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 1 - INICIO DA OBRA | 1
1.6 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 100 | 20+30+20+30 | 100
1.7 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | un | 1 | 1 - INICIO DA OBRA | 1
1.8 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 6 MESES | 6
1.9 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 2700 | (((20+30)*9)*6) | 2700
1.10 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m2 | 450 | ((20+30)*9) | 450
1.11 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 600 | (30*20) | 600
1.12 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 60 | (600*0,10) | 60
1.13 | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 120 | (60*2) | 120
1.14 | 20.06.14 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m3 | 60 | (600*0,10) | 60
1.15 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 1800 | (60*30) | 1800
1.16 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3xKM | 1080 | (60*18) | 1080
1.17 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | 60 | (600*0,10) | 60
1.18 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 600 | (30*20) | 600
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 1 - OBRA | 1
3 |  | ESTRUTURAL FUNDAÇÃO
3.1 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 60 | (600*0,10) | 60
3.2 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M3 | 20 | 20 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 20
3.3 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 6905.9 | 6905,9 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 6905.9
3.4 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 878.65 | 878,65 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 878.65
3.5 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.8 | 99,89 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 54.8
3.6 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.37 | 10,37 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 10.37
3.7 | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1489.38 | 1489,38 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 1489.38
3.8 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m3 | 114.5 | 114,5 - CONFORME QUANTITATIVO DO PROJETO | 114.5
3.9 | ED-29637 | ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO), EXCLUSIVE POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | m2 | 600 | (30*20) | 600
3.10 | ED-29638 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EXCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | 600 | (30*20) | 600
4 |  | PISO DO PÁTIO
4.1 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m2 | 600 | (30*20) | 600
4.2 | ED-9935 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m2 | 600 | (30*20) | 600
4.3 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m2 | 600 | (30*20) | 600
5 |  | ESTRUTURA METÁLICA
5.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 12404.6 | 12404,6 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 12404.6
5.2 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | M2 | 652 | 652 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 652
5.3 | 17.08.01 | PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 | M2 | 652 | 653 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 652
5.4 | 102850 | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 240 | 240 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 240
| 13948 | Revestimento em ACM, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto | M2 | 203.7 | (29,1)*7 | 203.7
6 |  | COBERTURA
6.1 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 652 | 652 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 652
6.2 | 08.15.40 | CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326 | M | 168 | 168 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 168
6.3 | 08.85.67 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 75CM | m | 168 | 168 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 168
6.4 | ED-50684 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 168 | 168 - CONFORME QUANTITATIVO DE PROJETO | 168
7 |  | DRENAGEM
7.1 | 19.31.07 | CANALETA TIPO 3 - 30 X 20CM CONCRETO 20MPA COM GRELHA AÇO CA-25 - PADRÃO SUDECAP | M | 73.05 | 23,40 + 26,85 + 22,80 - CONFORME PROJETO | 73.05
7.2 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 47 | (9*3)+20 - CONFORME PROJETO | 47
7.3 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.25 | 51,25 - CONFORME PROJETO | 51.25
7.4 | 57763 | TUBO DRENAGEM PEAD DRENPRO ADS TGRE DN 300mm INC ESCAV/REAT | M | 15.15 | 15,15 - CONFORME PROJETO | 15.15
7.5 | 57764 | TUBO DRENAGEM PEAD DRENPRO ADS TGRE DN 400mm INC ESCAV/REAT | M | 34.2 | 34,20 - CONFORME PROJETO | 34.2
7.6 | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 12 | 12 - CONFORME PROJETO | 12
7.7 | ED-48577 | CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO C D = 500 MM | Unid. | 3 | 3 - CONFORME PROJETO | 3
7.8 | ED-48539 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | Unid. | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
8 |  | ESCADA METÁLICA
8.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1051.41 | (325,77+270,67)+(261,09+193,88) | 1051.41
9 |  | SISTEMAS DE REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (PAGINAÇÃO)
9.1 | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 4.2 | 4,2 - CONFORME PROJETO | 4.2
9.2 | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTICHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | m | 61.85 | 61,852 - CONFORME PROJETO | 61.852
9.3 | ED-49447 | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 102.2 | 102,2 - CONFORME PROJETO | 102.2
9.4 | 1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | un | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
9.5 | 1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | un | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
9.6 | 11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90,1/4" X 400 MM | m | 280 | 280 - CONFORME PROJETO | 280
9.7 | 12500 | Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 62 | 62 - CONFORME PROJETO | 62
9.8 | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 5 - CONFORME PROJETO | 5
9.9 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 3 - CONFORME PROJETO | 3
9.10 | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 3 - CONFORME PROJETO | 3
9.11 | ED-5621 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
9.12 | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 3 | 3 - CONFORME PROJETO | 3
9.13 | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 2 - CONFORME PROJETO | 2
9.14 | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 2 | 2 - CONFORME PROJETO | 2
9.15 | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
9.16 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | 3 | 3 - CONFORME PROJETO | 3
9.17 | 101873 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 1 - CONFORME PROJETO | 1
9.18 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5 ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | m | 160 | 160 - CONFORME PROJETO | 160
9.19 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | m | 790 | 790 - CONFORME PROJETO | 790
9.20 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 170 | 170 - CONFORME PROJETO | 170
9.21 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 24 | 24 - CONFORME PROJETO | 24
9.22 | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | m | 105 | 105 - CONFORME PROJETO | 105
9.23 | ED-50705 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 105 | 105 - CONFORME PROJETO | 105
10 |  | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 600 | (30*20) | 600
PEDRO FONSECA CANEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 182251/D

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [6 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Referência | Data Base
Projeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SINAPI | 2026-05-01
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO
Nº CREA/CAU: 182251/D
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UND.
EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | MODELO | QUANT. | PROD. | IMPRO. | PROD. | IMPRO.
(A) TOTAL
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  |  | PADRÃO SALARIAL | CONSUMO | SALÁRIO BASE |  | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 56,34/1,8555*1,4963 |  |  | H | 660 | 45.4333 |  | 29985.9972
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 136,69/1,8555*1,4963 |  |  | H | 300 | 110.2286 |  | 33068.5929
(B) TOTAL | [8 empty] | 63054.59
MATERIAIS UTILIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | UNIDADE | CONSUMO | $ UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
(C) TOTAL
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE (A+B+C) | [7 empty] | 63054.59
CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 63054.59
BONIFICAÇÃO | [7 empty] | 27.65%
CUSTO DIRETO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 80489.1842
PEDRO FONSECA CANEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 182251/D

## Cronograma F.F
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Naque/MG
Projeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO
Nº CREA/CAU: 182251/D
Data: | 2026-06-09
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor dos Serviços |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 139463.4 | 8.265% | 139463.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 80489.18 | 4.77% | 11558.2462 | 14.36% | 14455.8567 | 17.96% | 19164.4738 | 23.81% | 17433.9564 | 21.66% | 10592.3761 | 13.16% | 7284.2708 | 9.05%
3 | ESTRUTURAL FUNDAÇÃO | 241127.44 | 14.29% | 0 | 0% | 120563.72 | 50% | 120563.72 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | PISO DO PÁTIO | 87216 | 5.168% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17443.2 | 20% | 17443.2 | 20% | 26164.8 | 30% | 26164.8 | 30%
5 | ESTRUTURA METÁLICA | 767004.51 | 45.45% | 76700.451 | 10% | 153400.902 | 20% | 230101.353 | 30% | 230101.353 | 30% | 76700.451 | 10% | 0 | 0%
6 | COBERTURA | 186327.56 | 11.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74531.024 | 40% | 55898.268 | 30% | 55898.268 | 30%
7 | DRENAGEM | 97227.28 | 5.762% | 14584.092 | 15% | 14584.092 | 15% | 14584.092 | 15% | 14584.092 | 15% | 14584.092 | 15% | 24306.82 | 25%
8 | ESCADA METÁLICA | 38197.73 | 2.264% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11459.319 | 30% | 15279.092 | 40% | 11459.319 | 30%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 43828.12 | 2.597% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21914.06 | 50% | 21914.06 | 50%
10 | SERVIÇOS FINAIS | 6594 | 0.3908% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6594 | 100%
TOTAIS |  | 1687475.22 | 100% | 242306.1892 | 14.36% | 303004.5707 | 17.96% | 401856.8388 | 23.81% | 365552.9444 | 21.66% | 221133.1391 | 13.1% | 153621.5378 | 9.104%
TOTAIS ACUMULADOS |  | 1687475.22 | 100% | 242306.1892 | 14.36% | 545310.76 | 32.32% | 947167.5987 | 56.13% | 1312720.5431 | 77.79% | 1533853.6822 | 90.9% | 1687475.22 | 100%
PEDRO FONSECA CANEDO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 182251/D

## Composição (hidden)
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [6 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Referência | Data Base
Projeto: CONSTRUÇÃO DO CREAS / CRAS | [7 empty] | SINAPI | 2026-02-01
Responsável Técnico: PEDRO FONSECA CANEDO |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 182251/D |  |  | SETOP_Leste | 2026-01-01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UND.
EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | MODELO | QUANTIDADE | PROD. | IMPRO. | PROD. | IMPRO.
(A) TOTAL
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  |  | PADRÃO SALARIAL | CONSUMO | SALÁRIO BASE |  | CUSTO HORÁRIO
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 62,3/1,8555*1,4963 |  |  | H | 1320 | 50.2396 |  | 66316.2095
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE | 136,69/1,8555*1,4963 |  |  | H | 300 | 110.2286 |  | 33068.5929
(B) TOTAL | [8 empty] | 99384.8024
MATERIAIS UTILIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | UNIDADE | CONSUMO | $ UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
(C) TOTAL
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE (A+B+C) | [7 empty] | 99384.8024
CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 99384.8024
BONIFICAÇÃO | [7 empty] | 27.65%
CUSTO DIRETO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 126864.7003
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [6 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Referência | Data Base
Projeto: SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL/ PREFEITURA E CÂMARA LEGISLATIVA | [7 empty] | SINAPI | 2026-02-01
Responsável Técnico: GUILHERME MATIAS OLIVEIRA |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 215.815/D |  |  | SETOP_Leste | 2026-01-01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 02
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
PORTA DE ALUMÍNIO - 250X210CM DE CORRER, COMPLETA, COM FOLHA PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 10 MM - CONFORME PROJETO. | [6 empty] | UND.
EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | MODELO | QUANTIDADE | PROD. | IMPRO. | PROD. | IMPRO.
(A) TOTAL
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  |  | PADRÃO SALARIAL | CONSUMO | SALÁRIO BASE |  | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23,58/1,8555*1,4963 |  |  | H | 1 | 19.0152 |  | 19.0152
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,67/1,8555*1,4963 |  |  | H | 1 | 25.5391 |  | 25.5391
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,56/1,8555*1,4963 |  |  | H | 3 | 20.6119 |  | 61.8358
(B) TOTAL | [8 empty] | 106.3901
MATERIAIS UTILIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | UNIDADE | CONSUMO | $ UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ED-50992 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE À BASE DE SILICONE | ((2,5*2+2,1*2)) |  |  | M | 9.2 | 27 | 248.4
11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", *20 X 11,6* X 6,0*MM | ((2,5*2)) |  |  | M | 5 | 21.78 | 108.9
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | 2 |  |  | UNID. | 2 | 9.1 | 18.2
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | 4 |  |  | UNID. | 4 | 49.1 | 196.4
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | 2 |  |  | UNID. | 2 | 150.12 | 300.24
10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | ((2,5*2,1)) |  |  | M2 | 5.25 | 276.86 | 1453.515
(C) TOTAL | [7 empty] | 2325.655
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE (A+B+C) | [7 empty] | 2432.0451
CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 2432.0451
BONIFICAÇÃO | [7 empty] | 27.65%
CUSTO DIRETO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 3104.5056
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [6 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Referência | Data Base
Projeto: SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL/ PREFEITURA E CÂMARA LEGISLATIVA | [7 empty] | SINAPI | 2026-02-01
Responsável Técnico: GUILHERME MATIAS OLIVEIRA |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 215.815/D |  |  | SETOP_Leste | 2026-01-01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 03
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
PORTA DE ALUMÍNIO - 400X250CM DE CORRER, COMPLETA, COM FOLHA PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 10 MM - CONFORME PROJETO. | [6 empty] | UND.
EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | MODELO | QUANTIDADE | PROD. | IMPRO. | PROD. | IMPRO.
(A) TOTAL
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  |  | PADRÃO SALARIAL | CONSUMO | SALÁRIO BASE |  | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23,58/1,8555*1,4963 |  |  | H | 2 | 19.0152 |  | 38.0305
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,67/1,8555*1,4963 |  |  | H | 2 | 25.5391 |  | 51.0782
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25,56/1,8555*1,4963 |  |  | H | 6 | 20.6119 |  | 123.6716
(B) TOTAL | [8 empty] | 212.7802
MATERIAIS UTILIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | UNIDADE | CONSUMO | $ UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ED-50992 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE À BASE DE SILICONE | ((4,0*2+2,5*2)) |  |  | M | 13 | 27 | 351
11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", *20 X 11,6* X 6,0*MM | ((4,0*2)) |  |  | M | 8 | 21.78 | 174.24
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | 2 |  |  | UNID. | 2 | 9.1 | 18.2
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | 4 |  |  | UNID. | 4 | 49.1 | 196.4
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | 2 |  |  | UNID. | 2 | 150.12 | 300.24
10502 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | ((4*2,5)) |  |  | M2 | 10 | 276.86 | 2768.6
(C) TOTAL | [7 empty] | 3808.68
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE (A+B+C) | [7 empty] | 4021.4602
CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 4021.4602
BONIFICAÇÃO | [7 empty] | 27.65%
CUSTO DIRETO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 5133.394
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: NAQUE | [6 empty] | REFERÊNCIAS DE PREÇOS: | Referência | Data Base
Projeto: SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL/ PREFEITURA E CÂMARA LEGISLATIVA | [7 empty] | SINAPI | 2019-10-01
Responsável Técnico: GUILHERME MATIAS OLIVEIRA |  |  |  |  | Nº CREA/CAU: 215.815/D |  |  | SETOP_Leste | 2019-08-01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO 04
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE DE SERVIÇO
GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | [6 empty] | UND.
EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | MODELO | QUANTIDADE | PROD. | IMPRO. | PROD. | IMPRO.
(A) TOTAL
MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CONVERSÃO HORISTA P/ MENSALISTA |  |  | PADRÃO SALARIAL | CONSUMO | SALÁRIO BASE |  | CUSTO HORÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23,58/1,8555*1,4963 |  |  | H | 1 | 19.0152 |  | 19.0152
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31,67/1,8555*1,4963 |  |  | H | 1 | 25.5391 |  | 25.5391
(B) TOTAL | [8 empty] | 44.5543
MATERIAIS UTILIZADOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | UNIDADE | CONSUMO | $ UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
07933/ORSE | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS | ÁREA (2,5*1,03) DA CHAPA DE 2,575M2 SENDO (1/2,575) |  |  | PÇ | 0.38835 | 671.12 | 260.6291
(C) TOTAL | [7 empty] | 260.6291
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE (A+B+C) | [7 empty] | 305.1835
CUSTO DIRETO TOTAL | [7 empty] | 305.1835
BONIFICAÇÃO | [7 empty] | 27.65%
CUSTO DIRETO TOTAL COM BDI | [7 empty] | 389.5667

## Cotações (hidden)
LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Xxxxxxxxxx
Projeto: Xxxxxxxxxx
Responsável Técnico: Xxxxxxxxxx
Nº CREA/CAU: XXXXX
Data: XX/XX/20XX
LISTA DE PREÇOS DAS COTAÇÕES
Item do Orç. | Código | Descrição | Unid. | Preço Unit. (R$) | COT 01 (R$) | COT 02 (R$) | COT 03 (R$) | Valor Mediano (R$) | Fornecedor 01 | Fornecedor 02 | Fornecedor 03 | Quantidade de Cotações
| COT.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| COT.N |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Infor. Fornecedores (hidden)
INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Xxxxxxxxxx
Projeto: Xxxxxxxxxx
Responsável Técnico: Xxxxxxxxxx
Nº CREA/CAU: XXXXX
Data: XX/XX/20XX
INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES
Código da Cotação | FORNECEDOR 1 |  |  |  |  | FORNECEDOR 2 |  |  |  |  | FORNECEDOR 3
| Fornecedor 01 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato | Fornecedor 02 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato | Fornecedor 03 | CNPJ | Telefone | Nome do Contato | Data do Contato
COT.01 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.02 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.03 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.04 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.05 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.06 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.07 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.08 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.09 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.10 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.11 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.12 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0
COT.N | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0 | 0 | 0 | 9999999999 |  | 0

## Lista (hidden)
MUNICÍPIO | PROGRAMA BDMG | TIPO DE OBRA | MODALIDADE | ADITIVO
ABADIA DOS DOURADOS | AVANÇAR CIDADES - MOBILIDADE | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | CARTA CONVITE | Adição e/ou Supressão de Quantitativos, Prazo e Reajuste
ABAETÉ | AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO | CONTENÇÃO | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Prazo
ABRE CAMPO | BDMG CIDADES | DIVERSOS | DISPENSA LICITAÇÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos e Reajuste
ACAIACA | BDMG CIDADES 2015 | DRENAGEM | PREGÃO | Adição e/ou Supressão de Quantitativos
AÇUCENA | BDMG CIDADES 2015 - FRP | EDIFICAÇÃO | TOMADA DE PREÇOS | Prazo e Reajuste
ÁGUA BOA | BDMG CIDADES 2015 BX | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  | Prazo
ÁGUA COMPRIDA | BDMG CIDADES 2017 | ENERGIA RENOVÁVEL |  | Reajuste
AGUANIL | BDMG CIDADES 2018 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ÁGUAS FORMOSAS | BDMG CIDADES 2018 - SOLIDÁRIO | INFRAESTRUTURA
ÁGUAS VERMELHAS | BDMG CIDADES 2019 | OBRAS DE ARTE
AIMORÉS | BDMG CIDADES 2020 | PAVIMENTAÇÃO
AIURUOCA | BDMG CIDADES BX | RECICLAGEM
ALAGOA | BDMG MAQ | SINALIZAÇÃO
ALBERTINA | BDMG MAQ 2015 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ALÉM PARAÍBA | BDMG MAQ 2017
ALFENAS | BDMG MAQ 2017 BX
ALFREDO VASCONCELOS | BDMG MAQ 2018
ALMENARA | BDMG MAQ 2018 - SOLIDÁRIO
ALPERCATA | BDMG MAQ 2018 BX
ALPINÓPOLIS | BDMG MAQ 2019
ALTEROSA | BDMG MAQ 2020
ALTO CAPARAÓ | BDMG MAQ BX
ALTO JEQUITIBÁ | BDMG SANEAMENTO
ALTO RIO DOCE | BDMG SANEAMENTO 2015
ALVARENGA | BDMG SANEAMENTO 2015 BX
ALVINÓPOLIS | BDMG SANEAMENTO 2017
ALVORADA DE MINAS | BDMG SANEAMENTO 2018
AMPARO DO SERRA | BDMG SANEAMENTO 2018 - SOLIDÁRIO
ANDRADAS | BDMG SANEAMENTO 2019
ANDRELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO 2020
ANGELÂNDIA | BDMG SANEAMENTO BX
ANTÔNIO CARLOS | BDMG URBANIZA
ANTÔNIO DIAS | BDMG URBANIZA 2015
ANTÔNIO PRADO DE MINAS | BDMG URBANIZA 2015 - FRP
ARAÇAÍ | BDMG URBANIZA 2015 BX
ARACITABA | BDMG URBANIZA 2017
ARAÇUAÍ | BDMG URBANIZA 2018
ARAGUARI | BDMG URBANIZA 2018 - SOLIDÁRIO
ARANTINA | BDMG URBANIZA 2019
ARAPONGA | BDMG URBANIZA 2020
ARAPORÃ | BDMG URBANIZA BX
ARAPUÁ | FRD
ARAÚJOS | FRP/RECURSOS PRÓPRIOS
ARAXÁ | MUNICIPIOS MINERADORES
ARCEBURGO | NOVO SOMMA
ARCOS | NOVO SOMMA ECO
AREADO | NOVO SOMMA INFRA
ARGIRITA | NOVO SOMMA INFRA
ARICANDUVA | NOVO SOMMA MAQ
ARINOS | NOVO SOMMA PAC
ASTOLFO DUTRA | NOVO SOMMA URBANIZA
ATALÉIA | PAC
AUGUSTO DE LIMA | PMAT
BAEPENDI | PROVIAS
BALDIM | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
BAMBUÍ | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - EDUCAÇÃO
BANDEIRA | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SAÚDE
BANDEIRA DO SUL | RENOVA CIDADES DO AMANHÃ - SEGURANÇA
BARÃO DE COCAIS | RENOVA NÃO-REEMBOLSÁVEL
BARÃO DE MONTE ALTO
BARBACENA
BARRA LONGA
BARROSO
BELA VISTA DE MINAS
BELMIRO BRAGA
BELO HORIZONTE
BELO ORIENTE
BELO VALE
BERILO
BERIZAL
BERTÓPOLIS
BETIM
BIAS FORTES
BICAS
BIQUINHAS
BOA ESPERANÇA
BOCAINA DE MINAS
BOCAIÚVA
BOM DESPACHO
BOM JARDIM DE MINAS
BOM JESUS DA PENHA
BOM JESUS DO AMPARO
BOM JESUS DO GALHO
BOM REPOUSO
BOM SUCESSO
BONFIM
BONFINÓPOLIS DE MINAS
BONITO DE MINAS
BORDA DA MATA
BOTELHOS
BOTUMIRIM
BRÁS PIRES
BRASILÂNDIA DE MINAS
BRASÍLIA DE MINAS
BRASÓPOLIS
BRAÚNAS
BRUMADINHO
BUENO BRANDÃO
BUENÓPOLIS
BUGRE
BURITIS
BURITIZEIRO
CABECEIRA GRANDE
CABO VERDE
CACHOEIRA DA PRATA
CACHOEIRA DE MINAS
CACHOEIRA DE PAJEÚ
CACHOEIRA DOURADA
CAETANÓPOLIS
CAETÉ
CAIANA
CAJURI
CALDAS
CAMACHO
CAMANDUCAIA
CAMBUÍ
CAMBUQUIRA
CAMPANÁRIO
CAMPANHA
CAMPESTRE
CAMPINA VERDE
CAMPO AZUL
CAMPO BELO
CAMPO DO MEIO
CAMPO FLORIDO
CAMPOS ALTOS
CAMPOS GERAIS
CANA VERDE
CANAÃ
CANÁPOLIS
CANDEIAS
CANTAGALO
CAPARAÓ
CAPELA NOVA
CAPELINHA
CAPETINGA
CAPIM BRANCO
CAPINÓPOLIS
CAPITÃO ANDRADE
CAPITÃO ENÉAS
CAPITÓLIO
CAPUTIRA
CARAÍ
CARANAÍBA
CARANDAÍ
CARANGOLA
CARATINGA
CARBONITA
CAREAÇU
CARLOS CHAGAS
CARMÉSIA
CARMO DA CACHOEIRA
CARMO DA MATA
CARMO DE MINAS
CARMO DO CAJURU
CARMO DO PARANAÍBA
CARMO DO RIO CLARO
CARMÓPOLIS DE MINAS
CARNEIRINHO
CARRANCAS
CARVALHÓPOLIS
CARVALHOS
CASA GRANDE
CASCALHO RICO
CÁSSIA
CATAGUASES
CATAS ALTAS
CATAS ALTAS DA NORUEGA
CATUJI
CATUTI
CAXAMBU
CEDRO DO ABAETÉ
CENTRAL DE MINAS
CENTRALINA
CHÁCARA
CHALÉ
CHAPADA DO NORTE
CHAPADA GAÚCHA
CHIADOR
CIPOTÂNEA
CLARAVAL
CLARO DOS POÇÕES
CLÁUDIO
COIMBRA
COLUNA
COMENDADOR GOMES
COMERCINHO
CONCEIÇÃO DA APARECIDA
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
CONCEIÇÃO DO PARÁ
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
CONCEIÇÃO DOS OUROS
CÔNEGO MARINHO
CONFINS
CONGONHAL
CONGONHAS
CONGONHAS DO NORTE
CONQUISTA
CONSELHEIRO LAFAIETE
CONSELHEIRO PENA
CONSOLAÇÃO
CONTAGEM
COQUEIRAL
CORAÇÃO DE JESUS
CORDISBURGO
CORDISLÂNDIA
CORINTO
COROACI
COROMANDEL
CORONEL FABRICIANO
CORONEL MURTA
CORONEL PACHECO
CORONEL XAVIER CHAVES
CÓRREGO DANTA
CÓRREGO DO BOM JESUS
CÓRREGO FUNDO
CÓRREGO NOVO
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS
CRISÓLITA
CRISTAIS
CRISTÁLIA
CRISTIANO OTONI
CRISTINA
CRUCILÂNDIA
CRUZEIRO DA FORTALEZA
CRUZÍLIA
CUPARAQUE
CURRAL DE DENTRO
CURVELO
DATAS
DELFIM MOREIRA
DELFINÓPOLIS
DELTA
DESCOBERTO
DESTERRO DE ENTRE RIOS
DESTERRO DO MELO
DIAMANTINA
DIOGO DE VASCONCELOS
DIONÍSIO
DIVINÉSIA
DIVINO
DIVINO DAS LARANJEIRAS
DIVINOLÂNDIA DE MINAS
DIVINÓPOLIS
DIVISA ALEGRE
DIVISA NOVA
DIVISÓPOLIS
DOM BOSCO
DOM CAVATI
DOM JOAQUIM
DOM SILVÉRIO
DOM VIÇOSO
DONA EUZÉBIA
DORES DE CAMPOS
DORES DE GUANHÃES
DORES DO INDAIÁ
DORES DO TURVO
DORESÓPOLIS
DOURADOQUARA
DURANDÉ
ELÓI MENDES
ENGENHEIRO CALDAS
ENGENHEIRO NAVARRO
ENTRE FOLHAS
ENTRE RIOS DE MINAS
ERVÁLIA
ESMERALDAS
ESPERA FELIZ
ESPINOSA
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
ESTRELA DALVA
ESTRELA DO INDAIÁ
ESTRELA DO SUL
EUGENÓPOLIS
EWBANK DA CÂMARA
EXTREMA
FAMA
FARIA LEMOS
FELÍCIO DOS SANTOS
FELISBURGO
FELIXLÂNDIA
FERNANDES TOURINHO
FERROS
FERVEDOURO
FLORESTAL
FORMIGA
FORMOSO
FORTALEZA DE MINAS
FORTUNA DE MINAS
FRANCISCO BADARÓ
FRANCISCO DUMONT
FRANCISCO SÁ
FRANCISCÓPOLIS
FREI GASPAR
FREI INOCÊNCIO
FREI LAGONEGRO
FRONTEIRA
FRONTEIRA DOS VALES
FRUTA DE LEITE
FRUTAL
FUNILÂNDIA
GALILÉIA
GAMELEIRAS
GLAUCILÂNDIA
GOIABEIRA
GOIANÁ
GONÇALVES
GONZAGA
GOUVEIA
GOVERNADOR VALADARES
GRÃO MOGOL
GRUPIARA
GUANHÃES
GUAPÉ
GUARACIABA
GUARACIAMA
GUARANÉSIA
GUARANI
GUARARÁ
GUARDA-MOR
GUAXUPÉ
GUIDOVAL
GUIMARÂNIA
GUIRICEMA
GURINHATÃ
HELIODORA
IAPU
IBERTIOGA
IBIÁ
IBIAÍ
IBIRACATU
IBIRACI
IBIRITÉ
IBITIÚRA DE MINAS
IBITURUNA
ICARAÍ DE MINAS
IGARAPÉ
IGARATINGA
IGUATAMA
IJACI
ILICÍNEA
IMBÉ DE MINAS
INCONFIDENTES
INDAIABIRA
INDIANÓPOLIS
INGAÍ
INHAPIM
INHAÚMA
INIMUTABA
IPABA
IPANEMA
IPATINGA
IPIAÇU
IPUIÚNA
IRAÍ DE MINAS
ITABIRA
ITABIRINHA
ITABIRITO
ITACAMBIRA
ITACARAMBI
ITAGUARA
ITAIPÉ
ITAJUBÁ
ITAMARANDIBA
ITAMARATI DE MINAS
ITAMBACURI
ITAMBÉ DO MATO DENTRO
ITAMOGI
ITAMONTE
ITANHANDU
ITANHOMI
ITAOBIM
ITAPAGIPE
ITAPECERICA
ITAPEVA
ITATIAIUÇU
ITAÚ DE MINAS
ITAÚNA
ITAVERAVA
ITINGA
ITUETA
ITUIUTABA
ITUMIRIM
ITURAMA
ITUTINGA
JABOTICATUBAS
JACINTO
JACUÍ
JACUTINGA
JAGUARAÇU
JAÍBA
JAMPRUCA
JANAÚBA
JANUÁRIA
JAPARAÍBA
JAPONVAR
JECEABA
JENIPAPO DE MINAS
JEQUERI
JEQUITAÍ
JEQUITIBÁ
JEQUITINHONHA
JESUÂNIA
JOAÍMA
JOANÉSIA
JOÃO MONLEVADE
JOÃO PINHEIRO
JOAQUIM FELÍCIO
JORDÂNIA
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
JOSÉ RAYDAN
JOSENÓPOLIS
JUATUBA
JUIZ DE FORA
JURAMENTO
JURUAIA
JUVENÍLIA
LADAINHA
LAGAMAR
LAGOA DA PRATA
LAGOA DOS PATOS
LAGOA DOURADA
LAGOA FORMOSA
LAGOA GRANDE
LAGOA SANTA
LAJINHA
LAMBARI
LAMIM
LARANJAL
LASSANCE
LAVRAS
LEANDRO FERREIRA
LEME DO PRADO
LEOPOLDINA
LIBERDADE
LIMA DUARTE
LIMEIRA DO OESTE
LONTRA
LUISBURGO
LUISLÂNDIA
LUMINÁRIAS
LUZ
MACHACALIS
MACHADO
MADRE DE DEUS DE MINAS
MALACACHETA
MAMONAS
MANGA
MANHUAÇU
MANHUMIRIM
MANTENA
MAR DE ESPANHA
MARAVILHAS
MARIA DA FÉ
MARIANA
MARILAC
MÁRIO CAMPOS
MARIPÁ DE MINAS
MARLIÉRIA
MARMELÓPOLIS
MARTINHO CAMPOS
MARTINS SOARES
MATA VERDE
MATERLÂNDIA
MATEUS LEME
MATHIAS LOBATO
MATIAS BARBOSA
MATIAS CARDOSO
MATIPÓ
MATO VERDE
MATOZINHOS
MATUTINA
MEDEIROS
MEDINA
MENDES PIMENTEL
MERCÊS
MESQUITA
MINAS NOVAS
MINDURI
MIRABELA
MIRADOURO
MIRAÍ
MIRAVÂNIA
MOEDA
MOEMA
MONJOLOS
MONSENHOR PAULO
MONTALVÂNIA
MONTE ALEGRE DE MINAS
MONTE AZUL
MONTE BELO
MONTE CARMELO
MONTE FORMOSO
MONTE SANTO DE MINAS
MONTE SIÃO
MONTES CLAROS
MONTEZUMA
MORADA NOVA DE MINAS
MORRO DA GARÇA
MORRO DO PILAR
MUNHOZ
MURIAÉ
MUTUM
MUZAMBINHO
NACIP RAYDAN
NANUQUE
NAQUE
NATALÂNDIA
NATÉRCIA
NAZARENO
NEPOMUCENO
NINHEIRA
NOVA BELÉM
NOVA ERA
NOVA LIMA
NOVA MÓDICA
NOVA PONTE
NOVA PORTEIRINHA
NOVA RESENDE
NOVA SERRANA
NOVA UNIÃO
NOVO CRUZEIRO
NOVO ORIENTE DE MINAS
NOVORIZONTE
OLARIA
OLHOS-D'ÁGUA
OLÍMPIO NORONHA
OLIVEIRA
OLIVEIRA FORTES
ONÇA DE PITANGUI
ORATÓRIOS
ORIZÂNIA
OURO BRANCO
OURO FINO
OURO PRETO
OURO VERDE DE MINAS
PADRE CARVALHO
PADRE PARAÍSO
PAI PEDRO
PAINEIRAS
PAINS
PAIVA
PALMA
PALMÓPOLIS
PAPAGAIOS
PARÁ DE MINAS
PARACATU
PARAGUAÇU
PARAISÓPOLIS
PARAOPEBA
PASSA QUATRO
PASSA TEMPO
PASSA VINTE
PASSABÉM
PASSOS
PATIS
PATOS DE MINAS
PATROCÍNIO
PATROCÍNIO DO MURIAÉ
PAULA CÂNDIDO
PAULISTAS
PAVÃO
PEÇANHA
PEDRA AZUL
PEDRA BONITA
PEDRA DO ANTA
PEDRA DO INDAIÁ
PEDRA DOURADA
PEDRALVA
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PEDRINÓPOLIS
PEDRO LEOPOLDO
PEDRO TEIXEIRA
PEQUERI
PEQUI
PERDIGÃO
PERDIZES
PERDÕES
PERIQUITO
PESCADOR
PIAU
PIEDADE DE CARATINGA
PIEDADE DE PONTE NOVA
PIEDADE DO RIO GRANDE
PIEDADE DOS GERAIS
PIMENTA
PINGO D'ÁGUA
PINTÓPOLIS
PIRACEMA
PIRAJUBA
PIRANGA
PIRANGUÇU
PIRANGUINHO
PIRAPETINGA
PIRAPORA
PIRAÚBA
PITANGUI
PIUMHI
PLANURA
POÇO FUNDO
POÇOS DE CALDAS
POCRANE
POMPÉU
PONTE NOVA
PONTO CHIQUE
PONTO DOS VOLANTES
PORTEIRINHA
PORTO FIRME
POTÉ
POUSO ALEGRE
POUSO ALTO
PRADOS
PRATA
PRATÁPOLIS
PRATINHA
PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE JUSCELINO
PRESIDENTE KUBITSCHEK
PRESIDENTE OLEGÁRIO
PRUDENTE DE MORAIS
QUARTEL GERAL
QUELUZITO
RAPOSOS
RAUL SOARES
RECREIO
REDUTO
RESENDE COSTA
RESPLENDOR
RESSAQUINHA
RIACHINHO
RIACHO DOS MACHADOS
RIBEIRÃO DAS NEVES
RIBEIRÃO VERMELHO
RIO ACIMA
RIO CASCA
RIO DO PRADO
RIO DOCE
RIO ESPERA
RIO MANSO
RIO NOVO
RIO PARANAÍBA
RIO PARDO DE MINAS
RIO PIRACICABA
RIO POMBA
RIO PRETO
RIO VERMELHO
RITÁPOLIS
ROCHEDO DE MINAS
RODEIRO
ROMARIA
ROSÁRIO DA LIMEIRA
RUBELITA
RUBIM
SABARÁ
SABINÓPOLIS
SACRAMENTO
SALINAS
SALTO DA DIVISA
SANTA BÁRBARA
SANTA BÁRBARA DO LESTE
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO
SANTA CRUZ DE MINAS
SANTA CRUZ DE SALINAS
SANTA CRUZ DO ESCALVADO
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS
SANTA FÉ DE MINAS
SANTA HELENA DE MINAS
SANTA JULIANA
SANTA LUZIA
SANTA MARGARIDA
SANTA MARIA DE ITABIRA
SANTA MARIA DO SALTO
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
SANTA RITA DE CALDAS
SANTA RITA DE IBITIPOCA
SANTA RITA DE JACUTINGA
SANTA RITA DE MINAS
SANTA RITA DO ITUETO
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SANTA ROSA DA SERRA
SANTA VITÓRIA
SANTANA DA VARGEM
SANTANA DE CATAGUASES
SANTANA DE PIRAPAMA
SANTANA DO DESERTO
SANTANA DO GARAMBÉU
SANTANA DO JACARÉ
SANTANA DO MANHUAÇU
SANTANA DO PARAÍSO
SANTANA DO RIACHO
SANTANA DOS MONTES
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO
SANTO HIPÓLITO
SANTOS DUMONT
SÃO BENTO ABADE
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ
SÃO DOMINGOS DAS DORES
SÃO DOMINGOS DO PRATA
SÃO FÉLIX DE MINAS
SÃO FRANCISCO
SÃO FRANCISCO DE PAULA
SÃO FRANCISCO DE SALES
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO DA PIEDADE
SÃO GERALDO DO BAIXIO
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ
SÃO GONÇALO DO PARÁ
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ
SÃO GOTARDO
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
SÃO JOÃO DA LAGOA
SÃO JOÃO DA MATA
SÃO JOÃO DA PONTE
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
SÃO JOÃO DEL REI
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU
SÃO JOÃO DO MANTENINHA
SÃO JOÃO DO ORIENTE
SÃO JOÃO DO PACUÍ
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SÃO JOÃO EVANGELISTA
SÃO JOÃO NEPOMUCENO
SÃO JOAQUIM DE BICAS
SÃO JOSÉ DA BARRA
SÃO JOSÉ DA LAPA
SÃO JOSÉ DA SAFIRA
SÃO JOSÉ DA VARGINHA
SÃO JOSÉ DO ALEGRE
SÃO JOSÉ DO DIVINO
SÃO JOSÉ DO GOIABAL
SÃO JOSÉ DO JACURI
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO
SÃO LOURENÇO
SÃO MIGUEL DO ANTA
SÃO PEDRO DA UNIÃO
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ
SÃO PEDRO DOS FERROS
SÃO ROMÃO
SÃO ROQUE DE MINAS
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE
SÃO THOMÉ DAS LETRAS
SÃO TIAGO
SÃO TOMÁS DE AQUINO
SÃO VICENTE DE MINAS
SAPUCAÍ-MIRIM
SARDOÁ
SARZEDO
SEM-PEIXE
SENADOR AMARAL
SENADOR CORTES
SENADOR FIRMINO
SENADOR JOSÉ BENTO
SENADOR MODESTINO GONÇALVES
SENHORA DE OLIVEIRA
SENHORA DO PORTO
SENHORA DOS REMÉDIOS
SERICITA
SERITINGA
SERRA AZUL DE MINAS
SERRA DA SAUDADE
SERRA DO SALITRE
SERRA DOS AIMORÉS
SERRANIA
SERRANÓPOLIS DE MINAS
SERRANOS
SERRO
SETE LAGOAS
SETUBINHA
SILVEIRÂNIA
SILVIANÓPOLIS
SIMÃO PEREIRA
SIMONÉSIA
SOBRÁLIA
SOLEDADE DE MINAS
TABULEIRO
TAIOBEIRAS
TAPARUBA
TAPIRA
TAPIRAÍ
TAQUARAÇU DE MINAS
TARUMIRIM
TEIXEIRAS
TEÓFILO OTONI
TIMÓTEO
TIRADENTES
TIROS
TOCANTINS
TOCOS DO MOJI
TOLEDO
TOMBOS
TRÊS CORAÇÕES
TRÊS MARIAS
TRÊS PONTAS
TUMIRITINGA
TUPACIGUARA
TURMALINA
TURVOLÂNDIA
UBÁ
UBAÍ
UBAPORANGA
UBERABA
UBERLÂNDIA
UMBURATIBA
UNAÍ
UNIÃO DE MINAS
URUANA DE MINAS
URUCÂNIA
URUCUIA
VARGEM ALEGRE
VARGEM BONITA
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
VARGINHA
VARJÃO DE MINAS
VÁRZEA DA PALMA
VARZELÂNDIA
VAZANTE
VERDELÂNDIA
VEREDINHA
VERÍSSIMO
VERMELHO NOVO
VESPASIANO
VIÇOSA
VIEIRAS
VIRGEM DA LAPA
VIRGÍNIA
VIRGINÓPOLIS
VIRGOLÂNDIA
VISCONDE DO RIO BRANCO
VOLTA GRANDE
WENCESLAU BRAZ
CESAMA