## Planilha
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 107954.3
|  |  | MANUTENÇÃO UBS DOMICIO MANOEL DE CAIRES LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº143 | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro |  | 26,24% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 107954.3
[7 empty] | BDI |  | 26.24%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MANUTENÇÃO UBS DOMÍCIO MANOEL DE CAIRES |  | 1 |  | 107954.3 | 107954.3 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 8598.78 | 8598.78 | 7.965%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 375.1 | 473.53 | 3068.47 | 2.842%
1.1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 27.1005 | 8.56 | 10.81 | 292.96 | 0.2714%
1.1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 27.1005 | 3.97 | 5.01 | 135.77 | 0.1258%
1.1.4 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1119.284 | 3.51 | 4.43 | 4958.43 | 4.593%
1.1.5 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 9.85 | 1.01 | 1.28 | 12.61 | 0.01168%
1.1.6 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1.9766 | 8.58 | 10.83 | 21.41 | 0.01983%
1.1.7 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 16 | 1.77 | 2.23 | 35.68 | 0.03305%
1.1.8 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.5305 | 3.32 | 4.19 | 73.45 | 0.06804%
1.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 16550.36 | 16550.36 | 15.33%
1.2.1 | 94448 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 44.6505 | 100.22 | 126.52 | 5649.18 | 5.233%
1.2.2 | 12536 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa ou similar) | un | 6 | 451.71 | 570.24 | 3421.44 | 3.169%
1.2.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 44.6505 | 112.37 | 141.86 | 6334.12 | 5.867%
1.2.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 17.5305 | 51.77 | 65.35 | 1145.62 | 1.061%
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 1 |  | 8912.36 | 8912.36 | 8.256%
1.3.1 | ED-22765 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 14 | 456.03 | 575.69 | 8059.66 | 7.466%
1.3.2 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 337.73 | 426.35 | 852.7 | 0.7899%
1.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3186.1 | 3186.1 | 2.951%
1.4.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 2.265 | 341.11 | 430.62 | 975.35 | 0.9035%
1.4.2 | 106320 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 | 1751.23 | 2210.75 | 2210.75 | 2.048%
1.5 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 12827.44 | 12827.44 | 11.88%
1.5.1 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 127.105 | 79.94 | 100.92 | 12827.44 | 11.88%
1.6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 45310.84 | 45310.84 | 41.97%
1.6.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1119.284 | 14.39 | 18.17 | 20337.39 | 18.84%
1.6.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 1119.284 | 5.89 | 7.44 | 8327.47 | 7.714%
1.6.3 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 89.46 | 20.58 | 25.98 | 2324.17 | 2.153%
1.6.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293.7 | 14.57 | 18.39 | 5401.14 | 5.003%
1.6.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 293.7 | 5.97 | 7.54 | 2214.5 | 2.051%
1.6.6 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 293.7 | 3.98 | 5.02 | 1474.37 | 1.366%
1.6.7 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 58.6 | 30.29 | 38.24 | 2240.86 | 2.076%
1.6.8 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 58.6 | 11.17 | 14.1 | 826.26 | 0.7654%
1.6.9 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 58.6 | 29.26 | 36.94 | 2164.68 | 2.005%
1.7 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 7387.15 | 7387.15 | 6.843%
1.7.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | m² | 293.7 | 4.26 | 5.38 | 1580.11 | 1.464%
1.7.2 | COTAÇÃO | Próprio | LETRAS CAIXA (UBS DO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM OE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEyAO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA | UN | 1 | 4600 | 5807.04 | 5807.04 | 5.379%
1.8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 5181.27 | 5181.27 | 4.8%
1.8.1 | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.072727 | 29556.17 | 37311.71 | 2713.58 | 2.514%
1.8.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.18182 | 10751.2 | 13572.31 | 2467.69 | 2.286%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 85508.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 22446.06
[5 empty] | Total Geral |  | 107954.3
_______________________________________________________________ Lívio Pereira de Oliveira Setor de Engenharia

## BDI
CÁLCULO B.D.I. (Conforme Acórdão 2622/2013 – TCU)
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
MUNICIPIO: FRANCISCÓPOLIS
0
| TIPO DE OBRA - ENQUADRAMENTO | [5 empty] | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| (MARQUE X) | [5 empty] | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  |  |  | x | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
| CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [5 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
| CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [5 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
| OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | [5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÁLCULO DO BDI |  |  | VALORES BASE
| (Preencha os valores) |  |  | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL |  | Administração Central |  |  | Seguro e Garantia |  |  | Risco |  |  | Despesas Financeiras |  |  | Lucro
| Administração Central |  | 3% | 3% | 4% | 5.5% | Construção de Edifícios | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| Seguro e Garantia |  | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | Construção de Rodovias e Ferrovias | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| Risco |  | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
| Lucro |  | 7.026% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
| PIS |  | 0.65% |  | 0.65% |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
| COFINS |  | 3% |  | 3%
| ISS |  | 5% | 2% | - | 5%
VERIFICAÇÃO
| TIPO DE OBRA | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| LIMITE MÍNIMO BDI SEM DESONERAÇÃO | 20.34%
| LIMITE MÁXIMO BDI SEM DESONERAÇÃO | 25%
| BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO | 23.47%
| BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO | 26.24%
| VERIFICAÇÃO | BDI ACEITO
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, o ISS indicado acima é o praticado no município.
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | LIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA
| MUNICIPIO: FRANCISCÓPOLIS |  |  | CREA: 83.170/D

## Memorial de Calculo
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | MANUTENÇÃO UBS DOMICIO MANOEL DE CAIRES LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº143 | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 12/2025 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro |  | 26,24% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Memorial de Calculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MANUTENÇÃO UBS DOMÍCIO MANOEL DE CAIRES |  | 1 |  | 107954.3 | 107954.3 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 8598.78 | 8598.78 | 7.965%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 375.1 | 473.53 | 3068.47 | 2.842%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | (3,60*1,80) |  |  |  | 6.48
1.1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 27.1005 | 8.56 | 10.81 | 292.96 | 0.2714%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | (4,35*12,46)*0,50 |  |  |  | 27.1005
1.1.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 27.1005 | 3.97 | 5.01 | 135.77 | 0.1258%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | (4,35*12,46)*0,50 |  |  |  | 27.1005
1.1.4 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1119.284 | 3.51 | 4.43 | 4958.43 | 4.593%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE | 2,90*(343,42+73,16-7,00-8,60-8,60-9,70-9,70)+(12,76+12,76+4,35+4,35)*1,10 |  |  |  | 1119.284
1.1.5 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 9.85 | 1.01 | 1.28 | 12.61 | 0.01168%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE | 1,97*5,00 |  |  |  | 9.85
1.1.6 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1.9766 | 8.58 | 10.83 | 21.41 | 0.01983%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS | (27,10*0,05)+(27,10*0,01)+(17,53*0,02) |  |  |  | 1.9766
1.1.7 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 16 | 1.77 | 2.23 | 35.68 | 0.03305%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL | 16,00 |  |  |  | 16
1.1.8 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.5305 | 3.32 | 4.19 | 73.45 | 0.06804%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL | (4,35*4,03) |  |  |  | 17.5305
1.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 16550.36 | 16550.36 | 15.33%
1.2.1 | 94448 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 44.6505 | 100.22 | 126.52 | 5649.18 | 5.233%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA | (11,70*1,50)+(4,35*12,46)*0,50 |  |  |  | 44.6505
1.2.2 | 12536 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa ou similar) | un | 6 | 451.71 | 570.24 | 3421.44 | 3.169%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçad | 6,00 |  |  |  | 6
1.2.3 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 44.6505 | 112.37 | 141.86 | 6334.12 | 5.867%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS | (11,70*1,50)+(4,35*12,46)*0,50 |  |  |  | 44.6505
1.2.4 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 17.5305 | 51.77 | 65.35 | 1145.62 | 1.061%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO | (4,35*4,03) |  |  |  | 17.5305
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 1 |  | 8912.36 | 8912.36 | 8.256%
1.3.1 | ED-22765 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE | un | 14 | 456.03 | 575.69 | 8059.66 | 7.466%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR | 14,00 |  |  |  | 14
1.3.2 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 337.73 | 426.35 | 852.7 | 0.7899%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4" | 2,00 |  |  |  | 2
1.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 3186.1 | 3186.1 | 2.951%
1.4.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 2.265 | 341.11 | 430.62 | 975.35 | 0.9035%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | NSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | (1,65*2,90)-(2,10*1,20) |  |  |  | 2.265
1.4.2 | 106320 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 1 | 1751.23 | 2210.75 | 2210.75 | 2.048%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA | 1,00 |  |  |  | 1
1.5 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 12827.44 | 12827.44 | 11.88%
1.5.1 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 127.105 | 79.94 | 100.92 | 12827.44 | 11.88%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE | (3,95+2,70+0,85+1,80+2,99+4,50+4,50+2,04+4,50+4,18)*1,30+(22,15+0,15+0,15+1,90+0,80+3,45+0,39+0,40+5,35+0,15+0,15+6,80+1,20+3,15+1,20+5,05+0,30+2,10+2,00)*1,30+(4,00*2,90) |  |  |  | 127.105
1.6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 45310.84 | 45310.84 | 41.97%
1.6.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1119.284 | 14.39 | 18.17 | 20337.39 | 18.84%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES | 2,90*(343,42+73,16-7,00-8,60-8,60-9,70-9,70)+(12,76+12,76+4,35+4,35)*1,10 |  |  |  | 1119.284
1.6.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 1119.284 | 5.89 | 7.44 | 8327.47 | 7.714%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR | 2,90*(343,42+73,16-7,00-8,60-8,60-9,70-9,70)+(12,76+12,76+4,35+4,35)*1,10 |  |  |  | 1119.284
1.6.3 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 89.46 | 20.58 | 25.98 | 2324.17 | 2.153%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA | (20,00*(0,80*2,10)+(0,70*2,10)*2,00+(1,20*2,10)*2,00+(1,50*2,10))*2,00 |  |  |  | 89.46
1.6.4 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 293.7 | 14.57 | 18.39 | 5401.14 | 5.003%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO | (17,53+9,18+25,30+7,61+33,22+11,50+6,00+4,20+4,20+11,00+10,00+7,20+6,00+6,00+3,03+2,16+5,28+5,28+38,68+3,06+3,48+11,80+10,00+9,70+16,70+11,16+5,31+9,12) |  |  |  | 293.7
1.6.5 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 293.7 | 5.97 | 7.54 | 2214.5 | 2.051%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO | (17,53+9,18+25,30+7,61+33,22+11,50+6,00+4,20+4,20+11,00+10,00+7,20+6,00+6,00+3,03+2,16+5,28+5,28+38,68+3,06+3,48+11,80+10,00+9,70+16,70+11,16+5,31+9,12) |  |  |  | 293.7
1.6.6 | ED-50506 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 293.7 | 3.98 | 5.02 | 1474.37 | 1.366%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | (17,53+9,18+25,30+7,61+33,22+11,50+6,00+4,20+4,20+11,00+10,00+7,20+6,00+6,00+3,03+2,16+5,28+5,28+38,68+3,06+3,48+11,80+10,00+9,70+16,70+11,16+5,31+9,12) |  |  |  | 293.7
1.6.7 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 58.6 | 30.29 | 38.24 | 2240.86 | 2.076%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) | (11,72*2,50)*2,00 |  |  |  | 58.6
1.6.8 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 58.6 | 11.17 | 14.1 | 826.26 | 0.7654%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | (11,72*2,50)*2,00 |  |  |  | 58.6
1.6.9 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 58.6 | 29.26 | 36.94 | 2164.68 | 2.005%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO | (11,72*2,50)*2,00 |  |  |  | 58.6
1.7 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 7387.15 | 7387.15 | 6.843%
1.7.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | m² | 293.7 | 4.26 | 5.38 | 1580.11 | 1.464%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO | (17,53+9,18+25,30+7,61+33,22+11,50+6,00+4,20+4,20+11,00+10,00+7,20+6,00+6,00+3,03+2,16+5,28+5,28+38,68+3,06+3,48+11,80+10,00+9,70+16,70+11,16+5,31+9,12) |  |  |  | 293.7
1.7.2 | COMPOSIÇÃO 7 | Próprio | LETRAS CAIXA (UBS DO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM OE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEyAO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA | UN | 1 | 4600 | 5807.04 | 5807.04 | 5.379%
1.8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 5181.27 | 5181.27 | 4.8%
1.8.1 | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.072727 | 29556.17 | 37311.71 | 2713.58 | 2.514%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | (2*4*2)/220 |  |  |  | 0.072727
1.8.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.18182 | 10751.2 | 13572.31 | 2467.69 | 2.286%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS | (1*5*4*2)/220 |  |  |  | 0.18182
[5 empty] | Total sem BDI |  | 85508.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 22446.06
[5 empty] | Total Geral |  | 107954.3
_______________________________________________________________ Lívio Pereira de Oliveira Setor de Engenharia

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
CIDADE: |  | FRANCISCÓPOLIS
ESTADO: |  | MINAS GERAIS
OBRA: |  | PROJETO PARA MANUTENÇÃO DE UBS DOMICIO MANOEL DE CAIRES
LOCAL: |  | LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº143
RESPONSÁVEL: |  | LIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA- CREA-MG-83.170/D
FOLHA: |  | 01/01
Ítem | Discriminação |  | Investimento | % | Mês | % | Mês | % | Mês | % | Mês | % | Mês
|  |  | Previsto |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8598.78 | 100% | 8598.78 |  | 0 |  | 0
2.0 | COBERTURA |  | 16550.36 | 100% | 16550.36 |  | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 8912.36 | 100% | 8912.36 |  | 0 |  | 0
4.0 | ESQUADRIAS |  | 3186.1 | 100% | 3186.1 |  | 0 |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO |  | 12827.44 | 100% | 12827.44 |  | 0 |  | 0
6.0 | PINTURA |  | 45310.84 |  | 0 | 100% | 45310.84 |  | 0
7.0 | DIVERSOS |  | 7387.15 |  | 0 | 100% | 7387.15 |  | 0
8.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 5181.27 | 50% | 2590.635 | 50% | 2590.635 |  | 0
0
| TOTAL DO MÊS: |  | 107954.3 | 48.79% | 52665.675 | 51.21% | 55288.625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO: |  | 107954.3 | 48.79% | 52665.675 | 100% | 107954.3 | 100% | 107954.3 | 100% | 107954.3 | 100% | 107954.3

## Orçamento
PROJETO: MANUTENÇÃO UBS DOMICIO MANOEL DE CAIRES
LOCAL: RUA PRESIDENTE KENNEDY Nº143
DATA: 20/08/2026
LETRAS CAIXA (UBS DOMICIO MANOEL DE CAIRES ) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM OE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEyAO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA
EMPRESA | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
E1 | 30.251.306.0001/81 | RESOLVE IMPRESSOS LTDA | 33 9.9141.9234 | Alan Camargo
E2 | 24.207.509/0001-78 | VALDONOR ANGELO MINE BLANC LTDA | (33) 98859-8987 | Valdonor Angelo
E3 | 65.551.149/0001-04 | LUCIANO LEITE LEMOS | 33 98871-1448 | Luciano Leite Lemos
EMPRESA | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO | DATA
E1 | LETRAS CAIXA (UBS DO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM OE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEyAO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA | 1 | 3300 | 2026-09-29
E2 | LETRAS CAIXA (UBS DO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM OE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEyAO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA | 1 | 7000 | 2026-09-29
E3 | LETRAS CAIXA (UBS DO DISTRITO DE ANTONIO FERREIRA) FACHADA DE 07 M COMPRIMENTO X 01 M DE ALTURA, MATERIAL PVC EXPANDIDO DE 30 MM DE ALTURA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA E VERNIZ PARA PROTEÇÃO E DURABILIDADE. OBS.: MATERIAL APLICADO NA OBRA | 1 | 3500 | 2026-09-29
MÉDIA: |  |  | 4600
LÍVIO PEREIRA DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 83.170/D