ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento, de toners, cartuchos e kits de tinta, visando o abastecimento contínuo e eficiente das impressoras utilizadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO (SEMAG) e pelos setores vinculados.

RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

| Risco 1 | Deficiência na definição da demanda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento de tal procedimento. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Restabelecimento da demanda |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

| Risco 2 | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Demonstração legal conforme legislação o qual tal processo deverá seguir |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação |

- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

| Risco 3 | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Baixa | Dano potencial |  |
|  |  | Encerramento da Licitação. |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (lei 14.133/21); Estabelecer rotinas de revisão. |  |  | Divisão de Almoxarifado e Compras |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Suspensão do processo |  |  | Divisão de Almoxarifado e Compras |

2- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

| Risco 4 | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Média | Dano potencial |  |
|  |  | Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado, e fiscalização de contrato. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |

| Risco 5 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | Alta | Dano potencial |  |
|  |  | Responsabilização subsidiária da Administração |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual |  |  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

| PROBABILIDADE DE RISCOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| Risco 2 | Risco 1 | Risco 5 |
| Risco 3 | Risco 4 | - |

Gravidade nas consequências

Através da minuciosa análise verificou-se que os Riscos 1, 4, 5 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Ademais, para elaboração da matriz de risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o serviço, tal instrumento passa a ser parte deste procedimento.

Belterra – Pará, 27 de Janeiro de 2025

| Responsáveis pela elaboração dos ETP |  |
| --- | --- |
| Nome: DANIEL PEDRO DE ARAUJO BEZERRA |  |
| CPF: 028.831.832-36 | Matricula 3203-1 |
| Nome: CLEUTON ALESSANDRO BATISTA PEREIRA |  |
| CPF: 682.174.182-87 | Matricula 2054-1 |
| Nome: ELIZÂNGELA CALDEIRA DE OLIVEIRA |  |
| CPF: 652.286.502-53 | Matricula 945 |