## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Empresa: |  | xxxx
CNPJ:
Endereço: |  | rua |  |  |  |  | N°: | xx
Bairro: |  | centro |  |  |  |  | CEP.: | 90000000
Cidade: |  | monte |  |  |  |  | Estado: | RS
OBRA: |  | CENTRO SOCIAL E ALMOXARIFADO
Endereço: |  | RUA JOSÉ BOEIRA DE VARGAS
Cidade/UF: |  | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS / RS
[7 empty] | BDI (%): | 22.58%
ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | R$ UNIT. MAT. S/ BDI | R$ UNIT. MO S/BDI | R$ UNIT. S/ BDI | R$ UNIT. C/ BDI | R$ TOTAL
1 | 9 | UND | SAPATA RASA 20x100x150 cm C/ CALICE | 1228.5022 | 136.5002 | 1365.0024 | 1673.22 | 15058.98 | 1673.22 | 1365.0024
2 | 6 | UND | SAPATA RASA EXCÊNTRICA 20X120X175 CM C/ CÁLICE | 2304.0015 | 256.0002 | 2560.0016 | 3138.05 | 18828.3 | 3138.05 | 2560.0016
3 | 8 | UND | PILAR CONCRETO 25X30cm C/ CABEÇA - 6,80m | 2181.4831 | 242.387 | 2423.8701 | 2971.18 | 23769.44 | 2971.18 | 2423.8701
4 | 2 | UND | PILAR CONCRETO 25X30cm C/ CABEÇA - 8,60m | 2740.3598 | 304.4844 | 3044.8442 | 3732.37 | 7464.74 | 3732.37 | 3044.8442
5 | 1 | UND | PILAR CONCRETO 25X30cm C/ CONSOLE - 8,00m | 2340 | 260 | 2600 | 3187.08 | 3187.08 | 3187.08 | 2600
6 | 1 | UND | PILAR CONCRETO 25X30cm C/ CONSOLE - 8,60m | 2484.3686 | 276.041 | 2760.4095 | 3383.71 | 3383.71 | 3383.71 | 2760.4095
7 | 3 | UND | PILAR CONCRETO 25X30cm C/ CONSOLE -3,80m | 1097.746 | 121.9718 | 1219.7177 | 1495.13 | 4485.39 | 1495.13 | 1219.7177
8 | 4 | UND | VIGA DE BALDRAME 15X30CM - 5,00M | 783.0029 | 87.0003 | 870.0033 | 1066.45 | 4265.8 | 1066.45 | 870.0033
9 | 8 | UND | VIGA DE BALDRAME 15X30CM - 4,65M | 720 | 80 | 800 | 980.64 | 7845.12 | 980.64 | 800
10 | 4 | UND | VIGA INTERMEDIÁRIA 15X40CM - 5,00m | 1050.4626 | 116.7181 | 1167.1806 | 1430.73 | 5722.92 | 1430.73 | 1167.1806
11 | 8 | UND | VIGA INTERMEDIÁRIA 15X50CM - 4,65m | 1205.9985 | 133.9998 | 1339.9984 | 1642.57 | 13140.56 | 1642.57 | 1339.9984
12 | 4 | UND | VIGA INTERMEDIÁRIA 20X50CM - 4,65m | 1628.2159 | 180.9129 | 1809.1287 | 2217.63 | 8870.52 | 2217.63 | 1809.1287
13 | 212 | M2 | LAJE PI SC 350KG/M2 - NÃO INLCUI CAPEAMENTO | 315 | 35 | 350 | 429.03 | 90954.36 | 429.03 | 350
14 | 372 | M2 | PLACA DE FECHAMENTO DONCRETO PROTENDIDA - 8CM-6C VEDAÇÃO EXTERNA"PU" | 204.1189 | 22.6799 | 226.7988 | 278.01 | 103419.72 | 278.01 | 226.7988
15 | 55 | UND | ACESSORIOS PLACA DE FECHAMENTO 8CM | 260.9985 | 28.9998 | 289.9984 | 355.48 | 19551.4 | 355.48 | 289.9984
16 | 256.6 | M2 | ESTRUT. CONCR. COBERT. VÃO 11 A 15 MT C/ TIRANTES PINTURA EPOXI | 180 | 20 | 200 | 245.16 | 62908.06 | 245.16 | 200
17 | 269.43 | M2 | TELHA TÉRMICA TP 40 0,43MM NAT. / EPS 30MM / TP 40 0,43 INF BR - FACE INFERIOR PINTADA | 288.0029 | 32.0003 | 320.0033 | 392.26 | 105686.61 | 392.26 | 320.0033
18 | 22 | UND | CUMEEIRA ALUZINCO TP 40/980 0,50MM NATURAL | 99.0015 | 11.0002 | 110.0016 | 134.84 | 2966.48 | 134.84 | 110.0016
[7 empty] | TOTAL | 501509.19
|  | Data: | 2024-04-15
[5 empty] | TOTAL MATERIAL |  | 90% | 451358.271
[5 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  | 10% | 50150.919
[7 empty] | TOTAL | 501509.19

## Cronograma
empresa
OBRA: | CENTRO SOCIAL E ALMOXARIFADO
Endereço: | RUA JOSÉ BOEIRA DE VARGAS
Cidade/UF: | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS / RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTRUTURA DE CONCRETO C/ COBERTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1° MÊS |  | % | 2° MÊS | % | 3° MÊS | %
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1 | Entrega de toda a estrutura pré moldada de concreto |  | Pagamento 40% da Obra |  |  | - - | - - | - - | - -
|  |  | 200603.676 |  | 40%
2 | Montagem da Estrutura de Concreto e entrega da estrutura de cobertura |  |  |  |  | Pagamento 40% da Obra |  | - | -
|  |  | - - |  | - | 200603.676 | 40%
3 | Conclusão da Obra |  |  |  | - |  |  | Pagamento 20% da Obra
|  |  | - |  | - | - - | - | 100301.838 | 20%
| SUBTOTAL | 501509.19 | R$ | 200603.676 | 40% | 200603.676 | 40% | 100301.838 |  | 20%
| TOTAL ACUMULADO | 501509.19 | R$ | 200603.676 | 40% | 401207.352 | 80% | 501509.19 |  | 100%
[7 empty] | Data: | 2024-04-15
_______________________________________
Empresa

## BDI
Quadro de Composição do BDI
P. M. DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS-RS
OBJETO
COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DE ALUZINCO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção e reforma de edifícios
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 3.45%
Seguro e Garantia | SG | 0.4%
Risco | R | 0.5%
Despesas Financeiras | DF | 1%
Lucro | L | 7%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.58%
BDI COM desoneração | BDI DES | 28.88%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI= (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5,00%
Observações:
TAIÓ-SC, 12 DE SETEMBRO DE 2022.
_______________________________
Anderson Guski
CPF: 041.038.169-10
RG: 4.834.934 - SSP/SC
Sócio Administrador
Engenheiro Civil
CREA-SC 140327-2

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS - ESTRUTURA DE CONCRETO C/ COBERTURA
OBRA: | PAVILHÃO SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA
Endereço: | RUA JOSÉ BOEIRA DE VARGAS
Cidade/UF: | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS / RS