## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ - RS |  |  |  | RESP. TECNICO: |  | JOÃO GUILHERME DA SILVA PEREIRA
OBRA: | REFORMA EDIFICAÇÃO DA E.M.E.F. CARLOS GOMES |  |  | ART: |  |  | 14120783
DESCRIÇÃO : | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA EDIFICAÇÃO DA E.M.E.F. CARLOS GOMES, MUNICIPIO DE TABAI/RS |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: |  | ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS
LOCAL: | RUA 28 DE DEZEZEMBRO, nº. 1590 - BAIRRO CENTRO - TABAÍ/RS |  |  | DATA: |  |  | 2026-03-16
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | SINAPI RS – FEVEREIRO/2026 NÃO DESONERADO, BASE PLEO RS FEVEREIRO/2026 NÃO DESONERADO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 26.31%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
| REFORMA EDIFICAÇÃO DA E.M.E.F. CARLOS GOMES | [6 empty] | 138256.05 | 174633.7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2067.66 | 2611.67
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 459.48 | 580.37 | 2067.66 | 2611.67
2 | RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO | [6 empty] | 3535.67 | 4465.84
2.1 | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M | 2 | 91.12 | 115.09 | 182.24 | 230.18
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.5 | 98.13 | 123.95 | 49.07 | 61.98
2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 8 | 10.85 | 13.7 | 86.8 | 109.6
2.4 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 5 | 118.55 | 149.74 | 592.75 | 748.7
2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 16 | 9.63 | 12.16 | 154.08 | 194.56
2.6 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 6 | 9.99 | 12.62 | 59.94 | 75.72
2.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.82 | 548.57 | 692.9 | 449.83 | 568.18
2.8 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0.82 | 305.74 | 386.18 | 250.71 | 316.67
2.9 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 5 | 60.15 | 75.98 | 300.75 | 379.9
2.10 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 5 | 281.9 | 356.07 | 1409.5 | 1780.35
3 | REFORMA DOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 21321.73 | 26931.63
3.1 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1.4 | 119.67 | 151.16 | 167.54 | 211.62
| 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2 | 205.61 | 259.71 | 411.22 | 519.42
3.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 28 | 53.87 | 68.04 | 1508.36 | 1905.12
3.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UND | 5 | 554.54 | 700.44 | 2772.7 | 3502.2
3.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 32 | 67.48 | 85.23 | 2159.36 | 2727.36
3.5 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 80 | 76.19 | 96.24 | 6095.2 | 7699.2
3.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UND | 4 | 402.65 | 508.59 | 1610.6 | 2034.36
3.7 | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | UND | 5 | 1319.35 | 1666.47 | 6596.75 | 8332.35
4 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXTERNAS | [6 empty] | 26128.43 | 33002.99
4.1 | 104218 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 12 | 55.71 | 70.37 | 668.52 | 844.44
4.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 28.5 | 893.33 | 1128.37 | 25459.91 | 32158.55
5 | RECUPERAÇÃO DOS BEIRAIS | [6 empty] | 11362.7 | 14352.9
5.1 | 22135 | DEMOLICAO DE FORRO DE TABUAS CORRIDAS | PLEO | M2 | 110 | 5.55 | 7.01 | 610.5 | 771.1
5.2 | 92806 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 110 | 74.56 | 94.18 | 8201.6 | 10359.8
5.3 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 180 | 14.17 | 17.9 | 2550.6 | 3222
6 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [6 empty] | 27229.94 | 34392.48
6.1 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 6 | 211.05 | 266.58 | 1266.3 | 1599.48
6.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 210 | 3.74 | 4.72 | 785.4 | 991.2
6.3 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 6 | 205.61 | 259.71 | 1233.66 | 1558.26
6.4 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 102 | 82.59 | 104.32 | 8424.18 | 10640.64
6.5 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 230 | 67.48 | 85.23 | 15520.4 | 19602.9
7 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 15134.85 | 19117.1
7.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 15 | 12.03 | 15.2 | 180.45 | 228
7.2 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 15 | 46.66 | 58.94 | 699.9 | 884.1
7.3 | 592053 | PREPARARAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS E VARREDURA | PLEO | M2 | 650 | 1.22 | 1.54 | 793 | 1001
7.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 650 | 4.34 | 5.48 | 2821 | 3562
7.5 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 650 | 16.37 | 20.68 | 10640.5 | 13442
8 | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 17324.7 | 21883
8.1 | 592053 | PREPARARAÇÃO DE PAREDES EXTERNAS E VARREDURA | PLEO | M2 | 790 | 1.22 | 1.54 | 963.8 | 1216.6
8.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 790 | 4.34 | 5.48 | 3428.6 | 4329.2
8.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 790 | 16.37 | 20.68 | 12932.3 | 16337.2
9 | PINTURA ESQUADRIAS | [6 empty] | 1840.2 | 2324.4
9.1 | 1 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS BASCULANTES METÁLICAS COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | PRÓPRIA | M | 20 | 18.363 | 23.19 | 367.26 | 463.8
9.2 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 30 | 10.06 | 12.71 | 301.8 | 381.3
9.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 30 | 51.28 | 64.77 | 1538.4 | 1943.1
10 | PINTURA PISO DO PÁTIO | [6 empty] | 6167.5 | 7792.5
10.1 | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | SINAPI | UND | 250 | 3.67 | 4.64 | 917.5 | 1160
10.2 | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | UND | 250 | 21 | 26.53 | 5250 | 6632.5
11 | ELÉTRICA SALA DE INFORMÁTICA | [6 empty] | 3096.81 | 3911.11
11.1 | 104475 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | SINAPI | UND | 7 | 156.05 | 197.11 | 1092.35 | 1379.77
11.2 | 104473 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | SINAPI | UND | 2 | 183.35 | 231.59 | 366.7 | 463.18
11.3 |  | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (105546) | SINAPI | UND | 2 | 20.19 | 25.5 | 40.38 | 51
11.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 20 | 16.74 | 21.14 | 334.8 | 422.8
11.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100 | 4.5 | 5.68 | 450 | 568
11.6 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 60 | 9.73 | 12.29 | 583.8 | 737.4
11.7 | 74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UND | 4 | 22.7 | 28.67 | 90.8 | 114.68
11.8 | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UND | 1 | 27.45 | 34.67 | 27.45 | 34.67
11.9 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UND | 1 | 110.53 | 139.61 | 110.53 | 139.61
12 | BASE PARA RESERVATÓRIO | [6 empty] | 2250.15 | 2842.14
12.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1 | 98.13 | 123.95 | 98.13 | 123.95
12.2 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 6 | 118.55 | 149.74 | 711.3 | 898.44
12.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 15 | 11.03 | 13.93 | 165.45 | 208.95
12.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1 | 548.57 | 692.9 | 548.57 | 692.9
12.5 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 1 | 305.74 | 386.18 | 305.74 | 386.18
12.6 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12 | 21.64 | 27.33 | 259.68 | 327.96
12.7 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12 | 13.44 | 16.98 | 161.28 | 203.76
13 | REMOÇÃO DO ENTULHO | [6 empty] | 795.71 | 1005.94
13.1 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 38.5 | 9.53 | 12.04 | 366.91 | 463.54
13.2 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 160 | 2.68 | 3.39 | 428.8 | 542.4
TOTAL | [7 empty] | 138256.05 | 174633.7
|  | Tabaí, | 16 março de 2026
|  | JOÃO GUILHERME DA SILVA PEREIRA |  | ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 237837 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE TABAÍ-RS

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ - RS |  |  |  | RESP. TECNICO: | JOÃO GUILHERME DA SILVA PEREIRA
OBRA: | REFORMA EDIFICAÇÃO DA E.M.E.F. CARLOS GOMES |  |  | ART: | 14120783
DESCRIÇÃO : | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA COMUNIDADE DE TABOADO, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-MG |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: | ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS
LOCAL: | RUA 28 DE DEZEZEMBRO, nº. 1590 - BAIRRO CENTRO - TABAÍ/RS |  |  | DATA: | 2026-03-16
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | SINAPI RS – FEVEREIRO/2026 NÃO DESONERADO, BASE PLEO RS FEVEREIRO/2026 NÃO DESONERADO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 26.31%
OBRA: | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.496% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2611.67 | 2611.67 | 0 | 0 | 2611.67
2 | RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO | Físico % | 2.557% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 4465.84 | 4465.84 | 0 | 0 | 4465.84
3 | REFORMA DOS SANITÁRIOS | Físico % | 15.42% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 26931.63 | 13465.815 | 13465.815 | 0 | 26931.63
4 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXTERNAS | Físico % | 18.9% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 33002.99 | 13201.196 | 13201.196 | 6600.598 | 33002.99
5 | RECUPERAÇÃO DOS BEIRAIS | Físico % | 8.219% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 14352.9 | 5741.16 | 4305.87 | 4305.87 | 14352.9
6 | REVESTIMENTO CERÂMICO | Físico % | 19.69% | 40% | 40% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 34392.48 | 13756.992 | 13756.992 | 6878.496 | 34392.48
7 | PINTURA EXTERNA | Físico % | 10.95% | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 19117.1 | 5735.13 | 9558.55 | 3823.42 | 19117.1
8 | PINTURA INTERNA | Físico % | 12.53% | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 21883 | 6564.9 | 8753.2 | 6564.9 | 21883
9 | PINTURA ESQUADRIAS | Físico % | 1.331% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 2324.4 | 464.88 | 929.76 | 929.76 | 2324.4
10 | PINTURA PISO DO PÁTIO | Físico % | 4.462% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 7792.5 | 1558.5 | 2337.75 | 3896.25 | 7792.5
11 | ELÉTRICA SALA DE INFORMÁTICA | Físico % | 2.24% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 3911.11 | 1955.555 | 1955.555 | 0 | 3911.11
12 | BASE PARA RESERVATÓRIO | Físico % | 1.627% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 2842.14 | 0 | 1421.07 | 1421.07 | 2842.14
13 | REMOÇÃO DO ENTULHO | Físico % | 0.576% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 1005.94 | 201.188 | 301.782 | 502.97 | 1005.94
TOTAL |  | Físico % | 100% | 39.93% | 40.08% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 174633.7 | 69722.83 | 69987.54 | 34923.33 | 174633.7
|  | Tabaí, | 16 março de 2026
| JOÃO GUILHERME DA SILVA PEREIRA |  | ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 237837 |  | PREFEITO MUNICIPAL DE TABAÍ-RS

## Plan1
FORMAÇÃO DE COMPOSIÇÕES
1 | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS BASCULANTES METÁLICAS
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | quantidade | Unidade | Custo Total
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.84 | 0.1 | H | 3.084 | 3.084
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35.58 | 0.15 | H | 5.337
EU | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 33.14 | 0.3 | 310 ml | 9.942
18.363