## Mémoria de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO | [5 empty] | Fator de Desconto em % SINAPI |  |  | Fator de Acrescimo em % COTAÇÃO
Área da Construção do Campo Society: 7.910,03 m²
Local: TO 354 -Pugmil - TO
MEMÓRIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1,5*2 |  | m² | 3 | 4813 | #REF! |  | #REF!
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 3 |  | m | 3 | 99059 | #REF! |  | #REF!
1.3 | EXECUÇÃO DE BARRACÃO/ALMOXARIFADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 3*3 |  | m² | 9
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. | 1,5*4,15*2,5+2*1,5*2*2,5 |  | m³ | 30.5625 | 93358 | #REF! |  | #REF! | 225.39 | #REF! | #REF!
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1,5*4,15*1,95+2*1,5*2*2,05 |  | m³ | 24.4387
2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 156,6*2*1,5 |  | m³ | 469.8 | [6 empty] | #REF! | 66
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | 1,5*4,15*0,05+2*1,5*2*0,05 |  | m³ | 0.61125 | 96620 | #REF! |  | #REF!
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | 9+3+12+438 |  | kg | 462 | 92775 | #REF! |  | #REF!
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 10 |  | kg | 10 | 92761
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | 35+422 |  | Kg | 457 | 92778 | #REF! |  | #REF!
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | 485+296+34 |  | Kg | 815 | 92779 | #REF! |  | #REF!
3.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 6,12+0,17+0,84+8,54+4,41+4,41+5,16 |  | m³ | 29.65 | 103672 | #REF! |  | #REF!
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 29,65*99,30 |  | M3XKM | 2944.245 | 93588
3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | (5,3+4,48+77,10+42+42+44,72) |  | m² | 215.6
4.0 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | ((0,53+0,53+0,53)*1*2)+(1,65*2,2*2) + ((5,2+1,8+5,2+1,8)*0,5) |  | m² | 17.44 | 103356
4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | ((0,53+0,53+0,53)*1*2)+(1,65*2,2*2))*2 LADOS |  | m² | 34.88 | 87878
4.3 | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO1:2:8, ESPESSURA 2CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | ((0,53+0,53+0,53)*1*2)+(1,65*2,2*2))*2 LADOS |  | m² | 34.88 | 104958
4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 9,04+1,44+1,44+4,8+4,8+7+7+4,8+4,8+9,04+2,8+2,8+2,8+1+1+2,8+((5,6+5,6+2,4+2,4)*4)+((2,25+3,15+1,9+0,35)*2) |  | m² | 146.66
5.0 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 940,5 + PERFIS DETALHES ((4,17+0,25+0,47+0,77+1,23)*2)*2,33 |  | kg | 972.6074 | COTAÇÃO | #REF! | ok | #REF! |  | Paraíso dos Ferros: R$ 54.680,01 | Parafer: 57960,00 | Mundo dos Ferros: 64087,64
5.2 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) INCLUSO MÃO DE OBRA | ((0,7+0,7+0,25+0,25)*(14,14+3,3+14,14))*7,2 |  | kg | 432.0144
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 36,12*2 |  | m² | 72.24 | 87690 | #REF! |  | #REF!
7.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
7.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA COM TAMPA, 40 X 40 CM , E=3,0CM | 9 |  | un | 9 | COTAÇÃO | #REF! | ok | #REF!
7.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 |  | un | 2
7.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 |  | un | 1 | 74131/008 | #REF! | ok | #REF!
7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 |  | m | 50 | 91928 | #REF! | ok | #REF!
7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 161,1+161,1 |  | m | 322.2
7.6 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | 2 |  | un | 2
7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 |  | un | 2 | 74130/001 | #REF! | ok | #REF!
7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 154.21 |  | m | 154.21 | 91834 | #REF! | ok | #REF!
7.9 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 4 |  | un | 4
7.10 | LUMINÁRIA DE LED 10 W | 10 |  | un | 10 | COTAÇÃO | #REF! | ok | #REF! |  | Jodê: 3,70 | Encanel: 4,4 | Dominios: 5,78
7.11 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 6 |  | un | 6
7.12 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 4 |  | un | 4
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 9,04+1,44+1,44+4,8+4,8+7+7+4,8+4,8+9,04+2,8+2,8+2,8+1+1+2,8+((5,6+5,6+2,4+2,4)*4)+((2,25+3,15+1,9+0,35)*2) |  | m² | 146.66
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | VIDER MASSA ACRILICA |  | m² | 146.66
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | (8,19+0,63+2,66+9,03+7,43+5,85+8,19+0,14+0,14+1,96+0,14+0,14+8,19+5,85+7,46)*2 demãos |  | m² | 132
9.0 | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | 112,2*2 |  | m² | 224.4 | 98521
9.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 112,2*2 |  | m² | 224.4 | 98520
9.3 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 112,2*2*0,05 |  | m³ | 11.22 | 7253
9.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 8+6 |  | und | 14
9.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | 112*2 |  | m² | 224
9.6 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 13+40 |  | und | 53
9.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | (32,14+24,37)*2 |  | m | 113.02
9.8 | LETRA ACO | 10+8 |  | und | 18
10.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
10.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 54.54 |  | h | 54.54
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | PREFEITURA MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO

## Planilha (2)
PLANILHA
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO
Área da Construção do Campo Society: 7.910,03 m²
Local: TO 354 -Pugmil - TO
ITENS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT | TOTAL | SINAPI 08_2024
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 400 | 1200 | 4813 | 3 | 0
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 3 | 61.3 | 183.9 | 99059 | 3 | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE BARRACÃO/ALMOXARIFADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 9 | 664.7099 | 5982.3895 | COMP 02
|  |  | SUB TOTAL |  | 7366.2895 |  |  | #VALUE!
0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0 | #REF!
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. | m³ | 30.5625 | 73.81 | 2255.8181 | 93358 | 30.5625 | 0
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 24.4387 | 22.86 | 558.6698 | 93382
2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 469.8 | 73.56 | 34558.488 | 94304
|  |  | SUB TOTAL |  | 37372.976 |  |  | #VALUE! |  | 66
0
3.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.61125 | 779.71 | 476.5977 | 96620 | 0.61125 | 0
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | kg | 462 | 14.14 | 6532.68 | 92759 | 462 | 0
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10 | 12.87 | 128.7 | 92761
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 457 | 11.56 | 5282.92 | 92762 | 457 | 0
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 815 | 9.75 | 7946.25 | 92763 | 815 | 0
3.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 29.65 | 791.87 | 23478.9455 | 103672 | 29.65 | 0
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2944.245 | 3.4 | 10010.433 | 93588
3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 215.6 | 75.91 | 16366.196 | 96534
|  |  | SUB TOTAL |  | 70222.7222 |  |  | #VALUE!
0
4.0 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO | [6 empty] | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 17.44 | 58.39 | 1018.3216 | 103356
4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 34.88 | 4.78 | 166.7264 | 87878
4.3 | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO1:2:8, ESPESSURA 2CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 34.88 | 23.11 | 806.0768 | 104958
|  |  | SUB TOTAL |  | 1991.1248
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 0
5.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 972.6074 | 12.67 | 12322.9358 | 100775 | 972.6074 | 0 |  | Mundo dos Ferros: 64087,64
5.2 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) INCLUSO MÃO DE OBRA | kg | 432.0144 | 12.534 | 5414.8663 | COMP 01 | 432.0144 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  | 17737.8021 |  |  | #VALUE!
0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0
6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m³ | 72.24 | 85.68 | 6189.5232 | 92403 | 72.24 | 0
|  |  | SUB TOTAL |  | 6189.5232 |  |  | #VALUE!
0
7.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 0
7.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRADA COM TAMPA, 40 X 40 CM , E=3,0CM | un | 9 | 291.32 | 2621.88 | 41628 | 9 | 0
7.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 75.2 | 150.4 | 93667 | 2 | 249999.9953
7.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 60.6 | 60.6 | 101877 | 1 | 0
7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 6.73 | 336.5 | 91928 | 50 | 0
7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 322.2 | 2.97 | 956.934 | 91924 | 322.2 | 0
7.6 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 2 | 37.87 | 75.74 | 101632 | 2 | 0
7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 12.36 | 24.72 | 93653 | 2 | 0
7.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 154.21 | 17.83 | 2749.5643 | 91834 | 154.21 | 0
7.9 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 4 | 574.53 | 2298.12 | 101659 | 4 | 0
7.10 | LUMINÁRIA DE LED 10 W | un | 10 | 12.34 | 123.4 | 39389 | 10 | 0 |  | Dominios: 5,78
7.11 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 6 | 29.02 | 174.12 | 39391
7.12 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 4 | 2675.33 | 10701.32 | 100620
|  |  | SUB TOTAL |  | 20273.2983 |  |  | #VALUE!
0
8.0 | PINTURA | [6 empty] | 0
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 146.66 | 21.53 | 3157.5898 | 96132 | 146.66 | 0
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 146.66 | 12.86 | 1886.0476 | 88489 | 146.66 | 0
8.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 132 | 9.65 | 1273.8 | 100719
|  |  | SUB TOTAL |  | 6317.4374 |  |  | #VALUE!
0
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0
9.1 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | m² | 224.4 | 0.3 | 67.32 | 98521
9.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 224.4 | 6.2 | 1391.28 | 98520
9.3 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | m³ | 11.22 | 214.28 | 2404.2216 | 7253
9.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | und | 14 | 287.17 | 4020.38 | 98516
9.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 224 | 13.09 | 2932.16 | 98504
9.6 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | und | 53 | 66.95 | 3548.35 | 10826
9.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 113.02 | 40.14 | 4536.6228 | 94264
9.8 | LETRA ACO | und | 18 | 112.35 | 2022.3 | 10853
|  |  | SUB TOTAL |  | 20922.6344
10.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
10.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 54.54 | 104.06 | 5675.4324 | 90777
|  |  | SUB TOTAL |  | 5675.4324
TOTAL |  |  |  |  | 194069.2403
BDI 28,82% |  |  |  |  | 55930.755
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 249999.9953
Pugmil- TO 25_09_ 2024
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | PREFEITURA MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO
Local: TO 354 -Pugmil - TO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9489.2541 | 3.796% | 9489.2541 | 100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 48143.8676 | 19.26% | 48143.8676 | 70%
3.0 | ESTRUTURA | 90460.9108 | 36.18% | 27138.2732 | 30% | 63322.6376 | 70%
4.0 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E REVESTIMENTO | 2564.967 | 1.026% |  |  | 2564.967 | 100%
5.0 | COBERTURA | 22849.8366 | 9.14% |  |  | 22849.8366 | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 7973.3438 | 3.189% |  |  |  |  | 7973.3438 | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 26116.0629 | 10.45% |  |  |  |  | 26116.0629 | 100%
8.0 | PINTURA | 8138.1229 | 3.255% |  |  |  |  | 8138.1229 | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 26952.5376 | 10.78% | [6 empty] | 26952.5376 | 100%
10.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 7311.092 | 2.924% | 1827.773 | 25% | 1827.773 | 25% | 1827.773 | 25% | 1827.773 | 25%
TOTAL COM BDI |  | 249999.9953 | 100% | 86599.168 | 34.64% | 90565.2142 | 36.23% | 44055.3025 | 17.62% | 28780.3106 | 11.51%
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO

## COMPOSIÇÃO 01
COMPOSIÇÕES
SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIT | COEF | UNIT | TOTAL
COMP 01 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) INCLUSO MÃO DE OBRA | M2 |  |  | 12.534
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,0018000 | 28.98 | 0.052164
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0008000 | 20.29 | 0.016232
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0237000 | 19.95 | 0.47281
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0050000 | 27.93 | 0.13965
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,0789000 | 26.06 | 2.0561
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | 1.01 | 9.7 | 9.797
COMP 02 | EXECUÇÃO DE BARRACÃO/ALMOXARIFADO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 |  |  | 664.7099
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3,4844000 | 6.86 | 23.903
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3,9174000 | 19.07 | 74.7048
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0,0252000 | 196.87 | 4.9611
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0,0252000 | 190.38 | 4.7976
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0,0252000 | 15.58 | 0.39262
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9794000 | 24.45 | 23.9463
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3,7457000 | 12.86 | 48.1697
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0,2518000 | 10.2 | 2.5684
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0,2266000 | 3.8 | 0.86108
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,0634000 | 676.56 | 42.8939
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2518000 | 9.62 | 2.4223
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,2266000 | 12.49 | 2.8302
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0755000 | 16.83 | 1.2707
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6219000 | 2.97 | 1.847
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,6798000 | 4.33 | 2.9435
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0504000 | 28.57 | 1.4399
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,0252000 | 65.61 | 1.6534
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1,4396000 | 23.15 | 33.3267
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,0262000 | 73.81 | 1.9338
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1,4396000 | 51.87 | 74.6721
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,0755000 | 657.7 | 49.6564
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0,0060000 | 20.07 | 0.12042
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1,4396000 | 38.98 | 56.1156
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0504000 | 24.61 | 1.2403
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0,0252000 | 21.47 | 0.54104
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.0067 | 22.86 | 0.15316
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 0,1007000 | 29.66 | 2.9868
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 1.8729 | 92.1 | 172.4941
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0,0269000 | 972.69 | 26.1654
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,0252000 | 88.37 | 2.2269
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0,0504000 | 29.2 | 1.4717
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO | PREFEITURA MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO

## Planilha (hidden)
PLANILHA
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO
Área da Construção do Campo Society: 7.910,03 m²
Local: TO 354 -Pugmil - TO
ITENS | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT | TOTAL | SINAPI 12_2023
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 250 | 750 |  | 3
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 3 | 57.15 | 171.45 | 99059 | 3
1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1676.69 | #REF! | SEINFRA /C2850 | #REF!
1.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1381.57 | #REF! | SEINFRA/C2851 | #REF!
1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 903.44 | #REF! | 93208 | #REF! | #REF!
1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 111.61 | #REF! | 90777 | #REF!
1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 151.62 | #REF! | SEINFRA/C0369 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | #REF!
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. | m³ | 30.5625 | 77.33 | 2363.3981 | 93358 | 30.5625
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | #REF! | 23.79 | #REF! | 93382 | #REF!
2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 74.49 | #REF! | 94319 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF! |  |  |  |  | 66
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.61125 | 682.31 | 417.062 | 96620 | 0.61125
3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | kg | 462 | 13.93 | 6435.66 | 92759 | 462
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM | Kg | #REF! | 12.37 | #REF! | 92761 | #REF!
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 457 | 11.05 | 5049.85 | 92762 | 457
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 815 | 9.28 | 7563.2 | 92763 | 815
3.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | #REF! | 88.44 | #REF! | 96534 | #REF!
3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 29.65 | 567.43 | 16824.2995 | 94971 | 29.65
3.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 276.1 | #REF! | 103670
3.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | #REF! | 50.62 | #REF! | 98557 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA
4.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM | Kg | #REF! | 13.93 | #REF! | 92759 | #REF!
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM | Kg | #REF! | 12.37 | #REF! | 92761 | #REF!
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | #REF! | 11.05 | #REF! | 92762 | #REF!
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | #REF! | 9.28 | #REF! | 92763 | #REF!
4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 184.79 | #REF! | 101964 | #REF!
4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | #REF! | 88.44 | #REF! | 96534 | #REF!
4.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | #REF! | 567.43 | #REF! | 94971 | #REF!
4.8 | #REF! | m³ | #REF! | 276.1 | #REF! | 103670
4.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | #REF! | 50.62 | #REF! | 98557 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
5.0 | VEDAÇÃO
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | #REF! | 60.53 | #REF! | 103356 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
6.0 | ESQUADRIAS/VIDROS
6.1 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS | m² | #REF! | 391.82 | #REF! | 94573 | #REF!
6.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | #REF! | 830.81 | #REF! | 91338 | #REF!
6.3 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | m² | #REF! | 452.54 | #REF! | 100702 | #REF!
6.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1184.49 | #REF! | 90844 | #REF!
6.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1095.52 | #REF! | 90843 | #REF!
6.6 | PORTA EM CHAPA METÁLICA #20 | m² | #REF! | 476.19 | #REF! | COTAÇÃO | #REF!
6.7 | SOLEIRA EM GRANITO | m² | #REF! | 117.58 | #REF! | 98689 | #REF!
6.8 | CONTRAVERGA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | #REF! | 58.04 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
7.0 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 972.6074 | 12.49 | 12147.8664 | 100775 | 972.6074 |  |  | Mundo dos Ferros: 64087,64
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA UMA TELHA + UMA CAMADA DE ISOPOR, INCLUSO CUMIEIRA E LAÇAMENTO | m² | #REF! | 174.96 | #REF! | COMP.3 | #REF!
7.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | #REF! | 52.63 | #REF! | 94231 | #REF!
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | #REF! | 162.81 | #REF! | 94229 | #REF!
7.5 | FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS | m² | #REF! | 44.14 | #REF! | 96113 | #REF!
7.6 | PINGADEIRA | m | #REF! | 16 | #REF! | COTAÇÃO | #REF! |  |  | JM Pré-Fabricados: 10,00
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREA SECA SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 72.24 | 51.87 | 3747.0888 | 87690 | 72.24
8.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO) | m² | #REF! | 103 | #REF! | 104162 | #REF!
8.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 48.9101 | #REF! | COMP 04 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | ALIMENTAÇÃO
9.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | #REF! | 1523.63 | #REF! | 101491 | #REF!
9.1.2 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | #REF! | 113.6 | #REF! | 96986 | #REF!
9.1.3 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | un | 9 | 314.28 | 2828.52 | 41628 | 9
9.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | #REF! | 24.96 | #REF! | 92984 | #REF!
9.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | #REF! | 23.18 | #REF! | 91935 | #REF!
9.1.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 161.71 | 323.42 | 101894 | 2
9.2 | PÓS-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
9.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 892.1 | 892.1 | 101881 | 1
9.2.2 | CAIXA RETANGULAR 4"X2" - PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | und | #REF! | 11.9 | #REF! | 91941 | #REF!
9.2.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | #REF! | 16.38 | #REF! | 91937 | #REF!
9.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 6.18 | 309 | 91928 | 50
9.2.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 4.01 | #REF! | 91926 | #REF!
9.2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 322.2 | 2.79 | 898.938 | 91924 | 322.2
9.2.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | #REF! | 29.21 | #REF! | 91953 | #REF!
9.2.8 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | #REF! | 78.68 | #REF! | 91969 | #REF!
9.2.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | #REF! | 55.09 | #REF! | 92004 | #REF!
9.2.10 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | #REF! | 46.76 | #REF! | 91993 | #REF!
9.2.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 12.11 | 24.22 | 93653 | 2
9.2.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | #REF! | 12.76 | #REF! | 93654 | #REF!
9.2.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | #REF! | 14.14 | #REF! | 93655 | #REF!
9.2.14 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC | un | #REF! | 179 | #REF! | 39472 | #REF!
9.2.15 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | un | #REF! | 319.6 | #REF! | 39458 | #REF!
9.2.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | #REF! | 21.67 | #REF! | 91836 | #REF!
9.2.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 154.21 | 18.87 | 2909.9427 | 91834 | 154.21
9.2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | #REF! | 19.14 | #REF! | 91865 | #REF!
9.2.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 2 POLEGADAS | m | #REF! | 27.41 | #REF! | 93009 | #REF!
9.2.20 | LUMINÁRIA DE LED 15W | un | #REF! | 35.5 | #REF! | 103782 | #REF! |  |  | Dominios: 49
9.2.21 | LUMINÁRIA DE LED 6 W | un | 10 | 15.07 | 150.7 | 97609 | 10 |  |  | Dominios: 5,78
9.2.22 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | un | #REF! | 3.29 | #REF! | 12296 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60X60X60CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | #REF! | 399.32 | #REF! | 41629 | #REF!
10.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | und | #REF! | 18 | #REF! | 89495 | #REF!
10.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | und | #REF! | 42.93 | #REF! | 11712
10.4 | CAIXA SIFONADA, PVC DN 150 X 185 X 75 MM | und | #REF! | 101.25 | #REF! | 89708
10.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | #REF! | 20.76 | #REF! | 89709
10.6 | SIFÃO DE COPO 1" - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020 | und | #REF! | 21.67 | #REF! | 86882 | #REF!
10.7 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 9.52 | #REF! | 86879 | #REF!
10.8 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | und | #REF! | 10.97 | #REF! | 104348
10.9 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 38.3 | #REF! | 89714 | #REF!
10.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | #REF! | 34.25 | #REF! | 89713 | #REF!
10.11 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 27.51 | #REF! | 89712 | #REF!
10.12 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 21.72 | #REF! | 89711 | #REF!
10.13 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | und | #REF! | 2719.86 | #REF! | 98053 | #REF!
10.14 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DOMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 1,40 X 3,00, ÁREA DE INFILTRAÇÕES: 13,2M² | und | #REF! | 4796.42 | #REF! | 98078 | #REF!
10.15 | #REF! | #REF! | #REF! | 42.08 | #REF! | #REF!
10.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 15.02 | #REF! | #REF!
10.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 27.83 | #REF! | #REF!
10.18 | #REF! | #REF! | #REF! | 14.68 | #REF! | #REF!
10.19 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.41 | #REF! | #REF!
10.20 | #REF! | #REF! | #REF! | 42.16 | #REF! | #REF!
10.21 | #REF! | #REF! | #REF! | 47.02 | #REF! | #REF!
10.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 50.49 | #REF! | #REF!
10.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 8.62 | #REF! | #REF!
10.24 | #REF! | #REF! | #REF! | 40.08 | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
11.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 18 | #REF! | 89449 | #REF!
11.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | #REF! | 5.35 | #REF! | 89446 | #REF!
11.3 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | #REF! | 147.54 | #REF! | 94794 | #REF!
11.4 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | #REF! | 83.41 | #REF! | 89987 | #REF!
11.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | #REF! | 79.31 | #REF! | 89985 | #REF!
11.6 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | und | #REF! | 245.29 | #REF! | 99635 | #REF!
11.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.65 | #REF! | #REF!
11.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.46 | #REF! | #REF!
11.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 16.16 | #REF! | #REF!
11.10 | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF!
11.11 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA | und | #REF! | 1410.42 | #REF! | 37104 | #REF! |  |  | Encanel: 303,80 | Remo: 300
11.12 | #REF! | #REF! | #REF! | 15.7 | #REF! | #REF!
11.13 | #REF! | #REF! | #REF! | 9.74 | #REF! | #REF!
11.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.82 | #REF! | #REF!
11.15 | #REF! | #REF! | #REF! | 6.43 | #REF! | #REF!
11.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 19.29 | #REF! | #REF!
11.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.49 | #REF! | #REF!
11.18 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.05 | #REF! | #REF!
11.19 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.26 | #REF! | #REF!
11.20 | #REF! | #REF! | #REF! | 29.15 | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
12.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
12.1 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 218.86 | #REF! | 86900 | #REF!
12.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 146.85 | #REF! | 86901 | #REF!
12.3 | VASO SANITÁRIO PARA VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" - 40MM | und | #REF! | 305.56 | #REF! | 95470 | #REF!
12.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 159.68 | #REF! | 86915 | #REF!
12.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 83.35 | #REF! | 86906 | #REF!
12.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 95.05 | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
13.0 | ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m³ | #REF! | 77.33 | #REF! | 93358 | #REF!
13.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | #REF! | 23.79 | #REF! | 93382 | #REF!
13.3 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | und | #REF! | 314.28 | #REF! | 41628 | #REF!
13.4 | TUBO PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | #REF! | 33.15 | #REF! | 89578 | #REF!
13.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | #REF! | 26.7 | #REF! | 89576
13.6 | TUBO PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | #REF! | 68.53 | #REF! | 89580
13.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 43.25 | #REF! | #REF!
13.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 32.99 | #REF! | #REF!
13.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 148.13 | #REF! | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
14.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
14.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | #REF! | 4.93 | #REF! | 87878 | #REF!
14.2 | REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 2 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | #REF! | 41.58 | #REF! | 89173 | #REF!
14.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | #REF! | 40.06 | #REF! | 87531 | #REF!
14.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | #REF! | 50.91 | #REF! | 93393 | #REF!
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
15.0 | PINTURA
15.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 146.66 | 25.09 | 3679.6994 | 96132
15.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA E LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | #REF! | 34 | #REF! | 88496
15.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 146.66 | 13.61 | 1996.0426 | 88489
15.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | #REF! | 15.98 | #REF! | 88488
15.5 | #REF! | m² | #REF! | 19.82 | #REF! | 88497
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
16.0 | #REF!
16.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 12.37 | #REF! | 92761
16.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 88.44 | #REF! | 96534
16.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 537.49 | #REF! | 94970
16.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | #REF! | #REF!
16.5 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50KG/M (NBR 5580) | #REF! | #REF! | 47.68 | #REF! | 40626
16.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 35.43 | #REF! | #REF!
16.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 26.62 | #REF! | 88309
16.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 19.55 | #REF! | 88316
16.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 217.3857 | #REF! | COMP. 02
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
17.0 | #REF!
17.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 77.33 | #REF! | 93358
17.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 23.79 | #REF! | 93382
17.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.93 | #REF! | 92759
17.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 13.16 | #REF! | 92760
17.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 11.05 | #REF! | 92762
17.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 10.66 | #REF! | #REF!
17.7 | #REF! | #REF! | #REF! | 88.44 | #REF! | 96534
17.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 567.43 | #REF! | 94971
17.9 | #REF! | #REF! | #REF! | 276.1 | #REF! | 103670
17.10 | #REF! | #REF! | #REF! | 101.18 | #REF! | #REF!
17.11 | #REF! | #REF! | #REF! | 4.93 | #REF! | 87878
17.12 | #REF! | #REF! | #REF! | 40.06 | #REF! | 87531
17.13 | #REF! | #REF! | #REF! | 64.06 | #REF! | #REF!
17.14 | #REF! | #REF! | #REF! | 201.99 | #REF! | #REF!
17.15 | #REF! | #REF! | #REF! | 467.85 | #REF! | 101092
17.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 296.78 | #REF! | 101621
17.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 14000 | #REF! | COTAÇÃO
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
18.0 | SERVIÇOS FINAIS
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | #REF! | 1.89 | #REF! | 99803 | #REF!
18.2 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, M2 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2 021 | m² | #REF! | 915.16 | #REF! | 102253 | #REF! |  |  | 3217-1266 Marmoraria Pedrita: 220,00
18.3 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | #REF! | 816.1572 | #REF! | COMP. 01 | #REF! |  |  | 3217-1266 Marmoraria Pedrita: 220,00
18.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | #REF! | 318.47 | #REF! | 100866 | #REF!
18.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | #REF! | 851.63 | #REF! | 94991
|  |  | SUB TOTAL |  | #REF!
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
BDI 28,82% |  |  |  |  | #REF!
TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF!
Pugmil - TO 29 de fevereiro de 2024
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | PREFEITURA MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO

## COTAÇÃO (hidden)
COTAÇÃO OLAINE
OBJETO | VALOR INCLUSO FRENTE | MEDIA | SITE
FILTRO DANCOR DFR 11 | 488 | 464.9033 | https://www.mercadolivre.com.br/filtro-dancor-dfr-11/p/MLB19769937?item_id=MLB4326347008&from=gshop&matt_tool=47780295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215540&matt_ad_group_id=157843787695&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909996&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128761&matt_product_id=MLB19769937-product&matt_product_partition_id=1961862651521&matt_target_id=aud-1966917494853:pla-1961862651521&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215540&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYWkTOceVKH1eG003JxtiFSTOnv8nV-IUMmy_vD2jjfSVLo_1CP8ZPxoC4acQAvD_BwE#shipping
FILTRO DANCOR DFR 11 | 455.67 |  | https://palaciodasferramentas.com.br/filtro-para-piscina-dfr-11-para-bomba-1-4-cv-filtra-ate-17-000-litros-de-agua-dancor?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYRr_LPjGrVTW_jb5_GvFTj7T_td0Pt7IhdcUKX5QQecOkBxXoh0WihoC1jMQAvD_BwE
FILTRO DANCOR DFR 11 | 451.04 |  | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/127379/33/619/Filtro-para-Piscina-DFR-11-com-Valvula-Seletora-e-Manometro/153/?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BPMAX%5D%5BROAS%5D+-+JARDINAGEM&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYc423z05rm7_EJQIdFW3zF-Ka8BUnW48ECNhphN1gsrZXg4Ztc44-xoCSBIQAvD_BwE
OBJETO | VALOR INCLUSO FRENTE | MEDIA | SITE
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO INOX 50MM PISCINA | 75.36 | 82.32 | https://www.mercadolivre.com.br/dispositivo-de-aspiraco-inox-50mm-piscina-de-alvenaria/p/MLB27471979?item_id=MLB4183522224&from=gshop&matt_tool=47780295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215540&matt_ad_group_id=157843787695&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909996&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735128761&matt_product_id=MLB27471979-product&matt_product_partition_id=1961862651721&matt_target_id=aud-1966917494853:pla-1961862651721&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215540&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYb5sRtVnI7EiG7Xfi4y--jWr2Rq-JD9BNvOxERwFOhnPmwU2gGX2cRoCBe0QAvD_BwE
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO INOX 50MM PISCINA | 83.24 |  | https://www.magazineluiza.com.br/disp-aspiracao-inox-alvenaria-50mm-sobrepor-piscina/p/hgf0251g8d/cj/dias/?&seller_id=aracessoriosparapiscinas&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69095&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYSbxIJNV4iEiVM1fTfITF_Ie8eQJ_C6SF6OJP0fuR1Q6ZNTNqJxv4hoCLcYQAvD_BwE
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO INOX 50MM PISCINA | 88.36 |  | https://www.casasbahia.com.br/Esporte-Lazer/PraiaPiscina/AcessoriosPraiaPiscina/dispositivo-aspiracao-inox-sobrepor-piscina-alvenaria-50mm-1558072998.html?utm_source=zanox&utm_medium=contentcommerce&utm_campaign=691887&utm_term=dudurocha-comp&awc=17629_1711997366_3b6e7657c6228f61644dffbe2e776164
OBJETO | VALOR INCLUSO FRENTE | MEDIA | SITE
BOMBA HIDRÁULICA PF-17 0.25CV R92 | 857.32 | 907.2133 | https://www.superproatacado.com.br/32561/bomba-para-piscina-pf-17-14cv-pratika-dancor?srsltid=AfmBOoqFrcMBy_FdDIZ1g41C2tzh5uwEOWTueyWOf-LBj3TTIN8VqZ7e-DQ
BOMBA HIDRÁULICA PF-17 0.25CV R93 | 919.84 |  | https://www.meritocomercial.com.br/bomba-para-piscina-dancor-pf-17-14-cv-monofasica-110v220v-com-pre-filtro-ate-32400-litros-20120058009-p1017748?tsid=75&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYeWszxEShAIb0456m8tcW3u9ryoZBRGXV2pNxqcemgmCOov32d55VBoCi90QAvD_BwE
BOMBA HIDRÁULICA PF-17 0.25CV R94 | 944.48 |  | https://hidrotecpiscinas.mercadoshops.com.br/bomba-piscina-para-piscina-dancor-pf-17-025cv-127v220v-254v-monofasica-12mh/p/MLB12561678?pdp_filters=category:MLB253387%7Cseller_id:478044918
OBJETO | VALOR INCLUSO FRENTE | MEDIA | SITE
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINAS ABS INOX TUBO 50 MM | 113.98 | 89.61 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3687588742-dispositivo-retorno-pratic-50mm-inox-alvenaria-sodramar-_JM?matt_tool=47780295&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215540&matt_ad_group_id=157843787695&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909996&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=777095842&matt_product_id=MLB3687588742&matt_product_partition_id=1961862651521&matt_target_id=aud-1966917494853:pla-1961862651521&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215540&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYWjt1hf62DBFqxT9VoDU-9Dgqzy3iUlU0P7kR91NmdwtxPhJleZLkxoCE2IQAvD_BwE
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINAS ABS INOX TUBO 50 MM | 71.83 |  | https://www.meritocomercial.com.br/dispositivo-de-retorno-sodramar-abs-inox-pratic-1-1-2-polegadas-para-piscinas-de-alvenaria-50mm-5001001004340-p1086425?tsid=75&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYXZpg0m_cOMwGGgP75X6kuO_34Psi4pxU7GqbK-3WgXF-Pth5B2y9BoCcF8QAvD_BwE
DISPOSITIVO DE RETORNO PARA PISCINAS ABS INOX TUBO 50 MM | 83.02 |  | https://www.requintepiscinas.com.br/dispositivo-de-retorno-para-piscinas-de-alvenaria-em-abs-inox-50mm?search=Dispositivo%20de%20Retorno%20Para%20Piscinas
OBJETO | VALOR INCLUSO FRENTE | MEDIA | SITE
DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHÃO SODRAMAR REDONDO LATÃO 1 1/2 COM TAMPA FSB | 545.02 | 523.3733 | https://www.meritocomercial.com.br/dreno-de-fundo-anti-turbilhao-sodramar-redondo-latao-1-12-com-tampa-fsb-5001001003393-p1071330?v=1071329
DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHÃO SODRAMAR REDONDO LATÃO 1 1/2 COM TAMPA FSB | 597.78 |  | https://www.requintepiscinas.com.br/dreno-de-fundo-para-piscinas-de-alvenaria-anti-turbilhao?search=Dreno%20de%20Fundo
DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHÃO SODRAMAR REDONDO LATÃO 1 1/2 COM TAMPA FSB | 427.32 |  | https://www.mercadolivre.com.br/dreno-de-fundo-anti-turbilho-sodramar-com-tampa-fsb-saida-2/p/MLB24674656?item_id=MLB3387646153&from=gshop&matt_tool=41115571&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215570&matt_ad_group_id=157102247883&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778910008&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098660&matt_product_id=MLB24674656-product&matt_product_partition_id=1960719706740&matt_target_id=aud-1966917494853:pla-1960719706740&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215570&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwtqmwBhBVEiwAL-WAYZ7vyvxSQHzkf5oZoR4V-QVinNyAxnDHIAWRcqSdVgvOTtJOWOu5qhoC-JkQAvD_BwE
Aldo Júnior Martins Coelho |  |  |  | Prefeitura Municipal
Engenheiro Civil
Crea 317202-D/TO

## COMPOSIÇÃO FINAL (hidden)
COMPOSIÇÕES
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO
Local: TO 354 -Pugmil - TO
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
COMP. 01 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 |  |  | 816.1572
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5808 | 37.03 | 21.507
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.66 | 0.49 | 3.2634
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,0050000 | 679.24 | 682.6362
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.02344 | 92.75 | 2.1741
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.22 | 18.58 | 41.2476
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 26.48 | 43.9674
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 19.55 | 21.3615
COMP. 02 | PORTÃO EM TELA DE ARAME (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM | M2 |  |  | 217.3857
43130 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.01 | 23 | 23.23
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | kg | 0.0025 | 35.43 | 0.088575
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 26.4 | 25.8034
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 19.55 | 19.1082
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.4806 | 100.74 | 149.1556
COMP.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE (SANDUÍCHE), COM NÚCLEO EM EPS, E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 1 | 174.96 | 174.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.55 | 19.55
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.03 | 26.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0010139 | 23.83 | 0.02
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013519 | 22.77 | 0.03
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.6751 | 1.99 | 9.3
COT 010 | TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E= 30 MM, REVESTIDO EM TELHA TRAPEZOIDAL | M² | 1.291 | 92.98 | 120.03
COMP 04 | RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 15CM | M |  |  | 48.9101
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 4 | 5.89 | 23.56
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 0.334 | 1.29 | 0.43086
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 2.5 | 0.7 | 1.75
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.008 | 7.04 | 0.05632
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 0.0025 | 25.56 | 0.0639
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3147 | 26.48 | 34.8138
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59664 | 19.55 | 11.6643
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.00508 | 5.32 | 0.027026
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.01518 | 1.48 | 0.022466
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.01806 | 3.31 | 0.059779
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.04328 | 0.5 | 0.02164
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | 0
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO
102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1,0203000
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0,6105000
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0,8701000
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0025000
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0797000
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9974000
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0045000
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,5228000
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6,0000000
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,0050000
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,0211000
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,0000000
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4944000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9834000

## Planilha3 (hidden)
PROPRIO | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100W | 56
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 44
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | 39.19
00039389 LUMINARIA | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | 18.7

## BDI
Obra: Portal entrada Pugmil - TO
Local: Pugmil - TO
Local: TO 354 -Pugmil - TO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | K1 | 3%
Seguro e Garantia | [5 empty] | K2 | 0.8%
Risco | [6 empty] | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | 0.59%
Lucro | [5 empty] | K3 | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 22.47%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Observações:
Pugmil - TO |  |  |  | 2024-09-25
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO
CREA | 317202/D-TO

## COMPOSIÇÃO (2) (hidden)
COMPOSIÇÕES
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
COMP. 01 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 |  |  | 816.1572
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5808 | 37.03 | 21.507
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.66 | 0.49 | 3.2634
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,0050000 | 679.24 | 682.6362
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.02344 | 92.75 | 2.1741
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.22 | 18.58 | 41.2476
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 26.48 | 43.9674
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 19.55 | 21.3615
COMP. 02 | PORTÃO EM TELA DE ARAME (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM | M2 |  |  | 217.3857
43130 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.01 | 23 | 23.23
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | kg | 0.0025 | 35.43 | 0.088575
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 26.4 | 25.8034
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 19.55 | 19.1082
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.4806 | 100.74 | 149.1556
COMP. 03 | ADMINISTRAÇÃO/CANTEIRO DE OBRA | UND |  |  | 25343.61
SEINFRA /C2850 | LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA | UND | 1 | 1676.69 | 1676.69
SEINFRA/C2851 | LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA | UND | 1 | 1381.57 | 1381.57
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 7.5 | 903.44 | 6775.8
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105 | 111.61 | 11719.05
SEINFRA/C0369 | BARRACÃO PROVISÓRIO ABERTO | M2 | 25 | 151.62 | 3790.5
COMP.4 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA ISOLANTE (SANDUÍCHE), COM NÚCLEO EM EPS, E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 1 | 174.96 | 174.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.55 | 19.55
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.03 | 26.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0010139 | 23.83 | 0.02
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013519 | 22.77 | 0.03
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.6751 | 1.99 | 9.3
COT 010 | TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E= 30 MM, REVESTIDO EM TELHA TRAPEZOIDAL | M² | 1.291 | 92.98 | 120.03
COMP 06 | RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 15CM | M |  |  | 48.9101
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 4 | 5.89 | 23.56
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 0.334 | 1.29 | 0.43086
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 2.5 | 0.7 | 1.75
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.008 | 7.04 | 0.05632
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | 0.0025 | 25.56 | 0.0639
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3147 | 26.48 | 34.8138
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59664 | 19.55 | 11.6643
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.00508 | 5.32 | 0.027026
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.01518 | 1.48 | 0.022466
95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.01806 | 3.31 | 0.059779
95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.04328 | 0.5 | 0.02164
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | 0
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO
102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1,0203000
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0,6105000
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0,8701000
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0025000
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0797000
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9974000
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0045000
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0,5228000
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6,0000000
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1,0050000
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,0211000
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2,0000000
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4944000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9834000

## COMPOSIÇÃO (hidden)
COMPOSIÇÕES
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
COMP 01 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA UMA TELHA + UMA CAMADA DE ISOPOR, INCLUSO CUMIEIRA E LAÇAMENTO | M2 |  |  | 57.8914
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,1500000 | 1.99 | 8.2585
COTAÇÃO | TELHA METÁLICA TERMOACUSTICO (1 TELHA + 1 CAMADA DE ISOPOR ) | M2 | 1,1460000 | 40.98 | 46.9631
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0620000 | 19.55 | 1.2121
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0560000 | 26.03 | 1.4577
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | UNIT | TOTAL
101199 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, , ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 5,0000000
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 0,2700000
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 0,4000000
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0790000
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8519000
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8519000
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0090000
102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2
| ALDO JÚNIOR MARTINS COELHO |  | 0
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 317202/D-TO