## Planilha Orçamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - MG
SERVIÇO: Fornecimento e aplicação de concreto usinado. |  |  |  |  | DATA: 27/03/2024
Endereço: Municipio de Orizânia/MG. |  |  |  | ISS: | 3% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP MG 08/2023 - CPOS São Paulo 05/2023 - Orse Sergipe 05/2023 (Desonerado) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias | [5 empty] | BDI: | 28.64%
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO UNITÁRIO LICITADO | PREÇO TOTAL | PREÇO LICITADO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1700.79 | 1190.55
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Und | 1 | 1313.86 | 1700.79 | 1190.55 | 1700.79 | 1190.55
1 | [7 empty] | 1570642.5 | 1242.08
|  | ESTRUTURA (IÇAMENTO DE TRELIÇAS E TRAVESSAS) | [6 empty] | 0
1.2 | ED-50362 | MAO DE OBRA DE SOLDADOR INDUSTRIAL, INCL USIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | H | 56 | 18.25 | 23.47 | 22.18 | 1314.32 | 1242.08
1.3 | ED-51133 | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INC LUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | M³ |  | 19.17 | 24.65 | 23.29 | 0 | 0
1.4 | SETOP ED-48493 | MAO DE OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE E STRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | M² |  | 9.63 | 12.39 | 11.71 | 0 | 0
1.5 | SETOP ED-48462 | MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | M² |  | 14.45 | 18.59 | 17.57 | 0 | 0
1.6 | SETOP ED-48514 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² |  | 16.06 | 20.67 | 19.53 | 0 | 0
1.7 | SETOP ED-48457 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | M² |  | 19.68 | 25.32 | 23.93 | 0 | 0
1.8 | SETOP ED-48438 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M |  | 6.42 | 8.26 | 7.81 | 0 | 0
1.8 | SETOP ED-48501 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² |  | 11.24 | 14.46 | 13.66 | 0 | 0
1.9 | SETOP ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ |  | 96.37 | 124.01 | 117.19 | 0 | 0
1.10 | SETOP ED-48450 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² |  | 37.1 | 47.74 | 45.11 | 0 | 0
2 |  | MEIO FIO, SARJETAS E PASSEIOS | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | RO-40624 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/30 (Execução, incluindo escavação, ornecimento e transporte de todos os materiais) | M |  | 75.49 | 97.08 | 91.74 | 0 | 0
2.2 | RO-40638 | Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M |  | 48.94 | 62.94 | 59.48 | 0 | 0
2.3 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² |  | 52.36 | 67.33 | 63.63 | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SETOP ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² |  | 36.08 | 46.43 | 43.88 | 0 | 0
3.2 | SETOP ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² |  | 9.72 | 12.51 | 11.82 | 0 | 0
3.3 | SETOP ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m³ |  | 29.09 | 37.43 | 35.37 | 0 | 0
4.4 | SETOP ED-50408 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | m |  | 755.13 | 971.7 | 918.26 | 0 | 0
4.5 | SETOP ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m³ |  | 15.99 | 20.58 | 19.45 | 0 | 0
4 |  | PISOS, REVESTIMENTOS E DIVISORIAS |  |  |  | 0 | 0 | -0.04 | -0.03
4.1 | SETOP ED-50735 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² |  | 42.79 | 55.06 | 52.03 | 0 | 0
4.2 | SETOP ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² |  | 72.23 | 92.95 | 87.84 | 0 | 0
4.3 | SETOP ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² |  | 56.8 | 73.09 | 69.07 | -0.04 | -0.03
4.4 | SETOP ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² |  | 245.64 | 316.09 | 298.71 | 0 | 0
4.5 | SETOP ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m³ |  | 541.04 | 696.21 | 657.92 | 0 | 0
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | SETOP ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM | Und |  | 711.67 | 915.78 | 865.41 | 0 | 0
5.2 | SETOP ED-49591 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | Und |  | 170.69 | 219.64 | 207.56 | 0 | 0
5.3 | SETOP ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M² |  | 521.95 | 671.65 | 634.71 | 0 | 0
5.4 | SETOP ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M³ |  | 355.92 | 458 | 432.81 | 0 | 0
5.5 | SETOP ED-50896 | GF2 - (340 X 165 CM ) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2"X 1/8", COLOCADA | Und |  | 1422.02 | 1829.86 | 1729.22 | 0 | 0
5.6 | SETOP ED-50798 | JANELA BASCULANTE METÁLICA EM QUADRO CANTONEIRA 3/4"X 3/4" X 1/8" COM TELA MOSQUITEIRO - PADRÃO SEDS | M² |  | 483.07 | 621.61 | 587.42 | 0 | 0
5.4 | SETOP ED-51160 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² |  | 232.18 | 298.77 | 282.34 | 0 | 0
6 |  | HIDRAULICA E DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | SETOP ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM ISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 106.5 | 137.04 | 129.5 | 0 | 0
6.2 | SETOP ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 185.3 | 238.44 | 225.33 | 0 | 0
6.3 | SETOP ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m |  | 16.17 | 20.81 | 19.67 | 0 | 0
6.4 | SETOP ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m |  | 34.18 | 43.98 | 41.56 | 0 | 0
6.5 | SETOP ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | Und |  | 596.92 | 768.12 | 725.87 | 0 | 0
6.6 | SETOP ED-48549 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Und |  | 2155.16 | 2773.26 | 2620.73 | 0 | 0
6.7 | SETOP ED-50812 | GRELHA METÁLICA 20 X 20 CM - PADRÃO SEDS | Und |  | 64.19 | 82.6 | 78.06 | 0 | 0
6.6 | SETOP ED-48551 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 260.6 | 335.34 | 316.9 | 0 | 0
7 |  | ELETRICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | SETOP ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 195.81 | 251.97 | 238.11 | 0 | 0
7.2 | SETOP ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Und |  | 100.05 | 128.74 | 121.66 | 0 | 0
7.3 | SETOP ED-49391 | LUMINÁRIA COMERCIAL LED COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | Und |  | 114.95 | 147.92 | 139.78 | 0 | 0
7.3 | SETOP ED-4953 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | Und |  | 22.62 | 29.11 | 27.51 | 0 | 0
7.4 | SETOP ED-49408 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und |  | 40.88 | 52.6 | 49.71 | 0 | 0
7.6 | SETOP ED-15745 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W | UND |  | 1669.92 | 2148.85 | 2030.66 | 0 | 0
7.5 | SETOP ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 299.76 | 385.73 | 364.51 | 0 | 0
8 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | SETOP ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² |  | 3.31 | 4.26 | 4.03 | 0 | 0
8.2 | SETOP ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² |  | 18.04 | 23.21 | 21.93 | 0 | 0
8.3 | SETOP ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² |  | 2.19 | 2.82 | 2.66 | 0 | 0
8.4 | SETOP ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² |  | 2.47 | 3.18 | 3.01 | 0 | 0
8.5 | SETOP ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 16.5 | 21.23 | 20.06 | 0 | 0
8.6 | SETOP ED-50466 | PINTURA ESMALTE PREMIUM EM PAREDE/SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 22.48 | 28.93 | 27.34 | 0 | 0
8.7 | SETOP ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m² |  | 22.61 | 29.09 | 27.49 | 0 | 0
8.8 | SETOP ED-50511 | PINTURA COM TINTA CERÂMICA EM TELHAS COLONIAL, DUAS (2) DEMÃOS | m² |  | 49.97 | 64.3 | 60.76 | 0 | 0
8.7 | SETOP ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 14.74 | 18.97 | 17.93 | 0 | 0
9 |  | COBERTURA E FORROS |  |  |  | 0 | 0 | 1570642.5 | 1099449.75
9.1 | SETOP ED-49688 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | m² |  | 41 | 52.76 | 49.86 | 0 | 0
9.2 | SETOP ED-49689 | RODAFORRO | m |  | 8.5 | 10.94 | 10.34 | 0 | 0
9.3 | SETOP ED-48421 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA | m² |  | 73.75 | 94.9 | 89.68 | 0 | 0
9.4 | SETOP ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO (Telhado e Muros) | m |  | 24.64 | 31.71 | 29.97 | 0 | 0
1.1 | ED-9054 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1000 | 783,63 | 1008.06 | 952.62 | 1008060 | 705642
1.2 | 54.08.010 | Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa | KG | 500 | 49,59 | 63.79 | 60.28 | 31895 | 22326.5
1.3 | Orse - 8411 | Polimento de piso cimentado - R1 | m² | 12500 | 28,00 | 36.02 | 34.04 | 450250 | 315175
1.4 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 3125 | 20,01 | 25.74 | 24.32 | 80437.5 | 56306.25
0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 1570642.5 | #REF!
ORIZÂNIA/MG, 07 DE ABRIL DE 2023. | [8 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1099449.75
[9 empty] | 0 | ¦
0
0
0
0
0
0
1242.08
7.2 | SETOP ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Und |  | 100.05 | 128.74 | 121.66 | 0
7.3 | SETOP ED-49391 | LUMINÁRIA COMERCIAL LED COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | Und |  | 114.95 | 147.92 | 139.78 | 0
7.3 | SETOP ED-4953 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | Und |  | 22.62 | 29.11 | 27.51 | 0
7.4 | SETOP ED-49408 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und |  | 40.88 | 52.6 | 49.71 | 0
7.6 | SETOP ED-15745 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W | UND |  | 1669.92 | 2148.85 | 2030.66 | 0
7.5 | SETOP ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und |  | 299.76 | 385.73 | 364.51 | 0
8 |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | SETOP ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² |  | 3.31 | 4.26 | 4.03 | 0
8.2 | SETOP ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² |  | 18.04 | 23.21 | 21.93 | 0
8.3 | SETOP ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² |  | 2.19 | 2.82 | 2.66 | 0
8.4 | SETOP ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² |  | 2.47 | 3.18 | 3.01 | 0
8.5 | SETOP ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 16.5 | 21.23 | 20.06 | 0
8.6 | SETOP ED-50466 | PINTURA ESMALTE PREMIUM EM PAREDE/SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 22.48 | 28.93 | 27.34 | 0
8.7 | SETOP ED-50530 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m² |  | 22.61 | 29.09 | 27.49 | 0
8.8 | SETOP ED-50511 | PINTURA COM TINTA CERÂMICA EM TELHAS COLONIAL, DUAS (2) DEMÃOS | m² |  | 49.97 | 64.3 | 60.76 | 0
8.7 | SETOP ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² |  | 14.74 | 18.97 | 17.93 | 0
9 |  | COBERTURA E FORROS |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | SETOP ED-49688 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | m² |  | 41 | 52.76 | 49.86 | 0
9.2 | SETOP ED-49689 | RODAFORRO | m |  | 8.5 | 10.94 | 10.34 | 0
9.3 | SETOP ED-48421 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA | m² |  | 73.75 | 94.9 | 89.68 | 0
9.4 | SETOP ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO (Telhado e Muros) | m |  | 24.64 | 31.71 | 29.97 | 0
9.5 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 0 | 0 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil
CREA MG 212.406/D
Jonia Leite Filho
Prefeito Municipal
Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil
CREA MG 212.406/D

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39
Composição - ED-9054
Código |  | ED-9054
Descrição |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO
Data |  | 08/2023
Estado |  | Minas Gerais
Região |  | Central
Tipo
Unidade |  | m³
Valor com Desoneração |  | 783,63
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
C | MATED-11301 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL AUTO-ADENSÁVEL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA¦ BRITA: 0¦SLUMP FLOW: 660- 750MM¦CLASSE: CLASSE SF2) | Material | m³ | 679,2 | 679,2 | 1,05 | 713,16 | 713,16
C | MATED-12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | Material | m³ | 57,38 | 57,38 | 1,0 | 57,38 | 57,38
C | ED-9058 | APLICAÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | m³ | 14,65 | 13,09 | 1,0 | 14,65 | 13,09
Composição CPOS-CDHU - 54.08.010
Código |  | 54.08.010
Descrição |  | Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa
Data |  | 05/2023
Estado |  | São Paulo
Tipo
Unidade |  | KG
Valor com Desoneração |  | 49,59
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
I | B.01.000.010146 | Servente | Mão de Obra | H | 20,36 | 17,64 | 0,9756 | 19,86 | 17,20
I | R.03.000.028049 | Macrofibra estrutural polipropileno, resistência à tração >= 500MPa, E>=5 Gpa, título até 5dtex, tenacidade mín. 5cN/dtex, deformação até 5cN/dtex e até 40%, perda massa por alcalinidade < 5%; ref. Politex Neomatex ou equivalente | Material | KG | 32,38 | 32,38 | 1,0 | 32,38 | 32,38
Composição ORSE - 8411
Código |  | 8411
Descrição |  | Polimento de piso cimentado - R1
Data |  | 05/2023
Estado |  | Sergipe
Tipo |  | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência
Unidade |  | m²
Valor com Desoneração |  | 28,00
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
I | 8704 | Polimento de piso m2 | Serviços | m² | 28,00 | 28,00 | 1,0 | 28,00 | 28,00
Composição CPOS-CDHU - 11.20.050
Código |  | 11.20.050
Descrição |  | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
Data |  | 05/2023
Estado |  | São Paulo
Tipo |  | Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11
Unidade |  | M
Valor com Desoneração |  | 20,01
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração
I | C.01.000.092024 | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material | M | 20,01 | 20,01 | 1,0 | 20,01 | 20,01
Orizânia/MG, 27 de março de 2024.
Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil
CREA MG 212.406/D
Jonia Leite Filho
Prefeito Municipal

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.45% | 15.45% | 15.45% | 15.45% | 10.9% | 12.83% | 10.9%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.64% | 28.64% | 29.65% | 30.67% | 20.74% | 26.28% | 24.12%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil
CREA MG 212.406/D
Jonia Leite Filho
Prefeito Municipal

## 1° BM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - MG | [6 empty] | PAC: |  |  |  | DATA DE EMISSÃO: |  | Medição n°: |  | Folha n°:
SERVIÇO: Fornecimento e aplicação de concreto usinado. |  |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/11/2020 a 12/01/2021 |  | Pregão Presencial: | [5 empty] | 1
Endereço: Municipio de Orizânia/MG. |  |  |  | ISS: | 3% | Licitação n°: | Ata de registro de preço: |  |  |  | O.F. PARCIAL : |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP MG 08/2023 - CPOS São Paulo 05/2023 - Orse Sergipe 05/2023 (Desonerado) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | Valor CT/TA: |  |  |  | Saldo Anterior: |  | Esta medição: |  | Saldo:
[6 empty] | BDI: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO LICITADO |  | QUANT. PREVISTA | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID. | VALOR UNIT. | VALORES EXECUTADOS
| REFERÊNCIA |  |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI |  | PREÇO LICITADO |  | Anterior | No Periodo | Acumulado |  |  | No período | Acumulado
1.3 | SETOP ED-48467 | MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INC LUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | Und | 30 | 53.2 | 67.97 | 47.58 | 1427.4 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 23.29 | 0 | 0
1.4 | SETOP ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 38.48 | 9.63 | 12.3 | 8.61 | 331.31 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 8.61 | 0 | 0
1.5 | SETOP ED-48462 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PERFIS EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 368 | 14.45 | 18.46 | 12.92 | 4754.56 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 12.92 | 0 | 0
1.6 | SETOP ED-48514 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 469.71 | 16.06 | 20.52 | 14.36 | 6745.04 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 14.36 | 0 | 0
1.7 | SETOP ED-48457 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 255 | 19.68 | 25.15 | 17.61 | 4490.55 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 17.61 | 0 | 0
1.8 | SETOP ED-48438 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 45 | 6.42 | 8.2 | 5.74 | 258.3 | 0 |  | 0 | 0 | M | 5.74 | 0 | 0
1.8 | SETOP ED-48501 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 2101.03 | 11.24 | 14.36 | 10.05 | 21115.35 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 10.05 | 0 | 0
1.9 | SETOP ED-48436 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 52.23 | 96.37 | 123.13 | 86.19 | 4501.7 | 0 |  | 0 | 0 | M³ | 86.19 | 0 | 0
1.10 | SETOP ED-48450 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 5.53 | 37.1 | 47.4 | 33.18 | 183.49 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 33.18 | 0 | 0
2 |  | MEIO FIO, SARJETAS E PASSEIOS | [12 empty] | 0 | 0
2.1 | SETOP ED-51133 | Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/30 (Execução, incluindo escavação, ornecimento e transporte de todos os materiais) | M³ | 114.25 | 28.2 | 36.03 | 25.22 | 2881.39 | 0 |  | 0 | 0 | M³ | 91.74 | 0 | 0
2.2 | SETOPED-51125 | Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M³ | 114.25 | 30 | 38.33 | 26.83 | 3065.33 | 0 |  | 0 | 0 | M³ | 59.48 | 0 | 0
2.3 | SETOP RO-43886 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M³ | 114.25 | 6.5 | 8.31 | 5.82 | 664.94 | 0 |  | 0 | 0 | M³ | 63.63 | 0 | 0
3 |  | ALVENARIA | [12 empty] | 0 | 0
3.1 | SETOP ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 115 | 36.08 | 46.1 | 32.27 | 3711.05 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 32.27 | 0 | 0
3.2 | SETOP ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 254 | 9.72 | 12.42 | 8.69 | 2207.26 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 8.69 | 0 | 0
3.3 | SETOP ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m³ | 2101.03 | 29.09 | 37.17 | 26.02 | 54668.8 | 0 |  | 0 | 0 | m³ | 26.02 | 0 | 0
4.4 |  | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | m | 0 | 0 | 0
4.5 | SETOP ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m³ | 254 | 15.99 | 20.43 | 14.3 | 3632.2 | 0 |  | 0 | 0 | m³ | 14.3 | 0 | 0
4 |  | PISOS, REVESTIMENTOS E DIVISORIAS | [12 empty] | 15542.84 | 15542.84
4.1 | SETOP ED-50735 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 890.66 | 42.79 | 54.67 | 38.27 | 34085.56 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 38.27 | 0 | 0
4.2 | SETOP ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 890.66 | 72.23 | 92.29 | 64.6 | 57536.64 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 64.6 | 0 | 0
4.3 | SETOP ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 186 | 56.8 | 72.57 | 50.8 | 9448.8 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 50.8 | -0.03 | -0.03
4.4 | SETOP ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 16.5 | 245.64 | 313.85 | 219.7 | 3625.05 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 219.7 | 0 | 0
4.5 | SETOP ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m³ | 42 | 541.04 | 691.29 | 483.9 | 20323.8 | 0 |  | 32.12 | 32.12 | m³ | 483.9 | 15542.87 | 15542.87
5 |  | ESQUADRIAS | [12 empty] | 0 | 0
5.1 | SETOP ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM | Und | 16 | 711.67 | 909.3 | 636.51 | 10184.16 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 636.51 | 0 | 0
5.2 | SETOP ED-49591 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | Und | 16 | 170.69 | 218.09 | 152.66 | 2442.56 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 152.66 | 0 | 0
5.3 | SETOP ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | M² | 11.4 | 521.95 | 666.9 | 466.83 | 5321.86 | 0 |  |  | 0 | M² | 466.83
5.4 | SETOP ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M³ | 19.39 | 355.92 | 454.76 | 318.33 | 6172.42 | 0 |  | 0 | 0 | M³ | 318.33 | 0 | 0
5.5 | SETOP ED-50896 | GF2 - (340 X 165 CM ) GRADE FIXA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM BARRA DE FERRO QUADRADO DE 1/2" E QUADRO DE FERRO CHATO DE 1/2"X 1/8", COLOCADA | Und | 7 | 1422.02 | 1816.91 | 1271.84 | 8902.88 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 1271.84 | 0 | 0
5.6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
5.4 | SETOP ED-51160 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 7.5 | 232.18 | 296.66 | 207.66 | 1557.45 | 0 |  |  | 0 | M² | 207.66
6 |  | HIDRAULICA E DRENAGEM | [12 empty] | 0 | 0
6.1 | SETOP ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM ISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und | 10 | 106.5 | 136.08 | 95.26 | 952.6 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 95.26 | 0 | 0
6.2 | SETOP ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und | 10 | 185.3 | 236.76 | 165.73 | 1657.3 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 165.73 | 0 | 0
6.3 | SETOP ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 32 | 16.17 | 20.66 | 14.46 | 462.72 | 0 |  | 0 | 0 | m | 14.46 | 0 | 0
6.4 | SETOP ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 27 | 34.18 | 43.67 | 30.57 | 825.39 | 0 |  | 0 | 0 | m | 30.57 | 0 | 0
6.5 | SETOP ED-49936 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | Und | 2 | 596.92 | 762.68 | 533.88 | 1067.76 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 533.88 | 0 | 0
6.6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 | Und | #REF! | 0 | 0
6.7 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
6.6 | SETOP ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und | 10 | 260.6 | 332.97 | 233.08 | 2330.8 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 233.08 | 0 | 0
7 |  | ELETRICA | [12 empty] | 0 | 0
7.1 | SETOP ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und | 12 | 195.81 | 250.19 | 175.13 | 2101.56 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 175.13 | 0 | 0
7.2 | SETOP ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Und | 27 | 100.05 | 127.83 | 89.48 | 2415.96 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 89.48 | 0 | 0
7.3 | SETOP ED-49391 | LUMINÁRIA COMERCIAL LED COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | Und | 59 | 114.95 | 146.87 | 102.81 | 6065.79 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 102.81 | 0 | 0
7.3 | SETOP ED-4953 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | Und | 129 | 22.62 | 28.9 | 20.23 | 2609.67 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 20.23 | 0 | 0
7.4 | SETOP ED-15744 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und | 26 | 40.88 | 52.23 | 36.56 | 950.56 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 36.56 | 0 | 0
7.6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
7.5 | SETOP ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und | 109 | 299.76 | 383 | 268.1 | 29222.9 | 0 |  | 0 | 0 | Und | 268.1 | 0 | 0
8 |  | PINTURA | [12 empty] | 0 | 0
8.1 | SETOP ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M² | 134.4 | 3.31 | 4.23 | 2.96 | 397.82 | 0 |  | 0 | 0 | M² | 2.96 | 0 | 0
8.2 | SETOP ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 134.4 | 18.04 | 23.05 | 16.14 | 2169.22 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 16.14 | 0 | 0
8.3 | SETOP ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 6543.22 | 2.19 | 2.8 | 1.96 | 12824.71 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 1.96 | 0 | 0
8.4 | SETOP ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 534.33 | 2.47 | 3.16 | 2.21 | 1180.87 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 2.21 | 0 | 0
8.5 | SETOP ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 534.33 | 16.5 | 21.08 | 14.76 | 7886.71 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 14.76 | 0 | 0
8.6 | SETOP ED-50510 | PINTURA ESMALTE PREMIUM EM PAREDE/SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 2617.29 | 22.48 | 28.72 | 20.1 | 52607.53 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 20.1 | 0 | 0
8.7 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
8.8 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0
8.7 | SETOP ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 3925.93 | 14.74 | 18.83 | 13.18 | 51743.76 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 13.18 | 0 | 0
9 |  | COBERTURA E FORROS | [12 empty] | 1097750 | 1097750
9.1 | SETOP ED-49688 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | m² | 704.41 | 41 | 52.39 | 36.67 | 25830.71 | 0 |  | -38.85 | -38.85 | m² | 36.67 | -1424.63 | -1424.63
9.2 | SETOP ED-49689 | RODAFORRO | m | 428.62 | 8.5 | 10.86 | 7.6 | 3257.51 | 0 |  | -36.2 | -36.2 | m | 7.6 | -275.12 | -275.12
9.3 | SETOP ED-48421 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA | m² | 266.51 | 73.75 | 94.23 | 65.96 | 17579 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 65.96 | 0 | 0
9.4 | SETOP ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO (Telhado e Muros) | m | 365.27 | 24.64 | 31.48 | 22.04 | 8050.55 | 0 |  | 0 | 0 | m | 22.04 | 0 | 0
1.1 | SETOP ED-49690 | FORRO DE MADEIRA DE PINUS | m² | 160 | 54.39 | 69.49 | 48.64 | 7782.4 | 1000 |  | 1000 | 1000 | m² | 48.64 | 705642 | 705642
1.2 | SETOP ED-50679 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | m | 155 | 39.91 | 50.99 | 35.69 | 5531.95 | 500 |  | 500 | 500 | m | 35.69 | 22326.5 | 22326.5
1.3 | SETOP ED-50650 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | m | 45 | 67.69 | 86.49 | 60.54 | 2724.3 | 12500 |  | 12500 | 12500 | m | 60.54 | 315175 | 315175
1.4 | SETOP ED-50263 | LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS | m | 112.49 | 5.67 | 7.24 | 5.07 | 570.32 | 3125 |  | 3125 | 3125 | m | 5.07 | 56306.25 | 56306.25
0 | SETOP ED-48414 | CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM | m | 115 | 11.7 | 14.95 | 10.47 | 1204.05 | 0 |  | 0 | 0 | m | 10.47 | 0 | 0
#REF! |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [12 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-50329 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO.TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 11 | 245.82 | 314.08 | 219.86 | 2418.46 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 219.86 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid. | 11 | 47.4 | 60.56 | 42.39 | 466.29 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 42.39 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | unid. | 11 | 50.81 | 64.92 | 45.44 | 499.84 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 45.44 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | unid. | 11 | 37.22 | 47.56 | 33.29 | 366.19 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 33.29 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 11 | 224.45 | 286.78 | 200.75 | 2208.25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 200.75 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 12.5 | 315.4 | 402.99 | 282.09 | 3526.13 | #REF! |  | #REF! | #REF! | m² | 282.09 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 12 | 39.53 | 50.51 | 35.36 | 424.32 | #REF! |  | #REF! | #REF! | m | 35.36 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | unid. | 11 | 25.37 | 32.42 | 22.69 | 249.59 | #REF! |  |  | 0 | unid. | 22.69
#REF! | SETOP ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO. | unid. | 9 | 454.37 | 580.55 | 406.39 | 3657.51 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 406.39 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 2 | 558.28 | 713.31 | 499.32 | 998.64 | #REF! |  | #REF! | #REF! | unid. | 499.32 | #REF! | #REF!
#REF! | SETOP ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 185 | 216.27 | 276.33 | 193.43 | 35784.55 | #REF! |  | #REF! | #REF! | m² | 193.43 | #REF! | #REF!
0 | SETOP ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 3 | 112.76 | 144.07 | 100.85 | 302.55 | 0 |  | 0 | 0 | unid. | 100.85 | 1099449.75 | 1099449.75
ORIZÂNIA/MG, 07 DE ABRIL DE 2023. | SETOP ED-49987 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 3 | 50.33 | 64.31 | 45.02 | 135.06 | 0 |  | 0 | 0 | unid. | 45.02 | 0 | 0
0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
0 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0
0 | SETOP ED-51152 | ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | unid. | 11 | 76.38 | 97.59 | 68.31 | 751.41 | 0 |  | 0 | 0 | unid. | 68.31 | 0 | 0
0 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | SETOP ED-50234 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 5376.23 | 4.82 | 6.16 | 4.31 | 23171.55 | 0 |  | 0 | 0 | m² | 4.31 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL DA OBRA | [12 empty] | 0 | 0
Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil- Fiscalização
CREA MG 212.406/D
Jonia Leite Filho
Prefeito Municipal
Valor por extenso:

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA - ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Orizânia/MG |  |  | 0 |  |  |  |  | DATA: 07/04/2023
SERVIÇO: Fornecimento e aplicação de concreto usinado. | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  |  | Físico % | #REF! |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1570642.5 |  | 1570642.5
2 |  | #REF! | Físico % | #REF! |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | #REF! |  |  | #REF!
3 |  | #REF! | Físico % | #REF! | 100%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF!
Físico %
|  |  | Financeiro |  | #REF! | #REF! | #REF!
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | 1570642.5 | #REF!
|  |  |  | CREA MG 212.406/D |  |  | Observações:
| Geovane Cardoso Oliveira- Engenheiro Civil |  |  | CREA
Jonia Leite Filho- Prefeito Municipal