Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

# MATRIZ DE RISCOS

| Risco 01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco: | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à qualificação técnica. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Planejamento da contratação |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. |  |
|  | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Observar o que dispõe o Art. 67 da Lei n. 14133/2021 | Setor de Engenharia Civil |
|  | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. | Setor de Engenharia Civil/Agente de contratação |
| Risco 02 |  |  |
| Risco: | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente relacionados a erros de planilha e/ou de edital, termo de referencia, especificações técnicas, etc. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Planejamento da contratação |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Danos: | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Observar o que dispõe o Art. 19 da Lei n. 14133/2021 | Setor de Engenharia Civil |
|  | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização do Municipio. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica. | Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitações |
| Risco 03 |  |  |
| Risco: | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pel Administração. |  |
| Possibilidade: | Média |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Seleção do fornecedor |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Necessidade da republicação da licitação |  |
|  | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Correto planejamento das exigências postas para a contratação | Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitações |
| Ações de contigência /setor responsável: | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. | Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitações |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Risco 04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco: | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar a ata de registro de preço e/ou o termo de contrato. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Formalização contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referencia, sanções que contemplem esta situação, inclusive quanto ao Art. 58 da Lei 14133/2021. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Ações de contigência /setor responsável: | Nos termos dos §§ 2° e 4° do Art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato. | Setor de Licitações/Coordenaçã o de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
|  | Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5º, Art. 90. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Risco 05 |  |  |
| Risco: | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. |  |
| Possibilidade: | Média |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Fase do processo de | Execução contratual |  |
| --- | --- | --- |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega das obras/serviços |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referencia , sanções que contemplem esta situação. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Ações de contigência /setor responsável: | Aplicar as sanções previstas na contratação, § 5º, Art. 90. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br Pag.: 9 / 22 ID. do Doc.: 395.3C8 - 07/02/2024 - 11:19:54 - ASSINADO POR(1): CPF:417.92*.**6-*8 Risco 06 |  |  |
| Risco: | Alterações no projeto executivo inicialmente contratado, por solicitação do ente contratante. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. |  |
|  | Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Elaboração dos projetos básicos e/ou executivos de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pelo Municipio. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização técnica |
| Risco 07 |  |  |
| Risco: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, especificações ou memoriais que compõem a contratação. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br Pag.: 10 / 22 ID. do Doc.: 395.3C8 - 07/02/2024 - 11:19:54 - ASSINADO POR(1): CPF:417.92*.**6-*8 Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Para os projetos de engenharia fornecidos pelo ente consoriciado, ou contratado com terceiros mediante contratação indireta específica, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referencia, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente. | Fiscalização técnica |
| Risco 08 |  |  |
| Risco: | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br Pag.: 11 / 22 ID. do Doc.: 395.3C8 - 07/02/2024 - 11:19:54 - ASSINADO POR(1): CPF:417.92*.**6-*8 Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Para os projetos de engenharia fornecidos pelo ente consoriciado, ou contratado com terceiros mediante contratação indireta específica, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que tais custos serão absorvidos pela Contratada. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. | Fiscalização técnica |
| Risco 9 |  |  |
| Risco: | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário. | Setor de Engenharia Civil |
| Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br Ações de contigência /setor responsável: | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço unitário, a remuneração da contratada será após a realização da medição de cada serviço. | Fiscalização técnica |
| Risco 10 |  |  |
| Risco: | Preços de insumos que compõem a execução do objeto abaixo do preço de mercado. |  |
| Possibilidade: | Média |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra decorrente do aumento do preço dos insumos. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que somente será realizada alteração de preço por reequilíbrio economico financeiro, adotando-se por parâmetro a tabela de referencia adotada no edital, autorizada, de forma complementar, a adoção de outras tabelas de referencias oficias com a finalidade de apuração do valor real de mercado. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Caso a Contratada venha requerer tais valores, deverá ser analisado pela Fiscalização técnica e encaminhado para a autoridade competente. | Fiscalização técnica |
| Risco 11 |  |  |
| Risco: | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Impacto: | Alto |  |
| --- | --- | --- |
| Nível de Risco: | Médio |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável: | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização técnica |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referencia, sanções que contemplem esta situação. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização técnica |
|  | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/Coordena ção de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Risco 12 |  |  |
| Risco: | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável: | Não identificadas. | - |
| Ações de contigência /setor responsável: | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. | Fiscalização técnica |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Risco 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco: | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. |  |
|  | Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
|  | Prever a possibilidade de rescisão do contrato e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Setor de Engenharia Civil |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Ações de contigência /setor responsável: | Reter o pagamento das medições, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| --- | --- | --- |
|  | Eventural rescisão contratual. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Risco 14 |  |  |
| Risco: | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. |  |
|  | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. | Fiscalização técnica |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

|  | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização técnica |
| --- | --- | --- |
|  | Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação. | Fiscalização/Coordena ção de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Ações de contigência /setor responsável: | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Risco 15 |  |  |
| Risco: | Atrasos da obra/serviços decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Compartilhado |  |
| Danos: | Atrasos para entrega da obra. |  |
|  | Aumentos nos custos inicialmente previstos. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Setor de Engenharia Civil |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Ações de contigência /setor responsável: | Avaliar, caso seja solicitado prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Fiscalização técnica |
| --- | --- | --- |
| Risco 16 |  |  |
| Risco: | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Baixo |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Compartilhado |  |
| Danos: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável: | Não identificadas. | - |
| Ações de contigência /setor responsável: | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores a pagar, considerando as novas alíquotas vigente. | Fiscalização técnica |
| Risco 17 |  |  |
| Risco: | Prejuízos decorrentes de alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Médio |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

|  | Atrasos na execução do objeto. |  |
| --- | --- | --- |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. | Fiscalização técnica |
| Risco 18 |  |  |
| Risco: | Risco de inadimplência da Contratante. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratante |  |
| Danos: | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. |  |
|  | Atrasos para entrega da obra. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Formalização do contrato para execução da obra/serviço preferencialmente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. | Contabilidade/Coorden ação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Ações de contigência /setor responsável: | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo ente consorciado, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Fiscalização técnica/Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
| Risco 19 |  |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Risco: | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. |  |
| --- | --- | --- |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |
| Alocação do Risco: | Contratada |  |
| Danos: | Atrasos para entrega da obra. |  |
|  | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. |  |
|  | Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da gestão da administração na execução do objeto. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação. | Setor de Engenharia Civil |
| Ações de contigência /setor responsável: | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. | Fiscalização técnica/Coordenação de planejamento e de direção e gestão de contratos administrativos |
|  | Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do § 7° do Art.90 da Lei 14133/2021 ou realizar novo processo de licitação. | Setor de Engenharia Civil/Diretoria de Administração |
| Risco 20 |  |  |
| Risco: | Todos dos riscos acimas descritos para a fase de execução contratual alocados para a contratada são aplicáveis à subcontratada e de forma solidária à contratada. |  |
| Possibilidade: | Baixa |  |
| Impacto: | Alto |  |
| Nível de Risco: | Baixo |  |
| Fase do processo de contratação: | Execução contratual |  |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Alocação do Risco: | Subcontratada |  |
| --- | --- | --- |
| Danos: | Atrasos para entrega da obra/serviços, decorrentes ou não da necessidade de refazimento dos serviços. |  |
|  | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço, decorrentes ou não do aumento do preço dos insumos. |  |
|  | Necessidade de contratação de remanescente, impactando no planejamento da administração na execução do Programa de serviços e obras civis de engenharia. |  |
|  | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. |  |
|  | Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Subcontratada/Contratante. |  |
|  | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. |  |
|  | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. |  |
|  | Necessidade de realização de contratação de remanescente, impactando no planejamento da administração na execução do objeto. |  |
| Ações preventivas/Setor responsável | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, as partes que podem ser subcontratadas, estabelecendo o limite autorizado (Art. 122), e a responsabilidade solidária da contratada. | Setor de Engenharia Civil |
|  | Estabelecer no edital licitatório as condições para a subcontratação. | Setor de Licitações |
|  | Publicar chamamento para subcontratação vinculado ao edital em questão. | Setor de Engenharia Civil/Setor de Licitações |
|  | Aplicam-se todas as ações preventivas/setor responsável relacionadas à fase de execução contratual alocados para a contratada. | - |

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br

| Ações de contigência /setor responsável: | Analisar o objeto (serviço) demandado para a formalização da subcontratação | Setor de engenharia Civil |
| --- | --- | --- |
|  | Aplicam-se todas as ações de contigência/setor responsável relacionadas à fase de execução contratual alocados para a contratada. | - |

Agente público da área técnica responsável pela elaboração:

Engenheiro Civil - CREA/MG 212.406/D - Geovane Cardoso Oliveira

DEFINIÇÕES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou

quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

Orizânia/MG, 16 de Maio de 2024.

Geovane Cardoso Oliveira

Engenheiro Civil - CREA/MG 212.406/D

Rua Dorcelino Inácio de Souza, 22 – Centro – CEP 36.828-000 – Tel/Fax: (32) 3743-7148 – E-mail: gabinete@orizania.mg.gov.br