## Planilha1
PROJETO FUNASA - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - GERAL
Atividade | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11
Definição da Área de Instalação
Mobilização | Mês 1: 466850
Divulgação | Mês 1: 10000
Entrega das BIOETES - 1ª Fase | Mês 1: 90100
Instalação das BIOETES - 1ª Fase | Mês 2: 83325; Mês 3: 83325; Mês 4: 68175; Mês 5: 22725
Entrega das BIOETES - 2ª Fase | Mês 5: 90100
Instalação das BIOETES - 2ª Fase | Mês 5: 53025; Mês 6: 75750; Mês 7: 75750; Mês 8: 45450
Entrega das BIOETES - 3 ª Fase | Mês 8: 90100
Instalação das BIOETES - 3ª Fase | Mês 8: 30300; Mês 9: 83325; Mês 10: 83325; Mês 11: 68175
TOTAL | 566950 | 83325 | 83325 | 68175 | 165850 | 75750 | 75750 | 165850 | 83325 | 83325 | 68175