## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
REFERÊNCIA: LESTE /AGOSTO 2023 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA E REFORMA DE BANHEIROS | [5 empty] | DATA: 10 DE OUTUBRO DE 2024
LOCAL: RUA PAULO LOPES N°10 CENTRO VERMELHO NOVO MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA | Físico % | 1.093% | 100%
|  | Financeiro | 1739.49 | 1739.49
2 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO | Físico % | 32.3% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 51413.22 | 25706.61 | 25706.61
3 | PISOS | Físico % | 16.17% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 25735.48 | 12867.74 | 12867.74
4 | PINTURA | Físico % | 4.769% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 7590.56 | 3795.28 | 3795.28
5 | ESQUADRILHA E ACESSORIOS | Físico % | 23.2% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 36931.16 | 18465.58 | 18465.58
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 2.396% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 3814.1 | 1907.05 | 1907.05
7 | NSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | Físico % | 7.811% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 12431.59 | 6215.795 | 6215.795
8 | COBERTURA/VIGAS/PILARES/LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 12.26% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 19506.07 | 9753.035 | 9753.035
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.55% | 49.45%
|  | Financeiro | 159161.67 | 80450.58 | 78711.09
| R.T José Gilson Moreira |  | Clecius Vinicius Pinto
| ENGº CIVIL - CREA 247.171/D |  | PREFEITO MUNICIPAL