## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/03.
Plano de Ação: 09032025-2-087561 / 2025 |  |  |  | Programa: 09032025-2
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA VIA URBANA RUA EDMAR CUPERTINO |  |  |  | DATA: |  | 2026-05-25
LOCAL: RUA EDMAR CUPERTINO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2025 - SEM DESONERAÇÃO LESTE - SINAP 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO SICRO/MG - 01/2026; SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 23.1%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| META I | CALÇAMENTO DE SERRA - BLOQUETES SEXTAVADOS ESPESSURA 8,0CM
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  | SUBTOTAL |  | 1485.47
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | 1485.47 | 1485.47
2 |  | CALÇAMENTO DE VIA |  |  | SUBTOTAL |  | 450173.44
2.1 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M2 | 2762.07 | 1.83 | 2.25 | 6214.66
2.1 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 792.87 | 68.53 | 84.36 | 66886.51
2.2 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 2430.31 | 104.16 | 128.22 | 311614.35
2.3 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 774.91 | 37.63 | 46.32 | 35893.83
2.4 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 | TXKM | 18254.4633 | 1.59 | 1.96 | 35778.75
|  | TOTAL |  |  |  |  | 451658.91
JOSÉ GILSON MOREIRA
CREA/MG Nº: MG 247.171/D
Prefeito Municipal
CLECIUS VINICIUS PINTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA VIA URBANA RUA EDMAR CUPERTINO |  |  |  | FOLHA N º: | 02/03.
LOCAL: RUA EDMAR CUPERTINO |  |  |  | DATA: | 2026-05-25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
2 |  | CALÇAMENTO DE VIA
2 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m2 | 2762.07 | conforme projeto | 1639.2
2.1 | SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 792.87 | conforme projeto |  |  | 259.73
2.2 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 2430.31 | conforme projeto
2.3 | SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 774.91 | conforme projeto |  | 40074.5299
2.4 | SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. AF_07/2020 | TXKM | 18254.4633 | Peso do bloquete = (Área do calçamento x espessura do bloquete x massa específica) 1000 x km; Peso do meio-fio = {[(B+b)/2xhxH] x massa específica}/1000 x km; [(2430,31x0,08x2400)/1000]x33,4 + {[(0,15+0,13)/2x0,30x792,87]x2400}/1000x33,4 = 18.254,46TXKM
JOSÉ GILSON MOREIRA
CREA/MG Nº: MG 247.171/D
Prefeito Municipal
CLECIUS VINICIUS PINTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 451658.91 | DATA: | 2026-05-25 | FOLHA Nº: 03/03
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA VIA URBANA RUA EDMAR CUPERTINO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: RUA EDMAR CUPERTINO
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % |  | 100%
|  | Financeiro | 1485.47 | 1485.47
2 | CALÇAMENTO DE VIA | Físico % |  | 60% | 20% | 20% | 0%
|  | Financeiro | 450173.44 | 270104.064 | 90034.688 | 90034.688 | 0
3 |  | Físico % |  | 93.2% | 6.8%
|  | Financeiro |  | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 0% | 60.13% | 19.93% | 19.93% | 0%
|  | Financeiro | 451658.91 | 271589.534 | 90034.688 | 90034.688 | 0
| JOSÉ GILSON MOREIRA | [6 empty] | 100%
| CREA/MG Nº: MG 247.171/D | [6 empty] | 451658.91
Prefeito Municipal
CLECIUS VINICIUS PINTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA PREFEITO WILSON DAMIÃO, Nº 48 A
CEP 35359-000 - VERMELHO NOVO/MG