## Capa
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CBH-PIRANGA
Pedra Bonita/MG
Elaborado por:
Adriano Ferreira Batista
Gerente da Área Técnica - Nível Superior
AGEDOCE
Vitor Soares Feitoza
Técnico Pleno - Nível Superior
AGEDOCE
De acordo:
Alex Cardoso Pereira
Diretor-Executivo Interino
AGEDOCE
2025-11-19

## Orç_20-30 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
| Planilha Orçamentária |  |  |  |  | I0 = AGO/2011
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ 15 MIL HABITANTES
ITEM | DESCRIÇÃO | Código | Unid. | Quant. | Preço unit. | Custo total
EMOP JUL/11
0 | Supervisão e Suporte |  |  |  |  | #REF! | h/mês | nº meses | nº prof.
0.1 | #REF! | 05.105.034-0 | h | 240 | #REF! | #REF! | 40 | 6 | 1
0.2 | #REF! | 05.105.038-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
0.3 | #REF! | 05.105.041-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
1 | Plano de Trabalho (P1) e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P2) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P1 + P2
1.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1 |  |  | 3719.74 | 23.2484 | 49.7515
1.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1 |  |  | 2076 | 12.975 | 27.7665
1.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0 |  |  |  |  | 50
1.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
1.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
1.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
2 | Caracterização do Município (P3) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P3
2.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1
2.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.9 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
3 | Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P4
3.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2
3.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
3.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
4 | Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), Sistemas de Abastecimento de Água (P7), Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P8) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P6
4.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1 |  | 20 | 1 | 1
4.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2 |  | 160 | 1 | 2
4.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0 |  | 160 | 1 | 0
4.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
5 | Versão Preliminar do Plano (P9) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P9
5.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1
5.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
5.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
5.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.8 | #REF! | 05.105.025-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6 | Versão Final do Plano (P10) e Banco de Dados (P11) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P10 | P11
6.1 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
6.2 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
6.3 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6.4 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1
6.5 | #REF! | 19.004.042-2 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
Sub total Planos Municipais de Saneamento | [5 empty] | #REF!
Sub total Planos Municipais de Saneamento (c/ BDI 16%) | [5 empty] | #REF!
[10 empty] | 6 | meses
| TOTAL |  |  |  |  | #REF!
| BDI (8%) |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF!
Note on N22: lorenacp: http://www.sasp.org.br/index.php/piso-salarial.html
Note on P22: lorenacp: 114% de impostos
Note on N23: lorenacp: http://www.assistentesocial.com.br/perguntas.php

## Crono_20-30 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA, PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ENTRE 15 E 30 MIL HABITANTES
Atividade | Supervisão/mês | DIAS
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Plano de Trabalho e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P1+P2) | #REF!
#REF!
Caracterização do Município (P3) | #REF!
#REF!
Diagnóstico do Serviço de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) | #REF!
#REF!
Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), sistemas de Abastecimento de Água (P7), esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana (P8) | #REF!
#REF!
Versão Preliminar do PMSB (P9) | #REF!
#REF!
Banco de Dados (P10) e Versão Final do Plano (P11) | #REF!
#REF!
Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Definições
DEFINIÇÕES GERAIS
ENCARGOS SOCIAIS | Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores – encargos incidentes sobre a folha de pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono de férias, 13° salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, abonos legais etc.
DESPESAS INDIRETAS | Despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.
DESPESAS LEGAIS TRIBUTOS | Impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. Diferenciam-se das despesas diretas por serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade técnica inerente ao trabalho da consultoria. Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc.
DESPESAS DIRETAS | As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão. Como exemplo destas despesas pode-se citar: impressão de desenhos, cópias Reprográficas, encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc.

## Dados Básicos do município
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Dados primários para quantificação |  |  |  |  | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES | UNIDADE | FONTE | LEGENDA:
Localidade |  | Sede Municipal |  |  |  | Dados inseridos
Cronograma do projeto estimado |  | 6 | meses | Estimado
Distância da cidade até Governador Valadares/MG |  | 235.2 | km | Google MAPS |  | Calculado
População Total |  | 7559 | habitantes | IBGE 2022
População urbana Total |  | 2041 | habitantes | Prefeitura Municipal ou IBGE
População urbana das áreas de abrangência do projeto |  | 2041 | habitantes | Prefeitura Municipal ou IBGE
Área de abrangência do projeto |  | 0.76 | km² | Calculado - Google Earth
Consumo Per Capta |  | 145.25 | L/hab.dia | SNIS - Água
Número de domicílios da área de abrangência do projeto |  | 964 | unidades | Prefeitura Municipal ou IBGE
Percentual de domicílios urbanos com saneamento adequado |  | 19% | Percentual | Prefeitura Municipal ou IBGE
Extensão da rede por ligação |  | 10.43 | m/lig | SNIS - Água
Vazão estimada de Esgoto |  | 4.9409 | L/s | Calculado
Extensão estimada total da rede |  | 8043.616 | m | Calculado (Considerado uma ligação/domicílio)
Extensão de rede em condições adequadas |  | 1528.29 |  | Calculado
Número Estimados de Poços de Visita (PVs)* |  | 101 | unidades | Calculado
Estimativa rede de esgoto a ser cadastrada |  | 1.5283 | km | Calculado
Estimativa rede de esgoto a ser projetada |  | 8.0436 | km | Calculado
*Adotou-se o valor de 0,80m como Distância entre Poços de Visita (PVs), conforme NBR 9649/86 - Projeto de redes coletoras e esgoto sanitário

## Dias trabalhados
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Dias trabalhados - 2025 | [5 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
Nº | ESPECIFICAÇÃO | DADOS | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
1 | NÚMERO MÉDIO DE DIAS IMPRODUTIVOS | 114.5714
1.1 | Número de dias no ano: | 366 | dias | Definido
1.2 | Número de dias na semana: | 7 | dias | Definido
1.3 | Número de sábado e domingo na semana: | 2 | dias | Definido
1.4 | Número de semanas no ano: | 52.2857 | semanas | Calculado | (1.1/1.2)
1.5 | Número de sábados e domingos no ano: | 104.5714 | dias | Calculado | (1.3 x 1.4)
1.6 | Número de feriados em dias úteis: | 10 | dias
1.7 | Dias improdutivos no ano: | 114.5714 | dias | Calculado | (1.5 + 1.6)
2 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA | 167.619
2.1 | Total de dias trabalhados por ano: | 251.4286 | dias | Calculado | (1.1 - 1.7)
2.2 | Jornada diária de trabalho: | 8 | horas | Definido | Acordo coletivo
2.3 | Número de horas trabalhadas por ano: | 2011.4286 | horas | Calculado | (2.1 x 2.2)
2.4 | Número de meses no ano: | 12 | meses | Definido
2.5 | Número médio de horas trabalhadas pela empresa no mês | 167.619 | horas | Calculado | (2.3 / 2.4)
3 | NÚMERO DE HORAS IMPRODUTIVAS DO EMPREGADO | 203.8426 | horas/ano |  | (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)
3.1 | Número de horas - Férias | 164.8712 | horas | Calculado
3.1.1 | Número de dias de férias | 30 | dias | Definido
3.2 | Número de horas - Faltas justificadas | 24 | horas | Calculado | (3.2.1 x 2.2)
3.2.1 | Número de dias de faltas justificadas por ano: | 3 | dias | Definido
3.3 | Número de horas - Auxílio enfermidade | 8.5714 | horas | Calculado | ((2.2 x (3.3.2 - 3.3.3)) x (3.3.1 / 100)
3.3.1 | % de funcionários que recorrem ao auxílio enfermidade: | 10 | % | Definido
3.3.2 | Número de dias no auxílio enfermidade: | 15 | dias | Definido | Prazo concedido 15 dias - auxílo enfermidade
3.3.3 | Número de sábados e domingos no auxílio enfermidade: | 4.2857 | dias | Calculado | ((3.3.1 / 1.2) x 1.3))
3.4 | Número de horas - Aviso prévio | 3.2 | horas | Calculado | 3.4.1 x 2.2 x (3.4.3/100) x (3.4.4/100) x (3.4.2/2.4)
3.4.1 | Dias úteis dispensado do aviso prévio trabalhado: | 5 | dias | Calculado | (1.2 - 1.3) | (trabalha 1 semana a menos)
3.4.2 | Permanência média dos funcionários na empresa: | 24 | meses | Definido
3.4.3 | % de empregados que são demitidos: | 80 | % | Definido
3.4.4 | % de empregados que cumprem o aviso prévio: | 20 | % | Definido
3.5 | Número de horas - Licença Paternidade | 3.2 | horas | Calculado | (3.5.1 x 2.2 x (3.5.2/100) x (3.5.3/100)
3.5.1 | Dias de licença paternidade: | 5 | dias | Definido
3.5.2 | % de empregados do sexo masculino: | 80 | % | Definido
3.5.3 | % dos empregados que recorrem a licença: | 10 | % | Definido
4 | NÚMERO DE HORAS DE CURSOS | 5 | horas/ano | Definido
THIA | NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPRODUTIVAS: | 208.84 | horas/ano | Calculado | (3 + 4)
THTA | NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS PELO EMPREGADO: | 1802.59 | horas/ano | Calculado | (2.3 - THIA)
THTM | NÚMERO DE HORAS PRODUTIVAS DO CONSULTOR POR MÊS: | 150.22 | horas/mês | Calculado | (THTA/2.4)

## Reajuste
|  | COLUNA 39 – CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | [10 empty] | Data: | 2025-11-19
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Link: |  | https://sinaenco.com.br/indices/
Mês/ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Jan | 178.829 | 185.325 | 192.333 | 199.928 | 206.784 | 213.434 | 220.124 | 226.409 | 239.086 | 245.714 | 258.009 | 276.133 | 290.267 | 302.16
Fev | 178.456 | 185.474 | 192.614 | 200.415 | 206.103 | 214.391 | 220.741 | 226.117 | 239.69 | 245.836 | 259.05 | 277.437 | 288.772 | 302.831
Mar | 178.73 | 185.974 | 192.918 | 200.952 | 206.392 | 213.959 | 221.529 | 225.755 | 239.613 | 276.133 | 259.785 | 277.093 | 289.857 | 303.687
Abr | 178.987 | 186.157 | 193.488 | 201.065 | 206.336 | 215.335 | 222.09 | 226.119 | 239.055 | 247.326 | 259.913 | 277.972 | 289.583 | 303.675
Mai | 180.119 | 186.467 | 194.132 | 201.46 | 206.788 | 215.284 | 222.637 | 227.136 | 239.395 | 247.645 | 260.548 | 277.437 | 290.572 | 303.563
Jun | 181.558 | 187.994 | 195.116 | 201.894 | 208.638 | 216.176 | 223.109 | 229.966 | 240.003 | 249.937 | 263.502 | 282.935 | 293.836 | 304.106
Jul | 184.512 | 189.395 | 195.944 | 203.065 | 209.867 | 216.619 | 223.233 | 230.827 | 240.929 | 277.437 | 266.491 | 287.46 | 295.845 | 307.564
Ago | 184.675 | 190.325 | 197.363 | 204.333 | 210.212 | 216.648 | 223.328 | 230.783 | 242.103 | 251.964 | 269.72 | 289.599 | 297.481 | 307.87
Set | 184.971 | 190.298 | 198.271 | 204.68 | 210.386 | 216.929 | 223.666 | 231.019 | 243.718 | 252.425 | 270.288 | 289.838 | 298.84
Out | 184.592 | 190.54 | 198.648 | 204.737 | 211.327 | 217.651 | 224.273 | 231.095 | 244.381 | 255.766 | 271.372 | 291.498 | 299.182
Nov | 184.671 | 190.872 | 199.037 | 205.263 | 211.325 | 218.058 | 225.13 | 234.647 | 244.838 | 256.725 | 273.773 | 290.486 | 299.315
Dez | 185.184 | 191.598 | 199.559 | 205.534 | 212.132 | 218.489 | 225.392 | 236.55 | 245.291 | 257.148 | 273.676 | 290.189 | 300.001

## Deslocamento
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição da estimativa de deslocamento |  |  |  | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
Nº | Município | Estado | Distância até Governador Valadares | Distância média | Tempo de visita
|  |  | km | km | dias
1 | Pedra Bonita/MG | MG | 235.2 | 490.4 | 1
|  | MG |  | 510.4 | 2
|  | MG |  | 530.4 | 3
|  | MG |  | 550.4 | 4
|  | MG |  | 570.4 | 5
|  | MG |  | 590.4 | 6
|  | MG |  | 610.4 | 7
|  | MG |  | 630.4 | 8
|  | MG |  | 650.4 | 9
|  | MG |  | 670.4 | 10
4 | Valor médio | MG | 23.52 | 580.4 | 5.5
Observações:
1 - | Km considerado: | Distância entre Governador Valadares até a localidade de projeto
2 - | Distância média: | ida e volta + deslocamento interno
3 - | Deslocamento Interno | 20 | km

## Prod. Topografia
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição dos serviços técnicos - topografia | [5 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  |  | CBH-PIRANGA
Município: |  |  | Pedra Bonita/MG
Atividade |  |  |  | Coef. Produção |  | Top. Campo | Top. Escritório
|  |  |  | Eq. Campo (km²/dia) | Eq. Escritório (Hh/km²) | Mês | Mês
Levantamento planialmtimétrico semicadastral |  |  |  | 0.2 | 35 | 0.19 | 0.18
|  |  |  | Total mês |  | Campo | 0.19
[6 empty] | Escritório | 0.18
|  |  |  | Total de Meses |  |  | 0.37
Produtividades:
Campo (km2/dia) | 0.2 | 0.6
Escritório (Hh/km²): | 8 | 10 | Ajustes
| 8 | 10 | Vetorização
| 8 | 10 | Desenhos
| 8 | 5 | Documentos finais

## Prod. Cadastro Técnico
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição dos serviços técnicos - Cadastro técnico | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  |  | CBH-PIRANGA
Município: |  |  | Pedra Bonita/MG
Atividade |  |  |  |  | Coef. Produção |  | Top. Campo | Top. Escritório
[5 empty] | Eq. Campo | Eq. Escritório | Mês | Mês
Poços de visita |  |  |  |  | 20 | 0.2 | 0.26 | 0.14
Cadastro de redes |  |  |  |  | 2 | 1 | 0.04 | 0.02
[6 empty] | Total mês | Campo | 0.3
[7 empty] | Escritório | 0.16
[6 empty] | Total de Meses |  | 0.46
Produtividades:
Campo | Poço de visita: | 20 | 25 | PVs/dia
| Cadastro de Redes: | 2 | 4 | km/dia
Escritório | Poço de visita: | 0.2 | 0.3 | Hh/PV
| Cadastro de Redes: | 1 | 1.5 | Hh/km

## Custos
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Custos de referência | [7 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | FONTE | CÓDIGO | HORAS | DATA BASE | UNIDADE | CUSTO (R$)
[5 empty] | MÊS |  |  | MENSAL | UNITÁRIO
1 | EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE | [8 empty] | Valoes unitários DNIT
1.1 | PERMANENTE | [8 empty] | 2025-07-01 | corrigido -ago/2025
a) | Engenheiro Coordenador |  | DNIT | P8061 | 150.22 | ago/2025 | hora | 19398.27 | 129.13 | 19378.99 | 19398.27 | Ir para planilha "Reajuste"
b) | Engenheiro de Projetos Pleno |  | DNIT | P8066 | 150.22 | ago/2025 | hora | 14712.66 | 97.94 | 14698.04 | 14712.66
c) | Auxiliar Administrativo |  | DNIT | P8026 | 150.22 | ago/2025 | hora | 1979.55 | 13.18 | 1977.58 | 1979.55
2 | EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 | CONSULTORES | [8 empty] | 2025-07-01 | corrigido -ago/2025
a) | Engenheiro de Projetos (Elétrico) |  | DNIT | P8067 | 150.22 | ago/2025 | hora | 16969.38 | 112.96 | 16952.51 | 16969.38 | Ir para planilha "Reajuste"
b) | Engenheiro de Projeto (Calculista) |  | DNIT | P8067 | 150.22 | ago/2025 | hora | 16969.38 | 112.96 | 16952.51 | 16969.38
c) | Engenheiro ambiental |  | DNIT | P8059 | 150.22 | ago/2025 | hora | 16150.57 | 107.51 | 16134.52 | 16150.57
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [8 empty] | COPASA
3.1 | SERVIÇO DE SONDAGEM
a) | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao |  | COPASA | 65001207 | 65001207 | ago/2025 | unidade | - | 1413.77
b) | Sondagem a percussao - instalacao por furo |  | COPASA | 65001209 | 65001209 | ago/2025 | unidade | - | 534.78
c) | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras |  | COPASA | 65001210 | 65001210 | ago/2025 | m | - | 159.39
3.2 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
a) | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia |  | COPASA | 65003710 | 65003710 | ago/2025 | km | - | 5.06
b) | Equipe de topografia de campo |  | COPASA | 65001667 | 65001667 | ago/2025 | mês | - | 55603.62
c) | Equipe de topografia de escritório |  | COPASA | 65001668 | 65001668 | ago/2025 | mês | - | 29869.89
3.3 | CADASTRO TÉCNICO
a) | Equipe de topografia de campo |  | COPASA | 65001667 | 65001667 | ago/2025 | mês | - | 55603.62
b) | Equipe de topografia de escritório |  | COPASA | 65001668 | 65001668 | ago/2025 | mês | - | 29869.89
4 | OUTRAS DESPESAS
4.1 | ANÁLISE DE ÁGUA
a) | Análise fisico-química da água |  | COPASA | 65001114 | 65001114 | ago/2025 | unidade | - | 450.72
b) | Analise bactereologica da água |  | COPASA | 65001115 | 65001115 | ago/2025 | unidade | - | 174.31 | Valoes unitários SICOR
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [8 empty] | SICOR-2025 | corrigido -ago/2025
a) | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) |  | SICOR-MG | CO-28366 | - | ago/2025 | km | - | 1.02 | 1.02 | 1.02 | Ir para planilha "Reajuste"
FONTE DOS CUSTOS:
Item 1.1 e 1.2: | Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva, Relatório de Consolidação de Mão de Obra - DNIT, data-base: jul/2025.
| Link: | https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1
Item 3 | Banco de Preços de Serviços da COPASA - BASE NORDESTE, data-base:ago/2025. Disponível em: https://wwwapp.copasa.com.br/servicos/RDC/Rdc/BancoDePrecos
| Link: | https://www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico
Item 4 | Banco de preços SICOR/MG, data base julho de 2025
| Link: | https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login

## Horas trabalhadas
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Número de horas trabalhadas | [9 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA | [8 empty] | Horas no mês | 150.22
Município: | Pedra Bonita/MG | [8 empty] | Cronograma | 6
ETAPA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | TOTAL (horas) | Prazo do cronograma
PRODUTO |  | Plano de Trabalho | Estudos Topográficos | Cadastro Técnico | Estudo de Concepção | Projeto Básico | Estudos Geotécnicos | Estudos Ambientais Preliminares | Estudos Ambientais Consolidados | Projeto Executivo |  | 6
EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE | Coordenador Geral | 25.24 | 9.69 | 9.69 | 51.68 | 102.75 | 19.38 | 9.46 | 19.38 | 38.76 | 286.03 | 1.9
| Engenheiro Pleno | 15.77 | 12.92 | 12.92 | 77.51 | 141.28 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 313.69 | 2.09
| Auxiliar de Escritório | 31.55 | 64.59 | 64.59 | 129.19 | 256.88 | 64.59 | 31.55 | 64.59 | 193.78 | 901.31 | 6
EQUIPE CONSULTORES | Engenheiro elétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 96.89 | 122.58 | 0.82
| Engenheiro Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 96.89 | 122.58 | 0.82
| Engenheiro ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 64.59 | 0 | 96.14 | 0.64
BASE DA CÁLCULO PARA ESTIMATIVAS DE DURAÇÃO
Equipe: | Atuação | Cronograma 8: Duração por produto estimada p/ 8 meses
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.1 | P7.2 | P8 | Produto | T estimado | incidência
Coordenador (C) | S | [9 empty] | 0.25 | 3.57% | bar: 1 to Cronograma 8
Eng. Pleno (EP) | S | [9 empty] | 0.5 | 7.14% | bar: 1 to 4; 7b to Cronograma 8
Eng. Júnior (EJ) | [10 empty] | 0.5 | 7.14% | bar: Cronograma 8
Cadista (TC) | [10 empty] | 1 | 14.29% | bar: 4; 7b to Cronograma 8
Aux. Escritório (AE) | S | [9 empty] | 2 | 28.57% | bar: 1 to Cronograma 8
Advogado (A) | [10 empty] | 0.5 | 7.14% | bar: Cronograma 8
Eng. Elétrico (EE) |  | 4: S; 7b: S; Cronograma 8: P7.1 | 0.25 | 3.57%
Eng. Civil (ECV) |  | 4: S; 7b: S; Cronograma 8: P7.2 | 0.5 | 7.14%
Eng. Mecânico (EM) | [10 empty] | 1.5 | 21.43% | bar: Cronograma 8
Eng. Ambiental (EA) | [10 empty] | 7 | bar: 6 to 7a
Téc. Geo (TG)
Produto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.1 | P7.2 | P8
Duração (mês) | 0.21 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 1.71 | 0.43 | 0.21 | 0.43 | 1.29
Coordenador (C) | 80% | 15% | 15% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20%
Eng. Pleno (EP) | 50% | 20% | 20% | 60% | 55% | 0% | 0% | 0% | 27.5%
Eng. Júnior (EJ) | 0% | bar: 1 to 7b
Cadista (TC) | 0% | bar: 1 to 7b
Aux. Escritório (AE) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Advogado (A) | 0% | bar: 1 to 7b
Eng. Elétrico (EE) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 50%
Eng. Civil (ECV) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 50%
Eng. Mecânico (EM) | 0% | bar: 1 to 7b
Eng. Ambiental (EA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
Téc. Geo (TG) | 0% | bar: 1 to 7b

## DNIT04.23 (hidden)
P8001 | Advogado júnior | mês | 4222.14
P8002 | Advogado pleno | mês | 5629.52
P8003 | Advogado sênior | mês | 9740.87
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3731.91
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4975.88
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8853.75
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11067
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11492.2
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14185.72
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2867.66
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3823.55
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6517.04
P8025 | Auxiliar | mês | 1428.53
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1708.51
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1609.67
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1428.53
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3084.04
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4112.06
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7148.83
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3122.68
P8040 | Contador júnior | mês | 3909.36
P8041 | Contador pleno | mês | 5212.47
P8042 | Contador sênior | mês | 9737.02
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 15552.43
P8045 | Economista júnior | mês | 4306.55
P8046 | Economista pleno | mês | 5742.07
P8047 | Economista sênior | mês | 9853.56
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12027.17
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12987.35
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11113.77
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13306.5
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20421.76
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17018.13
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11067
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11199.09
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 12672.11
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11469.24
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14672.91
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11199.11
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 12672.11
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5
P8081 | Geólogo pleno | mês | 10526.36
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14001.61
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2682.71
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3576.94
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6931.43
P8098 | Laboratorista | mês | 2146.23
P8102 | Médico veterinário | mês | 11067
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4696.66
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6262.21
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 10569.08
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2096.81
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1918.44
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4509.57
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6012.77
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 9797.51
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2605.46
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3473.94
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5794.12
P8135 | Secretária | mês | 2335.81
P8139 | Sondador | mês | 1843.72
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2751.31
P8147 | Técnico de obras | mês | 3091.07
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4293.4
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2522.76
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3610.93
P8163 | Topógrafo | mês | 2323.3
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2018.26
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2691.02
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4219.38
P8173 | Administrador júnior | mês | 3097.97
P8174 | Administrador pleno | mês | 4130.62
P8175 | Administrador sênior | mês | 7233.66
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11067
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11198.11
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12047.23
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3351.22
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4468.29
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8514.33
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3165.46
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4220.61
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6078.95
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3085.16
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4113.55
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5832.14
P8192 | Historiador júnior | mês | 3325.64
P8193 | Historiador pleno | mês | 4434.18
P8194 | Historiador sênior | mês | 7403.84
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3141.84
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4189.13
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6069.84
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3782.76
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5043.67
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7915.13

## Serviços
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Serviços contratados | [9 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
ETAPA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | UNIDADE
PRODUTO |  | Plano de Trabalho | Estudos Topográficos | Cadastro Técnico | Estudo de Concepção | Projeto Básico | Estudos Geotécnicos | Estudo Ambiental | Projeto Executivo
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia |  | 580.4 | [6 empty] | 580.4 | km
| Equipe de topografia de campo |  | 0.19 | [6 empty] | 0.19 | mês
| Equipe de topografia de escritório |  | 0.18 | [6 empty] | 0.18 | mês
CADASTRO TÉCNICO | Equipe de topografia de campo |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | mês
| Equipe de topografia de escritório |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | mês
SERVIÇOS DE SONDAGEM | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | unidade
| Sondagem a percussao - instalacao por furo | [5 empty] | 10 |  |  | 10 | unidade
| Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | [5 empty] | 100.04 |  |  | 100.04 | m | 3 FUROS ETE + 1 FUROS ELEVATÓRIA + 1FUROS/2KM DE REDE COM 10M DE PROFUNDIDADE
ANÁLISE DE ÁGUA | Análise bacteriológica de água |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | unidade
| Análise fisíco-química |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Unidade

## K
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Detalhamento do Fator K |  |  |  | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
DETALHAMENTO DO FATOR K
K1 | ES+EC+EA |  |  |  | 81.79%
K2 |  |  |  |  | 17.29%
K3 |  |  |  |  | 8.76%
K4 |  |  |  |  | 16.62%
|  | PIS | 1.65%
|  | COFINS | 7.6%
|  | ISS** | 5%
k |  | K = (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4) |  |  | 2.52
TRDE |  | TRDE = (1+K3)*(1+K4) |  |  | 1.27
* Valor adotado conforme Portaria nº 498/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
Link: | https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes/portaria_ana_498_2024.pdf/view

## P1
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 1: |  | Plano de Trabalho | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 13153.34 | 100%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 13153.34 | 100%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 25.24 | 3259.24 | 8213.28 | 62.44%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 15.77 | 1544.51 | 3892.17 | 29.59%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 31.55 | 415.83 | 1047.89 | 7.97%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | #REF! | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 13153.34 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P2
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 2: |  | Cadastro Técnico | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 8487.24 | 21.28%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 8487.24 | 21.29%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 9.69 | 1251.27 | 3153.2 | 7.91%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 12.92 | 1265.38 | 3188.76 | 8%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 64.59 | 851.3 | 2145.28 | 5.38%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 27254.54 | 68.35%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 27254.54 | 68.35%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0.3 | 16681.09 | 21184.98 | 53.13%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0.16 | 4779.18 | 6069.56 | 15.22%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 4135.17 | 10.37%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 4135.17 | 10.37%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 3192.2 | 3256.04 | 4135.17 | 10.37%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 39876.95 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P3
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 3: |  | Estudos Topográficos | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 8487.24 | 23.19%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 8487.24 | 23.19%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 9.69 | 1251.27 | 3153.2 | 8.62%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 12.92 | 1265.38 | 3188.76 | 8.71%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 64.59 | 851.3 | 2145.28 | 5.86%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | #REF! | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 23975.18 | 65.51%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 23975.18 | 65.51%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 580.4 | 2936.82 | 3729.76 | 10.19%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0.19 | 10564.69 | 13417.16 | 36.66%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0.18 | 5376.58 | 6828.26 | 18.66%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 4135.17 | 11.3%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 4135.17 | 11.3%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 3192.2 | 3256.04 | 4135.17 | 11.3%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 36597.59 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.

## P4
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 4: |  | Estudo de Concepção | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 40238.07 | 96.2%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 40238.07 | 96.21%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 51.68 | 6673.44 | 16817.07 | 40.21%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 77.51 | 7591.33 | 19130.15 | 45.74%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 129.19 | 1702.72 | 4290.85 | 10.26%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 1587.58 | 3.796%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 1587.58 | 3.8%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 2 | 901.44 | 1144.83 | 2.74%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 2 | 348.62 | 442.75 | 1.06%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
c) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 41825.65 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P5
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 5: |  | Projeto Básico | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 76836.69 | 84.01%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 76836.69 | 84.01%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 102.75 | 13268.11 | 33435.64 | 36.56%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 141.28 | 13836.96 | 34869.14 | 38.12%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 256.88 | 3385.68 | 8531.91 | 9.33%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 14625.78 | 15.99%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 14625.78 | 16%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 25.69 | 2901.94 | 7312.89 | 8%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 25.69 | 2901.94 | 7312.89 | 8%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 91462.47 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P6
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 6: |  | Estudos Geotécnicos | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 8451.68 | 20.4%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 8451.68 | 20.4%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 19.38 | 2502.54 | 6306.4 | 15.22%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 64.59 | 851.3 | 2145.28 | 5.18%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 28837.83 | 69.62%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 28837.83 | 16.4%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 1 | 1413.77 | 1795.49 | 4.33%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 10 | 5347.8 | 6791.71 | 16.4%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 100.04 | 15945.38 | 20250.63 | 48.89%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 4135.17 | 9.982%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 4135.17 | 9.98%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 3192.2 | 3256.04 | 4135.17 | 9.98%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 41424.68 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P7a
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 7a: |  | Estudos Ambientais Preliminares | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 4126.25 | 32.56%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 4126.25 | 32.56%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 9.46 | 1221.57 | 3078.36 | 24.29%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 31.55 | 415.83 | 1047.89 | 8.268%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 8547.69 | 67.44%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 8547.69 | 67.44%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 31.55 | 3391.94 | 8547.69 | 67.44%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 12673.94 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P7b
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 7: |  | Estudos Ambientais Consolidados | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 8451.68 | 32.57%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 8451.68 | 32.57%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 19.38 | 2502.54 | 6306.4 | 24.3%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 64.59 | 851.3 | 2145.28 | 8.27%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 17499.06 | 67.43%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 17499.06 | 67.43%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 64.59 | 6944.07 | 17499.06 | 67.43%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 25950.74 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## P8
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 8: |  | Projeto Executivo | [6 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 32201.36 | 36.86%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 32201.36 | 36.86%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 38.76 | 5005.08 | 12612.8 | 14.44%
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 53.29 | 5219.22 | 13152.43 | 15.05%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 193.78 | 2554.02 | 6436.13 | 7.37%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 55161.24 | 63.14%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 55161.24 | 63.14%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 96.89 | 10944.69 | 27580.62 | 31.57%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 96.89 | 10944.69 | 27580.62 | 31.57%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 87362.6 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## Produto Consolidado
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto Consolidado | [8 empty] | Data: | 2025-11-19
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 200433.55 | 51.35%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 200433.55 | 51.35%
a) | P8061 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 129.13 | hora | 286.03 | 36935.06 | 93076.35 | 23.85% | 286.03
b) | P8066 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 97.94 | hora | 313.69 | 30722.78 | 77421.41 | 19.83%
c) | P8026 | ago/2025 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 13.18 | hora | 901.31 | 11879.28 | 29935.79 | 7.67%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 95833.77 | 24.55%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 95833.77 | 24.55%
a) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 112.96 | hora | 122.58 | 13846.63 | 34893.51 | 8.94%
b) | P8067 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 112.96 | hora | 122.58 | 13846.63 | 34893.51 | 8.94%
c) | P8059 | ago/2025 | DNIT | Engenheiro ambiental | 107.51 | hora | 96.14 | 10336.01 | 26046.75 | 6.67%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 81655.13 | 20.92%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 23975.18 | 6.15%
a) | 65003710 | ago/2025 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 5.06 | km | 580.4 | 2936.82 | 3729.76 | 0.96%
b) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0.19 | 10564.69 | 13417.16 | 3.44%
c) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0.18 | 5376.58 | 6828.26 | 1.75%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 28837.83 | 7.39%
a) | 65001207 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1413.77 | unidade | 1 | 1413.77 | 1795.49 | 0.46%
b) | 65001209 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 534.78 | unidade | 10 | 5347.8 | 6791.71 | 1.74%
c) | 65001210 | ago/2025 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 159.39 | m | 100.04 | 15945.38 | 20250.63 | 5.19%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | 27254.54 | 6.98%
a) | 65001667 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 55603.62 | mês | 0.3 | 16681.09 | 21184.98 | 5.43%
b) | 65001668 | ago/2025 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 29869.89 | mês | 0.16 | 4779.18 | 6069.56 | 1.55%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 1587.58 | 0.4%
a) | 65001114 | ago/2025 | COPASA | Análise fisico-química da água | 450.72 | unidade | 2 | 901.44 | 1144.83 | 0.29%
b) | 65001115 | ago/2025 | COPASA | Analise bactereologica da água | 174.31 | unidade | 2 | 348.62 | 442.75 | 0.11%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 12405.51 | 3.178%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 12405.51 | 3.18%
a) | - | ago/2025 | SICOR-MG | Veículo tipo picape leve, com capacidade para cinco (5) lugares, obedecidos os seguintes requisitos mínimos: ter no máximo um (1) ano de uso, até 20.000km rodados, potência mínima de 100cv, direção assistida, ar condicionado, desembaçador de vidros, rádio am/fm, emplacado, com seguro total, inclusive manutenção e combustível (custo variável) | 1.02 | R$/dia | 9576.6 | 9768.12 | 12405.51 | 3.18%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 390327.96 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.

## CPP
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Custo por produto |  |  | Data: | 2025-11-19
Comitê: | CBH-PIRANGA
Município: | Pedra Bonita/MG
PRODUTO |  |  | PERCENTUAL | CUSTO (R$)
Produto 1: | Plano de Trabalho |  | 3.37% | 13153.34
Produto 2: | Cadastro Técnico |  | 10.22% | 39876.95
Produto 3: | Estudos Topográficos |  | 9.376% | 36597.59
Produto 4: | Estudo de Concepção |  | 10.72% | 41825.65
Produto 5: | Projeto Básico |  | 23.43% | 91462.47
Produto 6: | Estudos Geotécnicos |  | 10.61% | 41424.68
Produto 7.1: | Estudos Ambientais Preliminares |  | 3.247% | 12673.94
Produto 7.2: | Estudos Ambientais Consolidados |  | 6.648% | 25950.74
Produto 8: | Projeto Executivo |  | 22.38% | 87362.6
|  | TOTAL | 100% | 390327.96

## Cronograma
Cronograma físico-financeiro
Cronograma físico-financeiro
Comitê: |  | CBH-PIRANGA
Município: |  | Pedra Bonita/MG
CRONOGRAMA
ETAPA PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO |  | Repasse | Percentual | MÊS
[5 empty] | - | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6
|  |  | R$ | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180
1 | Plano de Trabalho |  | 13153.34 | 3.37%
2 | Cadastro Técnico |  | 39876.95 | 10.22%
3 | Estudos Topográficos |  | 36597.59 | 9.376%
4 | Estudo de Concepção |  | 41825.65 | 10.72%
7.1 | Estudos Ambientais Preliminares |  | 12673.94 | 3.247%
5 | Projeto Básico |  | 91462.47 | 23.43%
6 | Estudos Geotécnicos |  | 41424.68 | 10.61%
7.2 | Estudos Ambientais Consolidados |  | 25950.74 | 6.648%
8 | Projeto Executivo |  | 87362.6 | 22.38%
- | Finalização Contratual |  | - | -
TOTAL GERAL |  |  | 390327.96 | 100%
LEGENDA:
|  | Emissão da Ordem de Serviço | [5 empty] | Análise da versão final do produto
|  | Elaboração do produto e entrega da minuta | [5 empty] | Período para pagamento
|  | Análise e revisão do produto | [5 empty] | Finalização contratual interna
Correção e entrega versão final do produto