## Planilha1
MAPA DE RISCO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de produção de eventos, com fornecimento de materiais e mão de obra, para realização de festividades municipais.
Processo: 5873/2026 |  |  |  | Modalidade: Pregão Eletrônico |  |  | Órgão: Secretaria Municipal de Governo e Administração
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  |  | ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO |  |  | CONTROLE EXISTENTES | [8 empty] | RISCO RESIDUAL | DIRETRIZ PARA RESPOSTA
Nº | RISCO |  |  | PROBABILIDADE | IMPACTO |  | CONTROLE 1 |  |  | CONTROLE 2 |  |  | CONTROLE 3
| CAUSA | EVENTO | CONSEQUENCIA |  |  |  | DESCRIÇÃO | EFICÁCIA |  | DESCRIÇÃO | EFICÁCIA |  | DESCRIÇÃO | EFICÁCIA
1 | Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma do Município por falta de pessoal e/ou planejamento. | Atraso na conclusão dos trâmites necessários para a nova contratação. | Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente. | BAIXA - 2 | MÉDIO - 3 | MÉDIO (6) | Acompanhamento do cronograma pelo Gestor do Contrato. | FRACO | 0.8 | Acompanhamento de prazos de elaboração de TR pelo Departamento de Orçamentos e Compras. | FRACO | 0.8 | Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante. | FRACO | 0.8 | 4.8 | Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os contratos já existentes.
2 | Não observância dos requisitos legais, em razão de ausência de conhecimento da unidade demandante sobre questões específicas e legais relativas ao objeto da contratação. | Provimento de pedido de impugnação do Edital. | Atraso na realização da contratação pleteiada. | MUITO BAIXA - 1 | MÉDIO - 3 | MÉDIO (3) | Revisão do ETP e do TR. | MEDIANO | 0.6 | Revisão do Edital pelo Comissão de Contratação. | MEDIANO | 0.6 |  |  |  | 1.8 | Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.
3 | Falha na fase de planejamento. | Ausência de detalhamento de todas as especificaçõoes no TR. | Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação. | MUITO BAIXA - 1 | MÉDIO - 3 | MÉDIO (3) | Revisão do Termo de Referência pela unidade de atendimento com base na experiência e nos registros dos contratos anteriores. | FRACO | 0.8 | [6 empty] | 2.4 | Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário(a) da Unidade, ou cargo equivalente.
4 | Complexidade da planilha, mapa de cotação e falha humana. | Falha na Planilha de custos e cotação. | Sobrepreço e/ou republicação do Edital. | BAIXA - 2 | MÉDIO - 3 | MÉDIO (6) | Revisão da planilha pelo Municipio. | MEDIANO | 0.6 | Revisão da planilha pelo Departamento de Orçamentos e Compras no momento da pesquisa de preços. | MEDIANO | 0.6 |  |  |  | 3.6 | Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
0
_______________________________________
CAMILA COSTA AGUIAR
Diretora de Planejamento
Portaria nº. 2.417/2026