## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Levantamento Topográfico LC 240 | SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 04/2024 - Mato Grosso do Sul SETOP - 04/2024 - Minas Gerais SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 23,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ESTUDO DO SOLO (SONDAGEM) | 100,00% 15.102,42 | 100,00% 15.102,42
2 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (PLANIALTIMÉTRICO) | 100,00% 6.525,00 | 80,00% 5.220,00 | 20,00% 1.305,00
3 | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 100,00% 22.477,50 | 50,00% 11.238,75 | 50,00% 11.238,75
Porcentagem |  |  | 71,56% | 28,44%
Custo |  |  | 31.561,17 | 12.543,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 71,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 31.561,17 | 44.104,92
_______________________________________________________________ Leonardo da Rosa Walz Outros