## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cópia de: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM URBANA | SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 25,06% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 17.210,68 | 16,00% 2.753,71 | 14,00% 2.409,50 | 14,00% 2.409,50 | 14,00% 2.409,50 | 14,00% 2.409,50 | 14,00% 2.409,50 | 14,00% 2.409,50
2 | SERVIÇOS | 100,00% 91.853,46 | 16,00% 14.696,55 | 14,00% 12.859,48 | 14,00% 12.859,48 | 14,00% 12.859,48 | 14,00% 12.859,48 | 14,00% 12.859,48 | 14,00% 12.859,48
Porcentagem |  |  | 16,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0%
Custo |  |  | 17.450,26 | 15.268,97 | 15.268,97 | 15.268,97 | 15.268,97 | 15.268,97 | 15.268,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,0% | 30,0% | 44,0% | 58,0% | 72,0% | 86,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.450,26 | 32.719,23 | 47.988,20 | 63.257,17 | 78.526,14 | 93.795,11 | 109.064,14
_______________________________________________________________