## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SALA ESPERA HOSPITAL MUNICIPAL - R01 - V11-25 | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 24,05% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 25.922,48 | 100,00% 25.922,48
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.184,38 | 100,00% 13.184,38
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 12.560,40 | 10,00% 1.256,04 | 30,00% 3.768,12 | 40,00% 5.024,16 | 20,00% 2.512,08
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 27.873,77 |  | 20,00% 5.574,75 | 40,00% 11.149,51 | 40,00% 11.149,51
5 | PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 100,00% 29.672,65 |  |  | 20,00% 5.934,53 | 40,00% 11.869,06 | 40,00% 11.869,06
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 21.831,79 |  |  |  | 20,00% 4.366,36 | 40,00% 8.732,72 | 40,00% 8.732,72
7 | COBERTURA | 100,00% 19.633,97 |  |  |  | 40,00% 7.853,59 | 40,00% 7.853,59 | 20,00% 3.926,79
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 23.639,23 |  |  |  |  | 20,00% 4.727,85 | 40,00% 9.455,69 | 40,00% 9.455,69
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | 100,00% 4.332,71 |  |  |  | 20,00% 866,54 | 20,00% 866,54 | 20,00% 866,54 | 20,00% 866,54 | 20,00% 866,54
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 15.465,12 |  |  |  | 20,00% 3.093,02 | 20,00% 3.093,02 | 30,00% 4.639,54 | 20,00% 3.093,02 | 10,00% 1.546,51
11 | PINTURAS | 100,00% 17.024,20 | [5 empty] | 40,00% 6.809,68 | 30,00% 5.107,26 | 30,00% 5.107,26
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.937,90 | [7 empty] | 100,00% 2.937,90
Porcentagem |  |  | 18,85% | 4,36% | 10,33% | 19,48% | 17,35% | 16,08% | 8,65% | 4,89%
Custo |  |  | 40.362,90 | 9.342,87 | 22.108,19 | 41.710,16 | 37.142,77 | 34.430,96 | 18.522,51 | 10.458,21
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,85% | 23,22% | 33,55% | 53,03% | 70,38% | 86,46% | 95,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 40.362,90 | 49.705,77 | 71.813,96 | 113.524,12 | 150.666,89 | 185.097,85 | 203.620,36 | 214.078,60
Adilson Kenitsi teruya Leonardo da Rosa Walz Arquiteto CAU 19760-2 -D/MS Eng. Civil CREA 65212/MS