## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| QUADRA POLIESPORTIVA NO BONFIM | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul SBC - 01/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul | 24,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 107.124,06 | 16,66% 17.846,87 | 16,66% 17.846,87 | 16,00% 17.139,85 | 16,66% 17.846,87 | 16,66% 17.846,87 | 17,36% 18.596,74
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 58.756,66 | 63,00% 37.016,70 | 7,40% 4.347,99 | 7,40% 4.347,99 | 7,40% 4.347,99 | 7,40% 4.347,99 | 7,40% 4.347,99
3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 54.610,37 | 60,00% 32.766,22 | 30,00% 16.383,11 | 10,00% 5.461,04
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 429.446,58 | 70,00% 300.612,61 | 20,00% 85.889,32 | 8,00% 34.355,73 | 2,00% 8.588,93
5 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 100,00% 70.056,56 |  | 50,00% 35.028,28 | 50,00% 35.028,28
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 12.650,68 |  |  |  | 70,00% 8.855,48 | 30,00% 3.795,20
7 | FECHAMENTO LATERAL | 100,00% 78.535,84 |  |  | 80,00% 62.828,67 | 10,00% 7.853,58 | 10,00% 7.853,58
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 213.782,14 |  |  |  | 50,00% 106.891,07 | 40,00% 85.512,86 | 10,00% 21.378,21
9 | REVESTIMENTOS | 100,00% 46.154,76 |  |  |  | 20,00% 9.230,95 | 40,00% 18.461,90 | 40,00% 18.461,90
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 42.755,86 |  |  |  | 30,00% 12.826,76 | 70,00% 29.929,10
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 72.942,56 |  | 20,00% 14.588,51 | 20,00% 14.588,51 | 20,00% 14.588,51 | 20,00% 14.588,51 | 20,00% 14.588,51
12 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 191.656,71 |  |  |  |  | 30,00% 57.497,01 | 70,00% 134.159,70
13 | ARQUIBANCADAS | 100,00% 46.834,72 |  | 50,00% 23.417,36 | 30,00% 14.050,42 | 20,00% 9.366,94
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.557,36 | [5 empty] | 100,00% 8.557,36
Porcentagem |  |  | 27,08% | 13,77% | 13,1% | 13,98% | 16,73% | 15,35%
Custo |  |  | 388.242,39 | 197.501,44 | 187.800,48 | 200.397,08 | 239.833,03 | 220.090,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 27,08% | 40,85% | 53,95% | 67,92% | 84,65% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 388.242,39 | 585.743,83 | 773.544,31 | 973.941,39 | 1.213.774,42 | 1.433.864,86
_______________________________________________________________