## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 03/2026 - Mato Grosso do Sul ORSE - 01/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul | 24,2% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 74.805,72 | 21,00% 15.709,20 | 44,00% 32.914,52 | 25,00% 18.701,43 | 10,00% 7.480,57
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 129.607,00 | 80,00% 103.685,60 | 10,00% 12.960,70 | 10,00% 12.960,70
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 270.197,56 | 80,00% 216.158,05 | 20,00% 54.039,51
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 455.285,55 | 30,00% 136.585,67 | 40,00% 182.114,22 | 30,00% 136.585,67
5 | COBERTURA | 100,00% 1.531.626,86 | 10,00% 153.162,69 | 60,00% 918.976,12 | 30,00% 459.488,06
6 | ACABAMENTOS | 100,00% 95.520,49 |  |  | 30,00% 28.656,15 | 70,00% 66.864,34
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 100,00% 103.595,66 |  |  | 20,00% 20.719,13 | 80,00% 82.876,53
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 34.968,16 |  |  |  | 100,00% 34.968,16
Porcentagem |  |  | 23,2% | 44,55% | 25,12% | 7,13%
Custo |  |  | 625.301,20 | 1.201.005,06 | 677.111,13 | 192.189,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,2% | 67,75% | 92,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 625.301,20 | 1.826.306,26 | 2.503.417,39 | 2.695.607,00
_______________________________________________________________