## CAPA
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
DOCUMENTOS ANEXOS
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
DATA: | 2026-02-18
ANEXO I - RESUMO
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III - PRANILHA ANALÍTICA
ANEXO IV - MEMORIAL DE CÁLCULO
ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ANEXO VI - BDI CONSTRUÇÃO
ANEXO VII - CURVA ABC
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## I-RESUMO
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [6 empty] | HORA | MÊS
[6 empty] | DESONERADO | 88.47% | 48.62%
[6 empty] | NÃO DESONERADO | 118.9% | 72.68%
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. |  |  |  | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 |  |  |  | SICRO3 GO 7/2025
|  |  |  | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
|  |  |  | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO I - RESUMO
MACRO SERVIÇO | SERVIÇOS | VALOR TOTAL SEM BDI (R$) | VALOR PARCELA BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | PERCENTUAL
1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 66474.15 | 16751.48 | 83225.63 | 6.912%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS | 32405.04 | 8162.36 | 40567.4 | 3.369%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3979.98 | 997.41 | 4977.39 | 0.4134%
4 | INFRAESTRUTURA | 75577.51 | 19037.15 | 94614.66 | 7.858%
5 | SUPERESTRUTURAS | 136758.37 | 34450.32 | 171208.69 | 14.22%
6 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 118377.22 | 29810.98 | 148188.2 | 12.31%
7 | PISOS | 91322.72 | 23002.6 | 114325.32 | 9.495%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 11059.03 | 2786.53 | 13845.56 | 1.15%
9 | ESQUADRIAS | 49495.72 | 12472.6 | 61968.32 | 5.147%
10 | PINTURA | 53827.11 | 13538.54 | 67365.65 | 5.595%
11 | COBERTURA | 129502.74 | 32633.61 | 162136.35 | 13.47%
12 | FORRO | 59904.56 | 15082.63 | 74987.19 | 6.228%
13 | HIDROSSANITÁRIO | 30508.49 | 7685.56 | 38194.05 | 3.172%
14 | ELÉTRICO | 37661.95 | 9470.26 | 47132.21 | 3.914%
15 | FACHADA | 51918.2 | 13082.77 | 65000.97 | 5.398%
16 | JARDINAGEM | 6487.92 | 1634.85 | 8122.77 | 0.6746%
17 | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA | 6567.19 | 1632.11 | 8199.3 | 0.681%
TOTAL SEM BDI |  |  |  | 961827.9
PARCELA REFERENTE AO BDI |  |  |  | 242231.76
TOTAL COM BDI |  |  |  | 1204059.66
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## II-PO
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [8 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [9 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [9 empty] | SICRO3 GO 7/2025
[10 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
[10 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Serviço | Referência | Base | Tipo | Descrição | Und. | Quant. | BDI | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit c/ BDI | Total sem BDI | Parcela do BDI | Total c/ BDI
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | [5 empty] | 66474.15 | 16751.48 | 83225.63
1.1 | COMP CIVIL 01 | Próprio | Composição | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | %CT | 1 | 25.2% | 66474.15 | 83225.63 | 66474.15 | 16751.48 | 83225.63
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS | [5 empty] | 32405.04 | 8162.36 | 40567.4
2.1 | 103689 | SINAPI | Composição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 25.2% | 465.73 | 583.09 | 2095.78 | 528.12 | 2623.9
2.2 | 020231 | AGETOP CIVIL | Composição | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mes | 5 | 25.2% | 2364.59 | 2960.46 | 11822.95 | 2979.35 | 14802.3
2.3 | 020232 | AGETOP CIVIL | Composição | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mes | 5 | 25.2% | 1325.95 | 1660.08 | 6629.75 | 1670.65 | 8300.4
2.4 | 020230 | AGETOP CIVIL | Composição | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 5 | 25.2% | 1135.26 | 1421.34 | 5676.3 | 1430.4 | 7106.7
2.5 | 030119 | AGETOP CIVIL | Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER | un | 6 | 25.2% | 45.58 | 57.06 | 273.48 | 68.88 | 342.36
2.6 | 98525 | SINAPI | Composição | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 459 | 25.2% | 0.66 | 0.82 | 302.94 | 73.44 | 376.38
2.7 | 99059 | SINAPI | Composição | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 88 | 25.2% | 63.68 | 79.72 | 5603.84 | 1411.52 | 7015.36
3 |  |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 3979.98 | 997.41 | 4977.39
3.1 | 100575 | SINAPI | Composição | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 459 | 25.2% | 0.55 | 0.68 | 252.45 | 59.67 | 312.12
3.2 | 101136 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 137.7 | 25.2% | 13.61 | 17.03 | 1874.09 | 470.94 | 2345.03
3.3 | 105558 | SINAPI | Composição | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 137.7 | 25.2% | 13.46 | 16.85 | 1853.44 | 466.8 | 2320.24
4 |  |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 75577.51 | 19037.15 | 94614.66
4.1 |  |  |  | ESTACA | [5 empty] | 32032.86 | 8069.23 | 40102.09
4.1.1 | 95584 | SINAPI | Composição | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 36.21 | 25.2% | 13.2 | 16.52 | 477.97 | 120.21 | 598.18
4.1.2 | 95577 | SINAPI | Composição | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 388.41 | 25.2% | 9.51 | 11.9 | 3693.77 | 928.3 | 4622.07
4.1.3 | 100901 | Próprio | Composição | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175) | M | 252 | 25.2% | 110.56 | 138.42 | 27861.12 | 7020.72 | 34881.84
4.2 |  |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO | [5 empty] | 15738.12 | 3964.71 | 19702.83
4.2.1 | 96544 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 65.36 | 25.2% | 17.48 | 21.88 | 1142.49 | 287.58 | 1430.07
4.2.2 | 96546 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 54.37 | 25.2% | 13.23 | 16.56 | 719.31 | 181.05 | 900.36
4.2.3 | 94971 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.9 | 25.2% | 526.74 | 659.47 | 4161.24 | 1048.57 | 5209.81
4.2.4 | 103670 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.9 | 25.2% | 324.68 | 406.49 | 2564.97 | 646.3 | 3211.27
4.2.5 | 96521 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 33.26 | 25.2% | 41.43 | 51.87 | 1377.96 | 347.23 | 1725.19
4.2.6 | 050903 | AGETOP CIVIL | Composição | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | m³ | 24.95 | 25.2% | 34.35 | 43 | 857.03 | 215.82 | 1072.85
4.2.7 | 96534 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 56 | 25.2% | 87.77 | 109.88 | 4915.12 | 1238.16 | 6153.28
4.3 |  |  |  | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 27806.53 | 7003.21 | 34809.74
4.3.1 | 104916 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 131.01 | 25.2% | 16.46 | 20.6 | 2156.42 | 542.38 | 2698.8
4.3.2 | 104918 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 180.32 | 25.2% | 13.39 | 16.76 | 2414.48 | 607.68 | 3022.16
4.3.3 | 104919 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 121.45 | 25.2% | 11.8 | 14.77 | 1433.11 | 360.7 | 1793.81
4.3.4 | 94971 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.05 | 25.2% | 526.74 | 659.47 | 5820.47 | 1466.67 | 7287.14
4.3.5 | 103670 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 11.05 | 25.2% | 324.68 | 406.49 | 3587.71 | 904 | 4491.71
4.3.6 | 96525 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 17.8 | 25.2% | 58.16 | 72.81 | 1035.24 | 260.77 | 1296.01
4.3.7 | 040902 | AGETOP CIVIL | Composição | REATERRO COM APILOAMENTO | m³ | 9.07 | 25.2% | 34.35 | 43 | 311.55 | 78.46 | 390.01
4.3.8 | 96536 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 145 | 25.2% | 76.19 | 95.38 | 11047.55 | 2782.55 | 13830.1
5 |  |  |  | SUPERESTRUTURAS | [5 empty] | 136758.37 | 34450.32 | 171208.69
5.1 |  |  |  | PILARES | [5 empty] | 26497.46 | 6671.2 | 33168.66
5.1.1 | 92759 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.74 | 25.2% | 13.6 | 17.02 | 2906.86 | 730.99 | 3637.85
5.1.2 | 92762 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 615.72 | 25.2% | 9.94 | 12.44 | 6120.25 | 1539.3 | 7659.55
5.1.3 | 92763 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.34 | 25.2% | 8.29 | 10.37 | 251.51 | 63.11 | 314.62
5.1.4 | 94971 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.16 | 25.2% | 526.74 | 659.47 | 3771.45 | 950.35 | 4721.8
5.1.5 | 103670 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 7.16 | 25.2% | 324.68 | 406.49 | 2324.7 | 585.76 | 2910.46
5.1.6 | 92427 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 144.94 | 25.2% | 76.74 | 96.07 | 11122.69 | 2801.69 | 13924.38
5.2 |  |  |  | VIGAS | [5 empty] | 46326.02 | 11670.02 | 57996.04
5.2.1 | 92759 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153.88 | 25.2% | 13.6 | 17.02 | 2092.76 | 526.27 | 2619.03
5.2.2 | 92761 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 280.18 | 25.2% | 11.3 | 14.14 | 3166.03 | 795.71 | 3961.74
5.2.3 | 92762 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72.8 | 25.2% | 9.94 | 12.44 | 723.63 | 182 | 905.63
5.2.4 | 92763 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.65 | 25.2% | 8.29 | 10.37 | 162.89 | 40.88 | 203.77
5.2.5 | 94971 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 20.47 | 25.2% | 526.74 | 659.47 | 10782.36 | 2716.99 | 13499.35
5.2.6 | 103670 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 20.47 | 25.2% | 324.68 | 406.49 | 6646.19 | 1674.66 | 8320.85
5.2.7 | 92479 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 279.82 | 25.2% | 81.31 | 101.8 | 22752.16 | 5733.51 | 28485.67
5.3 |  |  |  | LAJES | [5 empty] | 63934.89 | 16109.1 | 80043.99
5.3.1 | 106060 | SINAPI | Composição | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 317 | 25.2% | 190.65 | 238.69 | 60436.05 | 15228.68 | 75664.73
5.3.2 | 92768 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.56 | 25.2% | 12.96 | 16.22 | 46.13 | 11.61 | 57.74
5.3.3 | 92770 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 312.09 | 25.2% | 10.73 | 13.43 | 3348.72 | 842.64 | 4191.36
5.3.4 | 92771 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.04 | 25.2% | 9.42 | 11.79 | 103.99 | 26.17 | 130.16
6 |  |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | [5 empty] | 118377.22 | 29810.98 | 148188.2
6.1 | 103356 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 549.39 | 25.2% | 76.47 | 95.74 | 42011.85 | 10586.74 | 52598.59
6.2 | 101162 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.41 | 25.2% | 191.36 | 239.58 | 461.17 | 116.21 | 577.38
6.3 | 102257 | SINAPI | Composição | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 6.36 | 25.2% | 350.21 | 438.46 | 2227.33 | 561.27 | 2788.6
6.4 | 87879 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1060.03 | 25.2% | 4.79 | 5.99 | 5077.54 | 1272.03 | 6349.57
6.5 | 87905 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 73.39 | 25.2% | 8.86 | 11.09 | 650.23 | 163.66 | 813.89
6.6 | 87894 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 301.84 | 25.2% | 7.56 | 9.46 | 2281.91 | 573.49 | 2855.4
6.7 | 87527 | SINAPI | Composição | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 86.3 | 25.2% | 43.92 | 54.98 | 3790.29 | 954.48 | 4744.77
6.8 | 87531 | SINAPI | Composição | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 260.61 | 25.2% | 39.1 | 48.95 | 10189.85 | 2567 | 12756.85
6.9 | 87535 | SINAPI | Composição | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 713.11 | 25.2% | 36.23 | 45.35 | 25835.97 | 6503.56 | 32339.53
6.10 | 104237 | SINAPI | Composição | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 73.39 | 25.2% | 57.23 | 71.65 | 4200.1 | 1058.29 | 5258.39
6.11 | 104221 | SINAPI | Composição | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 301.84 | 25.2% | 71.73 | 89.8 | 21650.98 | 5454.25 | 27105.23
7 |  |  |  | PISOS | [5 empty] | 91322.72 | 23002.6 | 114325.32
7.1 | 97084 | SINAPI | Composição | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 442.82 | 25.2% | 0.75 | 0.93 | 332.11 | 79.71 | 411.82
7.2 | 97087 | SINAPI | Composição | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 442.82 | 25.2% | 2.55 | 3.19 | 1129.19 | 283.4 | 1412.59
7.3 | 95240 | SINAPI | Composição | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 442.82 | 25.2% | 20.92 | 26.19 | 9263.79 | 2333.66 | 11597.45
7.4 | 101749 | SINAPI | Composição | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 442.82 | 25.2% | 58.35 | 73.05 | 25838.54 | 6509.46 | 32348
7.5 | 87261 | SINAPI | Composição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 14.94 | 25.2% | 138.57 | 173.48 | 2070.23 | 521.56 | 2591.79
7.6 | 87262 | SINAPI | Composição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 8 | 25.2% | 124.49 | 155.86 | 995.92 | 250.96 | 1246.88
7.7 | 87263 | SINAPI | Composição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 419.88 | 25.2% | 113.22 | 141.75 | 47538.81 | 11979.18 | 59517.99
7.8 | 88650 | SINAPI | Composição | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 350.56 | 25.2% | 11.85 | 14.83 | 4154.13 | 1044.67 | 5198.8
8 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 11059.03 | 2786.53 | 13845.56
8.1 | 98557 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 280.9 | 25.2% | 39.37 | 49.29 | 11059.03 | 2786.53 | 13845.56
9 |  |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 49495.72 | 12472.6 | 61968.32
9.1 |  |  |  | JANELAS | [5 empty] | 20187 | 5086.91 | 25273.91
9.1.1 | 94562 | SINAPI | Composição | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 20.25 | 25.2% | 632.17 | 791.47 | 12801.44 | 3225.82 | 16027.26
9.1.2 | 94559 | SINAPI | Composição | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.72 | 25.2% | 749 | 937.74 | 539.28 | 135.89 | 675.17
9.1.3 | 102181 | SINAPI | Composição | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 20.97 | 25.2% | 326.48 | 408.75 | 6846.28 | 1725.2 | 8571.48
9.2 |  |  |  | PORTAS | [5 empty] | 29308.72 | 7385.69 | 36694.41
9.2.1 | 90844 | SINAPI | Composição | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 25.2% | 1187.39 | 1486.61 | 14248.68 | 3590.64 | 17839.32
9.2.2 | 90843 | SINAPI | Composição | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 25.2% | 1104.91 | 1383.34 | 3314.73 | 835.29 | 4150.02
9.2.3 | 180506 | AGETOP CIVIL | Composição | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | m² | 13.54 | 25.2% | 318.5 | 398.76 | 4312.49 | 1086.72 | 5399.21
9.2.4 | 100902 | Próprio | Composição | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS MÚLTIPLAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 100702) | m² | 3.15 | 25.2% | 500.45 | 626.56 | 1576.41 | 397.25 | 1973.66
9.2.5 | 180304 | AGETOP CIVIL | Composição | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | m² | 6.72 | 25.2% | 495.28 | 620.09 | 3328.28 | 838.72 | 4167
9.2.6 | 100903 | Próprio | Composição | PORTA MADEIRA 1A CORRER GUARNICAO 15CM/ALIZAR (REF.: SINAPI 84876) | m² | 2.31 | 25.2% | 1094.43 | 1370.22 | 2528.13 | 637.07 | 3165.2
10 |  |  |  | PINTURA | [5 empty] | 53827.11 | 13538.54 | 67365.65
10.1 | 88485 | SINAPI | Composição | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1060.03 | 25.2% | 4.76 | 5.95 | 5045.74 | 1261.43 | 6307.17
10.2 | 88415 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 375.24 | 25.2% | 5.69 | 7.12 | 2135.11 | 536.59 | 2671.7
10.3 | 88497 | SINAPI | Composição | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1435.27 | 25.2% | 18.44 | 23.08 | 26466.37 | 6659.66 | 33126.03
10.4 | 88489 | SINAPI | Composição | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1435.27 | 25.2% | 14.06 | 17.6 | 20179.89 | 5080.86 | 25260.75
11 |  |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 129502.74 | 32633.61 | 162136.35
11.1 | 94216 | SINAPI | Composição | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 381.66 | 25.2% | 183.62 | 229.89 | 70080.4 | 17659.41 | 87739.81
11.2 | 92580 | SINAPI | Composição | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 381.66 | 25.2% | 46.47 | 58.18 | 17735.74 | 4469.23 | 22204.97
11.3 | 100367 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 25.2% | 949.31 | 1188.53 | 2847.93 | 717.66 | 3565.59
11.4 | 100376 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 13 | 25.2% | 2987.59 | 3740.46 | 38838.67 | 9787.31 | 48625.98
12 |  |  |  | FORRO | [5 empty] | 59904.56 | 15082.63 | 74987.19
12.1 | 96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 442.82 | 25.2% | 71.14 | 89.06 | 31502.21 | 7935.33 | 39437.54
12.2 | 88494 | SINAPI | Composição | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 442.82 | 25.2% | 22.77 | 28.5 | 10083.01 | 2537.36 | 12620.37
12.3 | 88488 | SINAPI | Composição | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 442.82 | 25.2% | 16.7 | 20.9 | 7395.09 | 1859.84 | 9254.93
12.4 | 96123 | SINAPI | Composição | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | M | 400.89 | 25.2% | 27.25 | 34.11 | 10924.25 | 2750.1 | 13674.35
13 |  |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | 30508.49 | 7685.56 | 38194.05
13.1 |  |  |  | PLUVIAL | [5 empty] | 13057.31 | 3289.86 | 16347.17
13.1.1 | 94228 | SINAPI | Composição | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 55 | 25.2% | 75.45 | 94.46 | 4149.75 | 1045.55 | 5195.3
13.1.2 | 89576 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 35 | 25.2% | 29.26 | 36.63 | 1024.1 | 257.95 | 1282.05
13.1.3 | 101979 | SINAPI | Composição | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 36 | 25.2% | 39.27 | 49.16 | 1413.72 | 356.04 | 1769.76
13.1.4 | 081828 | AGETOP CIVIL | Composição | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 2 | 25.2% | 762.37 | 954.48 | 1524.74 | 384.22 | 1908.96
13.1.5 | 081824 | AGETOP CIVIL | Composição | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | un | 10 | 25.2% | 494.5 | 619.11 | 4945 | 1246.1 | 6191.1
13.2 |  |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 2970.15 | 747.84 | 3717.99
13.2.1 | 104328 | SINAPI | Composição | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 25.2% | 75.34 | 94.32 | 301.36 | 75.92 | 377.28
13.2.2 | 86881 | SINAPI | Composição | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 25.2% | 228.07 | 285.54 | 684.21 | 172.41 | 856.62
13.2.3 | 080672 | AGETOP CIVIL | Composição | SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | Un | 2 | 25.2% | 53.32 | 66.75 | 106.64 | 26.86 | 133.5
13.2.4 | 080562 | AGETOP CIVIL | Composição | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | 25.2% | 27.06 | 33.87 | 27.06 | 6.81 | 33.87
13.2.5 | 86879 | SINAPI | Composição | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 25.2% | 9.53 | 11.93 | 47.65 | 12 | 59.65
13.2.6 | 86877 | SINAPI | Composição | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 75.23 | 94.18 | 75.23 | 18.95 | 94.18
13.2.7 | 081730 | AGETOP CIVIL | Composição | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 25.2% | 19.8 | 24.78 | 79.2 | 19.92 | 99.12
13.2.8 | 081921 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 5 | 25.2% | 16.56 | 20.73 | 82.8 | 20.85 | 103.65
13.2.9 | 081922 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 25.2% | 17.59 | 22.02 | 17.59 | 4.43 | 22.02
13.2.10 | 081936 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 25.2% | 17.24 | 21.58 | 68.96 | 17.36 | 86.32
13.2.11 | 081938 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 25.2% | 30.91 | 38.69 | 92.73 | 23.34 | 116.07
13.2.12 | 081935 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 25.2% | 16.64 | 20.83 | 66.56 | 16.76 | 83.32
13.2.13 | 081973 | AGETOP CIVIL | Composição | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 25.2% | 38.39 | 48.06 | 38.39 | 9.67 | 48.06
13.2.14 | 082001 | AGETOP CIVIL | Composição | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 4 | 25.2% | 8.84 | 11.06 | 35.36 | 8.88 | 44.24
13.2.15 | 082004 | AGETOP CIVIL | Composição | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 5 | 25.2% | 16.43 | 20.57 | 82.15 | 20.7 | 102.85
13.2.16 | 082002 | AGETOP CIVIL | Composição | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 10 | 25.2% | 9.52 | 11.91 | 95.2 | 23.9 | 119.1
13.2.17 | 082304 | AGETOP CIVIL | Composição | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 3.04 | 25.2% | 42.21 | 52.84 | 128.31 | 32.32 | 160.63
13.2.18 | 082301 | AGETOP CIVIL | Composição | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 9.55 | 25.2% | 19.24 | 24.08 | 183.74 | 46.22 | 229.96
13.2.19 | 082302 | AGETOP CIVIL | Composição | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 28.65 | 25.2% | 25.23 | 31.58 | 722.83 | 181.93 | 904.76
13.2.20 | 082233 | AGETOP CIVIL | Composição | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 25.2% | 34.18 | 42.79 | 34.18 | 8.61 | 42.79
13.3 |  |  |  | VENTILAÇÃO | [5 empty] | 131.33 | 33.07 | 164.4
13.3.1 | 89801 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 25.2% | 10.36 | 12.97 | 62.16 | 15.66 | 77.82
13.3.2 | 89798 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.93 | 25.2% | 14.8 | 18.52 | 13.76 | 3.46 | 17.22
13.3.3 | 89825 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 25.2% | 18.47 | 23.12 | 55.41 | 13.95 | 69.36
13.4 |  |  |  | ÁGUA FRIA - PNE | [5 empty] | 2173.71 | 547.66 | 2721.37
13.4.1 | 89364 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 12.66 | 15.85 | 12.66 | 3.19 | 15.85
13.4.2 | 89356 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9.42 | 25.2% | 25.56 | 32 | 240.77 | 60.67 | 301.44
13.4.3 | 86915 | SINAPI | Composição | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 25.2% | 154.25 | 193.12 | 308.5 | 77.74 | 386.24
13.4.4 | 86888 | SINAPI | Composição | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 25.2% | 513.45 | 642.83 | 1026.9 | 258.76 | 1285.66
13.4.5 | 080926 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 25.2% | 133.2 | 166.76 | 266.4 | 67.12 | 333.52
13.4.6 | 86886 | SINAPI | Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 25.2% | 55.78 | 69.83 | 111.56 | 28.1 | 139.66
13.4.7 | 86884 | SINAPI | Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 25.2% | 10.76 | 13.47 | 21.52 | 5.42 | 26.94
13.4.8 | 89383 | SINAPI | Composição | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 7.01 | 8.77 | 28.04 | 7.04 | 35.08
13.4.9 | 89362 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 10.04 | 12.57 | 40.16 | 10.12 | 50.28
13.4.10 | 89379 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.2% | 20.78 | 26.01 | 41.56 | 10.46 | 52.02
13.4.11 | 89395 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.2% | 13.84 | 17.32 | 27.68 | 6.96 | 34.64
13.4.12 | 081360 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 25.2% | 11.99 | 15.01 | 47.96 | 12.08 | 60.04
13.5 |  |  |  | ÁGUA FRIA - LAVATÓRIO | [5 empty] | 1063.65 | 267.99 | 1331.64
13.5.1 | 86915 | SINAPI | Composição | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 154.25 | 193.12 | 154.25 | 38.87 | 193.12
13.5.2 | 86888 | SINAPI | Composição | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 513.45 | 642.83 | 513.45 | 129.38 | 642.83
13.5.3 | 080926 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 25.2% | 133.2 | 166.76 | 133.2 | 33.56 | 166.76
13.5.4 | 86886 | SINAPI | Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 55.78 | 69.83 | 55.78 | 14.05 | 69.83
13.5.5 | 86884 | SINAPI | Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 10.76 | 13.47 | 10.76 | 2.71 | 13.47
13.5.6 | 89383 | SINAPI | Composição | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.2% | 7.01 | 8.77 | 14.02 | 3.52 | 17.54
13.5.7 | 89362 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.2% | 10.04 | 12.57 | 20.08 | 5.06 | 25.14
13.5.8 | 89379 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 25.2% | 20.78 | 26.01 | 20.78 | 5.23 | 26.01
13.5.9 | 89356 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.05 | 25.2% | 25.56 | 32 | 103.51 | 26.09 | 129.6
13.5.10 | 89395 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 13.84 | 17.32 | 13.84 | 3.48 | 17.32
13.5.11 | 081360 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 2 | 25.2% | 11.99 | 15.01 | 23.98 | 6.04 | 30.02
13.6 |  |  |  | ÁGUA FRIA - DML/COZINHA | [5 empty] | 1039.22 | 261.79 | 1301.01
13.6.1 | 86909 | SINAPI | Composição | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 140.23 | 175.56 | 140.23 | 35.33 | 175.56
13.6.2 | 86915 | SINAPI | Composição | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 154.25 | 193.12 | 154.25 | 38.87 | 193.12
13.6.3 | 080926 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 3 | 25.2% | 133.2 | 166.76 | 399.6 | 100.68 | 500.28
13.6.4 | 89383 | SINAPI | Composição | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 25.2% | 7.01 | 8.77 | 42.06 | 10.56 | 52.62
13.6.5 | 89362 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 10.04 | 12.57 | 40.16 | 10.12 | 50.28
13.6.6 | 89379 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 25.2% | 20.78 | 26.01 | 62.34 | 15.69 | 78.03
13.6.7 | 89356 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.86 | 25.2% | 25.56 | 32 | 175.34 | 44.18 | 219.52
13.6.8 | 081369 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 2 | 25.2% | 12.62 | 15.8 | 25.24 | 6.36 | 31.6
13.7 |  |  |  | ÁGUA FRIA - SALA DE REUNIÕES | [5 empty] | 625.22 | 157.5 | 782.72
13.7.1 | 86909 | SINAPI | Composição | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 25.2% | 140.23 | 175.56 | 140.23 | 35.33 | 175.56
13.7.2 | 080926 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 25.2% | 133.2 | 166.76 | 266.4 | 67.12 | 333.52
13.7.3 | 89383 | SINAPI | Composição | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 7.01 | 8.77 | 28.04 | 7.04 | 35.08
13.7.4 | 89362 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.2% | 10.04 | 12.57 | 20.08 | 5.06 | 25.14
13.7.5 | 89379 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.2% | 20.78 | 26.01 | 41.56 | 10.46 | 52.02
13.7.6 | 89356 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.55 | 25.2% | 25.56 | 32 | 116.29 | 29.31 | 145.6
13.7.7 | 081369 | AGETOP CIVIL | Composição | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 1 | 25.2% | 12.62 | 15.8 | 12.62 | 3.18 | 15.8
13.8 |  |  |  | ÁGUA FRIA - ENTRADA DE ÁGUA | [5 empty] | 2384.61 | 600.59 | 2985.2
13.8.1 | 080927 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 1 | 25.2% | 179.86 | 225.18 | 179.86 | 45.32 | 225.18
13.8.2 | 080928 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | Un | 2 | 25.2% | 209.44 | 262.21 | 418.88 | 105.54 | 524.42
13.8.3 | 103991 | SINAPI | Composição | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 19.9 | 24.91 | 19.9 | 5.01 | 24.91
13.8.4 | 081056 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 3 | 25.2% | 22.55 | 28.23 | 67.65 | 17.04 | 84.69
13.8.5 | 081067 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 25.2% | 7.03 | 8.8 | 14.06 | 3.54 | 17.6
13.8.6 | 081068 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | Un | 4 | 25.2% | 11.68 | 14.62 | 46.72 | 11.76 | 58.48
13.8.7 | 105233 | SINAPI | Composição | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 25.2% | 8.41 | 10.52 | 84.1 | 21.1 | 105.2
13.8.8 | 94673 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 25.2% | 7.55 | 9.45 | 75.5 | 19 | 94.5
13.8.9 | 94675 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 25.2% | 12.87 | 16.11 | 12.87 | 3.24 | 16.11
13.8.10 | 96748 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 25.2% | 8.64 | 10.81 | 51.84 | 13.02 | 64.86
13.8.11 | 89530 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 17.83 | 22.32 | 17.83 | 4.49 | 22.32
13.8.12 | 94661 | SINAPI | Composição | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 25.2% | 10.27 | 12.85 | 30.81 | 7.74 | 38.55
13.8.13 | 94795 | SINAPI | Composição | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.2% | 43.02 | 53.86 | 43.02 | 10.84 | 53.86
13.8.14 | 94648 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.96 | 25.2% | 7.52 | 9.41 | 67.37 | 16.94 | 84.31
13.8.15 | 94649 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 1 | 25.2% | 14.14 | 17.7 | 14.14 | 3.56 | 17.7
13.8.16 | 94650 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.19 | 25.2% | 21.44 | 26.84 | 175.59 | 44.22 | 219.81
13.8.17 | 94690 | SINAPI | Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 25.2% | 11.8 | 14.77 | 11.8 | 2.97 | 14.77
13.8.18 | 94692 | SINAPI | Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 25.2% | 20.48 | 25.64 | 81.92 | 20.64 | 102.56
13.8.19 | 081861 | AGETOP CIVIL | Composição | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 25.2% | 570.32 | 714.04 | 570.32 | 143.72 | 714.04
13.8.20 | 95674 | SINAPI | Composição | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 25.2% | 141.31 | 176.92 | 141.31 | 35.61 | 176.92
13.8.21 | 95634 | SINAPI | Composição | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 25.2% | 230.66 | 288.78 | 230.66 | 58.12 | 288.78
13.8.22 | 89489 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 8.26 | 10.34 | 8.26 | 2.08 | 10.34
13.8.23 | 89425 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 20.2 | 25.29 | 20.2 | 5.09 | 25.29
13.9 |  |  |  | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 3535.2 | 890.2 | 4425.4
13.9.1 | 89489 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 8.26 | 10.34 | 8.26 | 2.08 | 10.34
13.9.2 | 89425 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 20.2 | 25.29 | 20.2 | 5.09 | 25.29
13.9.3 | 89402 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.61 | 25.2% | 13.6 | 17.02 | 511.49 | 128.63 | 640.12
13.9.4 | 89403 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 25.2% | 21.1 | 26.41 | 21.1 | 5.31 | 26.41
13.9.5 | 103978 | SINAPI | Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.78 | 25.2% | 29.14 | 36.48 | 984.34 | 247.95 | 1232.29
13.9.6 | 080927 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 1 | 25.2% | 179.86 | 225.18 | 179.86 | 45.32 | 225.18
13.9.7 | 080928 | AGETOP CIVIL | Composição | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | Un | 2 | 25.2% | 209.44 | 262.21 | 418.88 | 105.54 | 524.42
13.9.8 | 081056 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 3 | 25.2% | 22.55 | 28.23 | 67.65 | 17.04 | 84.69
13.9.9 | 081067 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 25.2% | 7.03 | 8.8 | 14.06 | 3.54 | 17.6
13.9.10 | 081068 | AGETOP CIVIL | Composição | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | Un | 4 | 25.2% | 11.68 | 14.62 | 46.72 | 11.76 | 58.48
13.9.11 | 104014 | SINAPI | Composição | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 25.2% | 11.51 | 14.41 | 103.59 | 26.1 | 129.69
13.9.12 | 89411 | SINAPI | Composição | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 11.18 | 13.99 | 44.72 | 11.24 | 55.96
13.9.13 | 103983 | SINAPI | Composição | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 18.38 | 23.01 | 73.52 | 18.52 | 92.04
13.9.14 | 89410 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 25.2% | 11.8 | 14.77 | 153.4 | 38.61 | 192.01
13.9.15 | 89415 | SINAPI | Composição | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 17.6 | 22.03 | 17.6 | 4.43 | 22.03
13.9.16 | 89408 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 9.18 | 11.49 | 9.18 | 2.31 | 11.49
13.9.17 | 89425 | SINAPI | Composição | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 20.2 | 25.29 | 20.2 | 5.09 | 25.29
13.9.18 | 103988 | SINAPI | Composição | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 25.2% | 13.6 | 17.02 | 122.4 | 30.78 | 153.18
13.9.19 | 89440 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.2% | 12.69 | 15.88 | 50.76 | 12.76 | 63.52
13.9.20 | 89443 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.2% | 18.08 | 22.63 | 18.08 | 4.55 | 22.63
13.9.21 | 104011 | SINAPI | Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 25.2% | 27.12 | 33.95 | 244.08 | 61.47 | 305.55
13.9.22 | 081860 | AGETOP CIVIL | Composição | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 25.2% | 405.11 | 507.19 | 405.11 | 102.08 | 507.19
13.10 |  |  |  | PEÇAS SANITÁRIAS | [5 empty] | 3528.09 | 889.06 | 4417.15
13.10.1 | 080544 | AGETOP CIVIL | Composição | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 4 | 25.2% | 558.54 | 699.29 | 2234.16 | 563 | 2797.16
13.10.2 | 080652 | AGETOP CIVIL | Composição | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M | Un | 1 | 25.2% | 670.18 | 839.06 | 670.18 | 168.88 | 839.06
13.10.3 | 080805 | AGETOP CIVIL | Composição | TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | Un | 1 | 25.2% | 623.75 | 780.93 | 623.75 | 157.18 | 780.93
14 |  |  |  | ELÉTRICO | [5 empty] | 37661.95 | 9470.26 | 47132.21
14.1 |  |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 2836.52 | 713.72 | 3550.24
14.1.1 | 91940 | SINAPI | Composição | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 129 | 25.2% | 18.28 | 22.88 | 2358.12 | 593.4 | 2951.52
14.1.2 | 91937 | SINAPI | Composição | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 25.2% | 14.95 | 18.71 | 478.4 | 120.32 | 598.72
14.2 |  |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10971.24 | 2752.72 | 13723.96
14.2.1 | 91924 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 863.15 | 25.2% | 3.16 | 3.95 | 2727.55 | 681.89 | 3409.44
14.2.2 | 91926 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1555.36 | 25.2% | 4.58 | 5.73 | 7123.54 | 1788.67 | 8912.21
14.2.3 | 91932 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.25 | 25.2% | 17.67 | 22.12 | 711.21 | 179.12 | 890.33
14.2.4 | 92984 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14 | 25.2% | 29.21 | 36.57 | 408.94 | 103.04 | 511.98
14.3 |  |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 1834.67 | 462.11 | 2296.78
14.3.1 | 93654 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 32 | 25.2% | 11.45 | 14.33 | 366.4 | 92.16 | 458.56
14.3.2 | 93673 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 25.2% | 94.99 | 118.92 | 94.99 | 23.93 | 118.92
14.3.3 | 106027 | SINAPI | Composição | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 25.2% | 71.78 | 89.86 | 287.12 | 72.32 | 359.44
14.3.4 | 106020 | SINAPI | Composição | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 25.2% | 106.43 | 133.25 | 212.86 | 53.64 | 266.5
14.3.5 | 100556 | SINAPI | Composição | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 25.2% | 30.02 | 37.58 | 60.04 | 15.12 | 75.16
14.3.6 | 100557 | SINAPI | Composição | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2 | 25.2% | 406.63 | 509.1 | 813.26 | 204.94 | 1018.2
14.4 |  |  |  | ELETRODUTO | [5 empty] | 8953.27 | 2250.11 | 11203.38
14.4.1 | 91837 | SINAPI | Composição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 63.61 | 25.2% | 21.73 | 27.2 | 1382.24 | 347.95 | 1730.19
14.4.2 | 91855 | SINAPI | Composição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 705.54 | 25.2% | 10.27 | 12.85 | 7245.89 | 1820.29 | 9066.18
14.4.3 | 91873 | SINAPI | Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.64 | 25.2% | 19.54 | 24.46 | 325.14 | 81.87 | 407.01
14.5 |  |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 6712.08 | 1690.91 | 8402.99
14.5.1 | 91979 | SINAPI | Composição | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 25.2% | 51.02 | 63.87 | 51.02 | 12.85 | 63.87
14.5.2 | 91955 | SINAPI | Composição | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 25.2% | 37.05 | 46.38 | 148.2 | 37.32 | 185.52
14.5.3 | 91953 | SINAPI | Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 25.2% | 30.4 | 38.06 | 912 | 229.8 | 1141.8
14.5.4 | 91996 | SINAPI | Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 25.2% | 36.01 | 45.08 | 720.2 | 181.4 | 901.6
14.5.5 | 92013 | SINAPI | Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54 | 25.2% | 84.75 | 106.1 | 4576.5 | 1152.9 | 5729.4
14.5.6 | 91997 | SINAPI | Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 25.2% | 38.02 | 47.6 | 304.16 | 76.64 | 380.8
14.6 |  |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 2209.34 | 556.2 | 2765.54
14.6.1 | 97610 | SINAPI | Composição | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 25.2% | 13.23 | 16.56 | 26.46 | 6.66 | 33.12
14.6.2 | 103782 | SINAPI | Composição | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 25.2% | 29.56 | 37 | 88.68 | 22.32 | 111
14.6.3 | 97609 | SINAPI | Composição | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 67 | 25.2% | 12.64 | 15.82 | 846.88 | 213.06 | 1059.94
14.6.4 | 100903 | SINAPI | Composição | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 32 | 25.2% | 29.06 | 36.38 | 929.92 | 234.24 | 1164.16
14.6.5 | 100902 | SINAPI | Composição | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 12 | 25.2% | 26.45 | 33.11 | 317.4 | 79.92 | 397.32
14.7 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 4144.83 | 1044.49 | 5189.32
14.7.1 | 101507 | SINAPI | Composição | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A. AF_07/2020_PS (REF. SINAPI 101507) | UN | 1 | 25.2% | 3823.38 | 4786.87 | 3823.38 | 963.49 | 4786.87
14.7.2 | 96986 | SINAPI | Composição | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 25.2% | 107.15 | 134.15 | 321.45 | 81 | 402.45
15 |  |  |  | FACHADA | [5 empty] | 51918.2 | 13082.77 | 65000.97
15.1 | 100904 | Próprio | Composição | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458) | m² | 119.31 | 25.2% | 413.79 | 518.06 | 49369.28 | 12440.45 | 61809.73
15.2 | 100905 | Próprio | Composição | LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458) | m² | 7.71 | 25.2% | 330.6 | 413.91 | 2548.92 | 642.32 | 3191.24
16 |  |  |  | JARDINAGEM | [5 empty] | 6487.92 | 1634.85 | 8122.77
16.1 | 00010826 | SINAPI | Insumo | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 74 | 25.2% | 71.83 | 89.93 | 5315.42 | 1339.4 | 6654.82
16.2 | 220104 | AGETOP CIVIL | Composição | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1 | m² | 20.69 | 25.2% | 56.67 | 70.95 | 1172.5 | 295.45 | 1467.95
17 |  |  |  | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 6567.19 | 1632.11 | 8199.3
17.1 | 99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2501.41 | 25.2% | 2.06 | 2.57 | 5152.9 | 1275.72 | 6428.62
17.2 | 270811 | AGETOP CIVIL | Composição | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | Un | 1 | 25.2% | 882.51 | 1104.9 | 882.51 | 222.39 | 1104.9
17.3 | 270809 | AGETOP CIVIL | Composição | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | Un | 1 | 25.2% | 531.78 | 665.78 | 531.78 | 134 | 665.78
TOTAL SEM BDI | [11 empty] | 961827.9
PARCELA REFERENTE AO BDI | [11 empty] | 242231.76
TOTAL COM BDI | [11 empty] | 1204059.66
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## III-PA
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [6 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [6 empty] | SICRO3 GO 7/2025
[7 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO III - PRANILHA ANALÍTICA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP CIVIL 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | %CT | 1 | 66474.15 | 66474.15
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 165 | 133.2 | 21978
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 5 | 8899.23 | 44496.15
|  |  |  | MO sem LS => | 63379.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 63379.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 66474.15
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 66474.15
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS | [5 empty] | 32405.04
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 465.73 | 465.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 22.42 | 25.07
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22.95 | 11.47
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 31.69 | 11.81
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.68 | 0.27
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.6 | 0.43
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.2 | 16.68
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 31.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 465.73
[6 empty] | Quant. => | 4,50 | Preço Total => | 2095.78
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020231 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 202 |  | mes | 1 | 2364.59 | 2364.59
Insumo | 5005 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | Material |  | MÊS | 1 | 2364.59 | 2364.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2364.59
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 11822.95
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020232 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 202 |  | mes | 1 | 1325.95 | 1325.95
Insumo | 5006 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | Material |  | MÊS | 1 | 1325.95 | 1325.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1325.95
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 6629.75
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020230 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 202 |  | MÊS | 1 | 1135.26 | 1135.26
Insumo | 5004 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | Material |  | mes | 1 | 1135.26 | 1135.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1135.26
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 5676.3
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030119 | AGETOP CIVIL | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER | 301 |  | un | 1 | 45.58 | 45.58
Insumo | 5010 | AGETOP CIVIL | CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA | Material |  | VHP | 0.1277 | 316.55 | 40.42
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.2554 | 20.21 | 5.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 45.58
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 273.48
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 0.66 | 0.66
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029 | 72.23 | 0.2
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0046 | 28.73 | 0.13
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 194.38 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
[6 empty] | Quant. => | 459,00 | Preço Total => | 302.94
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 63.68 | 63.68
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 25.46 | 0.17
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 23.96 | 0.67
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 503.99 | 2.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 31.69 | 22.96
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 22.54 | 16.33
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 11.58 | 6.36
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 20.29 | 2.25
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 5.44 | 4.05
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 32.15 | 0.82
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 19.55 | 8.06
|  |  |  | MO sem LS => | 29.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 63.68
[6 empty] | Quant. => | 88,00 | Preço Total => | 5603.84
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 3979.98
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 0.55 | 0.55
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 257.14 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0010343 | 22.42 | 0.02
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0060957 | 65.39 | 0.39
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0007318 | 98.67 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
[6 empty] | Quant. => | 459,00 | Preço Total => | 252.45
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | Escavação Horizontal |  | m³ | 1 | 13.61 | 13.61
Composição Auxiliar | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.25 | 2.75 | 0.68
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0048 | 269.22 | 1.29
Composição Auxiliar | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1.25 | 8.52 | 10.65
Composição Auxiliar | 5849 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0082 | 86.19 | 0.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0131 | 22.42 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.61
[6 empty] | Quant. => | 137,70 | Preço Total => | 1874.09
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105558 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m³ | 1 | 13.46 | 13.46
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.004257 | 321.02 | 1.36
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03587 | 77.44 | 2.77
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0045112 | 257.14 | 1.16
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011735 | 163.92 | 1.92
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.035616 | 98.67 | 3.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.040128 | 22.42 | 0.89
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028393 | 65.39 | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.46
[6 empty] | Quant. => | 137,70 | Preço Total => | 1853.44
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 75577.51
4.1 |  |  | ESTACA | [5 empty] | 32032.86
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 1 | 13.2 | 13.2
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.104 | 31.91 | 3.31
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0208 | 22.71 | 0.47
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.64 | 8.64
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 28.52 | 0.57
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 3.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.2
[6 empty] | Quant. => | 36,21 | Preço Total => | 477.97
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 1 | 9.51 | 9.51
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0061 | 22.71 | 0.13
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0306 | 31.91 | 0.97
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 28.52 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.51
[6 empty] | Quant. => | 388,41 | Preço Total => | 3693.77
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100901 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175) | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 110.56 | 110.56
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.086 | 526.74 | 45.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.33 | 22.42 | 29.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.103 | 32.15 | 35.46
|  |  |  | MO sem LS => | 51.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 110.56
[6 empty] | Quant. => | 252,00 | Preço Total => | 27861.12
4.2 |  |  | BLOCOS | [5 empty] | 15738.12
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 17.48 | 17.48
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 31.91 | 6.25
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075 | 22.71 | 1.7
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.64 | 8.64
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0.22 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.48
[6 empty] | Quant. => | 65,36 | Preço Total => | 1142.49
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 13.23 | 13.23
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 31.91 | 3.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 22.71 | 0.99
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
[6 empty] | Quant. => | 54,37 | Preço Total => | 719.31
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 526.74 | 526.74
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 20.58 | 25.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 5.53 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 22.42 | 44.37
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.74 | 270.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 122.27 | 73.01
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 150 | 109.12
|  |  |  | MO sem LS => | 47.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 526.74
[6 empty] | Quant. => | 7,90 | Preço Total => | 4161.24
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 324.68 | 324.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 31.69 | 77.92
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.56 | 0.79
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.47 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 22.42 | 165.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 32.15 | 79.05
|  |  |  | MO sem LS => | 231.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 324.68
[6 empty] | Quant. => | 7,90 | Preço Total => | 2564.97
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 41.43 | 41.43
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.096 | 63.7 | 6.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 22.42 | 3.72
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.192 | 147.06 | 28.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 32.15 | 3.37
|  |  |  | MO sem LS => | 12.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 41.43
[6 empty] | Quant. => | 33,26 | Preço Total => | 1377.96
4.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050903 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | 509 |  | m³ | 1 | 34.35 | 34.35
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 20.21 | 34.35
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.35
[6 empty] | Quant. => | 24,95 | Preço Total => | 857.03
4.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 87.77 | 87.77
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011 | 25.46 | 0.28
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.334 | 31.69 | 42.27
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.588 | 22.54 | 13.25
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.044 | 23.96 | 1.05
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.011 | 22.74 | 0.25
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.155 | 17 | 19.63
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 3.58 | 3.3
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.029 | 25.05 | 0.72
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 6.99 | 0.11
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.675 | 10.25 | 6.91
|  |  |  | MO sem LS => | 42.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87.77
[6 empty] | Quant. => | 56,00 | Preço Total => | 4915.12
4.3 |  |  | VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 27806.53
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 16.46 | 16.46
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 22.71 | 1.45
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 31.91 | 5.29
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.83 | 8.83
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 6.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.46
[6 empty] | Quant. => | 131,01 | Preço Total => | 2156.42
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 13.39 | 13.39
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.44 | 8.44
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039 | 22.71 | 0.88
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.102 | 31.91 | 3.25
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.39
[6 empty] | Quant. => | 180,32 | Preço Total => | 2414.48
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 11.8 | 11.8
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.031 | 22.71 | 0.7
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.081 | 31.91 | 2.58
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.399 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.8
[6 empty] | Quant. => | 121,45 | Preço Total => | 1433.11
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 526.74 | 526.74
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 20.58 | 25.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 5.53 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 22.42 | 44.37
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.74 | 270.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 122.27 | 73.01
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 150 | 109.12
|  |  |  | MO sem LS => | 47.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 526.74
[6 empty] | Quant. => | 11,05 | Preço Total => | 5820.47
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 324.68 | 324.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 31.69 | 77.92
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.56 | 0.79
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.47 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 22.42 | 165.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 32.15 | 79.05
|  |  |  | MO sem LS => | 231.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 324.68
[6 empty] | Quant. => | 11,05 | Preço Total => | 3587.71
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 58.16 | 58.16
Composição Auxiliar | 96245 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.328 | 124.96 | 40.98
Composição Auxiliar | 96246 | SINAPI | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.164 | 69.4 | 11.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 32.15 | 2.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.136 | 22.42 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 16.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 58.16
[6 empty] | Quant. => | 17,80 | Preço Total => | 1035.24
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040902 | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO | 409 |  | m³ | 1 | 34.35 | 34.35
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 20.21 | 34.35
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.35
[6 empty] | Quant. => | 9,07 | Preço Total => | 311.55
4.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 76.19 | 76.19
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 23.96 | 1.26
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 25.46 | 0.33
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 22.54 | 10.75
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 31.69 | 34.47
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 10.25 | 6.2
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.68 | 0.53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 6.99 | 0.11
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 3.58 | 1.95
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 17 | 19.27
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.05 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 34.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 76.19
[6 empty] | Quant. => | 145,00 | Preço Total => | 11047.55
5 |  |  | SUPERESTRUTURAS | [5 empty] | 136758.37
5.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 26497.46
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 31.91 | 3.41
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 22.71 | 0.39
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.83 | 8.83
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.6
[6 empty] | Quant. => | 213,74 | Preço Total => | 2906.86
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.94 | 9.94
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 22.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 31.91 | 1.25
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.94
[6 empty] | Quant. => | 615,72 | Preço Total => | 6120.25
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.29 | 8.29
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.59 | 6.59
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0257 | 31.91 | 0.82
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 22.71 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.29
[6 empty] | Quant. => | 30,34 | Preço Total => | 251.51
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 526.74 | 526.74
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 20.58 | 25.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 5.53 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 22.42 | 44.37
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.74 | 270.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 122.27 | 73.01
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 150 | 109.12
|  |  |  | MO sem LS => | 47.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 526.74
[6 empty] | Quant. => | 7,16 | Preço Total => | 3771.45
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 324.68 | 324.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 31.69 | 77.92
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.56 | 0.79
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.47 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 22.42 | 165.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 32.15 | 79.05
|  |  |  | MO sem LS => | 231.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 324.68
[6 empty] | Quant. => | 7,16 | Preço Total => | 2324.7
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 76.74 | 76.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.695 | 31.69 | 22.02
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.15 | 212.41 | 31.86
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 22.54 | 2.86
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 6.99 | 0.06
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 22.4 | 8.8
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 21.43 | 4.2
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 25.05 | 0.47
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 8.25 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 24.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 76.74
[6 empty] | Quant. => | 144,94 | Preço Total => | 11122.69
5.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 46326.02
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 31.91 | 3.41
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 22.71 | 0.39
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.83 | 8.83
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.6
[6 empty] | Quant. => | 153,88 | Preço Total => | 2092.76
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 11.3 | 11.3
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.44 | 8.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0561 | 31.91 | 1.79
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 22.71 | 0.2
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.3
[6 empty] | Quant. => | 280,18 | Preço Total => | 3166.03
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.94 | 9.94
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 22.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 31.91 | 1.25
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.94
[6 empty] | Quant. => | 72,80 | Preço Total => | 723.63
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.29 | 8.29
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 6.59 | 6.59
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0257 | 31.91 | 0.82
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 22.71 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.29
[6 empty] | Quant. => | 19,65 | Preço Total => | 162.89
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 526.74 | 526.74
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 20.58 | 25.72
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 5.53 | 3.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 22.42 | 44.37
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.52 | 0.92
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.74 | 270.05
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 122.27 | 73.01
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 150 | 109.12
|  |  |  | MO sem LS => | 47.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 526.74
[6 empty] | Quant. => | 20,47 | Preço Total => | 10782.36
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 324.68 | 324.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 31.69 | 77.92
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.56 | 0.79
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.47 | 1.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 22.42 | 165.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 32.15 | 79.05
|  |  |  | MO sem LS => | 231.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 324.68
[6 empty] | Quant. => | 20,47 | Preço Total => | 6646.19
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 81.31 | 81.31
Composição Auxiliar | 92272 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 0.659 | 47.62 | 31.38
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.109 | 22.54 | 2.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.596 | 31.69 | 18.88
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.105 | 216.52 | 22.73
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.004 | 6.99 | 0.02
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 25.05 | 1.22
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.328 | 14.13 | 4.63
|  |  |  | MO sem LS => | 22.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 81.31
[6 empty] | Quant. => | 279,82 | Preço Total => | 22752.16
5.3 |  |  | LAJES | [5 empty] | 63934.89
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106060 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | Lajes Pré-Moldadas |  | m² | 1 | 190.65 | 190.65
Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | M | 1.16 | 18.11 | 21
Composição Auxiliar | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.051 | 790.76 | 40.32
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.991 | 15.15 | 15.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.393 | 31.69 | 12.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.295 | 22.42 | 6.61
Insumo | 00003742 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1 | 67.84 | 67.84
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.04 | 25.05 | 1
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.87 | 14.13 | 26.42
|  |  |  | MO sem LS => | 25.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 190.65
[6 empty] | Quant. => | 317,00 | Preço Total => | 60436.05
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 12.96 | 12.96
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0836 | 31.91 | 2.66
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0136 | 22.71 | 0.3
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.118 | 0.22 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.96
[6 empty] | Quant. => | 3,56 | Preço Total => | 46.13
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.73 | 10.73
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0403 | 31.91 | 1.28
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.44 | 8.44
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0066 | 22.71 | 0.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.73
[6 empty] | Quant. => | 312,09 | Preço Total => | 3348.72
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 31.91 | 0.82
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.73 | 7.73
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 22.71 | 0.09
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 28.52 | 0.71
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.42
[6 empty] | Quant. => | 11,04 | Preço Total => | 103.99
6 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | [5 empty] | 118383.84
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 76.47 | 76.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.77 | 32.15 | 24.75
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0077 | 658.67 | 5.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.385 | 22.42 | 8.63
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.02 | 0.84
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 41.93 | 0.2
Insumo | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 18.87 | 1.96 | 36.98
|  |  |  | MO sem LS => | 25.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 76.47
[6 empty] | Quant. => | 549,39 | Preço Total => | 42011.85
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas |  | m² | 1 | 191.36 | 191.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.22 | 32.15 | 71.37
Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.023 | 591.46 | 13.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.11 | 22.42 | 24.88
Insumo | 00007272 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 23.29 | 3.5 | 81.51
|  |  |  | MO sem LS => | 72.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 191.36
[6 empty] | Quant. => | 2,42 | Preço Total => | 463.09
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas |  | m² | 1 | 350.21 | 350.21
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.042 | 25.46 | 1.06
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.265 | 31.99 | 40.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 22.42 | 14.19
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.223 | 23.96 | 29.3
Insumo | 00010698 | SINAPI | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | Material |  | m² | 1.05 | 226.69 | 238.02
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material |  | KG | 0.97 | 2.82 | 2.73
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.53 | 46.14 | 24.45
|  |  |  | MO sem LS => | 62.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 350.21
[6 empty] | Quant. => | 6,37 | Preço Total => | 2230.83
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.79 | 4.79
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 552.12 | 2.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 32.15 | 2.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 22.42 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 2.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.79
[6 empty] | Quant. => | 1.060,04 | Preço Total => | 5077.59
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 8.86 | 8.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1724 | 32.15 | 5.54
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 552.12 | 2.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0575 | 22.42 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.86
[6 empty] | Quant. => | 73,39 | Preço Total => | 650.23
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 7.56 | 7.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1394 | 32.15 | 4.48
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 552.12 | 2.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0465 | 22.42 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.56
[6 empty] | Quant. => | 301,85 | Preço Total => | 2281.98
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 43.92 | 43.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2757 | 22.42 | 6.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5514 | 32.15 | 17.72
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 658.67 | 20.02
|  |  |  | MO sem LS => | 19.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.92
[6 empty] | Quant. => | 86,30 | Preço Total => | 3790.29
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 39.1 | 39.1
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 658.67 | 20.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2201 | 22.42 | 4.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4402 | 32.15 | 14.15
|  |  |  | MO sem LS => | 16.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.1
[6 empty] | Quant. => | 260,61 | Preço Total => | 10189.85
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 36.23 | 36.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.374 | 32.15 | 12.02
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0304 | 658.67 | 20.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.187 | 22.42 | 4.19
|  |  |  | MO sem LS => | 13.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.23
[6 empty] | Quant. => | 713,12 | Preço Total => | 25836.33
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104237 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 57.23 | 57.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.532 | 22.42 | 11.92
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0393 | 658.67 | 25.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.532 | 32.15 | 17.1
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 14.76 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 23.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 57.23
[6 empty] | Quant. => | 73,39 | Preço Total => | 4200.1
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104221 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 71.73 | 71.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.769 | 22.42 | 17.24
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0421 | 658.67 | 27.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.769 | 32.15 | 24.72
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 14.76 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 33.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.73
[6 empty] | Quant. => | 301,85 | Preço Total => | 21651.7
7 |  |  | PISOS | [5 empty] | 91322.72
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 32.15 | 0.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 22.42 | 0.42
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 10.83 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.75
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 332.11
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 22.42 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.014 | 32.15 | 0.45
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 1.92 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.55
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 1129.19
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 20.92 | 20.92
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 433.36 | 14.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 32.15 | 5.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0444 | 22.42 | 0.99
|  |  |  | MO sem LS => | 6.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.92
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 9263.79
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | Pisos |  | m² | 1 | 58.35 | 58.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.418 | 32.15 | 13.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 22.42 | 4.68
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.053 | 709.26 | 37.59
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.74 | 0.37
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.37 | 2.28
|  |  |  | MO sem LS => | 16.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 58.35
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 25838.54
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 138.57 | 138.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.249 | 22.42 | 5.58
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1136 | 32.67 | 36.38
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.1326 | 64.9 | 73.5
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 4.69 | 0.66
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.46 | 22.45
|  |  |  | MO sem LS => | 31.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 138.57
[6 empty] | Quant. => | 14,94 | Preço Total => | 2070.23
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 124.49 | 124.49
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8038 | 32.67 | 26.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 22.42 | 4.62
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 4.69 | 0.66
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 64.9 | 70.5
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.46 | 22.45
|  |  |  | MO sem LS => | 23.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 124.49
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 995.92
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 113.22 | 113.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1674 | 22.42 | 3.75
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5203 | 32.67 | 16.99
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 64.9 | 69.37
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 4.69 | 0.66
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.46 | 22.45
|  |  |  | MO sem LS => | 15.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 113.22
[6 empty] | Quant. => | 419,88 | Preço Total => | 47538.81
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | M | 1 | 11.85 | 11.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0326 | 22.42 | 0.73
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0871 | 32.67 | 2.84
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.089 | 4.69 | 0.41
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 0.1875 | 39.3 | 7.36
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 0.6392 | 0.8 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.85
[6 empty] | Quant. => | 350,56 | Preço Total => | 4154.13
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 11059.42
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 39.37 | 39.37
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 32.15 | 13.82
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 23.03 | 2.23
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 15.55 | 23.32
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.37
[6 empty] | Quant. => | 280,91 | Preço Total => | 11059.42
9 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 49498.9
9.1 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 20187
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94562 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 632.17 | 632.17
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3739 | 32.15 | 44.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68697 | 22.42 | 15.4
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.008 | 710.02 | 5.68
Insumo | 00011199 | SINAPI | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | Material |  | UN | 0.5558 | 1020.01 | 566.92
|  |  |  | MO sem LS => | 45.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 632.17
[6 empty] | Quant. => | 20,25 | Preço Total => | 12801.44
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 749 | 749
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5489 | 22.42 | 57.14
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.021 | 710.02 | 14.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0979 | 32.15 | 163.89
Insumo | 00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material |  | UN | 2.778 | 184.69 | 513.06
|  |  |  | MO sem LS => | 166.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 166.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 749
[6 empty] | Quant. => | 0,72 | Preço Total => | 539.28
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | Vidros e Espelhos |  | m² | 1 | 326.48 | 326.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.378 | 22.42 | 30.89
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.418 | 28.6 | 40.55
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.705 | 0.26 | 0.44
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.748 | 43.16 | 32.28
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 208.94 | 208.94
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.309 | 23.07 | 7.12
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.322 | 2.7 | 6.26
|  |  |  | MO sem LS => | 50.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 326.48
[6 empty] | Quant. => | 20,97 | Preço Total => | 6846.28
9.2 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 29311.9
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 1187.39 | 1187.39
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | M | 10.2 | 10.93 | 111.48
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 406.82 | 406.82
Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 458.35 | 458.35
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 210.74 | 210.74
|  |  |  | MO sem LS => | 249.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 249.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1187.39
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 14248.68
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 1104.91 | 1104.91
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 406.82 | 406.82
Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 210.74 | 210.74
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | M | 10 | 10.93 | 109.3
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 378.05 | 378.05
|  |  |  | MO sem LS => | 245.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 245.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1104.91
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 3314.73
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180506 | AGETOP CIVIL | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | 1805 |  | m² | 1 | 318.5 | 318.5
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0584 | 11.8 | 0.68
Insumo | 2813 | AGETOP CIVIL | RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO | Material |  | un | 0.5682 | 8.94 | 5.07
Insumo | 1380 | AGETOP CIVIL | FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.142 | 126.45 | 17.95
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.0184 | 28.9 | 0.53
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.2976 | 3.87 | 1.15
Insumo | 2931 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 71.37 | 71.37
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.3187 | 29.14 | 38.42
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0595 | 13.6 | 0.8
Insumo | 2372 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Material |  | Kg | 14.9176 | 8.84 | 131.87
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.2381 | 35.78 | 8.51
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 5 | 0.63 | 3.15
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.0143 | 169.62 | 2.42
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2223 | 20.21 | 24.7
Insumo | 2820 | AGETOP CIVIL | ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER | Material |  | un | 0.5682 | 10.02 | 5.69
Insumo | 2815 | AGETOP CIVIL | PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER | Material |  | un | 0.5682 | 10.9 | 6.19
|  |  |  | MO sem LS => | 63.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 318.5
[6 empty] | Quant. => | 13,55 | Preço Total => | 4315.67
9.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100902 | Próprio | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS MÚLTIPLAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 100702) | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 500.45 | 500.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.282 | 32.15 | 9.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.141 | 22.42 | 3.16
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.72 | 0.79 | 3.72
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 2.202 | 27.85 | 61.32
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.0637 | 34.91 | 2.22
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 420.97 | 420.97
|  |  |  | MO sem LS => | 9.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 500.45
[6 empty] | Quant. => | 3,15 | Preço Total => | 1576.41
9.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180304 | AGETOP CIVIL | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | 1803 |  | m² | 1 | 495.28 | 495.28
Insumo | 2529 | AGETOP CIVIL | FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE | Material |  | un | 0.3704 | 8.89 | 3.29
Insumo | 2818 | AGETOP CIVIL | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 | Material |  | un | 0.7407 | 26.96 | 19.96
Insumo | 2807 | AGETOP CIVIL | CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) | Material |  | Kg | 14.4063 | 11.98 | 172.58
Insumo | 2765 | AGETOP CIVIL | CANTONEIRA 50X50 CH.16 | Material |  | Kg | 1.8074 | 9.93 | 17.94
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.2976 | 3.87 | 1.15
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.1409 | 28.9 | 4.07
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.2832 | 20.21 | 25.93
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0332 | 11.8 | 0.39
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.2381 | 35.78 | 8.51
Insumo | 2893 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 122.48 | 122.48
Insumo | 2256 | AGETOP CIVIL | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 | Material |  | un | 0.3704 | 24.52 | 9.08
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0595 | 13.6 | 0.8
Insumo | 2515 | AGETOP CIVIL | CHAPA PERFILADA Nº 16 | Material |  | Kg | 8.5 | 8.73 | 74.2
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.1979 | 29.14 | 34.9
|  |  |  | MO sem LS => | 60.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 495.28
[6 empty] | Quant. => | 6,72 | Preço Total => | 3328.28
9.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100903 | Próprio | PORTA MADEIRA 1A CORRER GUARNICAO 15CM/ALIZAR (REF.: SINAPI 84876) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 1094.43 | 1094.43
Composição Auxiliar | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 | 723.3 | 4.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68 | 22.42 | 15.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.68 | 32.15 | 21.86
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.33 | 30.33
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 22.54 | 22.54
Insumo | 00005028 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1 | 788.56 | 788.56
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0.15 | 21.63 | 3.24
Insumo | 00000181 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material |  | JG | 0.55 | 252.4 | 138.82
Insumo | 00035274 | SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1071 | 38.06 | 4.07
Insumo | 00011573 | SINAPI | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | Material |  | UN | 2 | 6.62 | 13.24
Insumo | 00011580 | SINAPI | TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | Material |  | M | 1.2 | 9.39 | 11.26
Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 5.96 | 6.87 | 40.94
|  |  |  | MO sem LS => | 66.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1094.43
[6 empty] | Quant. => | 2,31 | Preço Total => | 2528.13
10 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 53827.49
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 4.76 | 4.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 22.42 | 0.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 33.8 | 2.25
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 12.17 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.76
[6 empty] | Quant. => | 1.060,04 | Preço Total => | 5045.79
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 5.69 | 5.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 | 33.8 | 1.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 22.42 | 0.2
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 12.17 | 3.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 5.69
[6 empty] | Quant. => | 375,24 | Preço Total => | 2135.11
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 18.44 | 18.44
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.361 | 33.8 | 12.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1203 | 22.42 | 2.69
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.88 | 0.07
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 2.6 | 3.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.44
[6 empty] | Quant. => | 1.435,28 | Preço Total => | 26466.56
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.06 | 14.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 22.42 | 1.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 33.8 | 5.51
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 32.15 | 7.34
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.06
[6 empty] | Quant. => | 1.435,28 | Preço Total => | 20180.03
11 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 129502.74
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 183.62 | 183.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 22.42 | 1.39
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 20.89 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 19.81 | 0.02
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 31.4 | 1.75
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.34 | 5.56
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 152.61 | 174.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 183.62
[6 empty] | Quant. => | 381,66 | Preço Total => | 70080.4
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 46.47 | 46.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.106 | 22.42 | 2.37
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0094 | 19.81 | 0.18
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.213 | 23.81 | 5.07
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0068 | 20.89 | 0.14
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 171.35 | 1.19
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 4.333 | 8.66 | 37.52
|  |  |  | MO sem LS => | 5.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 46.47
[6 empty] | Quant. => | 381,66 | Preço Total => | 17735.74
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100367 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 949.31 | 949.31
Composição Auxiliar | 92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 425.11 | 425.11
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.729 | 22.54 | 38.97
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.494 | 31.69 | 237.48
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 15.91 | 31.82
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 0.675 | 20.27 | 13.68
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 22.39 | 22.39
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 14.13 | 42.39
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 6.5 | 21.15 | 137.47
|  |  |  | MO sem LS => | 321.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 321.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 949.31
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 2847.93
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100376 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 2987.59 | 2987.59
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 29.976 | 31.69 | 949.93
Composição Auxiliar | 92262 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 685.43 | 685.43
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.918 | 22.54 | 155.93
Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material |  | KG | 3.3 | 20.27 | 66.89
Insumo | 00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 8 | 18.95 | 151.6
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 14 | 26.42 | 369.88
Insumo | 00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 11 | 3.78 | 41.58
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 12 | 15.91 | 190.92
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 12.5 | 14.13 | 176.62
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 22.39 | 22.39
Insumo | 00040623 | SINAPI | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | Material |  | PAR | 2 | 88.21 | 176.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1146.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 1146.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2987.59
[6 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 38838.67
12 |  |  | FORRO | [5 empty] | 59904.56
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 71.14 | 71.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 22.42 | 10.73
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4786 | 23.81 | 11.39
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 33.13 | 1.22
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 1.79 | 2.19
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 4.75 | 16.84
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.6926 | 3.38 | 2.34
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 1.0838 | 19.52 | 21.15
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 25.25 | 0.31
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.4276 | 2.7 | 3.85
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 1.2267 | 0.22 | 0.26
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 9.6469 | 0.09 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 15.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.14
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 31502.21
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 22.77 | 22.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1685 | 22.42 | 3.77
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5054 | 33.8 | 17.08
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 0.7288 | 2.6 | 1.89
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0401 | 0.88 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 14.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.77
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 10083.01
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 16.7 | 16.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 22.42 | 1.69
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 33.8 | 7.67
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 32.15 | 7.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.7
[6 empty] | Quant. => | 442,82 | Preço Total => | 7395.09
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | Forros |  | M | 1 | 27.25 | 27.25
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.218 | 23.81 | 5.19
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.218 | 22.27 | 4.85
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 1.1106 | 4.75 | 5.27
Insumo | 00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | Material |  | M | 1.1512 | 2.82 | 3.24
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.2141 | 2.7 | 0.57
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 0.1039 | 3.38 | 0.35
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 0.1626 | 19.52 | 3.17
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0318 | 43.29 | 1.37
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.0257 | 1.79 | 1.83
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 1.447 | 0.09 | 0.13
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0309 | 33.13 | 1.02
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0103 | 25.25 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 7.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.25
[6 empty] | Quant. => | 400,89 | Preço Total => | 10924.25
13 |  |  | HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | 30508.49
13.1 |  |  | PLUVIAL | [5 empty] | 13057.31
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 75.45 | 75.45
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.277 | 31.4 | 8.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.371 | 22.42 | 8.31
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 20.89 | 0.27
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 19.81 | 0.36
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 40.84 | 42.88
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 34.91 | 2.82
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 19.95 | 0.25
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 130.17 | 11.71
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 70.37 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 12.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 75.45
[6 empty] | Quant. => | 55,00 | Preço Total => | 4149.75
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos |  | M | 1 | 29.26 | 29.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0482 | 22.16 | 1.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0482 | 31.42 | 1.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.027 | 2 | 0.05
Insumo | 00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 | 25.74 | 26.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.26
[6 empty] | Quant. => | 35,00 | Preço Total => | 1024.1
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 | 39.27 | 39.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 32.15 | 5.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.09 | 22.42 | 2.01
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.092 | 34.91 | 3.21
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 1.33 | 0.26 | 0.34
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.15 | 24.32 | 27.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 39.27
[6 empty] | Quant. => | 36,00 | Preço Total => | 1413.72
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081828 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 818 |  | Un | 1 | 762.37 | 762.37
Insumo | 2217 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Material |  | Kg | 9.066 | 7.5 | 67.99
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 9.2206 | 20.21 | 186.34
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 201.6 | 0.47 | 94.75
Insumo | 2470 | AGETOP CIVIL | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Material |  | Kg | 3.3449 | 8 | 26.75
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.0752 | 28.9 | 2.17
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0048 | 18.85 | 0.09
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0298 | 13.86 | 0.41
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.1257 | 3.87 | 0.48
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0832 | 33 | 2.74
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.0251 | 13.6 | 0.34
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 1.5157 | 8.04 | 12.18
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.8965 | 7.5 | 6.72
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.1224 | 22.05 | 2.69
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0955 | 29.19 | 2.78
Insumo | 2423 | AGETOP CIVIL | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Material |  | Kg | 3.1721 | 7.3 | 23.15
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0157 | 158.72 | 2.49
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0257 | 29.16 | 0.74
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0965 | 11.8 | 1.13
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 22.412 | 0.63 | 14.11
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0473 | 160.61 | 7.59
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.0982 | 13.59 | 1.33
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1373 | 169.62 | 23.28
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0432 | 176.82 | 7.63
Insumo | 2884 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 50.24 | 50.24
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.1006 | 35.78 | 3.59
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0125 | 23.13 | 0.28
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 20.5514 | 0.84 | 17.26
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 6.8939 | 29.14 | 200.88
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0125 | 29.14 | 0.36
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0122 | 154.61 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 394.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 394.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 762.37
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1524.74
13.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081824 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 818 |  | un | 1 | 494.5 | 494.5
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.0093 | 23.13 | 0.21
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 16.4888 | 0.63 | 10.38
Insumo | 2470 | AGETOP CIVIL | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Material |  | Kg | 1.6032 | 8 | 12.82
Insumo | 1696 | AGETOP CIVIL | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | Material |  | m² | 0.0617 | 33 | 2.03
Insumo | 1672 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100 | Material |  | un | 0.0603 | 3.87 | 0.23
Insumo | 2387 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 0 | Material |  | m³ | 0.0192 | 176.82 | 3.39
Insumo | 2023 | AGETOP CIVIL | TABUA PARA FORMA (30CM) | Material |  | m | 0.0728 | 13.59 | 0.98
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0116 | 158.72 | 1.84
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0222 | 160.61 | 3.56
Insumo | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0191 | 29.16 | 0.55
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 4.7872 | 29.14 | 139.49
Insumo | 0025 | AGETOP CIVIL | OFICIAL "B" | Mão de Obra |  | H | 0.0093 | 29.14 | 0.27
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 6.361 | 20.21 | 128.55
Insumo | 2448 | AGETOP CIVIL | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Material |  | Kg | 1.1246 | 8.04 | 9.04
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.0908 | 22.05 | 2
Insumo | 0102 | AGETOP CIVIL | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Material |  | Kg | 0.0221 | 13.86 | 0.3
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.1007 | 169.62 | 17.08
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 15.0711 | 0.84 | 12.65
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.009 | 154.61 | 1.39
Insumo | 2883 | AGETOP CIVIL | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | Material |  | un | 1 | 24.07 | 24.07
Insumo | 2246 | AGETOP CIVIL | ELETRODO 2.5 OK | Material |  | Kg | 0.036 | 28.9 | 1.04
Insumo | 1861 | AGETOP CIVIL | PREGO 18x24 | Material |  | Kg | 0.0036 | 18.85 | 0.06
Insumo | 0006 | AGETOP CIVIL | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0709 | 29.19 | 2.06
Insumo | 2423 | AGETOP CIVIL | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Material |  | Kg | 1.5204 | 7.3 | 11.09
Insumo | 1973 | AGETOP CIVIL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Material |  | Kg | 0.6596 | 7.5 | 4.94
Insumo | 2217 | AGETOP CIVIL | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Material |  | Kg | 4.3452 | 7.5 | 32.58
Insumo | 1334 | AGETOP CIVIL | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | Material |  | un | 0.0463 | 11.8 | 0.54
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 147.84 | 0.47 | 69.48
Insumo | 2417 | AGETOP CIVIL | MASSA PLASTICA | Material |  | Kg | 0.0482 | 35.78 | 1.72
Insumo | 1264 | AGETOP CIVIL | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | Material |  | un | 0.012 | 13.6 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 273.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 273.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 494.5
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 4945
13.2 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 2970.15
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 75.34 | 75.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4231 | 22.16 | 9.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4231 | 31.42 | 13.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 63.09 | 1.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 71.48 | 3.14
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 47.67 | 47.67
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 16.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 75.34
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 301.36
13.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 228.07 | 228.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2734 | 31.42 | 8.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0862 | 22.42 | 1.93
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.3 | 0.1
Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 217.45 | 217.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8 | LS => | 0 | MO com LS => | 8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 228.07
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 684.21
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080672 | AGETOP CIVIL | SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | 806 |  | Un | 1 | 53.32 | 53.32
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.42 | 0.35 | 0.14
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 22.05 | 7.93
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 29.79 | 10.72
Insumo | H574 | AGETOP CIVIL | SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | Material |  | un | 1 | 34.53 | 34.53
|  |  |  | MO sem LS => | 18.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 53.32
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 106.64
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080562 | AGETOP CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 805 |  | Un | 1 | 27.06 | 27.06
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 22.05 | 7.93
Insumo | H539 | AGETOP CIVIL | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Material |  | un | 1 | 8.26 | 8.26
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.36 | 29.79 | 10.72
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.45 | 0.35 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 18.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.06
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 27.06
13.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 9.53 | 9.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0388 | 22.42 | 0.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1232 | 31.42 | 3.87
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 3.3 | 0.1
Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 4.7 | 4.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.53
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 47.65
13.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 75.23 | 75.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 31.42 | 5.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0548 | 22.42 | 1.22
Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 68.4 | 68.4
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 3.3 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 75.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 75.23
13.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081730 | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | 817 |  | Un | 1 | 19.8 | 19.8
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 22.05 | 6.17
Insumo | H346 | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 5.29 | 5.29
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 29.79 | 8.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.8
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 79.2
13.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081921 | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 16.56 | 16.56
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 22.05 | 6.17
Insumo | H394 | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 2.05 | 2.05
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 29.79 | 8.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.56
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 82.8
13.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081922 | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 17.59 | 17.59
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 29.79 | 8.34
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 22.05 | 6.17
Insumo | H381 | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 3.08 | 3.08
|  |  |  | MO sem LS => | 14.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.59
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 17.59
13.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081936 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 17.24 | 17.24
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 22.05 | 6.17
Insumo | H371 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 2.73 | 2.73
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 29.79 | 8.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.24
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 68.96
13.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081938 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 30.91 | 30.91
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 29.79 | 13.4
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.05 | 9.92
Insumo | H377 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 7.59 | 7.59
|  |  |  | MO sem LS => | 23.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.91
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 92.73
13.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081935 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 16.64 | 16.64
Insumo | H380 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 29.79 | 8.34
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 22.05 | 6.17
|  |  |  | MO sem LS => | 14.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.64
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 66.56
13.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081973 | AGETOP CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | 819 |  | Un | 1 | 38.39 | 38.39
Insumo | H386 | AGETOP CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 14.55 | 14.55
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 29.79 | 13.7
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 22.05 | 10.14
|  |  |  | MO sem LS => | 23.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.39
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 38.39
13.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082001 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | 820 |  | Un | 1 | 8.84 | 8.84
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.05 | 3.08
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 29.79 | 4.17
Insumo | H389 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 1.59 | 1.59
|  |  |  | MO sem LS => | 7.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.84
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 35.36
13.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082004 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | 820 |  | Un | 1 | 16.43 | 16.43
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 29.79 | 6.85
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 22.05 | 5.07
Insumo | H392 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 4.51 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 11.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.43
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 82.15
13.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082002 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | 820 |  | Un | 1 | 9.52 | 9.52
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.05 | 3.08
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 29.79 | 4.17
Insumo | H390 | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 2.27 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 7.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.52
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 95.2
13.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082304 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | 823 |  | m | 1 | 42.21 | 42.21
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.52 | 29.79 | 15.49
Insumo | H284 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | Material |  | m | 1.01 | 15.11 | 15.26
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.52 | 22.05 | 11.46
|  |  |  | MO sem LS => | 26.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 42.21
[6 empty] | Quant. => | 3,04 | Preço Total => | 128.31
13.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082301 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | 823 |  | m | 1 | 19.24 | 19.24
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 22.05 | 5.29
Insumo | H285 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | Material |  | m | 1.01 | 6.75 | 6.81
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 29.79 | 7.14
|  |  |  | MO sem LS => | 12.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.24
[6 empty] | Quant. => | 9,55 | Preço Total => | 183.74
13.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082302 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | 823 |  | m | 1 | 25.23 | 25.23
Insumo | H286 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | Material |  | m | 1.01 | 9.6 | 9.69
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 22.05 | 6.61
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 29.79 | 8.93
|  |  |  | MO sem LS => | 15.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.23
[6 empty] | Quant. => | 28,65 | Preço Total => | 722.83
13.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 082233 | AGETOP CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | 822 |  | Un | 1 | 34.18 | 34.18
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 22.05 | 10.14
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 29.79 | 13.7
Insumo | H413 | AGETOP CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) | Material |  | un | 1 | 10.34 | 10.34
|  |  |  | MO sem LS => | 23.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 34.18
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 34.18
13.3 |  |  | VENTILAÇÃO | [5 empty] | 131.33
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 10.36 | 10.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 22.16 | 0.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0343 | 31.42 | 1.07
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.92 | 3.84
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 26.04 | 1.3
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.39 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.36
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 62.16
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 14.8 | 14.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 22.16 | 0.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 31.42 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 2 | 0.04
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 11.9 | 12.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.8
[6 empty] | Quant. => | 0,93 | Preço Total => | 13.76
13.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 18.47 | 18.47
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0457 | 31.42 | 1.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0457 | 22.16 | 1.01
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.32 | 8.32
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 26.04 | 1.95
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 1.92 | 5.76
|  |  |  | MO sem LS => | 1.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.47
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 55.41
13.4 |  |  | ÁGUA FRIA - PNE | [5 empty] | 2173.71
13.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.66 | 12.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 22.16 | 3.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 31.42 | 4.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 12.66
13.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 31.42 | 11.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 22.16 | 8.42
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 9,42 | Preço Total => | 240.77
13.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 154.25 | 154.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.096 | 31.42 | 3.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0303 | 22.42 | 0.67
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material |  | UN | 1 | 150.51 | 150.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 154.25
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 308.5
13.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 513.45 | 513.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7791 | 31.42 | 24.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4384 | 22.42 | 9.82
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 98.93 | 8.71
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 416.63 | 416.63
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 20.78 | 41.56
|  |  |  | MO sem LS => | 25.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 513.45
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1026.9
13.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 809 |  | Un | 1 | 133.2 | 133.2
Insumo | H200 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | Material |  | un | 1 | 101.26 | 101.26
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 133.2
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 266.4
13.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 55.78 | 55.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.42 | 4.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 22.42 | 1.07
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 49.86 | 49.86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.78
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 111.56
13.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 10.76 | 10.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 22.42 | 1.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.42 | 4.79
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 4.84 | 4.84
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.76
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 21.52
13.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.42 | 2.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 22.16 | 2.09
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 71.48 | 0.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 63.09 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 28.04
13.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 31.42 | 4.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 22.16 | 3.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.04
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 40.16
13.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 31.42 | 3.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 22.16 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.78
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 41.56
13.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.84 | 13.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2026 | 31.42 | 6.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2026 | 22.16 | 4.48
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 63.09 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 71.48 | 0.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0507 | 2 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.84
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 27.68
13.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081360 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | 813 |  | Un | 1 | 11.99 | 11.99
Insumo | H173 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Material |  | un | 1 | 5.99 | 5.99
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.31 | 0.35 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 22.05 | 2.51
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 29.79 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 47.96
13.5 |  |  | ÁGUA FRIA - LAVATÓRIO | [5 empty] | 1063.65
13.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 154.25 | 154.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.096 | 31.42 | 3.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0303 | 22.42 | 0.67
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material |  | UN | 1 | 150.51 | 150.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 154.25
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 154.25
13.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 513.45 | 513.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7791 | 31.42 | 24.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4384 | 22.42 | 9.82
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.26 | 12.26
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0881 | 98.93 | 8.71
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 416.63 | 416.63
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 20.78 | 41.56
|  |  |  | MO sem LS => | 25.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 513.45
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 513.45
13.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 809 |  | Un | 1 | 133.2 | 133.2
Insumo | H200 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | Material |  | un | 1 | 101.26 | 101.26
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 133.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 133.2
13.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 55.78 | 55.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.42 | 4.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 22.42 | 1.07
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
Insumo | 00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 49.86 | 49.86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 55.78
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 55.78
13.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 10.76 | 10.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0481 | 22.42 | 1.07
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1525 | 31.42 | 4.79
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 4.84 | 4.84
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.76
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 10.76
13.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.42 | 2.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 22.16 | 2.09
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 71.48 | 0.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 63.09 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 14.02
13.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 31.42 | 4.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 22.16 | 3.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.04
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 20.08
13.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 31.42 | 3.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 22.16 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.78
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 20.78
13.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 31.42 | 11.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 22.16 | 8.42
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 4,05 | Preço Total => | 103.51
13.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.84 | 13.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2026 | 31.42 | 6.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2026 | 22.16 | 4.48
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 63.09 | 0.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 71.48 | 0.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0507 | 2 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.84
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 13.84
13.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081360 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | 813 |  | Un | 1 | 11.99 | 11.99
Insumo | H173 | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Material |  | un | 1 | 5.99 | 5.99
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.31 | 0.35 | 0.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 22.05 | 2.51
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 29.79 | 3.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.99
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 23.98
13.6 |  |  | ÁGUA FRIA - DML/COZINHA | [5 empty] | 1039.22
13.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 140.23 | 140.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0525 | 22.42 | 1.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1667 | 31.42 | 5.23
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 133.77 | 133.77
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 140.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 140.23
13.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 154.25 | 154.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.096 | 31.42 | 3.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0303 | 22.42 | 0.67
Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | Material |  | UN | 1 | 150.51 | 150.51
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 154.25
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 154.25
13.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 809 |  | Un | 1 | 133.2 | 133.2
Insumo | H200 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | Material |  | un | 1 | 101.26 | 101.26
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 133.2
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 399.6
13.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.42 | 2.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 22.16 | 2.09
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 71.48 | 0.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 63.09 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 42.06
13.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 31.42 | 4.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 22.16 | 3.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.04
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 40.16
13.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 31.42 | 3.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 22.16 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.78
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 62.34
13.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 31.42 | 11.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 22.16 | 8.42
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 6,86 | Preço Total => | 175.34
13.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081369 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | 813 |  | Un | 1 | 12.62 | 12.62
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 22.05 | 2.51
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 29.79 | 3.39
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.39 | 0.35 | 0.13
Insumo | H158 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | Material |  | un | 1 | 6.59 | 6.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.62
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 25.24
13.7 |  |  | ÁGUA FRIA - SALA DE REUNIÕES | [5 empty] | 625.22
13.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 140.23 | 140.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0525 | 22.42 | 1.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1667 | 31.42 | 5.23
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.3 | 0.06
Insumo | 00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material |  | UN | 1 | 133.77 | 133.77
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 140.23
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 140.23
13.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 809 |  | Un | 1 | 133.2 | 133.2
Insumo | H200 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | Material |  | un | 1 | 101.26 | 101.26
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 133.2
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 266.4
13.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 7.01 | 7.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 31.42 | 2.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0944 | 22.16 | 2.09
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 71.48 | 0.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2 | 0.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 63.09 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.01
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 28.04
13.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 31.42 | 4.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 22.16 | 3.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.04
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 20.08
13.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89379 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 31.42 | 3.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1013 | 22.16 | 2.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2 | 0.06
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.78
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 41.56
13.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 25.56 | 25.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 31.42 | 11.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 22.16 | 8.42
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 2 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 4,55 | Preço Total => | 116.29
13.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081369 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | 813 |  | Un | 1 | 12.62 | 12.62
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 22.05 | 2.51
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.114 | 29.79 | 3.39
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.39 | 0.35 | 0.13
Insumo | H158 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | Material |  | un | 1 | 6.59 | 6.59
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.62
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 12.62
13.8 |  |  | ÁGUA FRIA - ENTRADA DE ÁGUA | [5 empty] | 2384.61
13.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080927 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 809 |  | Un | 1 | 179.86 | 179.86
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
Insumo | H196 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" | Material |  | un | 1 | 147.82 | 147.82
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 1.2 | 0.35 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 179.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 179.86
13.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080928 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | 809 |  | Un | 1 | 209.44 | 209.44
Insumo | H198 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | Material |  | un | 1 | 159.68 | 159.68
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.95 | 29.79 | 28.3
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 1.5 | 0.35 | 0.52
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.95 | 22.05 | 20.94
|  |  |  | MO sem LS => | 49.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 209.44
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 418.88
13.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103991 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 19.9 | 19.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1181 | 31.42 | 3.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1181 | 22.16 | 2.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 63.09 | 0.66
Insumo | 00003905 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.96 | 11.96
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0125 | 71.48 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0394 | 2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.9
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 19.9
13.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081056 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | 810 |  | Un | 1 | 22.55 | 22.55
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 29.79 | 2.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 22.05 | 1.98
Insumo | H518 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Material |  | un | 1 | 17.89 | 17.89
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.55
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 67.65
13.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081067 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | 810 |  | Un | 1 | 7.03 | 7.03
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.5 | 0.35 | 0.17
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 22.05 | 1.98
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 29.79 | 2.68
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.03
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 14.06
13.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081068 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | 810 |  | Un | 1 | 11.68 | 11.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.05 | 3.08
Insumo | H103 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4" | Material |  | un | 1 | 4.21 | 4.21
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 29.79 | 4.17
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.63 | 0.35 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.68
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 46.72
13.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105233 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0527 | 31.42 | 1.65
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0527 | 22.16 | 1.16
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0088 | 2 | 0.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 71.48 | 0.78
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0095 | 63.09 | 0.59
Insumo | 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.22 | 4.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.41
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 84.1
13.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 7.55 | 7.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0576 | 31.42 | 1.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0576 | 22.16 | 1.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0064 | 2 | 0.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.55
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 75.5
13.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94675 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 12.87 | 12.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0751 | 31.42 | 2.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0751 | 22.16 | 1.66
Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.48 | 7.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0084 | 2 | 0.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 63.09 | 0.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 71.48 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.87
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 12.87
13.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96748 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1108 | 22.16 | 2.45
Composição Auxiliar | 104091 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0759 | 0.79 | 0.05
Composição Auxiliar | 104092 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0349 | 0.03 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1108 | 31.42 | 3.48
Insumo | 00036360 | SINAPI | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.66 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.64
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 51.84
13.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 17.83 | 17.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0471 | 31.42 | 1.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0471 | 22.16 | 1.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 2 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.83
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 17.83
13.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94661 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.067 | 31.42 | 2.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.067 | 22.16 | 1.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 63.09 | 0.74
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 71.48 | 1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0112 | 2 | 0.02
Insumo | 00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 2.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 30.81
13.8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 43.02 | 43.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1242 | 31.42 | 3.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1242 | 22.16 | 2.75
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 36.32 | 36.32
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0042 | 12.17 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 43.02
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 43.02
13.8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | M | 1 | 7.52 | 7.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0463 | 31.42 | 1.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0463 | 22.16 | 1.02
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0051 | 2 | 0.01
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.52
[6 empty] | Quant. => | 8,96 | Preço Total => | 67.37
13.8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | M | 1 | 14.14 | 14.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0605 | 22.16 | 1.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0605 | 31.42 | 1.9
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0067 | 2 | 0.01
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 10.38 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.14
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 14.14
13.8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | M | 1 | 21.44 | 21.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0809 | 31.42 | 2.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0809 | 22.16 | 1.79
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.3 | 17.1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.009 | 2 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.44
[6 empty] | Quant. => | 8,19 | Preço Total => | 175.59
13.8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 11.8 | 11.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1002 | 22.16 | 2.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1002 | 31.42 | 3.14
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 71.48 | 1.17
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0126 | 2 | 0.02
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 4.37 | 4.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 63.09 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.8
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 11.8
13.8.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 20.48 | 20.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1339 | 22.16 | 2.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1339 | 31.42 | 4.2
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 71.48 | 1.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0168 | 2 | 0.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 63.09 | 1.11
Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.68 | 10.68
|  |  |  | MO sem LS => | 5.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.48
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 81.92
13.8.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081861 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | 818 |  | Un | 1 | 570.32 | 570.32
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 3 | 29.79 | 89.37
Insumo | H676 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Material |  | un | 1 | 414.8 | 414.8
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 3 | 22.05 | 66.15
|  |  |  | MO sem LS => | 155.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 570.32
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 570.32
13.8.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95674 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | Sistemas de Medição |  | UN | 1 | 141.31 | 141.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4315 | 31.42 | 13.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4315 | 22.16 | 9.56
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 12.17 | 0.12
Insumo | 00012773 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | Material |  | UN | 1 | 118.08 | 118.08
|  |  |  | MO sem LS => | 17.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 141.31
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 141.31
13.8.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição |  | UN | 1 | 230.66 | 230.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2861 | 31.42 | 40.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2861 | 22.16 | 28.49
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0954 | 12.17 | 1.16
Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material |  | UN | 1 | 160.61 | 160.61
|  |  |  | MO sem LS => | 51.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 230.66
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 230.66
13.8.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 8.26 | 8.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 22.16 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 31.42 | 2.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 2 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.26
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8.26
13.8.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.2 | 20.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 22.16 | 2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 31.42 | 2.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 20.2
13.9 |  |  | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 3535.2
13.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 8.26 | 8.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 22.16 | 1.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 31.42 | 2.21
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 2 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 8.26
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 8.26
13.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.2 | 20.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 22.16 | 2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 31.42 | 2.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 20.2
13.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 31.42 | 4.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1586 | 22.16 | 3.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2 | 0.07
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.81 | 5.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.6
[6 empty] | Quant. => | 37,61 | Preço Total => | 511.49
13.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 21.1 | 21.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1891 | 22.16 | 4.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1891 | 31.42 | 5.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0441 | 2 | 0.08
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 10.38 | 10.89
|  |  |  | MO sem LS => | 7.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.1
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 21.1
13.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 29.14 | 29.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 22.16 | 4.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.224 | 31.42 | 7.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0261 | 2 | 0.05
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.3 | 17.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.14
[6 empty] | Quant. => | 33,78 | Preço Total => | 984.34
13.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080927 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 809 |  | Un | 1 | 179.86 | 179.86
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 29.79 | 18.17
Insumo | H196 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" | Material |  | un | 1 | 147.82 | 147.82
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.61 | 22.05 | 13.45
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 1.2 | 0.35 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 31.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 179.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 179.86
13.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080928 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | 809 |  | Un | 1 | 209.44 | 209.44
Insumo | H198 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | Material |  | un | 1 | 159.68 | 159.68
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.95 | 29.79 | 28.3
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 1.5 | 0.35 | 0.52
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.95 | 22.05 | 20.94
|  |  |  | MO sem LS => | 49.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 209.44
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 418.88
13.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081056 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | 810 |  | Un | 1 | 22.55 | 22.55
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 29.79 | 2.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 22.05 | 1.98
Insumo | H518 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Material |  | un | 1 | 17.89 | 17.89
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 22.55
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 67.65
13.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081067 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | 810 |  | Un | 1 | 7.03 | 7.03
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.5 | 0.35 | 0.17
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 22.05 | 1.98
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.09 | 29.79 | 2.68
Insumo | H102 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Material |  | un | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.03
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 14.06
13.9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081068 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | 810 |  | Un | 1 | 11.68 | 11.68
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 22.05 | 3.08
Insumo | H103 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1.1/4" | Material |  | un | 1 | 4.21 | 4.21
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 29.79 | 4.17
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.63 | 0.35 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.68
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 46.72
13.9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1093 | 22.16 | 2.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1093 | 31.42 | 3.43
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 71.48 | 0.78
Insumo | 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.22 | 4.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0365 | 2 | 0.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 63.09 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 4.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.51
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 103.59
13.9.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89411 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 31.42 | 4.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 22.16 | 3.01
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00001927 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.84 | 2.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.18
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 44.72
13.9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 18.38 | 18.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 31.42 | 6.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.192 | 22.16 | 4.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 71.48 | 1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0427 | 2 | 0.08
Insumo | 00001929 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.28 | 6.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 63.09 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 7.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.38
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 73.52
13.9.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 11.8 | 11.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 31.42 | 4.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 22.16 | 3.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.8
[6 empty] | Quant. => | 13,00 | Preço Total => | 153.4
13.9.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1621 | 31.42 | 5.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1621 | 22.16 | 3.59
Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.48 | 7.48
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0094 | 63.09 | 0.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 71.48 | 0.78
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 2 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.6
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 17.6
13.9.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 9.18 | 9.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 31.42 | 4.26
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 22.16 | 3.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 9.18
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 9.18
13.9.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.2 | 20.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 22.16 | 2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0906 | 31.42 | 2.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 63.09 | 0.44
Insumo | 00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 14.29 | 14.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 71.48 | 0.57
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 20.2
13.9.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103988 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.6 | 13.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 22.16 | 2.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 31.42 | 4.02
Insumo | 00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.93 | 4.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 71.48 | 1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 63.09 | 0.74
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0427 | 2 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.6
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 122.4
13.9.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.69 | 12.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 22.16 | 4.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 31.42 | 5.69
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 63.09 | 0.66
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 71.48 | 0.85
|  |  |  | MO sem LS => | 7.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.69
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 50.76
13.9.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 18.08 | 18.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2161 | 31.42 | 6.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2161 | 22.16 | 4.78
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 4.37 | 4.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0141 | 63.09 | 0.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.054 | 2 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0165 | 71.48 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.08
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 18.08
13.9.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 27.12 | 27.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.256 | 22.16 | 5.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.256 | 31.42 | 8.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 71.48 | 1.5
Insumo | 00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.68 | 10.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0641 | 2 | 0.12
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0176 | 63.09 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 244.08
13.9.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 081860 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | 818 |  | Un | 1 | 405.11 | 405.11
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 3 | 29.79 | 89.37
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 3 | 22.05 | 66.15
Insumo | H675 | AGETOP CIVIL | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Material |  | un | 1 | 249.59 | 249.59
|  |  |  | MO sem LS => | 155.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 155.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 405.11
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 405.11
13.10 |  |  | PEÇAS SANITÁRIAS | [5 empty] | 3528.09
13.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080544 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | 805 |  | un | 1 | 558.54 | 558.54
Insumo | H727 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA (L510 VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE) | Material |  | un | 1 | 468.35 | 468.35
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.74 | 29.79 | 51.83
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1.74 | 22.05 | 38.36
|  |  |  | MO sem LS => | 90.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 558.54
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 2234.16
13.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080652 | AGETOP CIVIL | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M | 806 |  | Un | 1 | 670.18 | 670.18
Insumo | H478 | AGETOP CIVIL | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | Material |  | un | 1 | 463.98 | 463.98
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 4 | 29.14 | 116.56
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4 | 20.21 | 80.84
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.02 | 169.62 | 3.39
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 8.6 | 0.63 | 5.41
|  |  |  | MO sem LS => | 197.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 197.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 670.18
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 670.18
13.10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080805 | AGETOP CIVIL | TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | 808 |  | Un | 1 | 623.75 | 623.75
Insumo | H689 | AGETOP CIVIL | FITA VEDAROSCA 18 MM | Material |  | m | 0.75 | 0.35 | 0.26
Insumo | 0011 | AGETOP CIVIL | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1.804 | 29.79 | 53.74
Insumo | H429 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE | Material |  | un | 1 | 56.94 | 56.94
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1.804 | 22.05 | 39.77
Insumo | H430 | AGETOP CIVIL | TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | Material |  | un | 1 | 473.04 | 473.04
|  |  |  | MO sem LS => | 93.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 623.75
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 623.75
14 |  |  | ELÉTRICO | [5 empty] | 37661.95
14.1 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 2836.52
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 18.28 | 18.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 32.57 | 9.47
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0009 | 710.02 | 0.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 23.13 | 6.73
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.45 | 1.45
|  |  |  | MO sem LS => | 11.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
[6 empty] | Quant. => | 129,00 | Preço Total => | 2358.12
14.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 14.95 | 14.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 32.57 | 7.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 23.13 | 5.13
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
|  |  |  | MO sem LS => | 9.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.95
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 478.4
14.2 |  |  | CABEAMENTO | [5 empty] | 10971.24
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 3.16 | 3.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 32.57 | 0.74
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 23.13 | 0.53
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 1.5 | 1.86
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.59 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.16
[6 empty] | Quant. => | 863,15 | Preço Total => | 2727.55
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.58 | 4.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 23.13 | 0.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 32.57 | 0.94
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.59 | 0.03
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.37 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 1.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.58
[6 empty] | Quant. => | 1.555,36 | Preço Total => | 7123.54
14.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 17.67 | 17.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 32.57 | 2.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 23.13 | 1.75
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 3.59 | 0.03
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 10.8 | 13.42
|  |  |  | MO sem LS => | 3.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 17.67
[6 empty] | Quant. => | 40,25 | Preço Total => | 711.21
14.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 29.21 | 29.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 32.57 | 1.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0608 | 23.13 | 1.4
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 25.42 | 25.8
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.59 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.21
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 408.94
14.3 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 1834.67
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 11.45 | 11.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 32.57 | 1.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 23.13 | 0.81
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.12 | 1.12
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.37 | 8.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.45
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 366.4
14.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 94.99 | 94.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 23.13 | 12.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 32.57 | 17.25
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 58.83 | 58.83
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.22 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 94.99
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 94.99
14.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 71.78 | 71.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13245 | 23.13 | 3.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13245 | 32.57 | 4.31
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 62.68 | 62.68
|  |  |  | MO sem LS => | 5.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 71.78
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 287.12
14.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 106.43 | 106.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 23.13 | 12.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.52975 | 32.57 | 17.25
Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 2.22 | 6.66
Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material |  | UN | 1 | 70.27 | 70.27
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 106.43
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 212.86
14.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 30.02 | 30.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16571 | 23.13 | 3.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22095 | 32.57 | 7.19
Insumo | 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | Material |  | UN | 1 | 19 | 19
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.02
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 60.04
14.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 406.63 | 406.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0345 | 32.57 | 33.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.77586 | 23.13 | 17.94
Insumo | 00011256 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 355 | 355
|  |  |  | MO sem LS => | 37.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 406.63
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 813.26
14.4 |  |  | ELETRODUTO | [5 empty] | 8953.27
14.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 21.73 | 21.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 23.13 | 2.42
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.02 | 10.02
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.105 | 32.57 | 3.41
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 5.35 | 5.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.73
[6 empty] | Quant. => | 63,61 | Preço Total => | 1382.24
14.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 10.27 | 10.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 23.13 | 3.09
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 32.57 | 4.36
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 2.78 | 2.82
|  |  |  | MO sem LS => | 5.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 705,54 | Preço Total => | 7245.89
14.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.54 | 19.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.219 | 23.13 | 5.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.219 | 32.57 | 7.13
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 7.23 | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 8.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 19.54
[6 empty] | Quant. => | 16,64 | Preço Total => | 325.14
14.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 6712.08
14.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 51.02 | 51.02
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 39.84 | 39.84
|  |  |  | MO sem LS => | 21.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 51.02
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 51.02
14.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 37.05 | 37.05
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 25.87 | 25.87
|  |  |  | MO sem LS => | 18.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 37.05
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 148.2
14.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 30.4 | 30.4
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 19.22 | 19.22
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
|  |  |  | MO sem LS => | 14.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 30.4
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 912
14.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 36.01 | 36.01
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 24.83 | 24.83
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.01
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 720.2
14.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 84.75 | 84.75
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 73.57 | 73.57
|  |  |  | MO sem LS => | 38.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 84.75
[6 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 4576.5
14.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 38.02 | 38.02
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.18 | 11.18
|  |  |  | MO sem LS => | 18.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 38.02
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 304.16
14.6 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 2209.34
14.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 13.23 | 13.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1628 | 32.57 | 5.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.050875 | 23.13 | 1.17
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1 | 2.26 | 2.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 26.46
14.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 29.56 | 29.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15094 | 23.13 | 3.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.483 | 32.57 | 15.73
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 10.34 | 10.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.56
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 88.68
14.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 12.64 | 12.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.050875 | 23.13 | 1.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1628 | 32.57 | 5.3
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1 | 2.26 | 2.26
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 3.91 | 3.91
|  |  |  | MO sem LS => | 4.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 12.64
[6 empty] | Quant. => | 67,00 | Preço Total => | 846.88
14.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 29.06 | 29.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12503 | 23.13 | 2.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4001 | 32.57 | 13.03
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material |  | UN | 1 | 8.62 | 8.62
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 2 | 2.26 | 4.52
|  |  |  | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 29.06
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 929.92
14.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 26.45 | 26.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12503 | 23.13 | 2.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4001 | 32.57 | 13.03
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 2 | 2.26 | 4.52
Insumo | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | Material |  | UN | 1 | 6.01 | 6.01
|  |  |  | MO sem LS => | 11.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 26.45
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 317.4
14.7 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 4144.83
14.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A. AF_07/2020_PS (REF. SINAPI 101507) | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 3823.38 | 3823.38
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05 | 16.48 | 99.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5078 | 32.57 | 114.24
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 22.03 | 22.03
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.81 | 20.81
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 19.2 | 19.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3897 | 23.13 | 9.01
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 107.15 | 107.15
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95 | 60.47 | 117.91
Composição Auxiliar | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 106.43 | 106.43
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 603.92 | 603.92
Composição Auxiliar | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 22.2 | 29.21 | 648.46
Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 158.16 | 158.16
Insumo | 00014165 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | Material |  | UN | 1 | 1664.28 | 1664.28
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 57.68 | 3.46
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 3.74 | 0.62
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 29.26 | 29.26
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.28 | 0.56
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 9.37 | 28.11
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 46.35 | 46.35
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.26 | 1.04
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 6.61 | 6.61
|  |  |  | MO sem LS => | 427.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 427.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3823.38
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3823.38
14.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 107.15 | 107.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 23.13 | 8.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3882 | 32.57 | 12.64
Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 85.54 | 85.54
|  |  |  | MO sem LS => | 15.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 107.15
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 321.45
15 |  |  | FACHADAS | [5 empty] | 51918.2
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100904 | Próprio | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458) | SEDOP |  | m² | 1 | 413.79 | 413.79
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 23.81 | 95.24
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 21.52 | 86.08
Insumo | 1326 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Material |  | Kg | 5.1516 | 16.15 | 83.19
Insumo | A00098 | SEDOP | Acessórios p/ fixação de painéis | Material |  | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
Insumo | M3231 | SICRO3 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | Material |  | m² | 1 | 145.1031 | 145.1
|  |  |  | MO sem LS => | 130.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 413.79
[6 empty] | Quant. => | 119,31 | Preço Total => | 49369.28
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100905 | Próprio | LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458) | SEDOP |  | m² | 1 | 330.6 | 330.6
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 21.52 | 86.08
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 23.81 | 95.24
Insumo | A00098 | SEDOP | Acessórios p/ fixação de painéis | Material |  | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
Insumo | M3231 | SICRO3 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | Material |  | m² | 1 | 145.1031 | 145.1
|  |  |  | MO sem LS => | 130.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 330.6
[6 empty] | Quant. => | 7,71 | Preço Total => | 2548.92
16 |  |  | JARDINAGEM | [5 empty] | 6487.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010826 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | Material |  | UN | 1 | 71.83 | 71.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 71.83
[6 empty] | Quant. => | 74,00 | Preço Total => | 5315.42
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 220104 | AGETOP CIVIL | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1 | 2201 |  | m² | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3463 | 29.14 | 10.09
Insumo | 1967 | AGETOP CIVIL | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | Material |  | m | 0.2 | 7 | 1.4
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.0253 | 160.61 | 4.06
Insumo | 2804 | AGETOP CIVIL | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.0463 | 158.72 | 7.34
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.0253 | 154.61 | 3.91
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.6662 | 20.21 | 13.46
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 20.51 | 0.63 | 12.92
Insumo | 0032 | AGETOP CIVIL | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra |  | H | 0.1512 | 23.13 | 3.49
|  |  |  | MO sem LS => | 27.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 56.67
[6 empty] | Quant. => | 20,69 | Preço Total => | 1172.5
17 |  |  | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA | [5 empty] | 6567.25
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 2.06 | 2.06
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.015 | 4.94 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.089 | 22.42 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2.06
[6 empty] | Quant. => | 2.501,44 | Preço Total => | 5152.96
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270811 | AGETOP CIVIL | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 2708 |  | Un | 1 | 882.51 | 882.51
Insumo | 2294 | AGETOP CIVIL | SELADOR ACRILICO | Material |  | l | 0.408 | 9.07 | 3.7
Insumo | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Material |  | Kg | 62.84 | 0.63 | 39.58
Insumo | 1674 | AGETOP CIVIL | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | Material |  | un | 0.85 | 1.3 | 1.1
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1.36 | 22.05 | 29.98
Insumo | 2386 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 1 | Material |  | m³ | 0.025 | 160.61 | 4.01
Insumo | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 29.18 | 49.6
Insumo | 2052 | AGETOP CIVIL | TINTA PVA LATEX | Material |  | l | 0.816 | 21.25 | 17.34
Insumo | 1221 | AGETOP CIVIL | CAL HIDRATADA | Material |  | Kg | 12.166 | 0.84 | 10.21
Insumo | 0104 | AGETOP CIVIL | AREIA MÉDIA | Material |  | m³ | 0.26 | 169.62 | 44.1
Insumo | 2497 | AGETOP CIVIL | BRITA Nº 2 | Material |  | m³ | 0.025 | 154.61 | 3.86
Insumo | 2502 | AGETOP CIVIL | AREIA FINA | Material |  | m³ | 0.0258 | 201.64 | 5.2
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 8.692 | 29.14 | 253.28
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 14.016 | 20.21 | 283.26
Insumo | 2033 | AGETOP CIVIL | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | Material |  | un | 231 | 0.47 | 108.57
Insumo | 1867 | AGETOP CIVIL | PEDRA MARROADA | Material |  | m³ | 0.209 | 137.43 | 28.72
|  |  |  | MO sem LS => | 616.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 616.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 882.51
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 882.51
17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270809 | AGETOP CIVIL | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | 2708 |  | Un | 1 | 531.78 | 531.78
Insumo | 2412 | AGETOP CIVIL | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | Material |  | un | 1 | 522.5 | 522.5
Insumo | 1174 | AGETOP CIVIL | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 | Material |  | un | 4 | 0.5 | 2
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 29.14 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 7.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 531.78
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 531.78
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## IV-MEMORIAL
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [8 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [9 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [9 empty] | SICRO3 GO 7/2025
[10 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
[10 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO IV - MEMORIAL DE CÁLCULO
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 1
| Quantidade | 1 | UNID
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [10 empty] | 4.5
| Altura | 1.5 | m
| Largura | 3 | m
| Quantidade | 4.5 | M2
2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | [10 empty] | 5
| Quantidade | 5 | MÊS
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | [10 empty] | 5
| Quantidade | 5 | UNID
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | [10 empty] | 5
| Quantidade | 5 | UNID
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER | [10 empty] | 6
| Escritório | 1
| Sanitário | 1
| Almoxarifado | 1
| Mobilização | 1
| Desmobilização | 1
| Quantidade | 6 | UNID
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 459
| Largura (m) | 17
| Comprimento (m) | 27
| Quantidade | 459 | M²
2.7 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | [10 empty] | 88
| Largura (m) | 17
| Comprimento (m) | 27
| Quantidade | 88 | M
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | [10 empty] | 459
| Largura (m) | 17
| Comprimento (m) | 27
| Quantidade | 459 | M²
3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | [10 empty] | 137.7
Escavação do solo para aterro.
| Largura (m) | 17
| Comprimento (m) | 27
| Altura (m) | 0.3
| Quantidade | 137.7 | M3
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [10 empty] | 137.7
Volume de aterro.
| Quantidade | 137.7 | M3
4 | INFRAESTRUTURA
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Estacas | 6.3 | CA-50 | 148 | 0.2447 | 36.21
|  | 10 | CA-50 | 630 | 0.61654 | 388.41
| Blocos | 6.3 | CA-50 | 267.1 | 0.2447 | 65.36
|  | 8 | CA-50 | 137.8 | 0.39458 | 54.37
| Vigas Baldrames | 5 | CA-60 | 850 | 0.15413 | 131.01
|  | 8 | CA-50 | 457 | 0.39458 | 180.32
|  | 10 | CA-50 | 197 | 0.61654 | 121.45
977.13
| Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Massa linear (kg/m) | Massa (kg) |  | TRUE
| 5 | CA-60 | 0.15413 | 131.01
| 6.3 | CA-50 | 0.2447 | 101.57
| 8 | CA-50 | 0.39458 | 234.69
| 10 | CA-50 | 0.61654 | 509.86
| 12.5 | CA-50 | 0.96334 | 0
977.13
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Estacas | 9 | C-25 | 0
| Blocos | 7.9 | C-25 | 56
| Vigas Baldrames | 11.05 | C-25 | 145
| Estaca | Diâmetro (cm) | Comprimento unitário (m) | Quantidade | Total (m)
| Estaca tipo 1 | 30 | 6 | 42 | 252
4.1 | ESTACA
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Estacas | 6.3 | CA-50 | 148 | 0.2447 | 36.21
|  | 10 | CA-50 | 630 | 0.61654 | 388.41
| Estaca | Diâmetro (cm) | Comprimento unitário (m) | Quantidade | Total (m)
| Estaca tipo 1 | 30 | 6 | 42 | 252
4.1.1 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | [10 empty] | 36.21
| Quantidade | 36.21 | KG
4.1.2 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | [10 empty] | 388.41
| Quantidade | 388.41 | KG
4.1.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175) | [10 empty] | 252
| Quantidade | 252 | M
4.2 | BLOCO
| Blocos | 6.3 | CA-50 | 267.1 | 0.2447 | 65.36
|  | 8 | CA-50 | 137.8 | 0.39458 | 54.37
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Blocos | 7.9 | C-25 | 56
4.2.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 65.36
| Quantidade | 65.36 | KG
4.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 54.37
| Quantidade | 54.37 | KG
4.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 7.9
| Quantidade | 7.9 | M³
4.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 7.9
| Quantidade | 7.9 | M³
4.2.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [10 empty] | 33.26
| Largura (m) | Comprimento (m) | Incremento em cada direção (m) | Altura (m) | Volume unitário(m³) | Quantidade | Volume total (m³)
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.792 | 42 | 33.26
| Quantidade | 33.26 | M³
4.2.6 | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | [10 empty] | 24.95
| Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Volume unitário(m³) | Quantidade | Volume total (m³)
| 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.198 | 42 | 8.31
| Largura (m) | Comprimento (m) | Incremento em cada direção (m) | Altura (m) | Volume unitário(m³) | Quantidade | Volume total (m³)
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.792 | 42 | 33.26
| Quantidade | 24.95 | M³
4.2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [10 empty] | 56
| Quantidade | 56 | M²
4.3 | VIGAS BALDRAMES
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Vigas Baldrames | 5 | CA-60 | 850 | 0.15413 | 131.01
|  | 8 | CA-50 | 457 | 0.39458 | 180.32
|  | 10 | CA-50 | 197 | 0.61654 | 121.45
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Vigas Baldrames | 11.05 | C-25 | 145
4.3.1 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 131.01
| Quantidade | 131.01 | KG
4.3.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 180.32
| Quantidade | 180.32 | KG
4.3.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [10 empty] | 121.45
| Quantidade | 121.45 | KG
4.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 11.05
| Quantidade | 11.05 | M³
4.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 11.05
| Quantidade | 11.05 | M³
4.3.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | [10 empty] | 17.8
| Viga | Largura (m) | Comprimento (m) | Incremento em cada direção (m) | Altura (m) | Volume total (m³)
| V1 | 0.15 | 13.65 | 0.15 | 0.3 | 1.24
| V2 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V3 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V4 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V5 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V6 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V7 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V8 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V9 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V10 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V11 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V12 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V13 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V14 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V15 | 0.15 | 4.5 | 0.15 | 0.3 | 0.41
| V16 | 0.15 | 3.15 | 0.15 | 0.3 | 0.29
| V17 | 0.15 | 13.65 | 0.15 | 0.3 | 1.24
| V18 | 0.15 | 24.72 | 0.15 | 0.3 | 2.23
| V19 | 0.15 | 3.3 | 0.15 | 0.3 | 0.31
| V20 | 0.15 | 15.25 | 0.15 | 0.3 | 1.38
| V21 | 0.15 | 24.85 | 0.15 | 0.3 | 2.25
| V22 | 0.15 | 24.85 | 0.15 | 0.3 | 2.25
| V23 | 0.15 | 5.12 | 0.15 | 0.3 | 0.47
| V24 | 0.15 | 4.4 | 0.15 | 0.3 | 0.4
| Quantidade | 17.8 | M³
4.3.7 | REATERRO COM APILOAMENTO | [10 empty] | 9.07
| Volume escavação (m³) | 17.8
| Viga | Largura (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Volume total (m³)
| V1 | 0.15 | 13.65 | 0.3 | 0.61
| V2 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V3 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V4 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V5 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V6 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V7 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V8 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V9 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V10 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V11 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V12 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V13 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V14 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V15 | 0.15 | 4.5 | 0.3 | 0.2
| V16 | 0.15 | 3.15 | 0.3 | 0.14
| V17 | 0.15 | 13.65 | 0.3 | 0.61
| V18 | 0.15 | 24.72 | 0.3 | 1.11
| V19 | 0.15 | 3.3 | 0.3 | 0.14
| V20 | 0.15 | 15.25 | 0.3 | 0.68
| V21 | 0.15 | 24.85 | 0.3 | 1.11
| V22 | 0.15 | 24.85 | 0.3 | 1.11
| V23 | 0.15 | 5.12 | 0.3 | 0.23
| V24 | 0.15 | 4.4 | 0.3 | 0.19
| Volume vigas (m³) | 8.73
| Quantidade | 9.07 | M³
4.3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [10 empty] | 145
| Quantidade | 145 | M²
5 | SUPESTRUTURA
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Pilares platibanda | 5 | CA-60 | 179.3 | 0.15413 | 27.63
|  | 10 | CA-50 | 97 | 0.61654 | 59.8
| Vigas de platibanda | 5 | CA-60 | 411.2 | 0.15413 | 63.38
|  | 8 | CA-50 | 335.4 | 0.39458 | 132.34
| Laje | 5 | CA-60 | 23.1 | 0.15413 | 3.56
|  | 6.3 | CA-50 | 1275.4 | 0.2447 | 312.09
|  | 8 | CA-50 | 28 | 0.39458 | 11.04
| Arranque de pilares | 5 | CA-60 | 161 | 0.15413 | 24.81
|  | 10 | CA-50 | 180.6 | 0.61654 | 111.34
|  | 12.5 | CA-50 | 6.8 | 0.96334 | 6.55
| Pilares | 5 | CA-60 | 1046.5 | 0.15413 | 161.3
|  | 10 | CA-50 | 721.1 | 0.61654 | 444.58
|  | 12.5 | CA-50 | 24.7 | 0.96334 | 23.79
| Vigas | 5 | CA-60 | 565.1 | 0.15413 | 87.1
|  | 8 | CA-50 | 365.2 | 0.39458 | 144.1
|  | 10 | CA-50 | 103.8 | 0.61654 | 63.99
|  | 12.5 | CA-50 | 20.4 | 0.96334 | 19.65
|  | 5 | CA-60 | 22.1 | 0.15413 | 3.4
|  | 8 | CA-50 | 9.5 | 0.39458 | 3.74
|  | 10 | CA-50 | 14.3 | 0.61654 | 8.81
| Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| 5 | CA-60 | 0.15413 | 371.18
| 6.3 | CA-50 | 0.2447 | 312.09
| 8 | CA-50 | 0.39458 | 291.22
| 10 | CA-50 | 0.61654 | 688.52
| 12.5 | CA-50 | 0.96334 | 49.99
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Pilares platibanda | 1 | C-25 | 20.26
| Vigas de platibanda | 3.12 | C-25 | 54.97
| Laje | 17.8 | C-25 | 0
| Estacas | 9 | C-25 | 0
| Blocos | 7.9 | C-25 | 56
| Arranque de pilares | 0 |  | 0
| Pilares | 6.16 | C-25 | 124.68
| Vigas Baldrames | 11.05 | C-25 | 145
| Vigas | 6.3 | C-25 | 79.85
| Área de laje (8+4) | 317 | m²
| Estaca | Diâmetro (cm) | Comprimento unitário (m) | Quantidade | Total (m)
| Estaca tipo 1 | 30 | 6 | 42 | 252
5.1 | PILARES
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Pilares platibanda | 5 | CA-60 | 179.3 | 0.15413 | 27.63
|  | 10 | CA-50 | 97 | 0.61654 | 59.8
| Arranque de pilares | 5 | CA-60 | 161 | 0.15413 | 24.81
|  | 10 | CA-50 | 180.6 | 0.61654 | 111.34
|  | 12.5 | CA-50 | 6.8 | 0.96334 | 6.55
| Pilares | 5 | CA-60 | 1046.5 | 0.15413 | 161.3
|  | 10 | CA-50 | 721.1 | 0.61654 | 444.58
|  | 12.5 | CA-50 | 24.7 | 0.96334 | 23.79
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Pilares platibanda | 1 | C-25 | 20.26
| Arranque de pilares | 0 |  | 0
| Pilares | 6.16 | C-25 | 124.68
5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 213.74
| Quantidade | 213.74 | KG
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 615.72
| Quantidade | 615.72 | KG
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 30.34
| Quantidade | 30.34 | KG
5.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 7.16
| Quantidade | 7.16 | M³
5.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 7.16
| Quantidade | 7.16 | M³
5.1.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 144.94
| Quantidade | 144.94 | M²
5.2 | VIGAS
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Vigas de platibanda | 5 | CA-60 | 411.2 | 0.15413 | 63.38
|  | 8 | CA-50 | 335.4 | 0.39458 | 132.34
| Vigas | 5 | CA-60 | 565.1 | 0.15413 | 87.1
|  | 8 | CA-50 | 365.2 | 0.39458 | 144.1
|  | 10 | CA-50 | 103.8 | 0.61654 | 63.99
|  | 12.5 | CA-50 | 20.4 | 0.96334 | 19.65
|  | 5 | CA-60 | 22.1 | 0.15413 | 3.4
|  | 8 | CA-50 | 9.5 | 0.39458 | 3.74
|  | 10 | CA-50 | 14.3 | 0.61654 | 8.81
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Vigas de platibanda | 3.12 | C-25 | 54.97
| Vigas Baldrames | 11.05 | C-25 | 145
| Vigas | 6.3 | C-25 | 79.85
5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 153.88
| Quantidade | 153.88 | KG
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 280.18
| Quantidade | 280.18 | KG
5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 72.8
| Quantidade | 72.8 | KG
5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 19.65
| Quantidade | 19.65 | KG
5.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | [10 empty] | 20.47
| Quantidade | 20.47 | M³
5.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [10 empty] | 20.47
| Quantidade | 20.47 | M³
5.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [10 empty] | 279.82
| Quantidade | 279.82 | M²
5.3 | LAJES
| Resumo | Diâmetro (mm) | Tipo de aço | Comprimento (m) | Massa linear (kg/m) | Massa (kg)
| Laje | 5 | CA-60 | 23.1 | 0.15413 | 3.56
|  | 6.3 | CA-50 | 1275.4 | 0.2447 | 312.09
|  | 8 | CA-50 | 28 | 0.39458 | 11.04
| Resumo | Concreto (m²) | Fck (MPa) | Forma (m²)
| Laje | 17.8 | C-25 | 0
| Área de laje (8+4) | 317 | m²
5.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | [10 empty] | 317
| Quantidade | 317 | M²
5.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 3.56
| Quantidade | 3.56 | KG
5.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 312.09
| Quantidade | 312.09 | KG
5.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [10 empty] | 11.04
| Quantidade | 11.04 | KG
6 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [10 empty] | 549.39
| Local | Comprimento (m) | Pé direito (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Corredor divisa com prefeitura | 1.45 | 2.7 | 1.68 | P6 | 2.235
|  | 1.45 | 2.7 |  |  | 3.915
| PNE masculino | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
|  | 1.5 | 2.7 | 0.24 | J3 | 3.81
|  | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
|  | 1.5 | 2.7 | 1.89 | P1 | 2.16
| PNE feminino/fraldário | 1.5 | 2.7 | 0.24 | J3 | 3.81
|  | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
|  | 1.5 | 2.7 | 1.89 | P1 | 2.16
| Sala 1 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
|  | 1.35 | 2.7 |  |  | 3.645
| Sala 2 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 3 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 4 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 5 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala presidencia/reunião | 6.15 | 2.7 | 5.85 | J2 | 10.755
|  | 11 | 2.7 |  |  | 29.7
|  | 1.5 | 2.7 | 1.68 | P2 | 2.37
|  | 2 | 2.7 |  |  | 5.4
|  | 1.32 | 2.7 |  |  | 3.564
|  | 0.67 | 2.7 |  |  | 1.809
|  | 0.92 | 2.7 |  |  | 2.484
|  | 2.45 | 2.7 | 5.145 | P3 | 1.47
|  | 1.74 | 2.7 |  |  | 4.698
| Lavatório | 2.35 | 2.7 |  |  | 6.345
|  | 1.5 | 2.7 | 0.24 | J3 | 3.81
|  | 2.35 | 2.7 |  |  | 6.345
| Sala 6 | 1.53 | 2.7 | 1.89 | P1 | 2.241
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 7 | 2.9 | 2.7 | 1.68 | P1 | 6.15
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 8 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 9 | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Sala 10 | 2.9 | 2.7 | 1.89 | P1 | 5.94
|  | 4.35 | 2.7 |  |  | 11.745
|  | 2.9 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.63
| Cozinha | 2.85 | 2.7 | 1.2 | J1 | 6.495
|  | 2.81 | 2.7 |  |  | 7.587
|  | 2.85 | 2.7 | 1.68 | P2 | 6.015
| DML | 1.69 | 2.7 |  |  | 4.563
|  | 1 | 2.7 | 2.31 | P7 | 0.39
|  | 1.41 | 2.7 | 1.68 | P2 | 2.127
|  | 1.85 | 2.7 |  |  | 4.995
| Circulação | 3.15 | 2.7 | 1.2 | J1 | 7.305
|  | 10.35 | 2.7 | 8.4 | P5 | 19.545
|  | 3.15 | 2.7 | 6.615 | Aberturas + cobogó | 1.89
|  | 1.5 | 2.7 | 3.15 | P4 | 0.9
| Corredor divisa com câmara | 1.45 | 2.7 | 1.68 | P6 | 2.235
|  | 1.45 | 2.7 | 1.68 | P6 | 2.235
| Platibanda | 10.5 | 1.06 |  |  | 11.13
|  | 25 | 1.06 |  |  | 26.5
|  | 13.8 | 1.06 |  |  | 14.628
|  | 21.85 | 1.06 |  |  | 23.161
| Caixa de água | 3.15 | 2.5 |  |  | 7.875
|  | 3.15 | 2.5 |  |  | 7.875
|  | 3.15 | 2.5 |  |  | 7.875
|  | 3.15 | 2.5 |  |  | 7.875
| Total |  |  |  |  | 549.39
| Quantidade | 549.39 | M²
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [10 empty] | 2.41
| Local | Comprimento (m) | Pé direito (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Circulação | 1.15 | 2.1 | 0 |  | 2.41
| Quantidade | 2.41 | M²
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [10 empty] | 6.36
| Local | Comprimento (m) | Pé direito (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Circulação | 2.83 | 2.25 | 0 |  | 6.36
| Quantidade | 6.36 | M²
6.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 1060.03
| Local | Comprimento (m) | Pé direito (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²) | Com abertura (m²) | Sem abertura (m²) | Área<5m² | 5m²<=Área<10m² | Área=>10m²
| Corredor divisa com prefeitura | 1.45 | 3.01 | 1.68 | P6 | 2.6845 | 2.6845 | 0 | 2.6845 | 0 | 0
|  | 24.7 | 3.01 |  |  | 74.347 | 0 | 74.347 | 0 | 0 | 74.347
|  | 1.45 | 3.01 |  |  | 4.3645 | 0 | 4.3645 | 4.3645 | 0 | 0
|  | 24.7 | 3.01 | 12.33 | 2*J3+5*J1+J2 | 62.017 | 62.017 | 0 | 0 | 0 | 62.017
| PNE masculino | 3 | 3.01 |  |  | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0
|  | 1.5 | 3.01 | 0.24 | J3 | 4.275 | 4.275 | 0 | 4.275 | 0 | 0
|  | 3 | 3.01 |  |  | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0
|  | 1.5 | 3.01 | 1.89 | P1 | 2.625 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 0
| PNE feminino/fraldário | 1.5 | 3.01 | 0.24 | J3 | 4.275 | 4.275 | 0 | 4.275 | 0 | 0
|  | 3 | 3.01 |  |  | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0
|  | 3 | 3.01 |  |  | 9.03 | 0 | 9.03 | 0 | 9.03 | 0
|  | 1.5 | 3.01 | 1.89 | P1 | 2.625 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 0
| Sala 1 | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 2 | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 3 | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 4 | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 5 | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala presidencia/reunião | 4.37 | 3.01 |  |  | 13.1537 | 0 | 13.1537 | 0 | 0 | 13.1537
|  | 6.15 | 3.01 | 5.85 | J2 | 12.6615 | 12.6615 | 0 | 0 | 0 | 12.6615
|  | 11 | 3.01 |  |  | 33.11 | 0 | 33.11 | 0 | 0 | 33.11
|  | 1.5 | 3.01 | 1.68 | P2 | 2.835 | 2.835 | 0 | 2.835 | 0 | 0
|  | 2 | 3.01 |  |  | 6.02 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0
|  | 1.32 | 3.01 |  |  | 3.9732 | 0 | 3.9732 | 3.9732 | 0 | 0
|  | 0.67 | 3.01 |  |  | 2.0167 | 0 | 2.0167 | 2.0167 | 0 | 0
|  | 0.92 | 3.01 |  |  | 2.7692 | 0 | 2.7692 | 2.7692 | 0 | 0
|  | 2.45 | 3.01 | 5.145 | P3 | 2.2295 | 2.2295 | 0 | 2.2295 | 0 | 0
|  | 1.74 | 3.01 |  |  | 5.2374 | 0 | 5.2374 | 0 | 5.2374 | 0
| Lavatório | 2.35 | 3.01 |  |  | 7.0735 | 0 | 7.0735 | 0 | 7.0735 | 0
|  | 1.5 | 3.01 | 0.24 | J3 | 4.275 | 4.275 | 0 | 4.275 | 0 | 0
|  | 1.5 | 3.01 | 1.68 | P2 | 2.835 | 2.835 | 0 | 2.835 | 0 | 0
|  | 2.35 | 3.01 |  |  | 7.0735 | 0 | 7.0735 | 0 | 7.0735 | 0
| Sala 6 | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 7 | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 8 | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 9 | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Sala 10 | 2.9 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.529 | 7.529 | 0 | 0 | 7.529 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
|  | 2.9 | 3.01 | 1.89 | P1 | 6.839 | 6.839 | 0 | 0 | 6.839 | 0
|  | 4.35 | 3.01 |  |  | 13.0935 | 0 | 13.0935 | 0 | 0 | 13.0935
| Cozinha | 2.85 | 3.01 | 1.2 | J1 | 7.3785 | 7.3785 | 0 | 0 | 7.3785 | 0
|  | 2.81 | 3.01 |  |  | 8.4581 | 0 | 8.4581 | 0 | 8.4581 | 0
|  | 2.85 | 3.01 | 1.68 | P2 | 6.8985 | 6.8985 | 0 | 0 | 6.8985 | 0
|  | 2.81 | 3.01 |  |  | 8.4581 | 0 | 8.4581 | 0 | 8.4581 | 0
| DML | 1.41 | 3.01 |  |  | 4.2441 | 0 | 4.2441 | 4.2441 | 0 | 0
|  | 1.7 | 3.01 |  |  | 5.117 | 0 | 5.117 | 0 | 5.117 | 0
|  | 1.41 | 3.01 | 1.68 | P2 | 2.5641 | 2.5641 | 0 | 2.5641 | 0 | 0
|  | 1.7 | 3.01 |  |  | 5.117 | 0 | 5.117 | 0 | 5.117 | 0
|  | 1.51 | 3.01 | 1.68 | P2 | 2.8651 | 2.8651 | 0 | 2.8651 | 0 | 0
|  | 1 | 3.01 | 1.68 | P2 | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0
|  | 1.51 | 3.01 |  |  | 4.5451 | 0 | 4.5451 | 4.5451 | 0 | 0
|  | 1 | 3.01 | 2.31 | P7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0
| Circulação | 10.35 | 3.01 | 8.4 | P5 | 22.7535 | 22.7535 | 0 | 0 | 0 | 22.7535
|  | 3.15 | 3.01 | 6.615 | Aberturas + cobogó | 2.8665 | 2.8665 | 0 | 2.8665 | 0 | 0
|  | 3.15 | 3.01 | 6.615 | Aberturas + cobogó | 2.8665 | 2.8665 | 0 | 2.8665 | 0 | 0
|  | 3.15 | 3.01 | 3.78 | 2*P1 | 5.7015 | 5.7015 | 0 | 0 | 5.7015 | 0
|  | 1.35 | 3.01 |  |  | 4.0635 | 0 | 4.0635 | 4.0635 | 0 | 0
|  | 15.35 | 3.01 | 9.45 | 5*P1 | 36.7535 | 36.7535 | 0 | 0 | 0 | 36.7535
|  | 1.65 | 3.01 |  |  | 4.9665 | 0 | 4.9665 | 4.9665 | 0 | 0
|  | 2.45 | 3.01 | 5.145 | P3 | 2.2295 | 2.2295 | 0 | 2.2295 | 0 | 0
|  | 0.91 | 3.01 |  |  | 2.7391 | 0 | 2.7391 | 2.7391 | 0 | 0
|  | 0.6 | 3.01 |  |  | 1.806 | 0 | 1.806 | 1.806 | 0 | 0
|  | 7.7 | 3.01 | 5.67 | 3*P1 | 17.507 | 17.507 | 0 | 0 | 0 | 17.507
|  | 4.65 | 3.01 |  |  | 13.9965 | 0 | 13.9965 | 0 | 0 | 13.9965
|  | 1.5 | 3.01 | 3.15 | P4 | 1.365 | 1.365 | 0 | 1.365 | 0 | 0
|  | 4.65 | 3.01 |  |  | 13.9965 | 0 | 13.9965 | 0 | 0 | 13.9965
|  | 9.25 | 3.01 | 6.09 | 2*P1+P7 | 21.7525 | 21.7525 | 0 | 0 | 0 | 21.7525
|  | 4.5 | 3.01 |  |  | 13.545 | 0 | 13.545 | 0 | 0 | 13.545
|  | 3.15 | 3.01 | 1.2 | J1 | 8.2815 | 8.2815 | 0 | 0 | 8.2815 | 0
| Corredor divisa com câmara | 1.45 | 3.01 | 1.68 | P6 | 2.6845 | 2.6845 | 0 | 2.6845 | 0 | 0
|  | 21.4 | 3.01 | 2.583 | Abertura | 61.831 | 61.831 | 0 | 0 | 0 | 61.831
|  | 1.45 | 3.01 | 1.68 | P6 | 2.6845 | 2.6845 | 0 | 2.6845 | 0 | 0
|  | 21.4 | 3.01 | 10.59 | 6*J1+J3+P4 | 53.824 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 53.824
| Total |  |  |  |  | 1060.03 | 511.85 | 548.18 | 86.3 | 260.61 | 713.11
| Quantidade | 1060.03 | M²
6.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 73.39
| Local | Comprimento (m) | Pé direito (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²) | Com abertura (m²) | Sem abertura (m²)
| Externo | 1.6 | 4.47 | 1.68 | P6 | 5.472 | 5.472 | 0
|  | 3.3 | 5.6 |  |  | 18.48 | 0 | 18.48
|  | 10.5 | 4.47 | 8.4 | P5 | 38.535 | 38.535 | 0
|  | 3.3 | 4.47 | 1.2 | J1 | 13.551 | 13.551 | 0
|  | 1.46 | 4.47 | 1.68 | P6 | 4.8462 | 4.8462 | 0
|  | 21.7 | 1.47 |  |  | 31.899 | 0 | 31.899
|  | 1.61 | 4.47 | 1.68 | P6 | 5.5167 | 5.5167 | 0
|  | 13.8 | 4.47 |  |  | 61.686 | 0 | 61.686
|  | 1.6 | 4.47 | 1.68 | P6 | 5.472 | 5.472 | 0
|  | 21.55 | 1.47 |  |  | 31.6785 | 0 | 31.6785
|  | 3.45 | 2.49 |  |  | 8.5905 | 0 | 8.5905
|  | 3.15 | 2.49 |  |  | 7.8435 | 0 | 7.8435
|  | 3.3 | 2.49 |  |  | 8.217 | 0 | 8.217
|  | 3 | 2.49 |  |  | 7.47 | 0 | 7.47
|  | 3.15 | 2.49 |  |  | 7.8435 | 0 | 7.8435
|  | 3 | 2.49 |  |  | 7.47 | 0 | 7.47
|  | 3.15 | 2.49 |  |  | 7.8435 | 0 | 7.8435
|  | 10.35 | 1.47 |  |  | 15.2145 | 0 | 15.2145
|  | 24.7 | 1.47 |  |  | 36.309 | 0 | 36.309
|  | 13.5 | 1.47 |  |  | 19.845 | 0 | 19.845
|  | 21.4 | 1.47 |  |  | 31.458 | 0 | 31.458
| Total |  |  |  |  | 375.24 | 73.39 | 301.84
| Quantidade | 73.39 | M²
6.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | [10 empty] | 301.84
| Quantidade | 301.84 | M²
6.7 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 86.3
| Quantidade | 86.3 | M²
6.8 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 260.61
| Quantidade | 260.61 | M²
6.9 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 713.11
| Quantidade | 713.11 | M²
6.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [10 empty] | 73.39
| Quantidade | 73.39 | M²
6.11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | [10 empty] | 301.84
| Quantidade | 301.84 | M²
7 | PISOS
| Local | Área (m²) | Área<5m² | 5m²<=Área<10m² | Área=>10m²
| PNE masculino | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
| PNE feminino/fraldário | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
| Sala 01 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| Sala 02 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| Sala 03 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| Sala 04 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| Sala 05 | 12.61 | 0 | 0 | 12.61
| Sala presidencia/reunião | 52.48 | 0 | 0 | 52.48
| Recepção | 35.75 | 0 | 0 | 35.75
| Circulação | 104.27 | 0 | 0 | 104.27
| DML | 2.41 | 2.41 | 0 | 0
| Cozinha | 8 | 0 | 8 | 0
| Lavatório | 3.53 | 3.53 | 0 | 0
| Sala 06 | 12.62 | 0 | 0 | 12.62
| Sala 07 | 12.62 | 0 | 0 | 12.62
| Sala 08 | 12.62 | 0 | 0 | 12.62
| Sala 09 | 12.62 | 0 | 0 | 12.62
| Sala 10 | 12.62 | 0 | 0 | 12.62
| Corredor divisa com prefeitura | 35.815 | 0 | 0 | 35.815
| Corredor divisa com câmara | 35.815 | 0 | 0 | 35.815
| Área externa | 29.6 | 0 | 0 | 29.6
| Total (m²) | 442.82 | 14.94 | 8 | 419.88
7.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | [10 empty] | 442.82
| Quantidade | 442.82 | M²
7.2 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | [10 empty] | 442.82
| Quantidade | 442.82 | M²
7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | [10 empty] | 442.82
| Quantidade | 442.82 | M²
7.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | [10 empty] | 442.82
| Quantidade | 442.82 | M²
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | [10 empty] | 14.94
| Quantidade | 14.94 | M²
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | [10 empty] | 8
| Quantidade | 8 | M²
7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | [10 empty] | 419.88
| Quantidade | 419.88 | M²
7.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | [10 empty] | 350.56
| Local | Comprimento (m) | Desconto (m) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Corredor divisa com prefeitura | 1.45 | 0.8 | P6 | 0.65
|  | 24.7 |  |  | 24.7
|  | 1.45 |  |  | 1.45
|  | 24.7 |  |  | 24.7
| PNE masculino | 3 |  |  | 3
|  | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 3 |  |  | 3
|  | 1.5 | 0.9 | P1 | 0.6
| PNE feminino/fraldário | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 3 |  |  | 3
|  | 3 |  |  | 3
|  | 1.5 | 0.9 | P1 | 0.6
| Sala 1 | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 2 | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 3 | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 4 | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 5 | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala presidencia/reunião | 4.37 |  |  | 4.37
|  | 6.15 |  |  | 6.15
|  | 11 |  |  | 11
|  | 1.5 | 0.8 | P2 | 0.7
|  | 2 |  |  | 2
|  | 1.32 |  |  | 1.32
|  | 0.67 |  |  | 0.67
|  | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 2.45 | 2.45 | P3 | 0
|  | 1.74 |  |  | 1.74
| Lavatório | 2.35 |  |  | 2.35
|  | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 1.5 | 0.8 | P2 | 0.7
|  | 2.35 |  |  | 2.35
| Sala 6 | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 7 | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 8 | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 9 | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Sala 10 | 2.9 |  |  | 2.9
|  | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 2.9 | 0.9 | P1 | 2
|  | 4.35 |  |  | 4.35
| Cozinha | 2.85 |  |  | 2.85
|  | 2.81 |  |  | 2.81
|  | 2.85 | 0.8 | P2 | 2.05
|  | 2.81 |  |  | 2.81
| DML | 1.41 |  |  | 1.41
|  | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1.41 | 0.8 | P2 | 0.61
|  | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1.51 | 0.8 | P2 | 0.71
|  | 1 | 0.8 | P2 | 0.2
|  | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 1 | P7 | 0
| Circulação | 10.35 | 4 | P5 | 6.35
|  | 3.15 | 3.15 | Aberturas + cobogó | 0
|  | 3.15 | 3.15 | Aberturas + cobogó | 0
|  | 3.15 | 1.8 | 2*P1 | 1.35
|  | 1.35 |  |  | 1.35
|  | 15.35 | 4.5 | 5*P1 | 10.85
|  | 1.65 |  |  | 1.65
|  | 2.45 | 2.45 | P3 | 0
|  | 0.91 |  |  | 0.91
|  | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 7.7 | 2.7 | 3*P1 | 5
|  | 4.65 |  |  | 4.65
|  | 1.5 | 1.5 | P4 | 0
|  | 4.65 |  |  | 4.65
|  | 9.25 | 2.9 | 2*P1+P7 | 6.35
|  | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 3.15 |  |  | 3.15
| Corredor divisa com câmara | 1.45 | 0.8 | P6 | 0.65
|  | 21.4 | 1.23 | Abertura | 20.17
|  | 1.45 | 0.8 | P6 | 0.65
|  | 21.4 | 1.5 | P4 | 19.9
| Total |  |  |  | 350.56
| Quantidade | 350.56 | M²
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
PISOS
| Local | Área (m²)
| PNE masculino | 4.5
| PNE feminino/fraldário | 4.5
| DML | 2.41
| Cozinha | 8
| Lavatório | 3.53
| Total (m²) | 22.94
PAREDES INTERNAS
| Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Corredor divisa com prefeitura | 1.45 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.325
|  | 24.7 | 0.5 | 0 |  | 12.35
|  | 1.45 | 0.5 | 0 |  | 0.725
|  | 24.7 | 0.5 | 0 |  | 12.35
| PNE masculino | 3 | 0.5 | 0 |  | 1.5
|  | 1.5 | 0.5 | 0 |  | 0.75
|  | 3 | 0.5 | 0 |  | 1.5
|  | 1.5 | 0.5 | 0.45 | P1 | 0.3
| PNE feminino/fraldário | 1.5 | 0.5 | 0 |  | 0.75
|  | 3 | 0.5 | 0 |  | 1.5
|  | 3 | 0.5 | 0 |  | 1.5
|  | 1.5 | 0.5 | 0.45 | P1 | 0.3
| Sala 1 | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 2 | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 3 | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 4 | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 5 | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala presidencia/reunião | 4.37 | 0.5 | 0 |  | 2.185
|  | 6.15 | 0.5 | 0 |  | 3.075
|  | 11 | 0.5 | 0 |  | 5.5
|  | 1.5 | 0.5 | 0.4 | P2 | 0.35
|  | 2 | 0.5 | 0 |  | 1
|  | 1.32 | 0.5 | 0 |  | 0.66
|  | 0.67 | 0.5 | 0 |  | 0.335
|  | 0.92 | 0.5 | 0 |  | 0.46
|  | 2.45 | 0.5 | 1.225 | P3 | 0
|  | 1.74 | 0.5 | 0 |  | 0.87
| Lavatório | 2.35 | 0.5 | 0 |  | 1.175
|  | 1.5 | 0.5 | 0 |  | 0.75
|  | 1.5 | 0.5 | 0.4 | P2 | 0.35
|  | 2.35 | 0.5 | 0 |  | 1.175
| Sala 6 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 7 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 8 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 9 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Sala 10 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 1.45
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
|  | 2.9 | 0.5 | 0.45 | P1 | 1
|  | 4.35 | 0.5 | 0 |  | 2.175
| Cozinha | 2.85 | 0.5 | 0 |  | 1.425
|  | 2.81 | 0.5 | 0 |  | 1.405
|  | 2.85 | 0.5 | 0.4 | P2 | 1.025
|  | 2.81 | 0.5 | 0 |  | 1.405
| DML | 1.41 | 0.5 | 0 |  | 0.705
|  | 1.7 | 0.5 | 0 |  | 0.85
|  | 1.41 | 0.5 | 0.4 | P2 | 0.305
|  | 1.7 | 0.5 | 0 |  | 0.85
|  | 1.51 | 0.5 | 0.4 | P2 | 0.355
|  | 1 | 0.5 | 0.4 | P2 | 0.1
|  | 1.51 | 0.5 | 0 |  | 0.755
|  | 1 | 0.5 | 0.5 | P7 | 0
| Circulação | 10.35 | 0.5 | 2 | P5 | 3.175
|  | 3.15 | 0.5 | 1.575 | Aberturas + cobogó | 0
|  | 3.15 | 0.5 | 1.575 | Aberturas + cobogó | 0
|  | 3.15 | 0.5 | 0.9 | 2*P1 | 0.675
|  | 1.35 | 0.5 | 0 |  | 0.675
|  | 15.35 | 0.5 | 2.25 | 5*P1 | 5.425
|  | 1.65 | 0.5 | 0 |  | 0.825
|  | 2.45 | 0.5 | 1.225 | P3 | 0
|  | 0.91 | 0.5 | 0 |  | 0.455
|  | 0.6 | 0.5 | 0 |  | 0.3
|  | 7.7 | 0.5 | 1.35 | 3*P1 | 2.5
|  | 4.65 | 0.5 | 0 |  | 2.325
|  | 1.5 | 0.5 | 0.75 | P4 | 0
|  | 4.65 | 0.5 | 0 |  | 2.325
|  | 9.25 | 0.5 | 1.45 | 2*P1+P7 | 3.175
|  | 4.5 | 0.5 | 0 |  | 2.25
|  | 3.15 | 0.5 | 0 |  | 1.575
| Corredor divisa com câmara | 1.45 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.325
|  | 21.4 | 0.5 | 0.615 | Abertura | 10.085
|  | 1.45 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.325
|  | 21.4 | 0.5 | 0.75 | P4 | 9.95
| Total |  |  |  |  | 175.28
| Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Origem do desconto | Área líquida (m²)
| Externo | 1.6 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.4
|  | 3.3 | 0.5 |  |  | 1.65
|  | 10.5 | 0.5 | 2 | P5 | 3.25
|  | 3.3 | 0.5 |  |  | 1.65
|  | 1.46 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.33
|  | 21.7 | 0.5 |  |  | 10.85
|  | 1.61 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.405
|  | 13.8 | 0.5 |  |  | 6.9
|  | 1.6 | 0.5 | 0.4 | P6 | 0.4
|  | 21.55 | 0.5 |  |  | 10.775
|  | 3.45 | 0.5 |  |  | 1.725
|  | 3.15 | 0.5 |  |  | 1.575
|  | 3.3 | 0.5 |  |  | 1.65
|  | 3 | 0.5 |  |  | 1.5
|  | 3.15 | 0.5 |  |  | 1.575
|  | 3 | 0.5 |  |  | 1.5
|  | 3.15 | 0.5 |  |  | 1.575
|  | 10.35 | 0.5 |  |  | 5.175
|  | 24.7 | 0.5 |  |  | 12.35
|  | 13.5 | 0.5 |  |  | 6.75
|  | 21.4 | 0.5 |  |  | 10.7
| Total |  |  |  |  | 82.68
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [10 empty] | 280.9
| Quantidade | 280.9 | M²
9 | ESQUADRIAS
9.1 | JANELAS
9.1.1 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | [10 empty] | 20.25
| Janela | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| J1 | 1.2 | 1 | 12 | 14.4
| J2 | 3 | 1.95 | 1 | 5.85
| Total |  |  |  | 20.25
| Quantidade | 20.25 | M²
9.1.2 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | [10 empty] | 0.72
| Janela | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| J3 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.72
| Total |  |  |  | 0.72
| Quantidade | 0.72 | M²
9.1.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | [10 empty] | 20.97
| Janela | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| J1 | 1.2 | 1 | 12 | 14.4
| J2 | 3 | 1.95 | 1 | 5.85
| J3 | 0.6 | 0.4 | 3 | 0.72
| Total |  |  |  | 20.97
| Quantidade | 20.97 | M²
9.2 | PORTAS
9.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 12
| Porta | Quantidade
| P1 | 12
| Total | 12
| Quantidade | 12 | UNID
9.2.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [10 empty] | 3
| Porta | Quantidade
| P2 | 3
| Total | 3
| Quantidade | 3 | UNID
9.2.3 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | [10 empty] | 13.54
| Porta | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| P3 | 2.45 | 2.1 | 1 | 5.14
| P5 | 4 | 2.1 | 1 | 8.4
| Total |  |  |  | 13.54
| Quantidade | 13.54 | M²
9.2.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS MÚLTIPLAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 100702) | [10 empty] | 3.15
| Porta | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| P4 | 1.5 | 2.1 | 1 | 3.15
| Total |  |  |  | 3.15
| Quantidade | 3.15 | M²
9.2.5 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | [10 empty] | 6.72
| Porta | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| P6 | 0.8 | 2.1 | 4 | 6.72
| Total |  |  |  | 6.72
| Quantidade | 6.72 | M²
9.2.6 | PORTA MADEIRA 1A CORRER GUARNICAO 15CM/ALIZAR (REF.: SINAPI 84876) | [10 empty] | 2.31
| Porta | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Área (m²)
| P7 | 1.1 | 2.1 | 1 | 2.31
| Total |  |  |  | 2.31
| Quantidade | 2.31 | M²
10 | PINTURA
10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [10 empty] | 1060.03
=Área de chapisco interno.
| Quantidade | 1060.03 | M²
10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | [10 empty] | 375.24
=Área de chapisco externo.
| Quantidade | 375.24 | M²
10.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [10 empty] | 1435.27
=Área de chapisco interno +chapisco externo.
| Quantidade | 1435.27 | M²
10.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [10 empty] | 1435.27
=Área de chapisco interno +chapisco externo.
| Quantidade | 1435.27 | M²
11 | COBERTURA
11.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 381.66
| Local | Área (m²)
| Prédio principal | 307.57
| Caixa de água | 9
| Corredor divisa com câmara | 29.27
| Corredor divisa com prefeitura | 35.82
| Total | 381.66
| Quantidade | 381.66 | M²
11.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 381.66
| Quantidade | 381.66 | M²
11.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 3
| Largura da meia tesoura | 3 | m
| Portanto | 3 | m
| Largura de distribuição das tesouras | 3 | m
| Quantidade no vão | 1 | un
| Vão entre tesouras | 1.5 | m
| Tesoura no início | 1 | un
| Tesoura no fim | 1 | un
| Quantidade | 3 | UNID
11.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 13
| Largura da tesoura | 12 | m
| Portanto | 12 | m
| Largura de distribuição das tesouras | 24.4 | m
| Quantidade no vão | 11 | un
| Vão entre tesouras | 2.0333 | m
| Tesoura no início | 1 | un
| Tesoura no fim | 1 | un
| Quantidade | 13 | UNID
12 | FORRO E COBERTURA
12.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | [10 empty] | 442.82
=Área de pisos.
| Quantidade | 442.82 | M²
12.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [10 empty] | 442.82
=Área de pisos.
| Quantidade | 442.82 | M²
12.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [10 empty] | 442.82
=Área de pisos.
| Quantidade | 442.82 | M²
12.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | [10 empty] | 400.89
=Perímetro dos rodapés sem desconto.
| Quantidade | 400.89 | M
13 | HIDROSSANITÁRIO
13.1 | PLUVIAL
13.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 55
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 55 | M
13.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | [10 empty] | 35
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 35 | M
13.1.3 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | [10 empty] | 36
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 36 | M
13.1.4 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.1.5 | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | [10 empty] | 10
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 10 | UNID
13.2 | ESGOTO
| Peça | PNE | Lavatório | DML/Cozinha | Total
| Caixa sifonada 150x150x50 | 2 | 1 | 1 | 4
| Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" | 2 | 1 |  | 3
| Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" |  | 1 | 1 | 2
| Sifão flexível c/ Adaptador 1.1/2" - 1.1/2" |  |  | 1 | 1
| Válvula p/ lavatório e tanque 1" | 2 | 1 |  | 5
| Válvula p/ pia 1" |  | 1 | 1
| Válvula p/ tanque 1 1/2" |  |  | 1 | 1
| Curva 90 curta 40mm | 2 | 1 | 1 | 4
| Joelho 45 40 mm | 2 | 2 | 1 | 5
| Joelho 45 50 mm |  | 1 |  | 1
| Joelho 90 50 mm |  | 2 | 2 | 4
| Joelho 90 100 mm | 2 | 1 |  | 3
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2 | 2 | 1 | 1 | 4
| Junção simples 100 mm - 50 mm | 1 |  |  | 1
| Luva 40 mm | 2 | 2 |  | 4
| Luva simples 100 mm | 3 | 2 |  | 5
| Luva simples 50 mm | 4 | 4 | 2 | 10
| Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | 2.3 | 0.74 |  | 3.04
| Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | 6.16 | 2.38 | 1.01 | 9.55
| Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | 1.06 | 4.5 | 23.09 | 28.65
| Tê sanitário 100 mm - 50 mm |  | 1 |  | 1
13.2.1 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.2.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.2.3 | SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.2.4 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.2.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 5 | UNID
13.2.6 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.2.7 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.2.8 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 5 | UNID
13.2.9 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.2.10 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.2.11 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.2.12 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.2.13 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.2.14 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.2.15 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | [10 empty] | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 5 | UNID
13.2.16 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | [10 empty] | 10
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 10 | UNID
13.2.17 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | [10 empty] | 3.04
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3.04 | M
13.2.18 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | [10 empty] | 9.55
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 9.55 | M
13.2.19 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | [10 empty] | 28.65
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 28.65 | M
13.2.20 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.3 | VENTILAÇÃO
| Peça | PNE | Lavatório | DML/Cozinha | Total
| Joelho 90 50 mm | 4 | 2 |  | 6
| Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2 | 0.44 | 0.49 |  | 0.93
| Tê sanitário 50 mm - 50 mm | 2 | 1 |  | 3
13.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [10 empty] | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 6 | UNID
13.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [10 empty] | 0.93
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 0.93 | M
13.3.3 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | [10 empty] | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.4 | ÁGUA FRIA - PNE
13.4.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.4.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 9.42
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 9.42 | M
13.4.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.5 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.4.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.4.10 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.4.12 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | [10 empty] | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.5 | ÁGUA FRIA - LAVATÓRIO
13.5.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | [10 empty] | 1 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 2 | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.5.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 2 | 7
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.5.8 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | 8
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4.05 | 9
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4.05 | M
13.5.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 10
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.5.11 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | [10 empty] | 2 | 11
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.6 | ÁGUA FRIA - DML/COZINHA
13.6.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.6.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.6.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | [10 empty] | 3 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.6.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 6 | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 6 | UNID
13.6.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4 | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.6.6 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 3 | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.6.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 6.86 | 7
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 6.86 | M
13.6.8 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | [10 empty] | 2 | 8
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.7 | ÁGUA FRIA - SALA DE REUNIÕES
13.7.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.7.2 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | [10 empty] | 2 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.7.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.7.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 2 | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.7.5 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 2 | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.7.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4.55 | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4.55 | M
13.7.7 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | [10 empty] | 1 | 7
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8 | ÁGUA FRIA - ENTRADA DE ÁGUA
13.8.1 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.2 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | [10 empty] | 2 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.8.3 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.4 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | [10 empty] | 3 | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.8.5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | [10 empty] | 2 | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.8.6 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | [10 empty] | 4 | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.8.7 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 10 | 7
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 10 | UNID
13.8.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 10 | 8
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 10 | UNID
13.8.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 1 | 9
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.10 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 6 | 10
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 6 | UNID
13.8.11 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 11
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.12 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 3 | 12
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.8.13 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [10 empty] | 1 | 13
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 8.96 | 14
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 8.96 | M
13.8.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 1 | 15
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | M
13.8.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 8.19 | 16
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 8.19 | M
13.8.17 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 1 | 17
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.18 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | [10 empty] | 4 | 18
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.8.19 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | [10 empty] | 1 | 19
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.20 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | [10 empty] | 1 | 20
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.21 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | [10 empty] | 1 | 21
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.22 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 22
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.8.23 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 23
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9 | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO INTERNA
13.9.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.2 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 37.61 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 37.61 | M
13.9.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 4
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | M
13.9.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 33.78 | 5
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 33.78 | M
13.9.6 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | [10 empty] | 1 | 6
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.7 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | [10 empty] | 2 | 7
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.9.8 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | [10 empty] | 3 | 8
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 3 | UNID
13.9.9 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | [10 empty] | 2 | 9
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 2 | UNID
13.9.10 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | [10 empty] | 4 | 10
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.9.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 9 | 11
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 9 | UNID
13.9.12 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4 | 12
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.9.13 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4 | 13
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.9.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 13 | 14
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 13 | UNID
13.9.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 15
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 16
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.17 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 17
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.18 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 9 | 18
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 9 | UNID
13.9.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 4 | 19
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.9.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 1 | 20
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.9.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [10 empty] | 9 | 21
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 9 | UNID
13.9.22 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | [10 empty] | 1 | 22
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.10 | ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO INTERNA
13.10.1 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | [10 empty] | 4 | 1
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 4 | UNID
13.10.2 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M | [10 empty] | 1 | 2
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
13.10.3 | TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | [10 empty] | 1 | 3
Conforme projeto hidrossanitário.
| Quantidade | 1 | UNID
14 | ELÉTRICO
14.1 | ACESSÓRIOS
14.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 129
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 129 | UNID
14.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 32
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 32 | UNID
14.2 | CABEAMENTO
| Bitola (mm²) | Cor | Quantidade (m)
| 1.5 | Amarelo | 316
| 1.5 | Azul claro | 223.75
| 1.5 | Branco | 192.72
| 1.5 | Verde-amarelo | 49.85
| 1.5 | Vermelho | 80.83
| 10 | Azul claro | 8.05
| 10 | Branco | 8.05
| 10 | Preto | 8.05
| 10 | Verde-amarelo | 8.05
| 10 | Vermelho | 8.05
| 2.5 | Azul claro | 551.18
| 2.5 | Branco | 177.17
| 2.5 | Preto | 177.5
| 2.5 | Verde-amarelo | 453
| 2.5 | Vermelho | 196.51
| 25 | Azul claro | 3.5
| 25 | Branco | 3.5
| 25 | Preto | 3.5
| 25 | Vermelho | 3.5
| Bitola (mm²) | Quantidade (m)
| 1.5 | 863.15
| 2.5 | 1555.36
| 10 | 40.25
| 25 | 14
14.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 863.15
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 863.15 | M
14.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 1555.36
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 1555.36 | M
14.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 40.25
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 40.25 | M
14.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [10 empty] | 14
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 14 | M
14.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
14.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [10 empty] | 32 | 1
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 32 | UNID
14.3.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [10 empty] | 1 | 2
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 1 | UNID
14.3.3 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [10 empty] | 4 | 3
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 4 | UNID
14.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | [10 empty] | 2 | 4
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 2 | UNID
14.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | [10 empty] | 2 | 5
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 2 | UNID
14.3.6 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | [10 empty] | 2 | 6
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 2 | UNID
14.4 | ELETRODUTO
14.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 63.61 | 1
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 63.61 | M
14.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 705.54 | 2
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 705.54 | M
14.4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 16.64 | 3
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 16.64 | M
14.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
14.5.1 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 1 | UNID
14.5.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 4 | 2
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 4 | UNID
14.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 30 | 3
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 30 | UNID
14.5.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 20 | 4
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 20 | UNID
14.5.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 54 | 5
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 54 | UNID
14.5.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [10 empty] | 8 | 6
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 8 | UNID
14.6 | LUMINÁRIAS
14.6.1 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [10 empty] | 2 | 1
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 2 | UNID
14.6.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [10 empty] | 3 | 2
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 3 | UNID
14.6.3 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | [10 empty] | 67 | 3
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 67 | UNID
14.6.4 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | [10 empty] | 32 | 4
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 32 | UNID
14.6.5 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | [10 empty] | 12 | 5
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 12 | UNID
14.7 | ENTRADA DE ENERGIA
14.7.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A. AF_07/2020_PS (REF. SINAPI 101507) | [10 empty] | 1 | 1
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 1 | UNID
14.7.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | [10 empty] | 3 | 2
Conforme projeto elétrico.
| Quantidade | 3 | UNID
15 | FACHADA
15.1 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458) | [10 empty] | 119.31
| Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Local
| 10.16 | 2 | 20.32 | Arcos
| 9.05 | 2 | 18.1
| 9.76 | 2 | 19.52
| 8.63 | 2 | 17.26
| 9.96 | 0.25 | 2.49
| 8.84 | 0.25 | 2.21
| 0.25 | 2 | 0.5
| 0.25 | 2 | 0.5
| 0.25 | 2 | 0.5
| 0.25 | 2 | 0.5
| 6.41 | 2 | 12.82 | Local do letreiro
| 7.32 | 2 | 14.64
| 0.8 | 2 | 1.6
| 6.865 | 0.8 | 5.492
| 3.16 | 0.4 | 1.264 | Canteiro
| 2 | 0.4 | 0.8
| 2 | 0.4 | 0.8
| Quantidade | 119.31 | M²
15.2 | LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458) | [10 empty] | 7.71
| GABINETES DOS VEREADORES | 22 | letras
| Letra | Comprimento (m) | Profundidade (m) | Área frontal (m²) | Área unitária (m²) | Quantidade | Área total (m²)
| G | 1.7838 | 0.2 | 0.0315 | 0.38826 | 1 | 0.38826
| A | 1.5718 | 0.2 | 0.026 | 0.34036 | 2 | 0.68072
| B | 1.8422 | 0.2 | 0.0346 | 0.40304 | 1 | 0.40304
| I | 0.7511 | 0.2 | 0.0115 | 0.16172 | 1 | 0.16172
| N | 1.9539 | 0.2 | 0.0325 | 0.42328 | 1 | 0.42328
| E | 1.6409 | 0.2 | 0.0294 | 0.35758 | 5 | 1.7879
| T | 1.0853 | 0.2 | 0.0182 | 0.23526 | 1 | 0.23526
| D | 1.7264 | 0.2 | 0.0313 | 0.37658 | 2 | 0.75316
| O | 1.6793 | 0.2 | 0.0301 | 0.36596 | 2 | 0.73192
| S | 1.6004 | 0.2 | 0.0287 | 0.34878 | 3 | 1.0463
| V | 1.4467 | 0.2 | 0.0214 | 0.31074 | 1 | 0.31074
| R | 1.8285 | 0.2 | 0.0328 | 0.3985 | 2 | 0.797
| Quantidade | 7.71 | M²
16 | JARDINAGEM
16.1 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | [10 empty] | 74
| Quantidade | 74 | UNID
16.2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1 | [10 empty] | 20.69
| Quantidade | 20.69 | M²
17 | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA
17.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [10 empty] | 2501.41
| Local | Área (m²)
| Paredes internas | 1224.21
| Forro | 442.82
| Paredes externas | 391.56
| Pisos | 442.82
| Total | 2501.41
| Quantidade | 2501.41 | M²
17.2 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | [10 empty] | 1
| Quantidade | 1 | UNID
17.3 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | [10 empty] | 1
| Quantidade | 1 | UNID
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## V-COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [6 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025 |  |  | 0
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [7 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [7 empty] | SICRO3 GO 7/2025 |  |  | 0
[8 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO |  |  | 0
[8 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE |  |  | %CT | 1 |  | 66474.15 | 66474.15 | TRUE
| Composição | SINAPI | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | H | 165 | 133.2 | 21978
| Composição | SINAPI | 94295 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS |  | MÊS | 5 | 8899.23 | 44496.15
| ENGENHEIRO | MESES | (DIAS ÚTEIS)/MÊS | HORAS/DIA | HORAS TOTAIS
|  | 5 | 22 | 1.5 | 165
4.1.3 |  |  |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175) |  |  | M | 1 |  | 110.56 | 110.56 | TRUE
| Composição | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  |  | M3 | 0.086 | 526.74 | 45.29
| Composição | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.103 | 32.15 | 35.46
| Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.33 | 22.42 | 29.81
COMPOSIÇÃO MÃE
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
| Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| SINAPI | Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.086 | 503.29 | 43.28
| SINAPI | Composição | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 2.123 | 6.59 | 13.99
| SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 22.42 | 29.81
| SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.103 | 33.15 | 35.46
*Composição modificada para composição que se adeque ao FCK pedido.
**Composição será adicionada em composições a parte, dessa forma, será retirada.
15.1 |  |  |  | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458) |  |  | M2 | 1 |  | 413.79 | 413.79 | TRUE
| Composição | SINAPI | 2692 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 21.52 | 86.08
| Composição | SINAPI | 5069 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 23.81 | 95.24
| Insumo | SICRO3 | 97738 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm |  |  | M2 | 1 | 145.1 | 145.1
| Insumo | AGETOP-CIVIL | 1326 | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) |  |  | KG | 5.1516 | 16.15 | 83.19
| Insumo | SEDOP | A00098 | Acessórios p/ fixação de painéis |  |  | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
COMPOSIÇÃO MÃE
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)
| Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| SEDOP | Composição | 280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.35 | 117.4
| SEDOP | Composição | 280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.63 | 94.52
| SEDOP | Insumo | A00098 | Acessórios p/ fixação de painéis | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
| SEDOP | Insumo | A00097 | Estrutura em metal p/ painéis de fachada | M2 | 1 | 72.72 | 79.72
| SEDOP | Insumo | A00096 | Painel em ACM de 4mm | M2 | 1 | 288 | 288
*Insumos e composições atualizados para bancos válidos no local.
**Insumo recalculado.
| Espessura chapa | 3.75 | mm
| Largura=comprimento | 30 | mm
| Área | 393.75 | mm²
| Massa linear | 3.0909 | kg/m
| Espaçamento | 0.6 | m
| Quantidade por metro | 1.6667 | m
| Massa por m² | 5.1516 | kg/m²
15.2 |  |  |  | LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458) |  |  | M2 | 1 |  | 330.6 | 330.6 | TRUE
| Composição | SINAPI | 2692 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 21.52 | 86.08
| Composição | SINAPI | 5069 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 23.81 | 95.24
| Insumo | SICRO3 | 97738 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm |  |  | M2 | 1 | 145.1 | 145.1
| Insumo | SEDOP | A00098 | Acessórios p/ fixação de painéis |  |  | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
COMPOSIÇÃO MÃE
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)
| Banco | Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| SEDOP | Composição | 280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.35 | 117.4
| SEDOP | Composição | 280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.63 | 94.52
| SEDOP | Insumo | A00098 | Acessórios p/ fixação de painéis | CJ | 1 | 4.18 | 4.18
| SEDOP | Insumo | A00097 | Estrutura em metal p/ painéis de fachada | M2 | 1 | 72.72 | 79.72
| SEDOP | Insumo | A00096 | Painel em ACM de 4mm | M2 | 1 | 288 | 288
*Insumos e composições atualizados para bancos válidos no local.
**Insumo retirado devido a não ter estrutura.
| Espessura chapa | 3.75 | mm
| Largura=comprimento | 30 | mm
| Área | 393.75 | mm²
| Massa linear | 3.0909 | kg/m
| Espaçamento | 0.6 | m
| Quantidade por metro | 1.6667 | m
| Massa por m² | 5.1516 | kg/m²
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## VII-CURVA ABC
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [7 empty] | Desonerado
Não desonerado
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. |  |  |  |  | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 |  |  |  |  | SICRO3 GO 7/2025
[5 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
[5 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO VII - CURVA ABC
Serviço | Descrição | Total sem BDI | Parcela do BDI | Total c/ BDI | % DO TOTAL | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
11.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 70080.4 | 17659.41 | 87739.81 | 7.287% | 7.287% | A
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 66474.15 | 16751.48 | 83225.63 | 6.912% | 14.2% | A
5.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 60436.05 | 15228.68 | 75664.73 | 6.284% | 20.48% | A
15.1 | PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458) | 49369.28 | 12440.45 | 61809.73 | 5.133% | 25.62% | A
7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 47538.81 | 11979.18 | 59517.99 | 4.943% | 30.56% | A
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 42011.85 | 10586.74 | 52598.59 | 4.368% | 34.93% | A
11.4 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 38838.67 | 9787.31 | 48625.98 | 4.039% | 38.97% | A
12.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 31502.21 | 7935.33 | 39437.54 | 3.275% | 42.24% | A
4.1.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175) | 27861.12 | 7020.72 | 34881.84 | 2.897% | 45.14% | A
10.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 26466.37 | 6659.66 | 33126.03 | 2.751% | 47.89% | A
7.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 25838.54 | 6509.46 | 32348 | 2.687% | 50.58% | A
6.9 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 25835.97 | 6503.56 | 32339.53 | 2.686% | 53.26% | A
5.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 22752.16 | 5733.51 | 28485.67 | 2.366% | 55.63% | A
6.11 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 21650.98 | 5454.25 | 27105.23 | 2.251% | 57.88% | A
10.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 20179.89 | 5080.86 | 25260.75 | 2.098% | 59.98% | A
11.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 17735.74 | 4469.23 | 22204.97 | 1.844% | 61.82% | A
9.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 14248.68 | 3590.64 | 17839.32 | 1.482% | 63.3% | A
9.1.1 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 12801.44 | 3225.82 | 16027.26 | 1.331% | 64.63% | A
2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 11822.95 | 2979.35 | 14802.3 | 1.229% | 65.86% | A
5.1.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 11122.69 | 2801.69 | 13924.38 | 1.156% | 67.02% | A
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 11059.03 | 2786.53 | 13845.56 | 1.15% | 68.17% | A
4.3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 11047.55 | 2782.55 | 13830.1 | 1.149% | 69.32% | A
12.4 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS | 10924.25 | 2750.1 | 13674.35 | 1.136% | 70.45% | B
5.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 10782.36 | 2716.99 | 13499.35 | 1.121% | 71.58% | B
6.8 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 10189.85 | 2567 | 12756.85 | 1.059% | 72.64% | B
12.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 10083.01 | 2537.36 | 12620.37 | 1.048% | 73.68% | B
7.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 9263.79 | 2333.66 | 11597.45 | 0.9632% | 74.65% | B
12.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 7395.09 | 1859.84 | 9254.93 | 0.7686% | 75.42% | B
14.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7245.89 | 1820.29 | 9066.18 | 0.753% | 76.17% | B
14.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7123.54 | 1788.67 | 8912.21 | 0.7402% | 76.91% | B
9.1.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 6846.28 | 1725.2 | 8571.48 | 0.7119% | 77.62% | B
5.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 6646.19 | 1674.66 | 8320.85 | 0.6911% | 78.31% | B
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 6629.75 | 1670.65 | 8300.4 | 0.6894% | 79% | B
5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 6120.25 | 1539.3 | 7659.55 | 0.6361% | 79.64% | B
4.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 5820.47 | 1466.67 | 7287.14 | 0.6052% | 80.24% | B
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | 5676.3 | 1430.4 | 7106.7 | 0.5902% | 80.83% | B
2.7 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5603.84 | 1411.52 | 7015.36 | 0.5826% | 81.41% | B
16.1 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 5315.42 | 1339.4 | 6654.82 | 0.5527% | 81.97% | B
17.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 5152.9 | 1275.72 | 6428.62 | 0.5339% | 82.5% | B
6.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 5077.54 | 1272.03 | 6349.57 | 0.5273% | 83.03% | B
10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 5045.74 | 1261.43 | 6307.17 | 0.5238% | 83.55% | B
13.1.5 | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 4945 | 1246.1 | 6191.1 | 0.5142% | 84.07% | B
4.2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 4915.12 | 1238.16 | 6153.28 | 0.511% | 84.58% | B
14.5.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4576.5 | 1152.9 | 5729.4 | 0.4758% | 85.05% | B
9.2.3 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | 4312.49 | 1086.72 | 5399.21 | 0.4484% | 85.5% | B
6.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 4200.1 | 1058.29 | 5258.39 | 0.4367% | 85.94% | B
4.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 4161.24 | 1048.57 | 5209.81 | 0.4327% | 86.37% | B
7.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 4154.13 | 1044.67 | 5198.8 | 0.4318% | 86.8% | B
13.1.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 4149.75 | 1045.55 | 5195.3 | 0.4315% | 87.23% | B
14.7.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A. AF_07/2020_PS (REF. SINAPI 101507) | 3823.38 | 963.49 | 4786.87 | 0.3976% | 87.63% | B
6.7 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 3790.29 | 954.48 | 4744.77 | 0.3941% | 88.03% | B
5.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 3771.45 | 950.35 | 4721.8 | 0.3922% | 88.42% | B
4.1.2 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | 3693.77 | 928.3 | 4622.07 | 0.3839% | 88.8% | B
4.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3587.71 | 904 | 4491.71 | 0.373% | 89.18% | B
5.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3348.72 | 842.64 | 4191.36 | 0.3481% | 89.52% | B
9.2.5 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | 3328.28 | 838.72 | 4167 | 0.3461% | 89.87% | B
9.2.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3314.73 | 835.29 | 4150.02 | 0.3447% | 90.21% | C
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3166.03 | 795.71 | 3961.74 | 0.329% | 90.54% | C
5.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2906.86 | 730.99 | 3637.85 | 0.3021% | 90.85% | C
11.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2847.93 | 717.66 | 3565.59 | 0.2961% | 91.14% | C
14.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2727.55 | 681.89 | 3409.44 | 0.2832% | 91.42% | C
4.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 2564.97 | 646.3 | 3211.27 | 0.2667% | 91.69% | C
15.2 | LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458) | 2548.92 | 642.32 | 3191.24 | 0.265% | 91.96% | C
9.2.6 | PORTA MADEIRA 1A CORRER GUARNICAO 15CM/ALIZAR (REF.: SINAPI 84876) | 2528.13 | 637.07 | 3165.2 | 0.2629% | 92.22% | C
4.3.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2414.48 | 607.68 | 3022.16 | 0.251% | 92.47% | C
14.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2358.12 | 593.4 | 2951.52 | 0.2451% | 92.72% | C
5.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 2324.7 | 585.76 | 2910.46 | 0.2417% | 92.96% | C
6.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2281.91 | 573.49 | 2855.4 | 0.2371% | 93.19% | C
13.10.1 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | 2234.16 | 563 | 2797.16 | 0.2323% | 93.43% | C
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 2227.33 | 561.27 | 2788.6 | 0.2316% | 93.66% | C
4.3.1 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2156.42 | 542.38 | 2698.8 | 0.2241% | 93.88% | C
10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 2135.11 | 536.59 | 2671.7 | 0.2219% | 94.1% | C
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2095.78 | 528.12 | 2623.9 | 0.2179% | 94.32% | C
5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2092.76 | 526.27 | 2619.03 | 0.2175% | 94.54% | C
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | 2070.23 | 521.56 | 2591.79 | 0.2153% | 94.76% | C
3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 1874.09 | 470.94 | 2345.03 | 0.1948% | 94.95% | C
3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 1853.44 | 466.8 | 2320.24 | 0.1927% | 95.14% | C
9.2.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS MÚLTIPLAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 100702) | 1576.41 | 397.25 | 1973.66 | 0.1639% | 95.31% | C
13.1.4 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 1524.74 | 384.22 | 1908.96 | 0.1585% | 95.47% | C
4.3.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1433.11 | 360.7 | 1793.81 | 0.149% | 95.61% | C
13.1.3 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 1413.72 | 356.04 | 1769.76 | 0.147% | 95.76% | C
14.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1382.24 | 347.95 | 1730.19 | 0.1437% | 95.9% | C
4.2.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1377.96 | 347.23 | 1725.19 | 0.1433% | 96.05% | C
16.2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1 | 1172.5 | 295.45 | 1467.95 | 0.1219% | 96.17% | C
4.2.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1142.49 | 287.58 | 1430.07 | 0.1188% | 96.29% | C
7.2 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1129.19 | 283.4 | 1412.59 | 0.1173% | 96.41% | C
4.3.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1035.24 | 260.77 | 1296.01 | 0.1076% | 96.51% | C
13.4.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1026.9 | 258.76 | 1285.66 | 0.1068% | 96.62% | C
13.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1024.1 | 257.95 | 1282.05 | 0.1065% | 96.73% | C
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | 995.92 | 250.96 | 1246.88 | 0.1036% | 96.83% | C
13.9.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 984.34 | 247.95 | 1232.29 | 0.1023% | 96.93% | C
14.6.4 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 929.92 | 234.24 | 1164.16 | 0.09669% | 97.03% | C
14.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 912 | 229.8 | 1141.8 | 0.09483% | 97.12% | C
17.2 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 882.51 | 222.39 | 1104.9 | 0.09176% | 97.22% | C
4.2.6 | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | 857.03 | 215.82 | 1072.85 | 0.0891% | 97.31% | C
14.6.3 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 846.88 | 213.06 | 1059.94 | 0.08803% | 97.39% | C
14.3.6 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 813.26 | 204.94 | 1018.2 | 0.08456% | 97.48% | C
5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 723.63 | 182 | 905.63 | 0.07521% | 97.55% | C
13.2.19 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | 722.83 | 181.93 | 904.76 | 0.07514% | 97.63% | C
14.5.4 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 720.2 | 181.4 | 901.6 | 0.07488% | 97.7% | C
4.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 719.31 | 181.05 | 900.36 | 0.07478% | 97.78% | C
14.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 711.21 | 179.12 | 890.33 | 0.07394% | 97.85% | C
13.2.2 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 684.21 | 172.41 | 856.62 | 0.07114% | 97.92% | C
13.10.2 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M | 670.18 | 168.88 | 839.06 | 0.06969% | 97.99% | C
6.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 650.23 | 163.66 | 813.89 | 0.0676% | 98.06% | C
13.10.3 | TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | 623.75 | 157.18 | 780.93 | 0.06486% | 98.12% | C
13.8.19 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | 570.32 | 143.72 | 714.04 | 0.0593% | 98.18% | C
9.1.2 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 539.28 | 135.89 | 675.17 | 0.05607% | 98.24% | C
17.3 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | 531.78 | 134 | 665.78 | 0.05529% | 98.3% | C
13.5.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 513.45 | 129.38 | 642.83 | 0.05339% | 98.35% | C
13.9.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 511.49 | 128.63 | 640.12 | 0.05316% | 98.4% | C
14.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 478.4 | 120.32 | 598.72 | 0.04973% | 98.45% | C
4.1.1 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | 477.97 | 120.21 | 598.18 | 0.04968% | 98.5% | C
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 461.17 | 116.21 | 577.38 | 0.04795% | 98.55% | C
13.8.2 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | 418.88 | 105.54 | 524.42 | 0.04355% | 98.59% | C
13.9.7 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" | 418.88 | 105.54 | 524.42 | 0.04355% | 98.64% | C
14.2.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 408.94 | 103.04 | 511.98 | 0.04252% | 98.68% | C
13.9.22 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | 405.11 | 102.08 | 507.19 | 0.04212% | 98.72% | C
13.6.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 399.6 | 100.68 | 500.28 | 0.04155% | 98.76% | C
14.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 366.4 | 92.16 | 458.56 | 0.03808% | 98.8% | C
7.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 332.11 | 79.71 | 411.82 | 0.0342% | 98.84% | C
14.4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 325.14 | 81.87 | 407.01 | 0.0338% | 98.87% | C
14.7.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 321.45 | 81 | 402.45 | 0.03342% | 98.9% | C
14.6.5 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 317.4 | 79.92 | 397.32 | 0.033% | 98.94% | C
4.3.7 | REATERRO COM APILOAMENTO | 311.55 | 78.46 | 390.01 | 0.03239% | 98.97% | C
13.4.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 308.5 | 77.74 | 386.24 | 0.03208% | 99% | C
14.5.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 304.16 | 76.64 | 380.8 | 0.03163% | 99.03% | C
13.2.1 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 301.36 | 75.92 | 377.28 | 0.03133% | 99.06% | C
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 302.94 | 73.44 | 376.38 | 0.03126% | 99.09% | C
14.3.3 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 287.12 | 72.32 | 359.44 | 0.02985% | 99.12% | C
2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER | 273.48 | 68.88 | 342.36 | 0.02843% | 99.15% | C
13.4.5 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 266.4 | 67.12 | 333.52 | 0.0277% | 99.18% | C
13.7.2 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 266.4 | 67.12 | 333.52 | 0.0277% | 99.21% | C
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 251.51 | 63.11 | 314.62 | 0.02613% | 99.23% | C
3.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | 252.45 | 59.67 | 312.12 | 0.02592% | 99.26% | C
13.9.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 244.08 | 61.47 | 305.55 | 0.02538% | 99.29% | C
13.4.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 240.77 | 60.67 | 301.44 | 0.02504% | 99.31% | C
13.8.21 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 230.66 | 58.12 | 288.78 | 0.02398% | 99.33% | C
14.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 212.86 | 53.64 | 266.5 | 0.02213% | 99.36% | C
13.2.18 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | 183.74 | 46.22 | 229.96 | 0.0191% | 99.38% | C
13.8.1 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 179.86 | 45.32 | 225.18 | 0.0187% | 99.39% | C
13.9.6 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 179.86 | 45.32 | 225.18 | 0.0187% | 99.41% | C
13.8.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 175.59 | 44.22 | 219.81 | 0.01826% | 99.43% | C
13.6.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 175.34 | 44.18 | 219.52 | 0.01823% | 99.45% | C
5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 162.89 | 40.88 | 203.77 | 0.01692% | 99.47% | C
13.5.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 154.25 | 38.87 | 193.12 | 0.01604% | 99.48% | C
13.6.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 154.25 | 38.87 | 193.12 | 0.01604% | 99.5% | C
13.9.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 153.4 | 38.61 | 192.01 | 0.01595% | 99.51% | C
14.5.2 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 148.2 | 37.32 | 185.52 | 0.01541% | 99.53% | C
13.8.20 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 141.31 | 35.61 | 176.92 | 0.01469% | 99.54% | C
13.6.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 140.23 | 35.33 | 175.56 | 0.01458% | 99.56% | C
13.7.1 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 140.23 | 35.33 | 175.56 | 0.01458% | 99.57% | C
13.5.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 133.2 | 33.56 | 166.76 | 0.01385% | 99.59% | C
13.2.17 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | 128.31 | 32.32 | 160.63 | 0.01334% | 99.6% | C
13.9.18 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 122.4 | 30.78 | 153.18 | 0.01272% | 99.61% | C
13.7.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 116.29 | 29.31 | 145.6 | 0.01209% | 99.63% | C
13.4.6 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 111.56 | 28.1 | 139.66 | 0.0116% | 99.64% | C
13.2.3 | SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | 106.64 | 26.86 | 133.5 | 0.01109% | 99.65% | C
5.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 103.99 | 26.17 | 130.16 | 0.01081% | 99.66% | C
13.9.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 103.59 | 26.1 | 129.69 | 0.01077% | 99.67% | C
13.5.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 103.51 | 26.09 | 129.6 | 0.01076% | 99.68% | C
13.2.16 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | 95.2 | 23.9 | 119.1 | 0.009892% | 99.69% | C
14.3.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 94.99 | 23.93 | 118.92 | 0.009877% | 99.7% | C
13.2.11 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | 92.73 | 23.34 | 116.07 | 0.00964% | 99.71% | C
14.6.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 88.68 | 22.32 | 111 | 0.009219% | 99.72% | C
13.8.7 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 84.1 | 21.1 | 105.2 | 0.008737% | 99.73% | C
13.2.8 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | 82.8 | 20.85 | 103.65 | 0.008608% | 99.74% | C
13.2.15 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | 82.15 | 20.7 | 102.85 | 0.008542% | 99.75% | C
13.8.18 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 81.92 | 20.64 | 102.56 | 0.008518% | 99.75% | C
13.2.7 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | 79.2 | 19.92 | 99.12 | 0.008232% | 99.76% | C
13.8.8 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 75.5 | 19 | 94.5 | 0.007848% | 99.77% | C
13.2.6 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 75.23 | 18.95 | 94.18 | 0.007822% | 99.78% | C
13.9.13 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 73.52 | 18.52 | 92.04 | 0.007644% | 99.79% | C
13.2.10 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | 68.96 | 17.36 | 86.32 | 0.007169% | 99.79% | C
13.8.4 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | 67.65 | 17.04 | 84.69 | 0.007034% | 99.8% | C
13.9.8 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | 67.65 | 17.04 | 84.69 | 0.007034% | 99.81% | C
13.8.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 67.37 | 16.94 | 84.31 | 0.007002% | 99.81% | C
13.2.12 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | 66.56 | 16.76 | 83.32 | 0.00692% | 99.82% | C
13.6.6 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 62.34 | 15.69 | 78.03 | 0.006481% | 99.83% | C
13.3.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 62.16 | 15.66 | 77.82 | 0.006463% | 99.83% | C
14.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 60.04 | 15.12 | 75.16 | 0.006242% | 99.84% | C
13.5.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 55.78 | 14.05 | 69.83 | 0.0058% | 99.85% | C
13.3.3 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 55.41 | 13.95 | 69.36 | 0.005761% | 99.85% | C
13.8.10 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 51.84 | 13.02 | 64.86 | 0.005387% | 99.86% | C
14.5.1 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 51.02 | 12.85 | 63.87 | 0.005305% | 99.86% | C
13.9.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50.76 | 12.76 | 63.52 | 0.005275% | 99.87% | C
13.4.12 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | 47.96 | 12.08 | 60.04 | 0.004986% | 99.87% | C
13.2.5 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 47.65 | 12 | 59.65 | 0.004954% | 99.88% | C
13.8.6 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | 46.72 | 11.76 | 58.48 | 0.004857% | 99.88% | C
13.9.10 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | 46.72 | 11.76 | 58.48 | 0.004857% | 99.89% | C
5.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 46.13 | 11.61 | 57.74 | 0.004795% | 99.89% | C
13.9.12 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 44.72 | 11.24 | 55.96 | 0.004648% | 99.9% | C
13.8.13 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 43.02 | 10.84 | 53.86 | 0.004473% | 99.9% | C
13.6.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 42.06 | 10.56 | 52.62 | 0.00437% | 99.9% | C
13.4.10 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 41.56 | 10.46 | 52.02 | 0.00432% | 99.91% | C
13.7.5 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 41.56 | 10.46 | 52.02 | 0.00432% | 99.91% | C
13.4.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40.16 | 10.12 | 50.28 | 0.004176% | 99.92% | C
13.6.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40.16 | 10.12 | 50.28 | 0.004176% | 99.92% | C
13.2.13 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | 38.39 | 9.67 | 48.06 | 0.003991% | 99.93% | C
13.2.14 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | 35.36 | 8.88 | 44.24 | 0.003674% | 99.93% | C
13.2.20 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | 34.18 | 8.61 | 42.79 | 0.003554% | 99.93% | C
13.8.12 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 30.81 | 7.74 | 38.55 | 0.003202% | 99.94% | C
13.4.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28.04 | 7.04 | 35.08 | 0.002913% | 99.94% | C
13.7.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28.04 | 7.04 | 35.08 | 0.002913% | 99.94% | C
13.4.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 27.68 | 6.96 | 34.64 | 0.002877% | 99.95% | C
13.2.4 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 27.06 | 6.81 | 33.87 | 0.002813% | 99.95% | C
14.6.1 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 26.46 | 6.66 | 33.12 | 0.002751% | 99.95% | C
13.6.8 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | 25.24 | 6.36 | 31.6 | 0.002624% | 99.95% | C
13.5.11 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | 23.98 | 6.04 | 30.02 | 0.002493% | 99.96% | C
13.4.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 21.52 | 5.42 | 26.94 | 0.002237% | 99.96% | C
13.9.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21.1 | 5.31 | 26.41 | 0.002193% | 99.96% | C
13.5.8 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 20.78 | 5.23 | 26.01 | 0.00216% | 99.96% | C
13.8.23 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20.2 | 5.09 | 25.29 | 0.0021% | 99.96% | C
13.9.2 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20.2 | 5.09 | 25.29 | 0.0021% | 99.97% | C
13.9.17 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20.2 | 5.09 | 25.29 | 0.0021% | 99.97% | C
13.5.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20.08 | 5.06 | 25.14 | 0.002088% | 99.97% | C
13.7.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20.08 | 5.06 | 25.14 | 0.002088% | 99.97% | C
13.8.3 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 19.9 | 5.01 | 24.91 | 0.002069% | 99.97% | C
13.9.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 18.08 | 4.55 | 22.63 | 0.001879% | 99.98% | C
13.8.11 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17.83 | 4.49 | 22.32 | 0.001854% | 99.98% | C
13.9.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17.6 | 4.43 | 22.03 | 0.00183% | 99.98% | C
13.2.9 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | 17.59 | 4.43 | 22.02 | 0.001829% | 99.98% | C
13.8.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 14.14 | 3.56 | 17.7 | 0.00147% | 99.98% | C
13.8.5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | 14.06 | 3.54 | 17.6 | 0.001462% | 99.99% | C
13.9.9 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | 14.06 | 3.54 | 17.6 | 0.001462% | 99.99% | C
13.5.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 14.02 | 3.52 | 17.54 | 0.001457% | 99.99% | C
13.5.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 13.84 | 3.48 | 17.32 | 0.001438% | 99.99% | C
13.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 13.76 | 3.46 | 17.22 | 0.00143% | 99.99% | C
13.8.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 12.87 | 3.24 | 16.11 | 0.001338% | 99.99% | C
13.4.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12.66 | 3.19 | 15.85 | 0.001316% | 99.99% | C
13.7.7 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | 12.62 | 3.18 | 15.8 | 0.001312% | 99.99% | C
13.8.17 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 11.8 | 2.97 | 14.77 | 0.001227% | 100% | C
13.5.5 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 10.76 | 2.71 | 13.47 | 0.001119% | 100% | C
13.9.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 9.18 | 2.31 | 11.49 | 0.0009543% | 100% | C
13.8.22 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8.26 | 2.08 | 10.34 | 0.0008588% | 100% | C
13.9.1 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8.26 | 2.08 | 10.34 | 0.0008588% | 100% | C
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 961827.9
PARCELA REFERENTE AO BDI | [6 empty] | 242231.76
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 1204059.66
QUANTIDADE DE ITENS |  |  | 236
ITENS | CLASSE A | 0% - 70% | 22
| CLASSE B | 70% - 90% | 34
| CLASSE C | 90% - 100% | 180
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## VI-BDI CONSTRUÇÃO
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [13 empty] | ALTERNATIVAS |  | SELECIONADO | 2
[14 empty] | 1 | COM DESONERAÇÃO
[14 empty] | 2 | SEM DESONERAÇÃO
[10 empty] | LIMITES DE BDI |  |  |  | OBRA TIPO |  | SELECIONADO | 1
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [6 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025 | Alternativa |  |  | 2 | 1 | Construção de edifícios. |  | 1
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [7 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [7 empty] | SICRO3 GO 7/2025 |  | 1º Quartil | Médio | 2º Quartil | 2 | Construção de rodovias e ferrovias.
[8 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO | 1 | 20.34 | 22.12 | 25 | 3 | Saneamento básico.
[10 empty] | 2 | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 4 | Estações e redes de energia.
ANEXO VI - BDI CONSTRUÇÃO | [9 empty] | 3 | 20.76 | 24.18 | 26.44 | 5 | Obras portuárias, marítmas e fluviais.
Senhor Diretor do Departamento, | [9 empty] | 4 | 24 | 25.84 | 27.86 | 6 | Fornecimento de materiais e equipamentos.
Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên- | [9 empty] | 5 | 22.8 | 27.48 | 30.95
ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto de | [9 empty] | 6 | 11.1 | 14.02 | 16.8
Engenharia foi |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis- |  |  |  |  | SELECIONADO | 20.34 | 22.12 | 25
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.
Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes. | [10 empty] | =
Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:
Construção de edifícios.
Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.
DESCRIÇÃO |  |  |  | VALORES DE REFERÊNCIA |  |  | BDI ADOTADO
|  |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | (AC) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5
Seguro e Garantia (*) |  |  | (S e G) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.34
Risco |  |  | (R) | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27
Despesas Financeiras |  |  | (DF) | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.17
Lucro |  |  | (L) | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 8
TRIBUTOS |  |  | (I) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 5.65
COFINS |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
PIS |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISSQN (**) |  |  |  | 1.5 | 3 | 5 | 2
CPRB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 20.34 | 22.12 | 25 | 25.2%
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025

## VIII-CRONOGRAMA
GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
OBRA: | GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI GO 9/2025
LOCAL: | Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO. | [6 empty] | GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
DATA: | 2026-02-18 | [6 empty] | SICRO3 GO 7/2025
[7 empty] | ENCARGOS | NÃO DESONERADO
[7 empty] | BDI CONSTRUÇÃO: | 25.2%
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)
META | SUBMETA | MACRO SERVIÇO | SERVIÇO | VALOR COM BDI | DIAS
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
1
1
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 83225.63 | 14756.1648 | 22139.9186 | 18482.5379 | 17356.4355 | 10490.5732 | TRUE
[5 empty] | 17.73% | 26.6% | 22.21% | 20.85% | 12.6% | TRUE
|  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS | 40567.4 | 32453.92 | 2028.37 | 2028.37 | 2028.37 | 2028.37 | TRUE
[5 empty] | 80% | 5% | 5% | 5% | 5% | TRUE
|  | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4977.39 | 4977.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[5 empty] | 100% |  |  |  |  | TRUE
|  | 4 | INFRAESTRUTURA | 94614.66 | 75691.728 | 18922.932 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[5 empty] | 80% | 20% |  |  |  | TRUE
|  | 5 | SUPERESTRUTURAS | 171208.69 | 85604.345 | 85604.345 | 0 | 0 | 0 | TRUE
[5 empty] | 50% | 50% |  |  |  | TRUE
|  | 6 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 148188.2 | 0 | 59275.28 | 88912.92 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 40% | 60% |  |  | TRUE
|  | 7 | PISOS | 114325.32 | 0 | 45730.128 | 68595.192 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 40% | 60% |  |  | TRUE
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 13845.56 | 0 | 5538.224 | 8307.336 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 40% | 60% |  |  | TRUE
|  | 9 | ESQUADRIAS | 61968.32 | 0 | 0 | 0 | 49574.656 | 12393.664 | TRUE
[8 empty] | 80% | 20% | TRUE
|  | 10 | PINTURA | 67365.65 | 0 | 0 | 0 | 53892.52 | 13473.13 | TRUE
[8 empty] | 80% | 20% | TRUE
|  | 11 | COBERTURA | 162136.35 | 0 | 81068.175 | 81068.175 | 0 | 0 | TRUE
[6 empty] | 50% | 50% |  |  | TRUE
|  | 12 | FORRO | 74987.19 | 0 | 0 | 0 | 59989.752 | 14997.438 | TRUE
[8 empty] | 80% | 20% | TRUE
|  | 13 | HIDROSSANITÁRIO | 38194.05 | 0 | 0 | 0 | 30555.24 | 7638.81 | TRUE
[8 empty] | 80% | 20% | TRUE
|  | 14 | ELÉTRICO | 47132.21 | 0 | 0 | 0 | 37705.768 | 9426.442 | TRUE
[8 empty] | 80% | 20% | TRUE
|  | 15 | FACHADA | 65000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000.97 | TRUE
[9 empty] | 100% | TRUE
|  | 16 | JARDINAGEM | 8122.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122.77 | TRUE
[9 empty] | 100% | TRUE
|  | 17 | FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA | 8199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.3 | TRUE
[9 empty] | 100% | TRUE
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) |  |  |  |  | 213483.5478 | 320307.3726 | 267394.5309 | 251102.7415 | 151771.4672
DESEMBOLSO ACUMULADO (COM BDI) |  |  |  | 1204059.66 | 213483.5478 | 533790.9204 | 801185.4513 | 1052288.1928 | 1204059.66
TOTAL MENSAL (%) |  |  |  |  | 17.73% | 26.6% | 22.21% | 20.85% | 12.6%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 17.73% | 44.33% | 66.54% | 87.4% | 100%
Aragarças GO, 24 de novembro de 2025