## ORÇ.SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 | SINAPI - 03/2024 - Espírito Santo SBC - 05/2024 - Espírito Santo ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 01/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo EMBASA - 01/2024 - Bahia EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro |  | 36,59% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PRELIMINARES - CANTEIRO |  |  |  |  | 34974.31 | 17.16%
1.1 | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | m² | 8 | 331.12 | 452.27 | 3618.16 | 1.776%
1.2 | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 4 | 759 | 1036.71 | 4146.84 | 2.035%
1.3 | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1833.5 | 2504.37 | 2504.37 | 1.229%
1.4 | 02.006.0050-0 | EMOP | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | 1250 | 1707.37 | 6829.48 | 3.352%
1.5 | 020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | m² | 41.4 | 22.97 | 31.37 | 1298.71 | 0.6374%
1.6 | 020348 | IOPES | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | m² | 41.4 | 28.14 | 38.43 | 1591 | 0.7808%
1.7 | 012062 | SBC | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | UN | 5 | 1294.29 | 1767.87 | 8839.35 | 4.338%
1.8 | 009 | Próprio | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 | UN | 10 | 170 | 232.2 | 2322 | 1.14%
1.9 | 011 | Próprio | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | UN | 40 | 70 | 95.61 | 3824.4 | 1.877%
2 |  |  | BRISE METÁLICO E JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 54081.4 | 26.54%
2.1 |  |  | REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1779.91 | 0.8735%
2.1.1 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m² | 41.4 | 20.96 | 28.62 | 1184.86 | 0.5815%
2.1.2 | 010242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados | m² | 41.4 | 3.85 | 5.25 | 217.35 | 0.1067%
2.1.3 | 030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 3.57 | 77.46 | 105.8 | 377.7 | 0.1854%
2.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO BRISE |  |  |  |  | 32710.35 | 16.05%
2.2.1 | 00000154 | Próprio | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | m | 61.2 | 55.9 | 76.35 | 4672.62 | 2.293%
2.2.2 | 00000112 | Próprio | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 41.4 | 495.82 | 677.24 | 28037.73 | 13.76%
2.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 19591.14 | 9.615%
2.3.1 | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 15.52 | 590.42 | 806.45 | 12516.1 | 6.143%
2.3.2 | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 11.18 | 271.78 | 371.22 | 4150.23 | 2.037%
2.3.3 | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 1.68 | 1164.98 | 1591.24 | 2673.28 | 1.312%
2.3.4 | 010209 | IOPES | Demolição de alvenaria | m³ | 0.12 | 64.6 | 88.23 | 10.58 | 0.005192%
2.3.5 | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0.72 | 55.21 | 75.41 | 54.29 | 0.02664%
2.3.6 | 120101 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 2 | 7.41 | 10.12 | 20.24 | 0.009933%
2.3.7 | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 2 | 60.92 | 83.21 | 166.42 | 0.08168%
3 |  |  | SERVIÇOS NA COBERTURA |  |  |  |  | 21491.66 | 10.55%
3.1 |  |  | COBERTURA DE POLICARBONATO |  |  |  |  | 15116.1 | 7.419%
3.1.1 | 00000154 | Próprio | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | m | 17.2 | 55.9 | 76.35 | 1313.22 | 0.6445%
3.1.2 | 16.012.0005-0 | EMOP | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 9.66 | 456.51 | 623.54 | 6023.39 | 2.956%
3.1.3 | 14.005.0025-0 | EMOP | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 9.66 | 445.53 | 608.54 | 5878.49 | 2.885%
3.1.4 | 16.33.022 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 5 | 106.09 | 144.9 | 724.5 | 0.3556%
3.1.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 | 37.8 | 51.63 | 309.78 | 0.152%
3.1.6 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 6 | 10.56 | 14.42 | 86.52 | 0.04246%
3.1.7 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 47.78 | 65.26 | 195.78 | 0.09608%
3.1.8 | 100007 | SBC | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | UN | 6 | 17.64 | 24.09 | 144.54 | 0.07094%
3.1.9 | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 1 | 81.99 | 111.99 | 111.99 | 0.05496%
3.1.10 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 36.02 | 49.19 | 49.19 | 0.02414%
3.1.11 | 020858 | SEDOP | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m² | 15 | 13.61 | 18.58 | 278.7 | 0.1368%
3.2 |  |  | CHAPINS |  |  |  |  | 6375.56 | 3.129%
3.2.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 102.6 | 45.5 | 62.14 | 6375.56 | 3.129%
4 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS |  |  |  |  | 18737.32 | 9.196%
4.1 | 00000135 | Próprio | Entelamento em altura | m | 15 | 49.32 | 67.36 | 1010.4 | 0.4959%
4.2 | 150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 890.39 | 12.58 | 17.18 | 15296.9 | 7.507%
4.3 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 16 | 12.92 | 17.64 | 282.24 | 0.1385%
4.4 | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 33.85 | 46.46 | 63.45 | 2147.78 | 1.054%
5 |  |  | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 70914.5 | 34.8%
5.1 |  |  | SERVIÇOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 68465.99 | 33.6%
5.1.1 | 103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 11954.96 | 16329.27 | 48987.81 | 24.04%
5.1.2 | 161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 67.5 | 110.05 | 150.31 | 10145.92 | 4.979%
5.1.3 | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 59.4 | 33.68 | 46 | 2732.4 | 1.341%
5.1.4 | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 59.4 | 62.63 | 85.54 | 5081.07 | 2.494%
5.1.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 8.68 | 11.85 | 248.85 | 0.1221%
5.1.6 | 151322 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 63.92 | 87.3 | 261.9 | 0.1285%
5.1.7 | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | m | 31.9 | 23.14 | 31.6 | 1008.04 | 0.4947%
5.2 |  |  | SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 2448.51 | 1.202%
5.2.1 | 151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 3 | 12.45 | 17 | 51 | 0.02503%
5.2.2 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3 | 36.02 | 49.19 | 147.57 | 0.07242%
5.2.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 6 | 106.85 | 145.94 | 875.64 | 0.4297%
5.2.4 | 110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 6 | 53.33 | 72.84 | 437.04 | 0.2145%
5.2.5 | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 12 | 19.46 | 26.58 | 318.96 | 0.1565%
5.2.6 | 190117 | IOPES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 12 | 21.76 | 29.72 | 356.64 | 0.175%
5.2.7 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 191.57 | 261.66 | 261.66 | 0.1284%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3558.38 | 1.746%
6.1 | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 174.2 | 13.48 | 18.41 | 3207.02 | 1.574%
6.2 | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 192 | 1.34 | 1.83 | 351.36 | 0.1724%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 149180.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 54576.75
[5 empty] | Total Geral |  | 203757.57
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## CPU's
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 |  | SINAPI - 03/2024 - Espírito Santo SBC - 05/2024 - Espírito Santo ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 01/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo EMBASA - 01/2024 - Bahia EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro |  | 36,59% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | m² | 1 |  | 331.12 | 331.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 |  | 19.26 | 9.63
Insumo | 026569 | IOPES | PREGO 18X27 (LABOR) | Material |  | KG | 0.125 |  | 14.69 | 1.83
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 |  | 22.74 | 11.37
Insumo | 021009 | IOPES | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) | Material |  | M | 1.5 |  | 9.74 | 14.61
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.25 |  | 4.08 | 1.02
Insumo | 039002 | IOPES | PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO Nº 22, REQUADRO EM METALON - IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) | Material |  | m² | 1 |  | 292.66 | 292.66
|  |  |  | MO sem LS => | 18.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.15 |  | Valor com BDI => |  | 452.27
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | ms | 1 |  | 759 | 759
Insumo | 071707 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M (LABOR) | Material |  | MS | 1 |  | 759 | 759
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 277.71 |  | Valor com BDI => |  | 1036.71
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | und | 1 |  | 1833.5 | 1833.5
Insumo | 071820 | IOPES | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA (LABOR) | Material |  | UN | 1 |  | 1833.5 | 1833.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 670.87 |  | Valor com BDI => |  | 2504.37
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 02.006.0050-0 | EMOP | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | 2 |  | UNXMES | 1 |  | 1250 | 1250
Insumo | 13648 | EMOP | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIM., PORT.,2,31X1, 56X1,16M, INCL.INST., RETIRADA FORN.QUIM ICA DESOD.BACT.PAPEL HIG.UN.MOV.SUCCAO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UNXME | 1 | 0 | 1250 | 1250
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.37 |  | Valor com BDI => |  | 1707.37
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | m² | 1 |  | 22.97 | 22.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 |  | 19.26 | 3.08
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.08 |  | 34.01 | 2.72
Insumo | 021211 | IOPES | ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) (LABOR) | Material |  | m² | 1.03 |  | 16.67 | 17.17
|  |  |  | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4 |  | Valor com BDI => |  | 31.37
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020348 | IOPES | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  | m² | 1 |  | 28.14 | 28.14
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.42 |  | 19.19 | 8.05
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 0.041 |  | 4.08 | 0.16
Insumo | 027677 | IOPES | TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM (LABOR) | Material |  | m² | 0.54 |  | 14.97 | 8.08
Insumo | 020987 | IOPES | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) | Material |  | m² | 0.0112 |  | 48.88 | 0.54
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.42 |  | 22.74 | 9.55
Insumo | 021032 | IOPES | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) | Material |  | m² | 0.02 |  | 42.64 | 0.85
Insumo | 027004 | IOPES | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) | Material |  | KG | 0.05 |  | 18.21 | 0.91
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.29 |  | Valor com BDI => |  | 38.43
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 012062 | SBC | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | INSTALACOES PROVISORIAS |  | UN | 1 |  | 1294.29 | 1294.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 |  | 19.26 | 44.29
Insumo | 021253 | SBC | ALUGUEL MENSAL BALANCIM MANUAL COM PLATAFORMA 3,0m | Material |  | MES | 1 |  | 1250 | 1250
|  |  |  | MO sem LS => | 33.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 473.58 |  | Valor com BDI => |  | 1767.87
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 009 | Próprio | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 170 | 170
Insumo | 23890827 | Próprio | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | Serviços |  | UN | 1 |  | 170 | 170
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.2 |  | Valor com BDI => |  | 232.2
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 011 | Próprio | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 70 | 70
Insumo | 23890829 | Próprio | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - conforme Demonsteativo SCOM SEI nº 1630712 | Serviços |  | UN | 1 |  | 70 | 70
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.61 |  | Valor com BDI => |  | 95.61
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | Demolições / Remoções |  | m² | 1 |  | 20.96 | 20.96
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 |  | 22.74 | 11.37
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 |  | 19.19 | 9.59
|  |  |  | MO sem LS => | 20.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.66 |  | Valor com BDI => |  | 28.62
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 |  | 3.85 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 |  | 19.26 | 3.85
|  |  |  | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4 |  | Valor com BDI => |  | 5.25
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | TRANSPORTES |  | m³ | 1 |  | 77.46 | 77.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.63 |  | 19.26 | 12.13
Insumo | 070114 | IOPES | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) | Material |  | m³ | 1 |  | 65.33 | 65.33
|  |  |  | MO sem LS => | 9.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.34 |  | Valor com BDI => |  | 105.8
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000154 | Próprio | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 114 |  | m | 1 |  | 55.9 | 55.9
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 |  | 28.9 | 14.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 |  | 19.26 | 9.63
Insumo | 026548 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | Material |  | UN | 2 |  | 0.55 | 1.1
Insumo | 12991 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 76,20mm x 25,40mm x 1,58mm (0,842kg/m) m | Material |  | kg | 1 |  | 30.72 | 30.72
|  |  |  | MO sem LS => | 19.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.45 |  | Valor com BDI => |  | 76.35
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000112 | Próprio | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | 112 |  | m² | 1 |  | 495.82 | 495.82
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.78 |  | 28.9 | 51.44
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.786 |  | 19.53 | 34.88
Insumo | 13006 | ORSE | Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma m2 | Material |  | m² | 1.05 |  | 390 | 409.5
|  |  |  | MO sem LS => | 69.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.42 |  | Valor com BDI => |  | 677.24
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  | m² | 1 |  | 590.42 | 590.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.005 |  | 137.5 | 0.68
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.5 |  | 22.74 | 34.11
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 1.94 |  | 0.59 | 1.14
Insumo | 031443 | IOPES | JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA (LABOR) | Material |  | m² | 1 |  | 535.23 | 535.23
|  |  |  | MO sem LS => | 48.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 216.03 |  | Valor com BDI => |  | 806.45
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  | m² | 1 |  | 271.78 | 271.78
Insumo | 037009 | IOPES | VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) | Material |  | m² | 1 |  | 271.78 | 271.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.44 |  | Valor com BDI => |  | 371.22
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  | m² | 1 |  | 1164.98 | 1164.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.5 |  | 22.74 | 34.11
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.005 |  | 137.5 | 0.68
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 1.94 |  | 0.59 | 1.14
Insumo | 030868 | IOPES | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA | Material |  | m² | 1 |  | 1109.79 | 1109.79
|  |  |  | MO sem LS => | 48.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 426.26 |  | Valor com BDI => |  | 1591.24
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 010209 | IOPES | Demolição de alvenaria | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m³ | 1 |  | 64.6 | 64.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 |  | 19.26 | 57.78
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.3 |  | 22.74 | 6.82
|  |  |  | MO sem LS => | 50.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 50.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.63 |  | Valor com BDI => |  | 88.23
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  | m | 1 |  | 55.21 | 55.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 |  | 19.26 | 8.47
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0046 |  | 137.5 | 0.63
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.4 |  | 22.74 | 9.09
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 1.37 |  | 0.59 | 0.8
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | Material |  | KG | 0.68 |  | 0.92 | 0.62
Insumo | 036034 | IOPES | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM | Material |  | M | 1 |  | 35.6 | 35.6
|  |  |  | MO sem LS => | 15.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.2 |  | Valor com BDI => |  | 75.41
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 120101 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  | m² | 1 |  | 7.41 | 7.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 |  | 19.26 | 2.88
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0061 |  | 137.5 | 0.83
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.1 |  | 22.74 | 2.27
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 2.43 |  | 0.59 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 10.12
2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  | m² | 1 |  | 60.92 | 60.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 |  | 19.26 | 25.03
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.2 |  | 22.74 | 27.28
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.029 |  | 137.5 | 3.98
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | Material |  | KG | 1.45 |  | 0.92 | 1.33
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 5.6 |  | 0.59 | 3.3
|  |  |  | MO sem LS => | 46.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.29 |  | Valor com BDI => |  | 83.21
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000154 | Próprio | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 114 |  | m | 1 |  | 55.9 | 55.9
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 |  | 28.9 | 14.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 |  | 19.26 | 9.63
Insumo | 026548 | IOPES | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | Material |  | UN | 2 |  | 0.55 | 1.1
Insumo | 12991 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 76,20mm x 25,40mm x 1,58mm (0,842kg/m) m | Material |  | kg | 1 |  | 30.72 | 30.72
|  |  |  | MO sem LS => | 19.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.45 |  | Valor com BDI => |  | 76.35
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 16.012.0005-0 | EMOP | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 16 |  | m² | 1 |  | 456.51 | 456.51
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.795 |  | 28.9 | 80.77
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.142 |  | 38.08 | 81.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.046 |  | 19.26 | 39.4
Insumo | 11073 | EMOP | PERFIL ALUMINIO ANODIZADO, SERIE 42 | Material |  | KG | 8.681 | 0 | 29.35 | 254.78
|  |  |  | MO sem LS => | 170.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 170.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 167.03 |  | Valor com BDI => |  | 623.54
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 14.005.0025-0 | EMOP | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 14 |  | m² | 1 |  | 445.53 | 445.53
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 3 | 22.74 | 11.71
Insumo | 11382 | EMOP | PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRI STAL, COM ESPESSURA DE 10MM | Material |  | m² | 1 | 0 | 433.82 | 433.82
|  |  |  | MO sem LS => | 11.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.01 |  | Valor com BDI => |  | 608.54
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.022 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 16.33 |  | M | 1 |  | 106.09 | 106.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1 |  | 27.33 | 30.06
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1 |  | 19.65 | 21.61
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.1 |  | 14.8 | 1.48
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | Material |  | KG | 0.0018 |  | 44.2 | 0.07
Insumo | F.14.000.068025 | CPOS/CDHU | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,33 m | Material |  | M | 1.05 |  | 42.76 | 44.89
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS/CDHU | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material |  | KG | 0.04 |  | 199.61 | 7.98
|  |  |  | MO sem LS => | 41.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.81 |  | Valor com BDI => |  | 144.9
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 37.8 | 37.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 |  | 23.77 | 1.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0758 |  | 27.33 | 2.07
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0353 |  | 32.65 | 33.8
Insumo | 038012 | IOPES | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.042 |  | 3.11 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 2.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.83 |  | Valor com BDI => |  | 51.63
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 10.56 | 10.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0437 |  | 23.77 | 1.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1924 |  | 27.33 | 5.25
Insumo | 00000398 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.6667 |  | 6.42 | 4.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 14.42
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 47.78 | 47.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 |  | 23.77 | 6.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2729 |  | 27.33 | 7.45
Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 |  | 4.06 | 8.12
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 |  | 27.47 | 3.15
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 |  | 22.58 | 22.58
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.48 |  | Valor com BDI => |  | 65.26
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100007 | SBC | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | COBERTURAS |  | UN | 1 |  | 17.64 | 17.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 |  | 19.26 | 6.74
Insumo | 002245 | SBC | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC 125mm | Material |  | UN | 1 |  | 10.9 | 10.9
|  |  |  | MO sem LS => | 5.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 24.09
3.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | Rede de aguas pluviais: demais servicos |  | UN | 1 |  | 81.99 | 81.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.33 | 27.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.53 | 19.53
Insumo | 6.95.08 | FDE | SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30 | Material |  | KG | 0.08 |  | 199.61 | 15.96
Insumo | 6.80.17 | FDE | LIG CALHA-COND CHAP GALV N24X1,00MX4" | Material |  | UN | 1 |  | 19.17 | 19.17
|  |  |  | MO sem LS => | 38.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 30 |  | Valor com BDI => |  | 111.99
3.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 36.02 | 36.02
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8109 | 0 | 24.17 | 19.59
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.332 | 0 | 26.52 | 8.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3214 | 0 | 23.77 | 7.63
|  |  |  | MO sem LS => | 27.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.17 |  | Valor com BDI => |  | 49.19
3.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 020858 | SEDOP | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento |  |  | m² | 1 |  | 13.61 | 13.61
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.063 |  | 24.37 | 1.53
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.63 |  | 19.19 | 12.08
|  |  |  | MO sem LS => | 13.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.97 |  | Valor com BDI => |  | 18.58
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 |  | 45.5 | 45.5
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.092 |  | 30.98 | 2.85
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.15 |  | 31.89 | 36.67
Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material |  | UN | 1.33 |  | 0.15 | 0.19
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.179 |  | 22.74 | 4.07
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.09 |  | 19.19 | 1.72
|  |  |  | MO sem LS => | 5.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.64 |  | Valor com BDI => |  | 62.14
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00000135 | Próprio | Entelamento em altura | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 |  | 49.32 | 49.32
Composição Auxiliar | ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | ED- |  | m | 1 |  | 6.2 | 6.2
Insumo | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | Equipamento |  | MES | 0.05 |  | 862.5 | 43.12
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.04 |  | Valor com BDI => |  | 67.36
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre pintura antiga) |  |  | m² | 1 |  | 12.58 | 12.58
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 |  | 29.57 | 5.52
Insumo | P00024 | SEDOP | Tinta acrílica - Fosca | Material |  | GL | 0.05 |  | 114.98 | 5.74
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.069 |  | 19.19 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6 |  | Valor com BDI => |  | 17.18
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 |  | 12.92 | 12.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1541 | 0 | 29.57 | 4.55
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1.1074 |  | 6.68 | 7.39
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.0514 |  | 19.19 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 4.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 17.64
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | SOBRE METAL |  | m² | 1 |  | 46.46 | 46.46
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.8 |  | 19.19 | 15.35
Insumo | 038001 | IOPES | AGUARRAZ MINERAL (LABOR) | Material |  | L | 0.03 |  | 15.8 | 0.47
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.8 |  | 22.74 | 18.19
Insumo | 038028 | IOPES | ZARCAO (LABOR) | Material |  | L | 0.12 |  | 27.93 | 3.35
Insumo | 037502 | IOPES | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR) | Material |  | L | 0.18 |  | 46.82 | 8.42
Insumo | 150881 | IOPES | LIXA EM FOLHA D'ÁGUA GRANA Nº 240 - NORTON OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 0.3 |  | 2.29 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 33.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.99 |  | Valor com BDI => |  | 63.45
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 |  | 11954.96 | 11954.96
Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0091 |  | 25.37 | 127.08
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.0091 |  | 19.53 | 97.82
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2059 |  | 354.02 | 72.89
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.5166 |  | 187.14 | 283.81
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 10 |  | 1.03 | 10.3
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 4 |  | 1.29 | 5.16
Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | Material |  | UN | 4 |  | 1.79 | 7.16
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 1.28 |  | 2.98 | 3.81
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 8 |  | 0.32 | 2.56
Insumo | 00043199 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 |  | 11344.37 | 11344.37
|  |  |  | MO sem LS => | 244.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 244.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 4374.31 |  | Valor com BDI => |  | 16329.27
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | 1610 |  | m | 1 |  | 110.05 | 110.05
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.45 |  | 19.19 | 8.63
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.45 |  | 22.74 | 10.23
Insumo | 010282 | IOPES | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | Mão de Obra |  | H | 1.06 |  | 39.62 | 41.99
Insumo | 029204 | IOPES | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M | Material |  | M | 4 |  | 0.43 | 1.72
Insumo | 043406 | IOPES | CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90ºC ? 2X2,5MM2 | Material |  | M | 1.05 |  | 6.8 | 7.14
Insumo | 010281 | IOPES | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | Mão de Obra |  | H | 1.06 |  | 23.18 | 24.57
Insumo | 048518 | IOPES | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 2 |  | 1.89 | 3.78
Insumo | 049679 | IOPES | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M | Material |  | UN | 0.12 |  | 35.97 | 4.31
Insumo | 048665 | IOPES | PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" | Material |  | UN | 2 |  | 0.4 | 0.8
Insumo | 069172 | IOPES | FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M | Material |  | UN | 0.1 |  | 68.87 | 6.88
|  |  |  | MO sem LS => | 85.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 85.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.26 |  | Valor com BDI => |  | 150.31
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 |  | 33.68 | 33.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 |  | 19.26 | 2.31
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.12 |  | 34.01 | 4.08
Insumo | 063043 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M | Material |  | M | 1.1 |  | 20.51 | 22.56
Insumo | 078406 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM | Material |  | M | 1.1 |  | 4.3 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 5.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.32 |  | Valor com BDI => |  | 46
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 1610 |  | m | 1 |  | 62.63 | 62.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.154 |  | 19.26 | 2.96
Insumo | 010130 | IOPES | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.154 |  | 34.01 | 5.23
Insumo | 063096 | IOPES | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32") | Material |  | M | 1.1 |  | 43.62 | 47.98
Insumo | 079166 | IOPES | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM | Material |  | M | 1.1 |  | 5.88 | 6.46
|  |  |  | MO sem LS => | 7.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.91 |  | Valor com BDI => |  | 85.54
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 |  | 8.68 | 8.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 |  | 24.88 | 1.26
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051 |  | 28.51 | 1.45
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 |  | 4.77 | 5.93
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 |  | 4.31 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 11.85
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151322 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  | und | 1 |  | 63.92 | 63.92
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.6 |  | 19.19 | 11.51
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.6 |  | 22.74 | 13.64
Insumo | 044667 | IOPES | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | Material |  | UN | 1 |  | 38.77 | 38.77
|  |  |  | MO sem LS => | 25.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.38 |  | Valor com BDI => |  | 87.3
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  | m | 1 |  | 23.14 | 23.14
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.378 |  | 22.74 | 8.59
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.378 |  | 19.19 | 7.25
Insumo | 062502 | IOPES | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | Material |  | M | 1.15 |  | 6.29 | 7.23
Insumo | 063341 | IOPES | LIXA D AGUA N. 100 | Material |  | UN | 0.0055 |  | 2.29 | 0.01
Insumo | 069513 | IOPES | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material |  | KG | 0.000704 |  | 66.68 | 0.04
Insumo | 069514 | IOPES | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material |  | L | 0.0003 |  | 73.3 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 15.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.46 |  | Valor com BDI => |  | 31.6
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  | m | 1 |  | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 |  | 19.26 | 1.92
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 |  | 19.19 | 4.79
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.1 |  | 22.74 | 2.27
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.0002 |  | 137.5 | 0.02
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.15 |  | 22.74 | 3.41
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 0.03 |  | 0.59 | 0.01
Insumo | 020505 | IOPES | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | Material |  | KG | 0.036 |  | 0.92 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 11.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 17
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 36.02 | 36.02
Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.8109 | 0 | 24.17 | 19.59
Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.332 | 0 | 26.52 | 8.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3214 | 0 | 23.77 | 7.63
|  |  |  | MO sem LS => | 27.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.17 |  | Valor com BDI => |  | 49.19
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 |  | 106.85 | 106.85
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 |  | 38.08 | 22.65
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 |  | 46.91 | 1.38
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 |  | 20.4 | 42.96
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 |  | 6.37 | 5.8
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 |  | 7.23 | 21.06
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 |  | 0.32 | 0.8
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 |  | 2.82 | 2.23
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material |  | KG | 1.0978 |  | 3.53 | 3.87
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 |  | 0.11 | 2.22
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 |  | 0.26 | 0.14
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.195 |  | 19.19 | 3.74
|  |  |  | MO sem LS => | 24.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.09 |  | Valor com BDI => |  | 145.94
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | REBAIXAMENTOS |  | m² | 1 |  | 53.33 | 53.33
Insumo | 034005 | IOPES | FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO | Material |  | m² | 1 |  | 53.33 | 53.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.51 |  | Valor com BDI => |  | 72.84
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | SOBRE PAREDES E FORROS |  | m² | 1 |  | 19.46 | 19.46
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.25 |  | 19.19 | 4.79
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.35 |  | 22.74 | 7.95
Insumo | 038014 | IOPES | MASSA ACRILICA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | Material |  | KG | 0.7 |  | 8.96 | 6.27
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | Material |  | UN | 0.5 |  | 0.9 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.12 |  | Valor com BDI => |  | 26.58
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 190117 | IOPES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | SOBRE PAREDES E FORROS |  | m² | 1 |  | 21.76 | 21.76
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.3425 |  | 19.19 | 6.57
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.3985 |  | 22.74 | 9.06
Insumo | 037514 | IOPES | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM | Material |  | L | 0.17 |  | 28.24 | 4.8
Insumo | 037519 | IOPES | SELADOR ACRILICO | Material |  | L | 0.12 |  | 9.29 | 1.11
Insumo | 038013 | IOPES | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | Material |  | UN | 0.25 |  | 0.9 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 15.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.96 |  | Valor com BDI => |  | 29.72
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 191.57 | 191.57
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.049 |  | 297.25 | 14.56
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0148 |  | 2819.69 | 41.73
Insumo | 00043430 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | Material |  | UN | 1 |  | 134.14 | 134.14
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.0304 |  | 22.74 | 0.69
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.0239 |  | 19.19 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 33.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.09 |  | Valor com BDI => |  | 261.66
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 13.48 | 13.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 |  | 19.26 | 13.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 18.41
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  | m² | 1 |  | 1.34 | 1.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 |  | 19.26 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 1.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 1.83
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.25 | 24.25
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 19.19 | 19.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 19.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.87 |  | Valor com BDI => |  | 33.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.25 | 24.25
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 14.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.87 |  | Valor com BDI => |  | 33.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 95311 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 14.65 | 14.65
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.18 |  | Valor com BDI => |  | 26.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.53 | 19.53
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 14.65 | 14.65
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.61 | 0.61
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.33 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI => |  | 26.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ED-48301 | SETOP | ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL | ED- |  | m³ | 1 |  | 521.87 | 521.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 19.19 | 8 | 153.52
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 153.52
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 153.52
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 153.52
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m³ | 119.12 | 1.2155 | 144.79
Insumo | IOPES | 20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | KG | 0.92 | 243 | 223.56
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 368.35
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 0
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 153.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 153.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.95 |  | Valor com BDI => |  | 712.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.85 | 27.85
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.74 | 22.74
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 23.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.19 |  | Valor com BDI => |  | 38.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 18.89 | 18.89
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0172 |  | 24.25 | 0.41
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 |  | 27.85 | 2.93
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.58 | 14.58
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 2.816 |  | 0.22 | 0.61
Insumo | 027010 | IOPES | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | Material |  | KG | 0.025 |  | 14.52 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 25.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 24.88 | 24.88
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.85 | 0.85
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 15.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.1 |  | Valor com BDI => |  | 33.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 23.77 | 23.77
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.31 | 0.31
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.06 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 14.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 32.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 1.38 | 1.38
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.11 | 1.11
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.27 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.5 |  | Valor com BDI => |  | 1.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 4.85 | 4.85
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.11 | 1.11
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.27 | 0.27
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.3 | 1.3
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2.17 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.77 |  | Valor com BDI => |  | 6.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.11 | 1.11
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 |  | 18630.5 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 1.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.27 | 0.27
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 |  | 18630.5 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.3 | 1.3
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 |  | 18630.5 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 2.17 | 2.17
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5024 |  | 0.87 | 2.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 2.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.79 | 27.79
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.74 | 22.74
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 23.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.16 |  | Valor com BDI => |  | 37.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 34.76 | 34.76
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.71 |  | Valor com BDI => |  | 47.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 41.29 | 41.29
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.75 | 0.75
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.2 | 0.2
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.94 | 0.94
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 5.59 | 5.59
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.1 |  | Valor com BDI => |  | 56.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.75 | 0.75
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 |  | 14199.81 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.2 | 0.2
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 |  | 14199.81 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.94 | 0.94
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 |  | 14199.81 | 0.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 5.59 | 5.59
Insumo | 800102 | IOPES | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 |  | 5.43 | 5.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.04 |  | Valor com BDI => |  | 7.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 484.27 | 484.27
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2501 |  | 26.12 | 32.65
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.6434 |  | 4.85 | 3.12
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6067 |  | 1.38 | 0.83
Insumo | 020503 | IOPES | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | Material |  | m³ | 0.7275 |  | 137.5 | 100.03
Insumo | 020508 | IOPES | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | Material |  | KG | 364.9433 |  | 0.59 | 215.31
Insumo | 020517 | IOPES | BRITA 1 | Material |  | m³ | 0.5972 |  | 158 | 94.35
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.9792 |  | 19.19 | 37.98
|  |  |  | MO sem LS => | 66.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 177.19 |  | Valor com BDI => |  | 661.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 |  | 14.58 | 14.58
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0152 |  | 24.25 | 0.36
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0933 |  | 27.85 | 2.59
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 |  | 10.87 | 11.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.33 |  | Valor com BDI => |  | 19.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.25 | 0.25
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 19.19 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01699 |  | 19.26 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95311 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 14.65 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 14.65 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.3 | 0.3
Insumo | 010121 | IOPES | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 22.74 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04297 |  | 19.26 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0207 |  | 19.26 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 010111 | IOPES | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 |  | 22.74 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.97 | 0.97
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.04297 |  | 22.74 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.47 | 0.47
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 0.0207 |  | 22.74 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.63 | 0.63
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03184 |  | 19.94 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 0.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.45 | 0.45
Insumo | 010278 | IOPES | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 34.01 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.21 | 0.21
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00957 |  | 22.29 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.71 | 0.71
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01885 |  | 38.13 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.18 | 0.18
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.00957 |  | 19.51 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 29.8 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.01699 |  | 22.74 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01328 |  | 23.78 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.34 | 0.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02442 |  | 14.23 | 0.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 295385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGO COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | h | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | MO128690 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0121 |  | 16.41 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.97 | 0.97
Insumo | 010115 | IOPES | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.74 | 22.74
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.85 | 0.85
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 23.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 38.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 27.33 | 27.33
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.47 | 0.47
Insumo | 010118 | IOPES | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.74 | 22.74
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.31 | 0.31
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.06 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 23.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 10 |  | Valor com BDI => |  | 37.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50236 | SETOP | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | ED- |  | m | 1 |  | 6.2 | 6.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-31468 | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m² | 34.42 | 0.15 | 5.16
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-48301 | ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m³ | 521.87 | 0.002 | 1.04
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 6.2
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 6.2
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8639 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8639
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.26 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | ED-31468 | SETOP | ENTELAMENTO PREVENTIVO OU CORRETIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | ED- |  | m² | 1 |  | 34.42 | 34.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
Insumo | 10139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 22.74 | 0.73333 | 16.67
Insumo | 10101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) |  |  | H | 19.19 | 0.36667 | 7.03
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 23.7
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 23.7
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 23.7
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-31457 | TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE (APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRINCA) |  | X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0 | m² | 10.21 | 1.05 | 10.72
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 10.72
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 0
H | Banco | Código | Momento Transporte | Formula | X1, X2, X3 | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[5 empty] | (H) Total: |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.7123 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.7123
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.59 |  | Valor com BDI => |  | 47.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 187.14 | 187.14
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 42.46 | 42.46
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 96.78 | 96.78
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 13.79 | 13.79
|  |  |  | MO sem LS => | 38.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.47 |  | Valor com BDI => |  | 255.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 354.02 | 354.02
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 42.46 | 42.46
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 96.78 | 96.78
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 34.11 | 34.11
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 155.57 | 155.57
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 13.79 | 13.79
|  |  |  | MO sem LS => | 38.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.53 |  | Valor com BDI => |  | 483.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 96.78 | 96.78
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 |  | 2419548.54 | 96.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.41 |  | Valor com BDI => |  | 132.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 13.79 | 13.79
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 |  | 2419548.54 | 13.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.04 |  | Valor com BDI => |  | 18.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 34.11 | 34.11
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 |  | 2419548.54 | 34.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.48 |  | Valor com BDI => |  | 46.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 155.57 | 155.57
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 |  | 2419548.54 | 155.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.92 |  | Valor com BDI => |  | 212.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 11.31 | 11.31
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 |  | 0.87 | 11.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 15.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 24.17 | 24.17
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | 1 | H | 0.7 |  |  | 0.7
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | 1 | H | 0.16 |  |  | 0.16
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 23.31 |  |  | 23.31
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 24.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 33.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 26.52 | 26.52
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102270 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | 1 | H | 0.7 |  |  | 0.7
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102271 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | 1 | H | 0.16 |  |  | 0.16
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102272 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | 1 | H | 0.88 |  |  | 0.88
Atividade Auxiliar | SINAPI | 102273 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | 1 | H | 1.47 |  |  | 1.47
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 23.31 |  |  | 23.31
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 26.52
|  |  |  | MO sem LS => | 19.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.7 |  | Valor com BDI => |  | 36.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.7 | 0.7
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Outros Tipos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | 6.4e-05 | UN | 10969.11 |  |  | 0.702
[5 empty] | Custo unitário total dos outros insumos => |  |  |  | 0.702
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.16 | 0.16
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Outros Tipos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | 1.48e-05 | UN | 10969.11 |  |  | 0.1623
[5 empty] | Custo unitário total dos outros insumos => |  |  |  | 0.1623
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102272 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.88 | 0.88
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
G | Banco | Código | Outros Tipos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SINAPI | 40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | 8e-05 | UN | 10969.11 |  |  | 0.8775
[5 empty] | Custo unitário total dos outros insumos => |  |  |  | 0.8775
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102273 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.47 | 1.47
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.7 |  | 0.87 | 1.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 25.37 | 25.37
Composição Auxiliar | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.63 | 0.63
Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 19.94 | 19.94
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 0.85 | 0.85
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.2 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 20.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.28 |  | Valor com BDI => |  | 34.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 38.08 | 38.08
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.45 | 0.45
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.86 | 0.86
Insumo | 010278 | IOPES | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 34.01 | 34.01
|  |  |  | MO sem LS => | 34.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.93 |  | Valor com BDI => |  | 52.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 26.12 | 26.12
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.21 | 0.21
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.29 | 22.29
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 22.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 35.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 42.46 | 42.46
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.71 | 0.71
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 38.13 | 38.13
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 38.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.53 |  | Valor com BDI => |  | 57.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 23.31 | 23.31
Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 19.51 | 19.51
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 19.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.52 |  | Valor com BDI => |  | 31.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.39 | 0.39
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 29.8 | 29.8
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.37 |  | Valor com BDI => |  | 46.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 |  | 2819.69 | 2819.69
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 |  | 24.25 | 28.9
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.96 |  | 27.79 | 165.62
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 6.635 |  | 1.26 | 8.36
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 18.0917 |  | 0.49 | 8.86
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4877 |  | 35.17 | 17.15
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7043 |  | 33.93 | 23.89
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 27.8988 |  | 18.89 | 527
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.2 |  | 484.27 | 581.12
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.9404 |  | 57.88 | 112.31
Insumo | 028008 | IOPES | DESMOLDANTE PARA FORMAS | Material |  | L | 0.0833 |  | 17.25 | 1.43
Insumo | 020985 | IOPES | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) | Material |  | M | 5.6283 |  | 4.08 | 22.96
Insumo | 026566 | IOPES | PREGO 15X15 | Material |  | KG | 0.4365 |  | 17.43 | 7.6
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 31.3499 |  | 22.74 | 712.89
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 31.3499 |  | 19.19 | 601.6
|  |  |  | MO sem LS => | 1730.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 1730.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1031.72 |  | Valor com BDI => |  | 3851.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 29.57 | 29.57
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.38 | 0.38
Insumo | 010140 | IOPES | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 22.74 | 22.74
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.97 | 1.97
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 |  | 1.73 | 1.73
|  |  |  | MO sem LS => | 23.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.81 |  | Valor com BDI => |  | 40.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 |  | 297.25 | 297.25
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 |  | 41.29 | 2.96
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 |  | 34.76 | 2.31
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.1 |  | 148.64 | 163.5
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 2.4938 |  | 22.74 | 56.7
Insumo | 010101 | IOPES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 3.7407 |  | 19.19 | 71.78
|  |  |  | MO sem LS => | 132.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 132.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.76 |  | Valor com BDI => |  | 406.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 33.93 | 33.93
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.02 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.41 |  | Valor com BDI => |  | 46.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 35.17 | 35.17
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 33.81 | 33.81
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.02 | 0.02
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.18 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.86 |  | Valor com BDI => |  | 48.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.1 | 0.1
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 |  | 1391.12 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.02 | 0.02
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 |  | 1391.12 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 |  | 1391.12 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 1.18 | 1.18
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 |  | 0.87 | 1.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 28.9 | 28.9
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 23.78 | 23.78
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.82 | 0.82
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.24 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 24.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.57 |  | Valor com BDI => |  | 39.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 19.26 | 19.26
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 |  | 0.34 | 0.34
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 14.23 | 14.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 0.68 | 0.68
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 |  | 0.69 | 0.69
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 0.61 | 0.61
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 |  | 1.33 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 14.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 26.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 |  | 24.37 | 24.37
Composição Auxiliar | 295385 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGO COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | h | 1 |  | 0.19 | 0.19
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 |  | 0.04 | 0.04
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 |  | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 |  | 1 | 1
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 |  | 1.34 | 1.34
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 |  | 0.49 | 0.49
Insumo | MO128690 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra |  | h | 1 |  | 16.41 | 16.41
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADOCAIXA) | Outros |  | h | 1 |  | 3.47 | 3.47
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.91 |  | Valor com BDI => |  | 33.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 |  | 0.49 | 0.49
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.4 | 0.4
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 |  | 1.26 | 1.26
Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.4 | 0.4
Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.45 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 1.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.4 | 0.4
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.000128 |  | 3202.6 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.09 | 0.09
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2.96e-05 |  | 3202.6 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.32 | 0.32
Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 0.0001 |  | 3202.6 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 |  | 0.45 | 0.45
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.52 |  | 0.87 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.61
[5 empty] | Total sem BDI |  | 149180.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 54576.75
[5 empty] | Total Geral |  | 203757.57
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## curva ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 | SINAPI - 03/2024 - Espírito Santo SBC - 05/2024 - Espírito Santo ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 01/2024 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo EMBASA - 01/2024 - Bahia EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro | 36,59% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 16.329,27 | 48.987,81 | 24,04 | 24,04
00000112 | Próprio | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | 112 | m² | 41,4 | 677,24 | 28.037,73 | 13,76 | 37,80
150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre pintura antiga) |  | m² | 890,39 | 17,18 | 15.296,90 | 7,51 | 45,31
071701 | IOPES | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | m² | 15,52 | 806,45 | 12.516,10 | 6,14 | 51,45
161016 | IOPES | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | 1610 | m | 67,5 | 150,31 | 10.145,92 | 4,98 | 56,43
012062 | SBC | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | INSTALACOES PROVISORIAS | UN | 5,0 | 1.767,87 | 8.839,35 | 4,34 | 60,77
02.006.0050-0 | EMOP | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | 2 | UNXMES | 4,0 | 1.707,37 | 6.829,48 | 3,35 | 64,12
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 102,6 | 62,14 | 6.375,56 | 3,13 | 67,25
16.012.0005-0 | EMOP | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 16 | m² | 9,66 | 623,54 | 6.023,39 | 2,96 | 70,21
00000154 | Próprio | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 114 | m | 78,4 | 76,35 | 5.985,84 | 2,94 | 73,14
14.005.0025-0 | EMOP | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 14 | m² | 9,66 | 608,54 | 5.878,49 | 2,89 | 76,03
161005 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 1610 | m | 59,4 | 85,54 | 5.081,07 | 2,49 | 78,52
080102 | IOPES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | VIDROS PARA ESQUADRIAS | m² | 11,18 | 371,22 | 4.150,23 | 2,04 | 80,56
020356 | IOPES | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | ms | 4,0 | 1.036,71 | 4.146,84 | 2,04 | 82,60
011 | Próprio | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 40,0 | 95,61 | 3.824,40 | 1,88 | 84,47
020305 | IOPES | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m² | 8,0 | 452,27 | 3.618,16 | 1,78 | 86,25
200401 | IOPES | Limpeza geral da obra (edificação) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | m² | 174,2 | 18,41 | 3.207,02 | 1,57 | 87,82
161002 | IOPES | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1610 | m | 59,4 | 46,00 | 2.732,40 | 1,34 | 89,16
071704 | IOPES | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) | m² | 1,68 | 1.591,24 | 2.673,28 | 1,31 | 90,48
020344 | IOPES | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | und | 1,0 | 2.504,37 | 2.504,37 | 1,23 | 91,70
009 | Próprio | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 10,0 | 232,20 | 2.322,00 | 1,14 | 92,84
190417 | IOPES | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | SOBRE METAL | m² | 33,85 | 63,45 | 2.147,78 | 1,05 | 93,90
020348 | IOPES | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m² | 41,4 | 38,43 | 1.591,00 | 0,78 | 94,68
020339 | IOPES | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | m² | 41,4 | 31,37 | 1.298,71 | 0,64 | 95,32
4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | Demolições / Remoções | m² | 41,4 | 28,62 | 1.184,86 | 0,58 | 95,90
00000135 | Próprio | Entelamento em altura | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 15,0 | 67,36 | 1.010,40 | 0,50 | 96,39
141410 | IOPES | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC | m | 31,9 | 31,60 | 1.008,04 | 0,49 | 96,89
96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 6,0 | 145,94 | 875,64 | 0,43 | 97,32
16.33.022 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 16.33 | M | 5,0 | 144,90 | 724,50 | 0,36 | 97,67
110201 | IOPES | Forro de gesso acabamento tipo liso | REBAIXAMENTOS | m² | 6,0 | 72,84 | 437,04 | 0,21 | 97,89
030304 | IOPES | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | TRANSPORTES | m³ | 3,57 | 105,80 | 377,70 | 0,19 | 98,07
190117 | IOPES | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | SOBRE PAREDES E FORROS | m² | 12,0 | 29,72 | 356,64 | 0,18 | 98,25
200402 | IOPES | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | m² | 192,0 | 1,83 | 351,36 | 0,17 | 98,42
190103 | IOPES | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | SOBRE PAREDES E FORROS | m² | 12,0 | 26,58 | 318,96 | 0,16 | 98,58
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 51,63 | 309,78 | 0,15 | 98,73
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | PINT - PINTURAS | m² | 16,0 | 17,64 | 282,24 | 0,14 | 98,87
020858 | SEDOP | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento |  | m² | 15,0 | 18,58 | 278,70 | 0,14 | 99,00
151322 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES | und | 3,0 | 87,30 | 261,90 | 0,13 | 99,13
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 261,66 | 261,66 | 0,13 | 99,26
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 21,0 | 11,85 | 248,85 | 0,12 | 99,38
010242 | IOPES | Retirada de vidros quebrados | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m² | 41,4 | 5,25 | 217,35 | 0,11 | 99,49
90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 49,19 | 196,76 | 0,10 | 99,59
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 65,26 | 195,78 | 0,10 | 99,68
120303 | IOPES | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 2,0 | 83,21 | 166,42 | 0,08 | 99,76
100007 | SBC | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | COBERTURAS | UN | 6,0 | 24,09 | 144,54 | 0,07 | 99,84
08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | Rede de aguas pluviais: demais servicos | UN | 1,0 | 111,99 | 111,99 | 0,05 | 99,89
91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 14,42 | 86,52 | 0,04 | 99,93
130308 | IOPES | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | m | 0,72 | 75,41 | 54,29 | 0,03 | 99,96
151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) | m | 3,0 | 17,00 | 51,00 | 0,03 | 99,98
120101 | IOPES | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA | m² | 2,0 | 10,12 | 20,24 | 0,01 | 99,99
010209 | IOPES | Demolição de alvenaria | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m³ | 0,12 | 88,23 | 10,58 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 149180.82
[5 empty] | Total do BDI |  | 54576.75
[5 empty] | Total Geral |  | 203757.57
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## CRONOGR.FISICO.FINANCEIRO
|  | OBRA: PJ CACH ITAP | PRAZO ÚTIL: 75
|  | ENDEREÇO: | PRAZO CORRIDO: 103
PROPRIETÁRIO: MPES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | Total por etapa | PRAZO DE VIGÊNCIA -
ATV |  |  |  | PRAZO INICIAL 30 DIAS | TEMPO DE EXECUÇÃO |  |  |  | RECEBIMENTO 60 DIAS
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
|  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 |  | Prazo para providenciar aprovação de projeto/alvará de construção/ ART's/ matricula CEI/ seguro e garantias e demais documentos pertinentes para inicio da obra |  |  |  |  | Prazo para recebimento da obra, inclusive com alterações que vierem a ser solicitadas pela equipe da COEN.
| 1 | PRELIMINARES - CANTEIRO | 100,00% 34.974,32 |  | 100,00% 34.974,32
1 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | 100,00% 3.618,16 |  | 100,00% 3.618,16
2 | 1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 100,00% 4.146,84 |  | 100,00% 4.146,84
3 | 1.3 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 100,00% 2.504,37 |  | 100,00% 2.504,37
4 | 1.4 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | 100,00% 6.829,48 |  | 100,00% 6.829,48
5 | 1.5 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | 100,00% 1.298,72 |  | 100,00% 1.298,72
6 | 1.6 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | 100,00% 1.591,00 |  | 100,00% 1.591,00
7 | 1.7 | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | 100,00% 8.839,35 |  | 100,00% 8.839,35
8 | 1.8 | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 | 100,00% 2.322,00 |  | 100,00% 2.322,00
9 | 1.9 | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | 100,00% 3.824,40 |  | 100,00% 3.824,40
| 2 | BRISE METÁLICO E JANELAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 54.081,45 |  | 21,04% 11.377,04 | 78,96% 42.704,41
| 2.1 | REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS | 100,00% 1.779,92 |  | 100,00% 1.779,92
10 | 2.1.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | 100,00% 1.184,87 |  | 100,00% 1.184,87
11 | 2.1.2 | Retirada de vidros quebrados | 100,00% 217,35 |  | 100,00% 217,35
12 | 2.1.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 100,00% 377,71 |  | 100,00% 377,71
| 2.2 | INSTALAÇÃO DO BRISE | 100,00% 32.710,36 |  | 28,57% 9.345,58 | 71,43% 23.364,78
13 | 2.2.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 100,00% 4.672,62 |  | 100,00% 4.672,62
14 | 2.2.2 | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | 100,00% 28.037,74 |  | 16,67% 4.672,96 | 83,33% 23.364,78
| 2.3 | JANELAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 19.591,17 |  | 1,28% 251,54 | 98,72% 19.339,63
15 | 2.3.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | 100,00% 12.516,10 |  |  | 100,00% 12.516,10
16 | 2.3.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | 100,00% 4.150,24 |  |  | 100,00% 4.150,24
17 | 2.3.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | 100,00% 2.673,28 |  |  | 100,00% 2.673,28
18 | 2.3.4 | Demolição de alvenaria | 100,00% 10,59 |  | 100,00% 10,59
19 | 2.3.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | 100,00% 54,30 |  | 100,00% 54,30
20 | 2.3.6 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | 100,00% 20,24 |  | 100,00% 20,24
21 | 2.3.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 100,00% 166,42 |  | 100,00% 166,42
| 3 | SERVIÇOS NA COBERTURA | 100,00% 21.491,68 |  | 29,67% 6.375,56 | 70,33% 15.116,11
| 3.1 | COBERTURA DE POLICARBONATO | 100,00% 15.116,11 |  |  | 100,00% 15.116,11
22 | 3.1.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 100,00% 1.313,22 |  |  | 100,00% 1.313,22
23 | 3.1.2 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 6.023,40 |  |  | 100,00% 6.023,40
24 | 3.1.3 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 100,00% 5.878,50 |  |  | 100,00% 5.878,50
25 | 3.1.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 100,00% 724,50 |  |  | 100,00% 724,50
26 | 3.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 309,78 |  |  | 100,00% 309,78
27 | 3.1.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | 100,00% 86,52 |  |  | 100,00% 86,52
28 | 3.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% 195,78 |  |  | 100,00% 195,78
29 | 3.1.8 | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | 100,00% 144,54 |  |  | 100,00% 144,54
30 | 3.1.9 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | 100,00% 111,99 |  |  | 100,00% 111,99
31 | 3.1.10 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 100,00% 49,19 |  |  | 100,00% 49,19
32 | 3.1.11 | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | 100,00% 278,70 |  |  | 100,00% 278,70
| 3.2 | CHAPINS | 100,00% 6.375,56 |  | 100,00% 6.375,56
33 | 3.2.1 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 100,00% 6.375,56 |  | 100,00% 6.375,56
| 4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS | 100,00% 18.737,32 |  | 11,46% 2.147,78 | 36,83% 6.901,50 | 51,70% 9.688,04
34 | 4.1 | Entelamento em altura | 100,00% 1.010,40 |  |  | 100,00% 1.010,40
35 | 4.2 | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | 100,00% 15.296,90 |  |  | 36,67% 5.608,86 | 63,33% 9.688,04
36 | 4.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 100,00% 282,24 |  |  | 100,00% 282,24
37 | 4.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | 100,00% 2.147,78 |  | 100,00% 2.147,78
| 5 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 70.914,51 |  | 100,00% 70.914,51
| 5.1 | SERVIÇOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 68.466,00 |  | 100,00% 68.466,00
38 | 5.1.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 100,00% 48.987,81 |  | 100,00% 48.987,81
39 | 5.1.2 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | 100,00% 10.145,93 |  | 100,00% 10.145,93
40 | 5.1.3 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 100,00% 2.732,40 |  | 100,00% 2.732,40
41 | 5.1.4 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 100,00% 5.081,08 |  | 100,00% 5.081,08
42 | 5.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 248,85 |  | 100,00% 248,85
43 | 5.1.6 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 100,00% 261,90 |  | 100,00% 261,90
44 | 5.1.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | 100,00% 1.008,04 |  | 100,00% 1.008,04
| 5.2 | SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 2.448,51 |  | 100,00% 2.448,51
45 | 5.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | 100,00% 51,00 |  | 100,00% 51,00
46 | 5.2.2 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 100,00% 147,57 |  | 100,00% 147,57
47 | 5.2.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 100,00% 875,64 |  | 100,00% 875,64
48 | 5.2.4 | Forro de gesso acabamento tipo liso | 100,00% 437,04 |  | 100,00% 437,04
49 | 5.2.5 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 100,00% 318,96 |  | 100,00% 318,96
50 | 5.2.6 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 100,00% 356,64 |  | 100,00% 356,64
51 | 5.2.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 100,00% 261,66 |  | 100,00% 261,66
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.558,38 |  |  |  | 45,06% 1.603,51 | 54,94% 1.954,87
52 | 6.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | 100,00% 3.207,02 |  |  |  | 50,00% 1.603,51 | 50,00% 1.603,51
53 | 6.2 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | 100,00% 351,36 |  |  |  |  | 100,00% 351,36
Porcentagem |  |  |  |  | 61,73% | 31,76% | 5,54% | 0,96%
Custo |  |  |  |  | 125.789,22 | 64.722,02 | 11.291,55 | 1.954,78
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 61,73% | 93,50% | 99,04% | 100,00%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 125.789,22 | 190.511,24 | 201.802,79 | 203.757,57
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## CRONOGRAMA.GANTT
| OBRA: PJ CACH ITAP | INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025 |  | PRAZO ÚTIL: 75
| ENDEREÇO: | TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025 |  | PRAZO CORRIDO: 103
| PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho |  | ART/RRT DA OBRA:
Cronograma
ATV | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | PREDECESSORAS | 2025
[6 empty] | Janeiro | [18 empty] | Fevereiro | [27 empty] | Março | [30 empty] | Abril
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
- | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 | 1 | 13/01/25 | 25/04/25 | -
- | PRELIMINARES - CANTEIRO | 1 | 13/01/25 | 29/01/25 | - | bar: Janeiro 13 to Janeiro 29
1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | 2 | 15/01/25 | 16/01/25 | 2 | bar: Janeiro 15 to Janeiro 16
2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 1 | 14/01/25 | 14/01/25 | 3 | bar: Janeiro 14
3 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 1 | 13/01/25 | 13/01/25 | - | bar: Janeiro 13
4 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | 1 | 14/01/25 | 14/01/25 | 3 | bar: Janeiro 14
5 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | 1 | 17/01/25 | 17/01/25 | 1 | bar: Janeiro 17
6 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | 3 | 20/01/25 | 22/01/25 | 5 | bar: Janeiro 20 to Janeiro 22
7 | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | 7 | 23/01/25 | 29/01/25 | 8ti | bar: Janeiro 23 to Janeiro 29
8 | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 | 3 | 20/01/25 | 22/01/25 | 9ti | bar: Janeiro 20 to Janeiro 22
9 | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) | 3 | 15/01/25 | 17/01/25 | 2 | bar: Janeiro 15 to Janeiro 17
- | BRISE METÁLICO E JANELAS DE ALUMÍNIO | 1 | 23/01/25 | 27/02/25 | - | bar: Janeiro 23 to Fevereiro 27
- | REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS | 1 | 23/01/25 | 03/02/25 | - | bar: Janeiro 23 to Fevereiro 3
10 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | 4 | 27/01/25 | 30/01/25 | 10 | bar: Janeiro 27 to Janeiro 30
11 | Retirada de vidros quebrados | 4 | 23/01/25 | 26/01/25 | 6 | bar: Janeiro 23 to Janeiro 26
12 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 1 | 03/02/25 | 03/02/25 | 17ti | bar: Fevereiro 3
- | INSTALAÇÃO DO BRISE | 1 | 04/02/25 | 21/02/25 | - | bar: Fevereiro 4 to Fevereiro 21
13 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 4 | 04/02/25 | 07/02/25 | 11 | bar: Fevereiro 4 to Fevereiro 7
14 | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | 12 | 10/02/25 | 21/02/25 | 12 | bar: Fevereiro 10 to Fevereiro 21
- | JANELAS DE ALUMÍNIO | 1 | 31/01/25 | 27/02/25 | - | bar: Janeiro 31 to Fevereiro 27
15 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | 3 | 24/02/25 | 26/02/25 | 13ti | bar: Fevereiro 24 to Fevereiro 26
16 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | 1 | 27/02/25 | 27/02/25 | 14 | bar: Fevereiro 27
17 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | 1 | 24/02/25 | 24/02/25 | 13ti | bar: Fevereiro 24
18 | Demolição de alvenaria | 1 | 31/01/25 | 31/01/25 | 9ti | bar: Janeiro 31
19 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | 1 | 05/02/25 | 05/02/25 | 20ti | bar: Fevereiro 5
20 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | 1 | 03/02/25 | 03/02/25 | 17 | bar: Fevereiro 3
21 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 1 | 04/02/25 | 04/02/25 | 19 | bar: Fevereiro 4
- | SERVIÇOS NA COBERTURA | 1 | 30/01/25 | 13/03/25 | - | bar: Janeiro 30 to Março 13
- | COBERTURA DE POLICARBONATO | 1 | 28/02/25 | 13/03/25 | - | bar: Fevereiro 28 to Março 13
22 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | 4 | 28/02/25 | 03/03/25 | 15ti | bar: Fevereiro 28 to Março 3
23 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 4 | 04/03/25 | 07/03/25 | 21ti | bar: Março 4 to Março 7
24 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 1 | 10/03/25 | 10/03/25 | 22ti | bar: Março 10
25 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 1 | 11/03/25 | 11/03/25 | 23ti | bar: Março 11
26 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | 12/03/25 | 12/03/25 | 24ti | bar: Março 12
27 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | 1 | 13/03/25 | 13/03/25 | 25ti | bar: Março 13
28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | 13/03/25 | 13/03/25 | 25ti | bar: Março 13
29 | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | 1 | 10/03/25 | 10/03/25 | 22ti | bar: Março 10
30 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | 1 | 12/03/25 | 12/03/25 | 24ti | bar: Março 12
31 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 1 | 12/03/25 | 12/03/25 | 24ti | bar: Março 12
32 | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | 2 | 12/03/25 | 13/03/25 | 24ti | bar: Março 12 to Março 13
- | CHAPINS | 1 | 30/01/25 | 03/02/25 | - | bar: Janeiro 30 to Fevereiro 3
33 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 5 | 30/01/25 | 03/02/25 | 7 | bar: Janeiro 30 to Fevereiro 3
- | REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS | 1 | 04/02/25 | 01/04/25 | - | bar: Fevereiro 4 to Abril 1
34 | Entelamento em altura | 2 | 24/02/25 | 25/02/25 | 13 | bar: Fevereiro 24 to Fevereiro 25
35 | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | 30 | 03/03/25 | 01/04/25 | 35ti | bar: Março 3 to Abril 1
36 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 3 | 26/02/25 | 28/02/25 | 33ti | bar: Fevereiro 26 to Fevereiro 28
37 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | 4 | 04/02/25 | 07/02/25 | 33ti | bar: Fevereiro 4 to Fevereiro 7
- | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | 15/01/25 | 11/02/25 | - | bar: Janeiro 15 to Fevereiro 11
- | SERVIÇOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | 15/01/25 | 05/02/25 | - | bar: Janeiro 15 to Fevereiro 5
38 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 2 | 15/01/25 | 16/01/25 | 4 | bar: Janeiro 15 to Janeiro 16
39 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | 13 | 17/01/25 | 29/01/25 | 45ti | bar: Janeiro 17 to Janeiro 29
40 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | 1 | 30/01/25 | 30/01/25 | 38ti | bar: Janeiro 30
41 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | 4 | 31/01/25 | 03/02/25 | 39ti | bar: Janeiro 31 to Fevereiro 3
42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | 04/02/25 | 04/02/25 | 40ti | bar: Fevereiro 4
43 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 1 | 05/02/25 | 05/02/25 | 41ti | bar: Fevereiro 5
44 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | 4 | 17/01/25 | 20/01/25 | 45ti | bar: Janeiro 17 to Janeiro 20
- | SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO | 1 | 15/01/25 | 11/02/25 | - | bar: Janeiro 15 to Fevereiro 11
45 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | 1 | 15/01/25 | 15/01/25 | 4 | bar: Janeiro 15
46 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 1 | 16/01/25 | 16/01/25 | 44ti | bar: Janeiro 16
47 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 1 | 06/02/25 | 06/02/25 | 42ti | bar: Fevereiro 6
48 | Forro de gesso acabamento tipo liso | 1 | 07/02/25 | 07/02/25 | 46ti | bar: Fevereiro 7
49 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 1 | 10/02/25 | 10/02/25 | 47ti | bar: Fevereiro 10
50 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 1 | 11/02/25 | 11/02/25 | 48ti | bar: Fevereiro 11
51 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 1 | 21/01/25 | 21/01/25 | 43ti | bar: Janeiro 21
- | SERVIÇOS FINAIS | 1 | 02/04/25 | 25/04/25 | - | bar: Abril 2 to Abril 25
52 | Limpeza geral da obra (edificação) | 22 | 02/04/25 | 23/04/25 | 34ti | bar: Abril 2 to Abril 23
53 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | 2 | 24/04/25 | 25/04/25 | 51ti | bar: Abril 24 to Abril 25

## QDR
|  | OBRA: PJ CACH ITAP | INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 75
|  | ENDEREÇO: | TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 103
|  | PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho |  |  | ART/RRT DA OBRA:
QUADRO DE DURAÇÕES E EQUIPE
ATV | ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UND | QTD | LOCALIZAÇÃO | RECURSO | ÍNDICE DO RECURSO | JORNADA (DIA) | DURAÇÃO CORRIDA | DURAÇÃO EFETIVA | QUANTIDADE DE RECURSOS (MÃO DE OBRA)
|  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 | [6 empty] | 1 | 75
| 1 | PRELIMINARES - CANTEIRO | [6 empty] | 1 | 13
1 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES | m² | 8 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 4.0977 | 8.0h | 2 | 2 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
5 | 1.5 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) | m² | 41.4 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6.7858 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 3.312 | 8.0h |  |  | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 1
6 | 1.6 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) | m² | 41.4 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 17.388 | 8.0h | 3 | 3 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 17.388 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
7 | 1.7 | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) | UN | 5 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 11.7808 | 8.0h | 7 | 5 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
| 2 | BRISE METÁLICO E JANELAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 1 | 26
| 2.1 | REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS | [6 empty] | 1 | 8
10 | 2.1.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m² | 41.4 |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 20.7 | 8.0h | 4 | 4 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 20.7 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
11 | 2.1.2 | Retirada de vidros quebrados | m² | 41.4 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 8.4822 | 8.0h | 4 | 3 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
12 | 2.1.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 3.57 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 2.304 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
| 2.2 | INSTALAÇÃO DO BRISE | [6 empty] | 1 | 14
13 | 2.2.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | m | 61.2 |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | 31.0064 | 8.0h | 4 | 4 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 31.3473 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
14 | 2.2.2 | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma | m² | 41.4 |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | 74.6706 | 8.0h | 12 | 10 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 74.9223 | 8.0h |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 1
| 2.3 | JANELAS DE ALUMÍNIO | [6 empty] | 1 | 20
15 | 2.3.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 15.52 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 15.899 | 8.0h | 3 | 3 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 23.28 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
17 | 2.3.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m² | 1.68 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1.721 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2.52 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
18 | 2.3.4 | Demolição de alvenaria | m³ | 0.12 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.36879 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.036 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
19 | 2.3.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 0.72 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.32454 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.288 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
20 | 2.3.6 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 2 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.30733 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.2 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
21 | 2.3.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 2 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 2.6635 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2.4 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 3 | SERVIÇOS NA COBERTURA | [6 empty] | 1 | 31
| 3.1 | COBERTURA DE POLICARBONATO | [6 empty] | 1 | 10
22 | 3.1.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox | m | 17.2 |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | 8.7142 | 8.0h | 4 | 2 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 8.81 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
23 | 3.1.2 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 9.66 |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | 27.3583 | 8.0h | 4 | 4 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | 20.9665 | 8.0h |  |  | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 20.247 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
24 | 3.1.3 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 9.66 |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4.83 | 8.0h | 1 | 1 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
25 | 3.1.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 5 |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 5.6139 | 8.0h | 1 | 1 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 5.573 | 8.0h |  |  | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 1
26 | 3.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.47555 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.46421 | 8.0h |  |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
27 | 3.1.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 6 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.27416 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1.1783 | 8.0h |  |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
28 | 3.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.85605 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.83565 | 8.0h |  |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
29 | 3.1.8 | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC | UN | 6 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 2.1513 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
30 | 3.1.9 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 1 |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1.0207 | 8.0h | 1 | 1 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 1.0133 | 8.0h |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 1
31 | 3.1.10 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 1.1538 | 8.0h | 1 | 1 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.33606 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
32 | 3.1.11 | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | m² | 15 |  | TELHADISTA | 0.95643 | 8.0h | 2 | 2 | TELHADISTA | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 9.45 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 3.2 | CHAPINS | [6 empty] | 1 | 3
33 | 3.2.1 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 102.6 |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 18.3654 | 8.0h | 5 | 3 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 9.234 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS | [6 empty] | 1 | 41
34 | 4.1 | Entelamento em altura | m | 15 |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1.65 | 8.0h | 2 | 2 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1.065 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
35 | 4.2 | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 890.39 |  | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 169.3318 | 8.0h | 30 | 22 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 61.4369 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
36 | 4.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 16 |  | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2.5075 | 8.0h | 3 | 3 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.8224 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
37 | 4.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 33.85 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 27.08 | 8.0h | 4 | 4 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 27.08 | 8.0h |  |  | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 5 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 1 | 20
| 5.1 | SERVIÇOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 1 | 16
38 | 5.1.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | 15.5058 | 8.0h | 2 | 2 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | 1
[6 empty] | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 15.2269 | 8.0h |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | 5.2649 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | 1
39 | 5.1.2 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 67.5 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 30.375 | 8.0h | 13 | 9 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 30.375 | 8.0h |  |  | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | 71.55 | 8.0h |  |  | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | 1
[6 empty] | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | 71.55 | 8.0h |  |  | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | 1
40 | 5.1.3 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 59.4 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 7.3021 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 7.128 | 8.0h |  |  | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 1
41 | 5.1.4 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 59.4 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 9.371 | 8.0h | 4 | 2 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 9.1476 | 8.0h |  |  | MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) | 1
42 | 5.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1.1443 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1.117 | 8.0h |  |  | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
43 | 5.1.6 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1.8 | 8.0h | 1 | 1 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1.8 | 8.0h |  |  | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
44 | 5.1.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) | m | 31.9 |  | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 12.0582 | 8.0h | 4 | 2 | ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 12.0582 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 5.2 | SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 1 | 20
45 | 5.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 3 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.30733 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.75 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.3 | 8.0h |  |  | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.45 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
46 | 5.2.2 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3 |  | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 3.4615 | 8.0h | 1 | 1 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1.0082 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
47 | 5.2.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 6 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | 3.6174 | 8.0h | 1 | 1 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1.17 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
49 | 5.2.5 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 12 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 3 | 8.0h | 1 | 1 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4.2 | 8.0h |  |  | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
50 | 5.2.6 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 12 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 4.11 | 8.0h | 1 | 1 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4.782 | 8.0h |  |  | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
51 | 5.2.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 0.024747 | 8.0h | 1 | 1 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.61657 | 8.0h |  |  | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 0.71988 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.018379 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 0.089707 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 0.083175 | 8.0h |  |  | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 0.022414 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 1
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1 | 18
52 | 6.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 174.2 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 124.9178 | 8.0h | 22 | 16 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
53 | 6.2 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 192 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 13.7682 | 8.0h | 2 | 2 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## EAP.SINTÉTICA
|  | OBRA: PJ CACH ITAP | INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 75
|  | ENDEREÇO: | TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 103
|  | PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho |  |  | ART/RRT DA OBRA:
PLANILHA EAP SINTÉTICA
ATV | ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCALIZAÇÃO | DURAÇÃO CORRIDA | DURAÇÃO EFETIVA | INÍCIO | TÉRMINO | PREDECESSORAS | CUSTO
|  | PJ_CACH_ITAP-LIC_BRISE_2024 |  | 103 | 75 | 13/01/2025 | 25/04/2025 |  | 203757.57
| 1 | PRELIMINARES - CANTEIRO |  | 17 | 13 | 13/01/2025 | 29/01/2025 |  | 34974.32
1 | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão MPES |  | 2 | 2 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 2 | 3618.16
2 | 1.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. |  | 1 | 1 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 3 | 4146.84
3 | 1.3 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra |  | 1 | 1 | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 0 | 2504.37
4 | 1.4 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA |  | 1 | 1 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 3 | 6829.48
5 | 1.5 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem (brise) |  | 1 | 1 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 1 | 1298.718
6 | 1.6 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) (brise) |  | 3 | 3 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 5 | 1591.002
7 | 1.7 | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO (repintura externa) |  | 7 | 5 | 23/01/2025 | 29/01/2025 | 8ti | 8839.35
8 | 1.8 | Fornecimento, instalação e certificação de ponto de Sistema de Ancoragem Predial, inclusive com entrega de toda documentação necessária de acordo com NR-18 e NR-35. (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) - DEMONSTRATIVO SCOM SEI Nº 1666869 |  | 3 | 3 | 20/01/2025 | 22/01/2025 | 9ti | 2322
9 | 1.9 | Execução de teste de tração / arrancamento conforme os padrões estabelecidos na NR-18 e NR-35, com profissional habilitado, inclusive o fornecimento de Relatório dos Ensaios Realizados (composto de Laudo de Arranque de cada ponto executado e Certificado de Calibração do Equipamento Utilizado) e Anotação de Responsabilidade Técnica (incluso o fornecimento de ferramentas e equipamentos necessários para a referida atividade) |  | 3 | 3 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 2 | 3824.4
| 2 | BRISE METÁLICO E JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 36 | 26 | 23/01/2025 | 27/02/2025 |  | 54081.4496
| 2.1 | REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS |  | 12 | 8 | 23/01/2025 | 03/02/2025 |  | 1779.924
10 | 2.1.1 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 |  | 4 | 4 | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 10 | 1184.868
11 | 2.1.2 | Retirada de vidros quebrados |  | 4 | 3 | 23/01/2025 | 26/01/2025 | 6 | 217.35
12 | 2.1.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | 1 | 1 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 17ti | 377.706
| 2.2 | INSTALAÇÃO DO BRISE |  | 18 | 14 | 04/02/2025 | 21/02/2025 |  | 32710.356
13 | 2.2.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox |  | 4 | 4 | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 11 | 4672.62
14 | 2.2.2 | Copia da SBC (112690) - Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma |  | 12 | 10 | 10/02/2025 | 21/02/2025 | 12 | 28037.736
| 2.3 | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 28 | 20 | 31/01/2025 | 27/02/2025 |  | 19591.1696
15 | 2.3.1 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | 3 | 3 | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 13ti | 12516.104
16 | 2.3.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | 1 | 1 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 14 | 4150.2396
17 | 2.3.3 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | 1 | 1 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 13ti | 2673.2832
18 | 2.3.4 | Demolição de alvenaria |  | 1 | 1 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 9ti | 10.5876
19 | 2.3.5 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | 1 | 1 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 20ti | 54.2952
20 | 2.3.6 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | 1 | 1 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 17 | 20.24
21 | 2.3.7 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | 1 | 1 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 19 | 166.42
| 3 | SERVIÇOS NA COBERTURA |  | 43 | 31 | 30/01/2025 | 13/03/2025 |  | 21491.6768
| 3.1 | COBERTURA DE POLICARBONATO |  | 14 | 10 | 28/02/2025 | 13/03/2025 |  | 15116.1128
22 | 3.1.1 | Copia da ORSE (12159) - Perfil em alumínio 4"X2"X2MM instalado com parafusos inox |  | 4 | 2 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 15ti | 1313.22
23 | 3.1.2 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONA TO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 4 | 4 | 04/03/2025 | 07/03/2025 | 21ti | 6023.3964
24 | 3.1.3 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | 1 | 1 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 22ti | 5878.4964
25 | 3.1.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  | 1 | 1 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 23ti | 724.5
26 | 3.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 1 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 24ti | 309.78
27 | 3.1.6 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS |  | 1 | 1 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 25ti | 86.52
28 | 3.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 1 | 1 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 25ti | 195.78
29 | 3.1.8 | SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC |  | 1 | 1 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 22ti | 144.54
30 | 3.1.9 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" |  | 1 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 24ti | 111.99
31 | 3.1.10 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 |  | 1 | 1 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 24ti | 49.19
32 | 3.1.11 | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento |  | 2 | 2 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 24ti | 278.7
| 3.2 | CHAPINS |  | 5 | 3 | 30/01/2025 | 03/02/2025 |  | 6375.564
33 | 3.2.1 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 |  | 5 | 3 | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 7 | 6375.564
| 4 | REVESTIMENTOS DE PAREDES - EXTERNOS |  | 57 | 41 | 04/02/2025 | 01/04/2025 |  | 18737.3227
34 | 4.1 | Entelamento em altura |  | 2 | 2 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 13 | 1010.4
35 | 4.2 | Latex acrilica (sobre pintura antiga) |  | 30 | 22 | 03/03/2025 | 01/04/2025 | 35ti | 15296.9002
36 | 4.3 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 |  | 3 | 3 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 33ti | 282.24
37 | 4.4 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |  | 4 | 4 | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 33ti | 2147.7825
| 5 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO |  | 28 | 20 | 15/01/2025 | 11/02/2025 |  | 70914.511
| 5.1 | SERVIÇOS PRINCIPAIS DE CLIMATIZAÇÃO |  | 22 | 16 | 15/01/2025 | 05/02/2025 |  | 68466.001
38 | 5.1.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  | 2 | 2 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | 4 | 48987.81
39 | 5.1.2 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante |  | 13 | 9 | 17/01/2025 | 29/01/2025 | 45ti | 10145.925
40 | 5.1.3 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm |  | 1 | 1 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | 38ti | 2732.4
41 | 5.1.4 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm |  | 4 | 2 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 39ti | 5081.076
42 | 5.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 1 | 1 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 40ti | 248.85
43 | 5.1.6 | Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 1 | 1 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 41ti | 261.9
44 | 5.1.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões (DRENO) |  | 4 | 2 | 17/01/2025 | 20/01/2025 | 45ti | 1008.04
| 5.2 | SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE CLIMATIZAÇÃO |  | 28 | 20 | 15/01/2025 | 11/02/2025 |  | 2448.51
45 | 5.2.1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" |  | 1 | 1 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 4 | 51
46 | 5.2.2 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 |  | 1 | 1 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 44ti | 147.57
47 | 5.2.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS |  | 1 | 1 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 42ti | 875.64
48 | 5.2.4 | Forro de gesso acabamento tipo liso |  | 1 | 1 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 46ti | 437.04
49 | 5.2.5 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | 1 | 1 | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 47ti | 318.96
50 | 5.2.6 | Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | 1 | 1 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 48ti | 356.64
51 | 5.2.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  | 1 | 1 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 43ti | 261.66
| 6 | SERVIÇOS FINAIS |  | 24 | 18 | 02/04/2025 | 25/04/2025 |  | 3558.382
52 | 6.1 | Limpeza geral da obra (edificação) |  | 22 | 16 | 02/04/2025 | 23/04/2025 | 34ti | 3207.022
53 | 6.2 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | 2 | 2 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 51ti | 351.36
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico