## Buttons
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MURO DE CONTENÇÃO - PJ_BSF | SINAPI - 09/2024 - Espírito Santo SBC - 10/2024 - Espírito Santo SICRO3 - 07/2024 - Espírito Santo ORSE - 07/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2024 - Minas Gerais IOPES - 07/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo FDE - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 06/2024 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 05/2024 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro DERPR - 04/2024 - Paraná SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro |  | 33,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 23.427,12 | PRAZO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E PLANEJAMENTO. | 100,00% 23.427,12 |  |  |  | PRAZO PARA RECEBIMENTO DA OBRA
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 916,24 |  | 100,00% 916,24
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 74.245,14 |  | 61,18% 45.423,18 | 6,38% 4.736,84 | 32,44% 24.085,12
4 | AÇO PARA ESTRUTURA | 100,00% 56.273,90 |  | 77,32% 43.510,98 | 22,68% 12.762,92
5 | CONCRETO PARA ESTRUTURA | 100,00% 150.230,20 |  |  | 100,00% 150.230,20
6 | FORMA PARA ESTRUTURA | 100,00% 34.549,11 |  | 7,87% 2.719,01 | 92,13% 31.830,10
7 | DRENAGEM | 100,00% 25.706,44 |  |  | 68,33% 17.565,21 | 31,67% 8.141,23
8 | ALVENARIA | 100,00% 738,75 |  |  | 100,00% 738,75
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 34.035,52 |  |  | 30,00% 10.210,66 | 70,00% 23.824,86
10 | PINTURA | 100,00% 4.010,06 |  |  |  | 53,21% 2.133,75 | 46,79% 1.876,31
11 | CALÇADA | 100,00% 25.898,59 |  |  |  | 46,40% 12.016,95 | 53,60% 13.881,64
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.142,20 |  |  | 68,33% 780,47 | 31,67% 361,73
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0,00% 501,60
Porcentagem |  |  |  | 26,87% | 53,02% | 16,35% | 3,65%
Custo |  |  |  | 115.996,53 | 228.855,13 | 70.563,65 | 15.757,95
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 26,87% | 79,89% | 96,23% | 99,88%
Custo Acumulado |  |  |  | 115.996,53 | 344.851,66 | 415.415,31 | 431.173,26
O CRONOGRAMA PREVÊ A EXECUÇÃO POR ETAPAS. O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E FUNCIONAMENTO PERMANECE DURANTE A EXECUÇÃO. SUGEREM-SE AS SEGUINTES ETAPAS: Os itens 3, 4, 5,6 e 7 poderão ser subdivididos conforme a necessidade sem comprometer o cronograma. Sugerem-se quatro subdivisoes para o muro, de acordo com as juntas de dilatação previstas em projeto.
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico