## ACOMPANHAMENTO
| OBRA: PJ_BSF - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | INÍCIO PREVISTO: 01/07/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 68
| ENDEREÇO: Rua Wantuil Ribeiro Fagundes | TÉRMINO PREVISTO: 02/10/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 94
| PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: |  |  | ART/RRT DA OBRA:
ACOMPANHAMENTO
ATV | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCALIZAÇÃO | INÍCIO PLANEJADO | TÉRMINO PLANEJADO | INÍCIO REAL | TÉRMINO REAL | STATUS DE INÍCIO | STATUS DE TÉRMINO | EXECUTADO | TOTAL | UN | % EXECUTADO | STATUS DE PROGRESSO
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 4,00 | ms | 0,00 % | não iniciada
2 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 4,00 | UNXMES | 0,00 % | não iniciada
3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 10,90 | m² | 0,00 % | não iniciada
SERVIÇOS PRELIMINARES
4 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | SERVIÇOS 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 8,00 | m² | 0,00 % | não iniciada
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | 28/07/2025 | 28/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 4,00 | m³ | 0,00 % | não iniciada
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 08/07/2025 | 27/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 411,50 | m³ | 0,00 % | não iniciada
7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 01/09/2025 | 05/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 194,40 | m³ | 0,00 % | não iniciada
8 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material |  | 08/09/2025 | 19/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 194,40 | m³ | 0,00 % | não iniciada
9 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  | 30/07/2025 | 05/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 115,00 | m² | 0,00 % | não iniciada
10 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM |  | 01/09/2025 | 01/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 10,00 | m³ | 0,00 % | não iniciada
AÇO PARA ESTRUTURA
11 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | 08/07/2025 | 28/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 2.351,00 | kg | 0,00 % | não iniciada
12 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | 29/07/2025 | 01/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 679,00 | kg | 0,00 % | não iniciada
13 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | 04/08/2025 | 06/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 475,00 | kg | 0,00 % | não iniciada
CONCRETO PARA ESTRUTURA
14 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) |  | 25/08/2025 | 27/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 159,10 | m³ | 0,00 % | não iniciada
15 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | 06/08/2025 | 11/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 5,75 | m³ | 0,00 % | não iniciada
FORMA PARA ESTRUTURA
16 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | 28/07/2025 | 29/07/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 78,86 | m² | 0,00 % | não iniciada
17 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 |  | 30/07/2025 | 15/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 459,90 | m² | 0,00 % | não iniciada
18 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem |  | 18/08/2025 | 18/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 208,50 | m² | 0,00 % | não iniciada
DRENAGEM
19 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 |  | 18/08/2025 | 22/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 228,00 | UN | 0,00 % | não iniciada
20 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT |  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 33,55 | m² | 0,00 % | não iniciada
21 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 |  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 32,00 | M | 0,00 % | não iniciada
22 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 32,00 | M | 0,00 % | não iniciada
23 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 24/09/2025 | 24/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 25,20 | M | 0,00 % | não iniciada
24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 25/09/2025 | 25/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 6,00 | UN | 0,00 % | não iniciada
25 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 90,00 | m² | 0,00 % | não iniciada
ALVENARIA
26 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 6,40 | m² | 0,00 % | não iniciada
ESQUADRIAS METÁLICAS
27 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4&quot; ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2&quot;, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1&quot; E VERTICAIS DE 3/4&quot;, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS |  | 21/08/2025 | 19/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 31,10 | M | 0,00 % | não iniciada
PINTURA
28 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 32,00 | m² | 0,00 % | não iniciada
29 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  | 30/09/2025 | 01/10/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 62,15 | m² | 0,00 % | não iniciada
CALÇADA
30 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | 22/09/2025 | 22/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 62,15 | m² | 0,00 % | não iniciada
31 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 30/09/2025 | 30/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 32,00 | UN | 0,00 % | não iniciada
32 | Copia da SINAPI (94994) - EXECUÇÃO DE LAJE IMPERMEÁVEL EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 |  | 23/09/2025 | 25/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 62,15 | m² | 0,00 % | não iniciada
33 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | 26/09/2025 | 29/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 62,15 | m² | 0,00 % | não iniciada
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
34 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  | 18/08/2025 | 19/08/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 10,00 | m | 0,00 % | não iniciada
35 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2&quot;, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente |  | 26/09/2025 | 26/09/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 10,00 | m | 0,00 % | não iniciada
SERVIÇOS FINAIS
36 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | 02/10/2025 | 02/10/2025 | - | - |  |  | 0,00 | 304,00 | m² | 0,00 % | não iniciada
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## EAP SINTÉTICA
|  | OBRA: PJ_BSF - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | INÍCIO PREVISTO: 01/07/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 68
|  | ENDEREÇO: Rua Wantuil Ribeiro Fagundes | TÉRMINO PREVISTO: 02/10/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 94
|  | PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: |  |  | ART/RRT DA OBRA:
PLANILHA EAP SINTÉTICA
ATV | ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCALIZAÇÃO | DURAÇÃO CORRIDA | DURAÇÃO EFETIVA | INÍCIO | TÉRMINO | PREDECESSORAS | CUSTO
|  | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | 94 | 68 | 01/07/2025 | 02/10/2025 |  | 0
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 7 | 5 | 01/07/2025 | 07/07/2025 |  | 16054.4
| 1.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  | 4 | 4 | 01/07/2025 | 04/07/2025 |  | 13439.92
1 | 1.1.1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | SERVIÇOS 1 | 4 | 4 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 0 | 6777.92
2 | 1.1.2 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | SERVIÇOS 1 | 4 | 4 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 1ii | 6662
3 | 1.1.3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | SERVIÇOS 1 | 1 | 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1ii | 0
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 |  | 2614.48
4 | 1.2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | SERVIÇOS 1 | 1 | 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1ti | 2614.48
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 | 1 | 28/07/2025 | 28/07/2025 |  | 458.12
5 | 2.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | 1 | 1 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 6ti | 458.12
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 74 | 54 | 08/07/2025 | 19/09/2025 |  | 73249.029
6 | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 20 | 15 | 08/07/2025 | 27/07/2025 | 4 | 44034.615
7 | 3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 5 | 5 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 20ti | 11667.888
8 | 3.3 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material |  | 12 | 10 | 08/09/2025 | 19/09/2025 | 7ti | 11671.776
9 | 3.4 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  | 7 | 5 | 30/07/2025 | 05/08/2025 | 16ti | 5452.15
10 | 3.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM |  | 1 | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 20ti | 422.6
| 4 | AÇO PARA ESTRUTURA |  | 30 | 22 | 08/07/2025 | 06/08/2025 |  | 56302.16
11 | 4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | 21 | 15 | 08/07/2025 | 28/07/2025 | 4 | 38415.34
12 | 4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | 4 | 4 | 29/07/2025 | 01/08/2025 | 11 | 10239.32
13 | 4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | 3 | 3 | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 12ti | 7647.5
| 5 | CONCRETO PARA ESTRUTURA |  | 22 | 16 | 06/08/2025 | 27/08/2025 |  | 150231.864
14 | 5.1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) |  | 3 | 3 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 19ti | 145129.429
15 | 5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | 6 | 4 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | 9ti | 5102.435
| 6 | FORMA PARA ESTRUTURA |  | 22 | 16 | 28/07/2025 | 18/08/2025 |  | 34549.9052
16 | 6.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | 2 | 2 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 6ti | 1141.1042
17 | 6.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 |  | 17 | 13 | 30/07/2025 | 15/08/2025 | 16ti | 26853.561
18 | 6.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem |  | 1 | 1 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 17ti | 6555.24
| 7 | DRENAGEM |  | 39 | 29 | 18/08/2025 | 25/09/2025 |  | 25259.4825
19 | 7.1 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 |  | 5 | 5 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 17ti | 10638.48
20 | 7.2 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT |  | 1 | 1 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 21ti | 3240.5945
21 | 7.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 |  | 1 | 1 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 14ti | 3381.12
22 | 7.4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 2 | 2 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 8ti | 2451.52
23 | 7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 1 | 1 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 22ti | 1397.088
24 | 7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 1 | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 23ti | 406.68
25 | 7.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | 2 | 2 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 8ti | 3744
| 8 | ALVENARIA |  | 1 | 1 | 28/08/2025 | 28/08/2025 |  | 738.816
26 | 8.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | 1 | 1 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 14ti | 738.816
| 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 30 | 22 | 21/08/2025 | 19/09/2025 |  | 33615.368
27 | 9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4&quot; ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2&quot;, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1&quot; E VERTICAIS DE 3/4&quot;, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS |  | 30 | 22 | 21/08/2025 | 19/09/2025 | 8tt | 33615.368
| 10 | PINTURA |  | 10 | 8 | 22/09/2025 | 01/10/2025 |  | 4010.3885
28 | 10.1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  | 2 | 2 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 27ti | 2134.08
29 | 10.2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  | 2 | 2 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 33ti | 1876.3085
| 11 | CALÇADA |  | 9 | 7 | 22/09/2025 | 30/09/2025 |  | 25287.3105
30 | 11.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | 1 | 1 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 8ti | 206.9595
31 | 11.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 1 | 1 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 33ti | 12654.08
32 | 11.3 | Copia da SINAPI (94994) - EXECUÇÃO DE LAJE IMPERMEÁVEL EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 |  | 3 | 3 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 30ti | 8831.515
33 | 11.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | 4 | 2 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 32ti | 3594.756
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 40 | 30 | 18/08/2025 | 26/09/2025 |  | 1142.2
34 | 12.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  | 2 | 2 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 17ti | 780.5
35 | 12.2 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2&quot;, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente |  | 1 | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 32ti | 361.7
| 13 | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 | 1 | 02/10/2025 | 02/10/2025 |  | 501.6
36 | 13.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | 1 | 1 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 29ti | 501.6
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## QUADRO DE DURAÇÕES E EQUIPE
|  | OBRA: PJ_BSF - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | INÍCIO PREVISTO: 01/07/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 68
|  | ENDEREÇO: Rua Wantuil Ribeiro Fagundes | TÉRMINO PREVISTO: 02/10/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 94
|  | PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: |  |  | ART/RRT DA OBRA:
QUADRO DE DURAÇÕES E EQUIPE
ATV | ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | UND | QTD | LOCALIZAÇÃO | RECURSO | ÍNDICE DO RECURSO | JORNADA (DIA) | DURAÇÃO CORRIDA | DURAÇÃO EFETIVA | QUANTIDADE DE RECURSOS (MÃO DE OBRA)
|  | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | [6 empty] | 1 | 68
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1 | 5
| 1.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | [6 empty] | 1 | 4
1 | 1.1.1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 4 | SERVIÇOS 1 |  |  |  | 4 | 4
2 | 1.1.2 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 4 | SERVIÇOS 1 |  |  |  | 4 | 4
3 | 1.1.3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | SERVIÇOS 1 |  |  |  | 1 | 1
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1 | 1
4 | 1.2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | SERVIÇOS 1 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 4 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 1 | 1
5 | 2.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 4 |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 2.52 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1 | 54
6 | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 411.5 |  | PEDREIRO (HORISTA) | 36.2532 | 8.0h | 20 | 15 | PEDREIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 87.242 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 57.3306 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | 205.1466 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | 2
7 | 3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 194.4 |  | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 35.6016 | 8.0h | 5 | 5 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | 35.7325 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 38.6478 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 20.1537 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
8 | 3.3 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m³ | 194.4 |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 14.2606 | 8.0h | 12 | 10 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 14.1307 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 291.6 | 8.0h |  |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 4
9 | 3.4 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 115 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 176.7124 | 8.0h | 7 | 5 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 5
10 | 3.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | m³ | 10 |  |  |  |  | 1 | 1
| 4 | AÇO PARA ESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 22
11 | 4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 2351 |  | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 235.1 | 8.0h | 21 | 15 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 235.1 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2
12 | 4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 679 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 54.32 | 8.0h | 4 | 4 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2
[6 empty] | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 54.32 | 8.0h |  |  | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2
13 | 4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 475 |  | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 33.25 | 8.0h | 3 | 3 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2
[6 empty] | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 33.25 | 8.0h |  |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2
| 5 | CONCRETO PARA ESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 16
14 | 5.1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m³ | 159.1 |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 42.957 | 8.0h | 3 | 3 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 2
15 | 5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 5.75 |  | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 12.075 | 8.0h | 6 | 4 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 72.45 | 8.0h |  |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 3
| 6 | FORMA PARA ESTRUTURA | [6 empty] | 1 | 16
16 | 6.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 78.86 |  | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 10.2518 | 8.0h | 2 | 2 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 10.2518 | 8.0h |  |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 1
17 | 6.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 459.9 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 311.06 | 8.0h | 17 | 13 | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 3
[6 empty] | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 3.3553 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 5.7996 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | 1
18 | 6.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 208.5 |  |  |  |  | 1 | 1
| 7 | DRENAGEM | [6 empty] | 1 | 29
19 | 7.1 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 228 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 119.4699 | 8.0h | 5 | 5 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 3
20 | 7.2 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | m² | 33.55 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 5.1554 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
21 | 7.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 32 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.48517 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO (HORISTA) | 0.16063 | 8.0h |  |  | PEDREIRO (HORISTA) | 1
22 | 7.4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 32 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 9.78 | 8.0h | 2 | 2 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO (HORISTA) | 9.2181 | 8.0h |  |  | PEDREIRO (HORISTA) | 1
23 | 7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25.2 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1.9497 | 8.0h | 1 | 1 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1
[6 empty] | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1.9497 | 8.0h |  |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1
24 | 7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1.6713 | 8.0h | 1 | 1 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1
[6 empty] | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1.6713 | 8.0h |  |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 1
25 | 7.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 90 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 17.64 | 8.0h | 2 | 2 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2
| 8 | ALVENARIA | [6 empty] | 1 | 1
26 | 8.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 6.4 |  | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 4.48 | 8.0h | 1 | 1 | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 5.184 | 8.0h |  |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 1 | 22
27 | 9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4&quot; ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2&quot;, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1&quot; E VERTICAIS DE 3/4&quot;, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 31.1 |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | 173.6367 | 8.0h | 30 | 22 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | 142.6279 | 8.0h |  |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | 1
| 10 | PINTURA | [6 empty] | 1 | 8
28 | 10.1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m² | 32 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 6.4 | 8.0h | 2 | 2 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 12.8 | 8.0h |  |  | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
29 | 10.2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 62.15 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 24.86 | 8.0h | 2 | 2 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 2
[6 empty] | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 31.075 | 8.0h |  |  | PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 2
| 11 | CALÇADA | [6 empty] | 1 | 7
30 | 11.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 62.15 |  | PEDREIRO (HORISTA) | 0.89135 | 8.0h | 1 | 1 | PEDREIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 0.31834 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
31 | 11.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 32 |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 17.0559 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 3
[6 empty] | PEDREIRO (HORISTA) | 15.4827 | 8.0h |  |  | PEDREIRO (HORISTA) | 2
32 | 11.3 | Copia da SINAPI (94994) - EXECUÇÃO DE LAJE IMPERMEÁVEL EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 | m² | 62.15 |  | PEDREIRO (HORISTA) | 11.9823 | 8.0h | 3 | 3 | PEDREIRO (HORISTA) | 1
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 36.1524 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 2
[6 empty] | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 9.917 | 8.0h |  |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 1
[6 empty] | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 8.1931 | 8.0h |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1
33 | 11.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 62.15 |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 11.953 | 8.0h | 4 | 2 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | 1
[6 empty] | PEDREIRO (HORISTA) | 21.2013 | 8.0h |  |  | PEDREIRO (HORISTA) | 2
[6 empty] | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 10.6325 | 8.0h |  |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 1
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1 | 30
34 | 12.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 10 |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 17.969 | 8.0h | 2 | 2 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 2
[6 empty] | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1.25 | 8.0h |  |  | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
35 | 12.2 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2&quot;, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | m | 10 |  | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 5 | 8.0h | 1 | 1 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | 1
[6 empty] | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 5 | 8.0h |  |  | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | 1
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1 | 1
36 | 13.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 304 |  | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 21.28 | 8.0h | 1 | 1 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | 3
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico

## CRONOGRAMA
| OBRA: PJ_BSF - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | INÍCIO PREVISTO: 01/07/2025 |  | PRAZO ÚTIL: 68
| ENDEREÇO: Rua Wantuil Ribeiro Fagundes | TÉRMINO PREVISTO: 02/10/2025 |  | PRAZO CORRIDO: 94
| PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: |  | ART/RRT DA OBRA:
Cronograma
ATV | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | PREDECESSORAS | 2025
[6 empty] | Julho | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Setembro | [29 empty] | Outubro
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
- | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | 1 | 01/07/25 | 02/10/25 | -
- | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 01/07/25 | 07/07/25 | - | bar: Julho 1 to Julho 7
- | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO | 1 | 01/07/25 | 04/07/25 | - | bar: Julho 1 to Julho 4
1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | 4 | 01/07/25 | 04/07/25 | - | bar: Julho 1 to Julho 4
2 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | 4 | 01/07/25 | 04/07/25 | 1ii | bar: Julho 1 to Julho 4
3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 1 | 01/07/25 | 01/07/25 | 1ii | bar: Julho 1
- | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 07/07/25 | 07/07/25 | - | bar: Julho 7
4 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | 1 | 07/07/25 | 07/07/25 | 1ti | bar: Julho 7
- | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1 | 28/07/25 | 28/07/25 | - | bar: Julho 28
5 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 1 | 28/07/25 | 28/07/25 | 6ti | bar: Julho 28
- | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1 | 08/07/25 | 19/09/25 | - | bar: Julho 8 to Setembro 19
6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 20 | 08/07/25 | 27/07/25 | 4 | bar: Julho 8 to Julho 27
7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 5 | 01/09/25 | 05/09/25 | 20ti | bar: Setembro 1 to Setembro 5
8 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | 12 | 08/09/25 | 19/09/25 | 7ti | bar: Setembro 8 to Setembro 19
9 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 7 | 30/07/25 | 05/08/25 | 16ti | bar: Julho 30 to Agosto 5
10 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | 1 | 01/09/25 | 01/09/25 | 20ti | bar: Setembro 1
- | AÇO PARA ESTRUTURA | 1 | 08/07/25 | 06/08/25 | - | bar: Julho 8 to Agosto 6
11 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | 21 | 08/07/25 | 28/07/25 | 4 | bar: Julho 8 to Julho 28
12 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 4 | 29/07/25 | 01/08/25 | 11 | bar: Julho 29 to Agosto 1
13 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | 3 | 04/08/25 | 06/08/25 | 12ti | bar: Agosto 4 to Agosto 6
- | CONCRETO PARA ESTRUTURA | 1 | 06/08/25 | 27/08/25 | - | bar: Agosto 6 to Agosto 27
14 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | 3 | 25/08/25 | 27/08/25 | 19ti | bar: Agosto 25 to Agosto 27
15 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 6 | 06/08/25 | 11/08/25 | 9ti | bar: Agosto 6 to Agosto 11
- | FORMA PARA ESTRUTURA | 1 | 28/07/25 | 18/08/25 | - | bar: Julho 28 to Agosto 18
16 | Locação de obra com gabarito de madeira | 2 | 28/07/25 | 29/07/25 | 6ti | bar: Julho 28 to Julho 29
17 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 17 | 30/07/25 | 15/08/25 | 16ti | bar: Julho 30 to Agosto 15
18 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | 1 | 18/08/25 | 18/08/25 | 17ti | bar: Agosto 18
- | DRENAGEM | 1 | 18/08/25 | 25/09/25 | - | bar: Agosto 18 to Setembro 25
19 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | 5 | 18/08/25 | 22/08/25 | 17ti | bar: Agosto 18 to Agosto 22
20 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | 1 | 29/08/25 | 29/08/25 | 21ti | bar: Agosto 29
21 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | 1 | 28/08/25 | 28/08/25 | 14ti | bar: Agosto 28
22 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | 22/09/25 | 23/09/25 | 8ti | bar: Setembro 22 to Setembro 23
23 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | 24/09/25 | 24/09/25 | 22ti | bar: Setembro 24
24 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | 25/09/25 | 25/09/25 | 23ti | bar: Setembro 25
25 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | 2 | 22/09/25 | 23/09/25 | 8ti | bar: Setembro 22 to Setembro 23
- | ALVENARIA | 1 | 28/08/25 | 28/08/25 | - | bar: Agosto 28
26 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | 1 | 28/08/25 | 28/08/25 | 14ti | bar: Agosto 28
- | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | 21/08/25 | 19/09/25 | - | bar: Agosto 21 to Setembro 19
27 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4&quot; ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2&quot;, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1&quot; E VERTICAIS DE 3/4&quot;, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 30 | 21/08/25 | 19/09/25 | 8tt | bar: Agosto 21 to Setembro 19
- | PINTURA | 1 | 22/09/25 | 01/10/25 | - | bar: Setembro 22 to Outubro 1
28 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | 2 | 22/09/25 | 23/09/25 | 27ti | bar: Setembro 22 to Setembro 23
29 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | 2 | 30/09/25 | 01/10/25 | 33ti | bar: Setembro 30 to Outubro 1
- | CALÇADA | 1 | 22/09/25 | 30/09/25 | - | bar: Setembro 22 to Setembro 30
30 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1 | 22/09/25 | 22/09/25 | 8ti | bar: Setembro 22
31 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | 30/09/25 | 30/09/25 | 33ti | bar: Setembro 30
32 | Copia da SINAPI (94994) - EXECUÇÃO DE LAJE IMPERMEÁVEL EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 | 3 | 23/09/25 | 25/09/25 | 30ti | bar: Setembro 23 to Setembro 25
33 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 4 | 26/09/25 | 29/09/25 | 32ti | bar: Setembro 26 to Setembro 29
- | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | 18/08/25 | 26/09/25 | - | bar: Agosto 18 to Setembro 26
34 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | 2 | 18/08/25 | 19/08/25 | 17ti | bar: Agosto 18 to Agosto 19
35 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2&quot;, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente | 1 | 26/09/25 | 26/09/25 | 32ti | bar: Setembro 26
- | SERVIÇOS FINAIS | 1 | 02/10/25 | 02/10/25 | - | bar: Outubro 2
36 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | 1 | 02/10/25 | 02/10/25 | 29ti | bar: Outubro 2

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | OBRA: PJ_BSF - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | INÍCIO PREVISTO: 01/07/2025 |  |  | PRAZO ÚTIL: 68
|  | ENDEREÇO: Rua Wantuil Ribeiro Fagundes | TÉRMINO PREVISTO: 02/10/2025 |  |  | PRAZO CORRIDO: 94
|  | PROPRIETÁRIO: | RESP. TÉCNICO: |  |  | ART/RRT DA OBRA:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ATV | ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | LOCALIZAÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | Total por etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 100,00% 16.054,40 | 100,00% 16.054,40
| 1.1 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO |  | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 100,00% 13.439,92 | 100,00% 13.439,92
1 | 1.1.1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 100,00% 6.777,92 | 100,00% 6.777,92
2 | 1.1.2 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 100,00% 6.662,00 | 100,00% 6.662,00
3 | 1.1.3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | SERVIÇOS 1 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 100,00% 0,00 | 100,00% 0,00
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 100,00% 2.614,48 | 100,00% 2.614,48
4 | 1.2.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | SERVIÇOS 1 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 100,00% 2.614,48 | 100,00% 2.614,48
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 100,00% 458,12 | 100,00% 458,12
5 | 2.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 100,00% 458,12 | 100,00% 458,12
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 08/07/2025 | 19/09/2025 | 100,00% 73.249,03 | 61,18% 44.813,49 | 6,38% 4.673,27 | 32,44% 23.762,26
6 | 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 08/07/2025 | 27/07/2025 | 100,00% 44.034,62 | 100,00% 44.034,62
7 | 3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 100,00% 11.667,89 |  |  | 100,00% 11.667,89
8 | 3.3 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material |  | 08/09/2025 | 19/09/2025 | 100,00% 11.671,78 |  |  | 100,00% 11.671,78
9 | 3.4 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG |  | 30/07/2025 | 05/08/2025 | 100,00% 5.452,15 | 14,29% 778,88 | 85,71% 4.673,27
10 | 3.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM |  | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 100,00% 422,60 |  |  | 100,00% 422,60
| 4 | AÇO PARA ESTRUTURA |  | 08/07/2025 | 06/08/2025 | 100,00% 56.302,16 | 77,32% 43.535,00 | 22,68% 12.767,16
11 | 4.1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  | 08/07/2025 | 28/07/2025 | 100,00% 38.415,34 | 100,00% 38.415,34
12 | 4.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | 29/07/2025 | 01/08/2025 | 100,00% 10.239,32 | 50,00% 5.119,66 | 50,00% 5.119,66
13 | 4.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 100,00% 7.647,50 |  | 100,00% 7.647,50
| 5 | CONCRETO PARA ESTRUTURA |  | 06/08/2025 | 27/08/2025 | 100,00% 150.231,86 |  | 100,00% 150.231,86
14 | 5.1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) |  | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 100,00% 145.129,43 |  | 100,00% 145.129,43
15 | 5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | 06/08/2025 | 11/08/2025 | 100,00% 5.102,44 |  | 100,00% 5.102,44
| 6 | FORMA PARA ESTRUTURA |  | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 100,00% 34.549,91 | 7,87% 2.720,73 | 92,13% 31.829,18
16 | 6.1 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 100,00% 1.141,10 | 100,00% 1.141,10
17 | 6.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 |  | 30/07/2025 | 15/08/2025 | 100,00% 26.853,56 | 5,88% 1.579,62 | 94,12% 25.273,94
18 | 6.3 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem |  | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 100,00% 6.555,24 |  | 100,00% 6.555,24
| 7 | DRENAGEM |  | 18/08/2025 | 25/09/2025 | 100,00% 25.259,48 |  | 68,33% 17.260,19 | 31,67% 7.999,29
19 | 7.1 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 |  | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 100,00% 10.638,48 |  | 100,00% 10.638,48
20 | 7.2 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT |  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 100,00% 3.240,59 |  | 100,00% 3.240,59
21 | 7.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 |  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 100,00% 3.381,12 |  | 100,00% 3.381,12
22 | 7.4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 100,00% 2.451,52 |  |  | 100,00% 2.451,52
23 | 7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 100,00% 1.397,09 |  |  | 100,00% 1.397,09
24 | 7.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 100,00% 406,68 |  |  | 100,00% 406,68
25 | 7.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 100,00% 3.744,00 |  |  | 100,00% 3.744,00
| 8 | ALVENARIA |  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 100,00% 738,82 |  | 100,00% 738,82
26 | 8.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 100,00% 738,82 |  | 100,00% 738,82
| 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 21/08/2025 | 19/09/2025 | 100,00% 33.615,37 |  | 30,00% 10.084,61 | 70,00% 23.530,76
27 | 9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4&quot; ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2&quot;, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1&quot; E VERTICAIS DE 3/4&quot;, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS |  | 21/08/2025 | 19/09/2025 | 100,00% 33.615,37 |  | 30,00% 10.084,61 | 70,00% 23.530,76
| 10 | PINTURA |  | 22/09/2025 | 01/10/2025 | 100,00% 4.010,39 |  |  | 53,21% 2.134,08 | 46,79% 1.876,31
28 | 10.1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi |  | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 100,00% 2.134,08 |  |  | 100,00% 2.134,08
29 | 10.2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 100,00% 1.876,31 |  |  |  | 100,00% 1.876,31
| 11 | CALÇADA |  | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 100,00% 25.287,31 |  |  | 46,40% 11.734,54 | 53,60% 13.552,77
30 | 11.1 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 100,00% 206,96 |  |  | 100,00% 206,96
31 | 11.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 100,00% 12.654,08 |  |  |  | 100,00% 12.654,08
32 | 11.3 | Copia da SINAPI (94994) - EXECUÇÃO DE LAJE IMPERMEÁVEL EM CONCRETO ARMADO PARA PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 |  | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 100,00% 8.831,52 |  |  | 100,00% 8.831,51
33 | 11.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 100,00% 3.594,76 |  |  | 75,00% 2.696,07 | 25,00% 898,69
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 18/08/2025 | 26/09/2025 | 100,00% 1.142,20 |  | 68,33% 780,50 | 31,67% 361,70
34 | 12.1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  | 18/08/2025 | 19/08/2025 | 100,00% 780,50 |  | 100,00% 780,50
35 | 12.2 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2&quot;, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente |  | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 100,00% 361,70 |  |  | 100,00% 361,70
| 13 | SERVIÇOS FINAIS |  | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 100,00% 501,60 |  |  |  | 100,00% 501,60
36 | 13.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 100,00% 501,60 |  |  |  | 100,00% 501,60
Porcentagem | [6 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Custo | [6 empty] | 107.581,74 | 228.365,60 | 69.522,63 | -405.469,97
Porcentagem Acumulado | [6 empty] | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00%
Custo Acumulado | [6 empty] | 107.581,74 | 335.947,34 | 405.469,97 | 0,00
_______________________________________________________________ Gilson Calegari Filho Agente Técnico