## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6 |  | v3.0.6
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 05-2026.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | São Luis de Montes Belos | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 943246-2023 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do TransfereGOV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 286500 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 26770.59 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA. | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2026-05-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
CREA/CAU: | 8911/D-GO
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | JORCELINO MARQUES PALMEIRA JUNIOR
Cargo: | Prefeito
Arredondamento das frentes: | Tradicional
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
MENU
Note on F41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.0.6
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 943246-2023 |  | 0 |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO / CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 4%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 23.32% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 23.32%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | São Luis de Montes Belos | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 8911/D-GO
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | São Luis de Montes Belos | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[7 empty] | CREA/CAU: | 8911/D-GO
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | São Luis de Montes Belos | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[7 empty] | CREA/CAU: | 8911/D-GO
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 23.32% | 0% | 0% | [6 empty] | 943246-2023 |  | 0 | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 05-2026.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | GOIANIA |  | 05-26 (N DES.) | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA. | São Luis de Montes Belos |  |  | 23,32% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 05-2026.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 62 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA. | [8 empty] | 313270.59 |  |  | 26770.59 | 0 | [8 empty] | 313270.59
1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 313270.59 | RA |  | 26770.59 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 313270.59 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17534.04 | RA |  | 1498.3743 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 17534.04 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.6 | 496.94 | BDI 1 | 612.83 | 2206.19 | RA | RA | 188.5303 | 0 |  |  | SINAPI 103689 | 15383 | 496.94 | 23.32% |  |  | 2206.19 | 612.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33 | 65.11 | BDI 1 | 80.29 | 2649.57 | RA | RA | 226.4194 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | 13498 | 65.11 | 23.32% |  |  | 2649.57 | 80.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.3. | SINAPI-I-SP | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 872.5 | BDI 1 | 1075.97 | 4303.88 | RA | RA | 367.7888 | 0 |  |  | SINAPI-I-SP 10775 | 29430 | 872.5 | 23.32% |  |  | 4303.88 | 1075.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.4. | SINAPI | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 440 | 13.14 | BDI 1 | 16.2 | 7128 | RA | RA | 609.1244 | 0 |  |  | SINAPI 93415 | 7651 | 13.14 | 23.32% |  |  | 7128 | 16.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.5. | SINAPI | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 80 | 12.63 | BDI 1 | 15.58 | 1246.4 | RA | RA | 106.5113 | 0 |  |  | SINAPI 90650 | 7509 | 12.63 | 23.32% |  |  | 1246.4 | 15.58
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS EM TERRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 864.9 | RA |  | 73.9102 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 864.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 116.25 | 6.03 | BDI 1 | 7.44 | 864.9 | RA | RA | 73.9102 | 0 |  |  | SINAPI 90092 | 9535 | 6.03 | 23.32% |  |  | 864.9 | 7.44
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | TRANSPORTE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30918.14 | RA |  | 2642.1148 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 30918.14 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | SICRO | 5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 2312.94 | 1.23 | BDI 1 | 1.52 | 3515.67 | RA | RA | 300.4322 | 0 |  |  | SICRO 5914539 | 37704 | 1.23 | 23.32% |  |  | 3515.67 | 1.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.2. | SICRO | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1141.04 | 0.81 | BDI 1 | 1 | 1141.04 | RA | RA | 97.5078 | 0 |  |  | SICRO 5914569 | 37706 | 0.81 | 23.32% |  |  | 1141.04 | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.3. | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 647.2 | 4 | BDI 1 | 4.93 | 3190.7 | RA | RA | 272.6618 | 0 |  |  | SINAPI 93588 | 15929 | 4 | 23.32% |  |  | 3190.7 | 4.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1294.39 | 2.78 | BDI 1 | 3.43 | 4439.76 | RA | RA | 379.4004 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | 15935 | 2.78 | 23.32% |  |  | 4439.76 | 3.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.5. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2178.9 | 1.06 | BDI 1 | 1.31 | 2854.36 | RA | RA | 243.9198 | 0 |  |  | SINAPI 93590 | 15933 | 1.06 | 23.32% |  |  | 2854.36 | 1.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.6. | SINAPI | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 455.03 | 4.75 | BDI 1 | 5.86 | 2666.48 | RA | RA | 227.8645 | 0 |  |  | SINAPI 97912 | 15959 | 4.75 | 23.32% |  |  | 2666.48 | 5.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.7. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 151.68 | 3.3 | BDI 1 | 4.07 | 617.34 | RA | RA | 52.7549 | 0 |  |  | SINAPI 97914 | 15965 | 3.3 | 23.32% |  |  | 617.34 | 4.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.8. | SINAPI | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1811.67 | 3.59 | BDI 1 | 4.43 | 8025.7 | RA | RA | 685.8375 | 0 |  |  | SINAPI 100945 | 15973 | 3.59 | 23.32% |  |  | 8025.7 | 4.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.9. | SINAPI | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 327.83 | 2.5 | BDI 1 | 3.08 | 1009.72 | RA | RA | 86.2858 | 0 |  |  | SINAPI 100947 | 15976 | 2.5 | 23.32% |  |  | 1009.72 | 3.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.10. | SINAPI | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 615.19 | 4.56 | BDI 1 | 5.62 | 3457.37 | RA | RA | 295.4501 | 0 |  |  | SINAPI 100950 | 15978 | 4.56 | 23.32% |  |  | 3457.37 | 5.62
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 54762.34 | RA |  | 4679.7248 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 54762.34 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.1. | SINAPI |  | TUBULÃO 80 CM (4X) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 23762.48 | RA |  | 2030.6267 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 23762.48 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.1. | COMPOSIÇÃO | 001 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 8.04 | 1067.03 | BDI 1 | 1315.86 | 10579.51 | RA | RA | 904.0738 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 001 | 3 | 1067.03 | 23.32% |  |  | 10579.51 | 1315.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.2. | SINAPI-I-SP | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 16 | 447.57 | BDI 1 | 551.94 | 8831.04 | RA | RA | 754.658 | 0 |  |  | SINAPI-I-SP 7750 | 31366 | 447.57 | 23.32% |  |  | 8831.04 | 551.94
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.3. | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 137.65 | 11.41 | BDI 1 | 14.07 | 1936.74 | RA | RA | 165.5044 | 0 |  |  | SINAPI 95576 | 6287 | 11.41 | 23.32% |  |  | 1936.74 | 14.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1.4. | SINAPI | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | 7.7 | BDI 1 | 9.5 | 2415.19 | RA | RA | 206.3905 | 0 |  |  | SINAPI 95578 | 6282 | 7.7 | 23.32% |  |  | 2415.19 | 9.5
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.4.2. | SINAPI |  | TUBULÃO 100 CM (4X) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 30999.86 | RA |  | 2649.0982 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 30999.86 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.1. | COMPOSIÇÃO | 002 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 12.57 | 998.53 | BDI 1 | 1231.39 | 15478.57 | RA | RA | 1322.7238 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 002 | 4 | 998.53 | 23.32% |  |  | 15478.57 | 1231.39
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.2. | SINAPI-I-SP | 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 16 | 524.43 | BDI 1 | 646.73 | 10347.68 | RA | RA | 884.2627 | 0 |  |  | SINAPI-I-SP 7753 | 31358 | 524.43 | 23.32% |  |  | 10347.68 | 646.73
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.3. | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 196.05 | 11.41 | BDI 1 | 14.07 | 2758.42 | RA | RA | 235.7212 | 0 |  |  | SINAPI 95576 | 6287 | 11.41 | 23.32% |  |  | 2758.42 | 14.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2.4. | SINAPI | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | 7.7 | BDI 1 | 9.5 | 2415.19 | RA | RA | 206.3905 | 0 |  |  | SINAPI 95578 | 6282 | 7.7 | 23.32% |  |  | 2415.19 | 9.5
2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | MESOESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 105400.1 | RA |  | 9006.983 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 105400.1 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | VIGA DE ENCABEÇAMENTO (50X50) (SUPERIOR E INFERIOR) (4X) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 34185.02 | RA |  | 2921.2865 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 34185.02 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 60 | 144.22 | BDI 1 | 177.85 | 10671 | RA | RA | 911.8921 | 0 |  |  | SINAPI 96539 | 10304 | 144.22 | 23.32% |  |  | 10671 | 177.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 14.5 | 784.68 | BDI 1 | 967.67 | 14031.22 | RA | RA | 1199.0402 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | 7342 | 784.68 | 23.32% |  |  | 14031.22 | 967.67
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 196.63 | 14.66 | BDI 1 | 18.08 | 3555.07 | RA | RA | 303.7991 | 0 |  |  | SINAPI 104917 | 10272 | 14.66 | 23.32% |  |  | 3555.07 | 18.08
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 491.52 | 9.78 | BDI 1 | 12.06 | 5927.73 | RA | RA | 506.5551 | 0 |  |  | SINAPI 104920 | 10269 | 9.78 | 23.32% |  |  | 5927.73 | 12.06
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | PILARES DAS ALAS (50X50) (8X) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17652.35 | RA |  | 1508.4845 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 17652.35 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | SINAPI | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 43.2 | 158.73 | BDI 1 | 195.75 | 8456.4 | RA | RA | 722.6431 | 0 |  |  | SINAPI 92415 | 10372 | 158.73 | 23.32% |  |  | 8456.4 | 195.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.4 | 782.82 | BDI 1 | 965.37 | 5213 | RA | RA | 445.4778 | 0 |  |  | SINAPI 103672 | 7334 | 782.82 | 23.32% |  |  | 5213 | 965.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.31 | 12.2 | BDI 1 | 15.05 | 1479.57 | RA | RA | 126.4369 | 0 |  |  | SINAPI 92760 | 6315 | 12.2 | 23.32% |  |  | 1479.57 | 15.05
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 250.84 | 8.09 | BDI 1 | 9.98 | 2503.38 | RA | RA | 213.9268 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | 6310 | 8.09 | 23.32% |  |  | 2503.38 | 9.98
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | ALAS (2X) | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 53562.73 | RA |  | 4577.2119 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 53562.73 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.1. | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 196.88 | 46.03 | BDI 1 | 56.76 | 11174.91 | RA | RA | 954.9538 | 0 |  |  | SINAPI 100341 | 10066 | 46.03 | 23.32% |  |  | 11174.91 | 56.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 46.87 | 733.35 | BDI 1 | 904.37 | 42387.82 | RA | RA | 3622.2582 | 0 |  |  | SINAPI 102487 | 14735 | 733.35 | 23.32% |  |  | 42387.82 | 904.37
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SUPERESTRUTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 86609.35 | RA |  | 7401.2163 | 0 |  | 7 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 86609.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.8 | 311.26 | BDI 1 | 383.85 | 16044.93 | RA | RA | 1371.1221 | 0 |  |  | SINAPI 92449 | 10383 | 311.26 | 23.32% |  |  | 16044.93 | 383.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.1 | 119.03 | BDI 1 | 146.79 | 7354.18 | RA | RA | 628.4527 | 0 |  |  | SINAPI 92508 | 10331 | 119.03 | 23.32% |  |  | 7354.18 | 146.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 193.05 | 28.47 | BDI 1 | 35.11 | 6777.99 | RA | RA | 579.2143 | 0 |  |  | SINAPI 101793 | 10313 | 28.47 | 23.32% |  |  | 6777.99 | 35.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 23.74 | 784.68 | BDI 1 | 967.67 | 22972.49 | RA | RA | 1963.1179 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | 7342 | 784.68 | 23.32% |  |  | 22972.49 | 967.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 239.84 | 10.58 | BDI 1 | 13.05 | 3129.91 | RA | RA | 267.467 | 0 |  |  | SINAPI 92770 | 6306 | 10.58 | 23.32% |  |  | 3129.91 | 13.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.6. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 578.25 | 9.24 | BDI 1 | 11.39 | 6586.27 | RA | RA | 562.8308 | 0 |  |  | SINAPI 92771 | 6301 | 9.24 | 23.32% |  |  | 6586.27 | 11.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.7. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.22 | 11.14 | BDI 1 | 13.74 | 4537.22 | RA | RA | 387.7289 | 0 |  |  | SINAPI 92761 | 6316 | 11.14 | 23.32% |  |  | 4537.22 | 13.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.8. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97.73 | 9.75 | BDI 1 | 12.02 | 1174.71 | RA | RA | 100.385 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 6309 | 9.75 | 23.32% |  |  | 1174.71 | 12.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.9. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.69 | 8.09 | BDI 1 | 9.98 | 1014.87 | RA | RA | 86.7259 | 0 |  |  | SINAPI 92763 | 6310 | 8.09 | 23.32% |  |  | 1014.87 | 9.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.10. | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1041.64 | 8.74 | BDI 1 | 10.78 | 11228.88 | RA | RA | 959.5658 | 0 |  |  | SINAPI 92765 | 6312 | 8.74 | 23.32% |  |  | 11228.88 | 10.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.11. | SICRO | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 30 | 156.45 | BDI 1 | 192.93 | 5787.9 | RA | RA | 494.606 | 0 |  |  | SICRO 0307731 | 31720 | 156.45 | 23.32% |  |  | 5787.9 | 192.93
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 130.28 | RA |  | 11.1331 | 0 |  | 8 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 130.28 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 4 | 26.41 | BDI 1 | 32.57 | 130.28 | RA | RA | 11.1331 | 0 |  |  | SINAPI 89509 | 12219 | 26.41 | 23.32% |  |  | 130.28 | 32.57
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17051.44 | RA |  | 1457.1336 | 0 |  | 9 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.32% |  |  | 17051.44 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 138.02 | BDI 1 | 170.21 | 4085.04 | RA | RA | 349.0878 | 0 |  |  | SINAPI 90777 | 13375 | 138.02 | 23.32% |  |  | 4085.04 | 170.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 256 | 41.07 | BDI 1 | 50.65 | 12966.4 | RA | RA | 1108.0459 | 0 |  |  | SINAPI 90776 | 13373 | 41.07 | 23.32% |  |  | 12966.4 | 50.65
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foram utilizadas as tabelas SINAPI-GO e SINAPI-SP, ambas não desoneradas (oneradas), com data-base maio/2026, sendo a base de São Paulo adotada de forma complementar, além do SICRO do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com data-base janeiro/2026.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
São Luis de Montes Belos
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 8911/D-GO
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
[27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 943246-2023 |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS | [7 empty] | 943246-2023 |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
[19 empty] | #REF! | [7 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | . | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (Sem Código) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA. | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 69538.55 | 124664.1137 | 54923.1673 | 47093.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69538.55 | 124664.1137 | 54923.1673 | 47093.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.6 | Placa de obra= 2 m comp. X 1,80 m altura= 3,60 M2 |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 3.6 |  | 2206.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.2. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33 | =Locação de obra conforme área de obra = 12 m comp. X 2 lados + 4,50 m largura x 2 lados = 33 m |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 33 |  | 2649.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.3. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 4 meses de obra |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 1075.97 | 1075.97 | 1075.97 | 1075.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1 to SUPERESTRUTURA 4
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.4. | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 440 | 4 meses x 22 dias x 5 horas por dia |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 110; MESOESTRUTURA 2: 110; SUPERESTRUTURA 3: 110; SUPERESTRUTURA 4: 110 |  | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.5. | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 80 | 20 dias para fundação x 4 horas por dia |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 80 |  | 1246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 116.25 | Área a ser escavada: 1,5 m largura x (14,50 m comp. Vala + 1 m comp. De escavação de segurança )x 2,5 m altura nível do solo x 2 lados |  | 3.SERVIÇO EM TERRA | . | 3 | SERVIÇO EM TERRA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 116.25 |  | 864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | TRANSPORTE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.1. | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 2312.94 | Para o transporte do concreto será considerado 15 km estrada de chão |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 741.96; MESOESTRUTURA 2: 716.4; SUPERESTRUTURA 4: 854.5824 |  | 1127.7796 | 1088.9284 | 0 | 1298.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.2. | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1141.04 | Para o transporte do concreto será considerado 7,4 km rodovia |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 366.0336; MESOESTRUTURA 2: 353.424; SUPERESTRUTURA 4: 421.594 |  | 366.03 | 353.42 | 0 | 421.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 647.2 | Transporte para brita do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de pedra = 43,15 m3 x DT 15 KM ESTRADA DE CHÃO |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 647.1969 |  | 0 | 3190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1294.39 | Transporte para brita do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de pedra = 43,15 m3 x DT 30 KM |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 1294.3938 |  | 0 | 4439.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2178.9 | Transporte para brita do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de areia = 43,15 m3 x DT BRITAGO ( 80,5 KM - 30 KM = 65,5 KM) |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 2178.8962 |  | 0 | 2854.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 455.03 | Transporte para areia do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de areia = 30,34 m3 x DT 15 KM ESTRADA DE CHÃO |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 455.028 |  | 0 | 2666.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 151.68 | Transporte para areia do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de areia = 30,34 m3 x DT 5 KM |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 151.676 |  | 0 | 617.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1811.67 | Transporte para cimento do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de cimento = 12,80 t x DT 15 KM ESTRADA DE CHÃO + Transporte aço total: peso aço = 4,3 t x DT 15 KM ESTRADA DE CHÃO + Transporte madeira escoramento laje: 193,05 m3 x 50% x 1,1 t/m3 x 15 km |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 219.0058; SUPERESTRUTURA 4: 1592.6625 |  | 0 | 970.2145 | 0 | 7055.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 327.83 | Transporte para cimento do concreto ciclópico: Volume do concreto 46,87 m3 x consumo de cimento = 12,80 t x DT 5 KM + Transporte aço total: peso aço = 4,3 t x DT 5 KM ++ Transporte madeira escoramento laje: 193,05 m3 x 50% x 1,1 t/m3 x 2,4 km |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | MESOESTRUTURA 2: 73.0019; SUPERESTRUTURA 4: 254.826 |  | 0 | 224.8408 | 0 | 784.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.10. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 615.19 | transporte manilhas tubulões = (16 und x 0,645 ton + 16 und x 0,998 ton) x 5 km |  | 4.TRANSPORTE | . | 4 | TRANSPORTE |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 615.19 |  | 3457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | INFRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.1. | TUBULÃO 80 CM (4X) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.1. | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 8.04 | Área circular: Pi (π) x r² x 4 m altura x 4 tubulões = 8,04 m3 |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 8.0425 |  | 10579.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.2. | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 16 | tubo para execução do tubução = 4 m de prof. X 4 tubulões |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 16 |  | 8831.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 137.65 | Estribos: ((4 m altura / 10 cm de espaçamento) x 1,98 cm de comp. X 4 tubulões) x 0,395 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 137.6496 |  | 1936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.1.4. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | Ferragem horizontal: ((12 barras de 4 m altura x 4 tubulões) + (Arranque:8 barras x 1,50 m altura x 4 tubulões)) x 0,963 Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 254.232 |  | 2415.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.4.2. | TUBULÃO 100 CM (4X) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.1. | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 12.57 | Área circular: Pi (π) x r² x 4 m altura x 4 tubulões = 12,57 m3 |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 12.5664 |  | 15478.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.2. | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 16 | tubo para execução do tubução = 4 m de prof. X 4 tubulões |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 16 |  | 10347.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 196.05 | Estribos: ((4 m altura / 10 cm de espaçamento) x 2,82 cm de comp. X 4 tubulões) x 0,395 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 196.0464 |  | 2758.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2.4. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | Ferragem horizontal: ((12 barras de 4 m altura x 4 tubulões) + (Arranque:8 barras x 1,50 m altura x 4 tubulões)) x 0,963 Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 5.INFRAESTRUTURA | . | 5 | INFRAESTRUTURA |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 254.232 |  | 2415.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | MESOESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | VIGA DE ENCABEÇAMENTO (50X50) (SUPERIOR E INFERIOR) (4X) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 60 | Forma para viga superior e inferior: 50x50: (Comp.: 14,50 m comp. X 0,50 m larg x 2 lados)+(Laterais: 50 cm largura x 50 cm de altura x 2 lados)) x 4 unidades) |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 60 |  | 0 | 10671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.2. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 14.5 | Concretagem de vigas: (Comp.: 14,50 m comp. X 50 cm largura x 50 cm de altura x 4 unidades) |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 14.5 |  | 0 | 14031.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 196.63 | Estribos: ((14,50 m comp. / 15 cm de espaçamento) x 1,90 cm de comp. X 4 vigas) x 0,245 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 196.6272 |  | 0 | 3555.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.1.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 491.52 | Ferragem vertical:(8 barras de 14,50 m comp. x 4 vigas) x 0,963 Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 491.5152 |  | 0 | 5927.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | PILARES DAS ALAS (50X50) (8X) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 43.2 | Forma para pilares 50x50: ( 50 cm largura x 2,70 m comp. X 4 lados)x 8 pilares |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 43.2 |  | 0 | 8456.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.2. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.4 | Concretagem de pilares: (50 cm de comp. X 50 cm largura x 2,70 m altura) x 8 pilares |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 5.4 |  | 0 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.31 | Estribos: ((3,70 m comp. / 15 cm de espaçamento) x 1,90 cm de comp. X 8 pilares) x 0,245 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 98.3136 |  | 0 | 1479.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 250.84 | Ferragem vertical:(8 barras de 3,70 m altura x 8 pilares) x 0,963 Coeficiente de peso específico x 10 % de perca= |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 250.8422 |  | 0 | 2503.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.3. | ALAS (2X) |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.3.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 196.88 | Forma para Alas: (Comp.:46,87 m2 de forma x 2 lados x 2 alas) + (Laterais: 50 cm largura x4,70 m altura x 2 lados x 2 alas ) |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 196.88 |  | 0 | 11174.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.3.2. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 46.87 | Concretagem das alas= 23,43m3 x 2 alas |  | 6.MESOESTRUTURA | . | 6 | MESOESTRUTURA |  |  | MESOESTRUTURA 2: 46.87 |  | 0 | 42387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.8 | Area forma vigas piso: 11 m comp. X 1,90 largura x 2 vigas = |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 41.8 |  | 0 | 0 | 16044.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.1 | Forma para assoalho:(Área :(11,00 m comp. X 3,90 m comp.)+(Área das Laterais:12,00 m comp. X 30 cm altura x 2 lados) |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 50.1 |  | 0 | 0 | 7354.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.3. | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 193.05 | Escoramento forma laje: ((11,00 m comp. X 3,90 m comp x 4,50 m altura) |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 193.05 |  | 0 | 0 | 6777.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.4. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 23.74 | Concretagem para assoalho: (Volume 12,00 m comp. X 0,80 m de altura x 0,30 m de largura x 2 vigas)+(Volume.:(12,00 m comp. X 4,20 m comp.x 0,20 m largura)+(Volume das Laterais:12,00m comp. X 0,30 m altura x 0,15 m largura x 2 lados)+(Área de desnivel do piso= 0,0882 m2 x 12 m comp.) |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 4: 23.7384 |  | 0 | 0 | 0 | 22972.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 239.84 | Armadura (horizontal Assoalho: 2 x23 m barras x 12 m comp.) x 0,395 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 4: 239.844 |  | 0 | 0 | 0 | 3129.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 578.25 | Armadura (Vertical Assoalho:120 barras x 1,30 m comp. X 2 lados)+(2 x 60 barras x 4,50 m comp.))x 0,617 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 4: 578.2524 |  | 0 | 0 | 0 | 6586.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.22 | ( Viga de piso: 2 x 120 estribos x 2,58 m comp.)+(2 x 80 estribos guarda corpo x 0,88 cm comp.)x 0,395 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 269.0424; SUPERESTRUTURA 4: 61.1776 |  | 0 | 0 | 3696.6073 | 840.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97.73 | Armadura horizontal guarda corpo : (2 x 6 barras x 12 m comp.)x 0,617 kg/m x coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 97.7328 |  | 0 | 0 | 1174.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.9. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.69 | Armadura de 12,5 mm para viga de piso 30x80: 2 x 4 barras x 12 m comp.x 0,963 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 4: 101.6928 |  | 0 | 0 | 0 | 1014.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.10. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1041.64 | Armadura de 20 mm para viga de piso 30x80: (2 x 6 barras x 12 m comp.)+(2 x 10 barras x 12 m comp.) x 2,466 kg/m Coeficiente de peso específico x 10 % de perca |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 1041.6384 |  | 0 | 0 | 11228.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.11. | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 30 | Apoio de Neopreme: 50 cm comp. X 50 cm largura x 3 cm altura x 4 unidades = 0,03 m3 x 1000 para converter para decimetro cúbico= 30 dm3 |  | 7.SUPERESTRUTURA | . | 7 | SUPERESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA 3: 30 |  | 0 | 0 | 5787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 4 | Tubos para saída de água pluvial = 50 cm x 8 unidades=4 m |  | 8.COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL | . | 8 | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL |  |  | SUPERESTRUTURA 4: 4 |  | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | ADMINISTRAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.8.0.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | ENGENHEIRO =(4 MESES X 4 SEMANAS X 1 DIA X 1,5 HORA) = 24H |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 6; MESOESTRUTURA 2: 6; SUPERESTRUTURA 3: 6; SUPERESTRUTURA 4: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.8.0.2. | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 256 | ENCARREGADO =(4 MESES X 4 SEMANAS X 4 DIAS X 4 HORAS)= 256 H |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 64; MESOESTRUTURA 2: 64; SUPERESTRUTURA 3: 64; SUPERESTRUTURA 4: 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
São Luis de Montes Belos
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: Nome: ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 8911/D-GO | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: CREA/CAU: 8911/D-GO
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | SUPERESTRUTURA 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 17051.44
2.SERVIÇOS PRELIMINARES | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17534.04
3.SERVIÇO EM TERRA | 3 | SERVIÇO EM TERRA | 864.9
4.TRANSPORTE | 4 | TRANSPORTE | 30918.14
5.INFRAESTRUTURA | 5 | INFRAESTRUTURA | 54762.34
6.MESOESTRUTURA | 6 | MESOESTRUTURA | 105400.1
7.SUPERESTRUTURA | 7 | SUPERESTRUTURA | 86609.35
8.COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL | 8 | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL | 130.28
9.ADMINISTRAÇÃO | 9 | ADMINISTRAÇÃO | 0
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 943246-2023 |  | 0 | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA.
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01
1 | 0 | 0 | 23.48% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 313270.59 | % Período: | 23.48% | 42.09% | 18.54% | 15.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 73541.4387 | [13 empty] | 1$ |  | 73541.4387 | 131840.2286 | 58084.7424 | 49804.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.085455 | 0 | 51.1% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17534.04 | % Período: | 51.1% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 8960.13 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 8960.13 | 2857.97 | 2857.97 | 2857.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.085455 | 0 | 100% | 8 | F | Linha | 1.2. | SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 864.9 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 864.9 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.085455 | 0 | 16.01% | 10 | F | Linha | 1.3. | TRANSPORTE |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30918.14 | % Período: | 16.01% | 53.06% | 0% | 30.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4951.1796 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 4951.1796 | 16406.0437 | 0 | 9560.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.085455 | 0 | 100% | 21 | F | Linha | 1.4. | INFRAESTRUTURA |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54762.34 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 54762.34 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 54762.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.085455 | 0 | 0% | 32 | F | Linha | 1.5. | MESOESTRUTURA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105400.1 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 105400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.085455 | 0 | 0% | 46 | F | Linha | 1.6. | SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 86609.35 | % Período: | 0% | 0% | 60.11% | 39.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 52065.1973 | 34544.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.085455 | 0 | 0% | 58 | F | Linha | 1.7. | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130.28 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.085455 | 0 | 23.48% | 60 | F | Linha | 1.8. | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17051.44 | % Período: | 23.48% | 42.09% | 18.54% | 15.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4002.8891 | 17051.44 | [12 empty] | 2$ |  | 4002.8891 | 7176.1149 | 3161.5751 | 2710.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 23.48% |  | F |  | Total: R$ 313.270,59 | [8 empty] | 313270.59 |  | %: | 23.48% | 42.09% | 18.54% | 15.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 67256.94 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 67256.94 | 120573.8 | 53121.1 | 45548.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6284.5 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 6284.5 | 11266.42 | 4963.65 | 4256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 73541.44 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 73541.44 | 131840.23 | 58084.74 | 49804.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23.48% |  | F | [12 empty] | %: | 23.48% | 65.56% | 84.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 67256.94 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 67256.94 | 187830.74 | 240951.84 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500 | 286500
|  |  | 6284.4958 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 6284.4958 | 17550.9243 | 22514.5655 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59 | 26770.59
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 73541.4387 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 73541.4387 | 205381.6673 | 263466.4097 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59 | 313270.59
F
[5 empty] | F |  | São Luis de Montes Belos
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2027-01-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2027-01-01: Nome: ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2027-01-01: CREA/CAU: 8911/D-GO
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2027-01-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#REF! | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 1; MESOESTRUTURA 2: 2; SUPERESTRUTURA 3: 3; SUPERESTRUTURA 4: 4
F | 3 | SERVIÇO EM TERRA | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1
F | 4 | TRANSPORTE |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 1; MESOESTRUTURA 2: 2; SUPERESTRUTURA 3: 3; SUPERESTRUTURA 4: 4
F | 5 | INFRAESTRUTURA | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1
F | 6 | MESOESTRUTURA |  | MESOESTRUTURA 2: 2
F | 7 | SUPERESTRUTURA |  | SUPERESTRUTURA 3: 3; SUPERESTRUTURA 4: 4
F | 8 | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL |  | SUPERESTRUTURA 3: 3; SUPERESTRUTURA 4: 4
| 9 | ADMINISTRAÇÃO |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: 1; MESOESTRUTURA 2: 2; SUPERESTRUTURA 3: 3; SUPERESTRUTURA 4: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 8.546% | 8.546%
|  |  | 943246-2023 |  | 0 | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS |  |  | São Luis de Montes Belos
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | [7 empty] | (SELECIONAR) | 286500 | 26770.59 | 313270.59 | [6 empty] | 0% | 0% | 8.546%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Equipamentos comunitários | Segurança pública | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | Em Análise | 54 | m² | LOTE 1 | 286500 | 26770.59 | 0 | 313270.59 |  |  |  | Proporcional | 313270.59 | 0 | 286500 | 26770.59 | 0 | TRUE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 286500 | 26770.59 | 0 | 313270.59 | [6 empty] | 286500 | 26770.59 | 0
| T% | F | [8 empty] | 91.45% | 8.55% | 0% | 100%
Observações:
São Luis de Montes Belos
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: JORCELINO MARQUES PALMEIRA JUNIOR
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## PLE
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 943246-2023 |  | 0 |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA.
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA | MESOESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | SERVIÇO EM TERRA
F | 4 | TRANSPORTE
F | 5 | INFRAESTRUTURA
F | 6 | MESOESTRUTURA
F | 7 | SUPERESTRUTURA
F | 8 | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL
| 9 | ADMINISTRAÇÃO
F
F
F |  |  |  |  | MESOESTRUTURA 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | MESOESTRUTURA 2: 1; SUPERESTRUTURA 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1 to MESOESTRUTURA 2; SUPERESTRUTURA 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: R$; MESOESTRUTURA 2: 0; SUPERESTRUTURA 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1 to MESOESTRUTURA 2; SUPERESTRUTURA 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS EM TERRA, TRANSPORTE ,INFRAESTRUTURA 1: R$; MESOESTRUTURA 2: 0; SUPERESTRUTURA 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | São Luis de Montes Belos
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS |  | 943246-2023 |  |  | 0 | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | São Luis de Montes Belos |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 0,00%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (Sem Código) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA. |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 62 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 313270.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 17534.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3.6 | 612.83 | 2206.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.2. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33 | 80.29 | 2649.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.3. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 1075.97 | 4303.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.4. | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 440 | 16.2 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.5. | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 80 | 15.58 | 1246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | SERVIÇOS EM TERRA | - | 0 | 0 | 864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 116.25 | 7.44 | 864.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.3. | TRANSPORTE | - | 0 | 0 | 30918.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.1. | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 2312.94 | 1.52 | 3515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.2. | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 1141.04 | 1 | 1141.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 647.2 | 4.93 | 3190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1294.39 | 3.43 | 4439.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2178.9 | 1.31 | 2854.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 455.03 | 5.86 | 2666.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 151.68 | 4.07 | 617.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 1811.67 | 4.43 | 8025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 327.83 | 3.08 | 1009.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.10. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 615.19 | 5.62 | 3457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | INFRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 54762.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.1. | TUBULÃO 80 CM (4X) | - | 0 | 0 | 23762.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.1. | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 8.04 | 1315.86 | 10579.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.2. | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 16 | 551.94 | 8831.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 137.65 | 14.07 | 1936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1.4. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | 9.5 | 2415.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.4.2. | TUBULÃO 100 CM (4X) | - | 0 | 0 | 30999.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.1. | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (NÃO INCLUSO AÇO) | M3 | 12.57 | 1231.39 | 15478.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.2. | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | 16 | 646.73 | 10347.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.3. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 196.05 | 14.07 | 2758.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2.4. | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 254.23 | 9.5 | 2415.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 1.5. | MESOESTRUTURA | - | 0 | 0 | 105400.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.5.1. | VIGA DE ENCABEÇAMENTO (50X50) (SUPERIOR E INFERIOR) (4X) | - | 0 | 0 | 34185.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 60 | 177.85 | 10671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.2. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 14.5 | 967.67 | 14031.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.3. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 196.63 | 18.08 | 3555.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 491.52 | 12.06 | 5927.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 1.5.2. | PILARES DAS ALAS (50X50) (8X) | - | 0 | 0 | 17652.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 43.2 | 195.75 | 8456.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.2. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.4 | 965.37 | 5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.31 | 15.05 | 1479.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.4. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 250.84 | 9.98 | 2503.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 1.5.3. | ALAS (2X) | - | 0 | 0 | 53562.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 196.88 | 56.76 | 11174.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3.2. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 46.87 | 904.37 | 42387.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.6. | SUPERESTRUTURA | - | 0 | 0 | 86609.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.8 | 383.85 | 16044.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 50.1 | 146.79 | 7354.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.3. | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 193.05 | 35.11 | 6777.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.4. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 23.74 | 967.67 | 22972.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 239.84 | 13.05 | 3129.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.6. | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 578.25 | 11.39 | 6586.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.22 | 13.74 | 4537.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97.73 | 12.02 | 1174.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.9. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 101.69 | 9.98 | 1014.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.10. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1041.64 | 10.78 | 11228.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.11. | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 30 | 192.93 | 5787.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.7. | COLETOR DE ÁGUA PLUVIAL | - | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 4 | 32.57 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.8. | ADMINISTRAÇÃO | - | 0 | 0 | 17051.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 170.21 | 4085.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.2. | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 256 | 50.65 | 12966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
São Luis de Montes Belos
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
→
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS |  |  |  | 943246-2023 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | São Luis de Montes Belos |  |  |  | 286500 | 26770.59 | 313270.59 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 23.48% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 62 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO | Em Análise | 54 | m² | LOTE 1 | 1 | 313270.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 286500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 26770.59 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 313270.59 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 0,00%
Observações:
|  |  |  | São Luis de Montes Belos | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | JORCELINO MARQUES PALMEIRA JUNIOR | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z16: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 313270.59 | 0 | 0
São Luis de Montes Belos , 29 de julho de 2026
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº 943246-2023
Objeto: | CÓRREGO: SANTA MARIINHA, NA REGIÃO DE SILVOLÂNDIA, ESTRADA VICINAL LIGANDO A REGIÃO DO CEL. JONAS A REGIÃO DE SILVOLÂNDIA.
Proponente / Tomador: | PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 286500 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 26770.59 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 313270.59 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
JORCELINO MARQUES PALMEIRA JUNIOR
Prefeito
INSERIR BRASÃO
MENU
←