## Planilha
PLANILHA DE CUSTOS
2026-05-05
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL | SERVIÇO | TOTAL
1 | Administração
| ART+Engenheiro | 1 | SRV |  |  | 0
2 | Instalações/Serviços
| Isolamento de móveis existentes | 1 | SRV |  |  | 0
| Abertura de vão de portas | 1.68 | m² |  |  | 0
| Remoção de divisórias existentes | 25.5 | m² |  |  | 0
| Cintas de Drywall para passagem de tubulação do ar condiconado | 5.7 | m² |  |  | 0
| Paredes de Drywall Acústicas novas | 51 | m² |  |  | 0
| Manutenção de Janelas de Alumínio existentes | 19.09 | m² |  |  | 0
| Rodapés de MDF (retirada/instalação) | 87.7 | m linear |  |  | 0
| Preparação de superficies/Raspagem | 142.17 | m² |  |  | 0
| Piso vinílico alto tráfego | 30.13 | m² |  |  | 0
| Sinteco (Bona) | 142.17 | m² |  |  | 0
| Instalação de portas completas | 4 | unid |  |  | 0
3 | Pintura
| Seladora (parede e teto) | 420.93 | m² |  |  | 0
| Massa Corrida (parede e teto) | 420.93 | m² |  |  | 0
| Lichamento geral (parede e teto) | 420.93 | m² |  |  | 0
| Pintura Geral (parede e teto) | 420.93 | m² |  |  | 0
| Pintura de portas e aduelas | 4 | unid |  |  | 0
4 | Elétrica (conforme projeto fornecido)
| Elétrica Geral | 1 | SRV |  |  | 0
| Novas fiações e pontos de energia | 1 | SRV |  |  | 0
| Alimentação de fios 16mm | 1 | SRV |  |  | 0
| Infraestrutura/dreno ar condicionado | 8 | unid |  |  | 0
| Quadro elétrico e disjuntores | 1 | SRV |  |  | 0
*Composição de valores com base no SINAP.
SUB-Total | [5 empty] | 0
BDI 27,85% | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SUED CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS EIRELI | [8 empty] | DATA: | 2026-05-05
Objeto da contratação
Item | Descrição das Etapas e Serviços | VALOR | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  | Valor (R$)
1 | Administração | 0 | 20% | 50% | 30% |  |  |  | 100% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÕES/Serviços | 0 | 30% | 60% | 10% |  |  |  | 100% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pintura | 0 | 20% | 65% | 15% |  |  |  | 100% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
4 | Elétrica | 0 | 35% | 55% | 10% |  |  |  | 100% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL CUSTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
BDI 27,85% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL A MEDIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0