## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LORIVAL BUENO
AREA DE INTERVENÇÃO : 341,30m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
DATA ORÇAMENTO: JAN./2026
DATA BASE: SINAPI DEZ. 2025
DATA BASE: GOINFRA - TABELA T-322
BDI: 22,47% - Incluso Conforme Detalhamento do B.D.I
Código | Serviço | Memorial de Calculo |  | Quant. | Unidade | Preço Unitário | Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 14268.28
020108 goinfra | Demolição manual de piso ceramico incluso retirada de contra piso com trasporte ate caçamba e carga |  | 8,00 x 6,00 = 48 m² (pitdog 01) 7,40 x 4,71 = 34,85 (pitdog 02) | 82.85 | m² | 20.91 | 2121.66
02.07.02 goinfra | Locação e Demarcação de Obra |  | 5,99 x 6,09 = 36,47 m² (Quiosque 01) 7,02 x 3,22 = 22,60 m² ( Banheiros) 5,99 x 6,09 = 36,47 m² (Quiosque 02) 15,60 x 9,60 = 149,76 m² (Playground) 12,00 x 8,00 = 96,00 M² (Area Fittness) | 341.3 | m² | 6.23 | 2604.08
02.02.32 goinfra | Locação de Container sem revestimento interno para almoxarifado / deposito 6,00x2,40m. |  | (01 conteiner x 2 meses) = 2,00 | 2 | mês | 1325.95 | 3247.78
02.01.10 goinfra | Demolição manual em piso ladrilho hidraulico com tranporte ate caçamba e carga - pedra pirenopolis |  | 12,00 x 8,00 = 96,00 m² (Cobertura Pitdog 01) Reassentar 12,00 x 8,00 = 96,00 m² (Academia existente) 12,00 x 8,00 = 96,00 m² (Cobertura Pitdog 02) Reassentar | 96 | m² | 13.01 | 1529.6
02.02.02 goinfra | Raspagem e limpeza manual do terreno |  | 93,27 m² ( Canteiro Existente Lado Direito) 93,27 m² (Canteiro Existente Lado Esquerdo) | 186.54 | m² | 4.06 | 927.53
02.01.21 goinfra | Demolição manual de concreto simples com transporte ate caçamba e carga |  | (1,50m x 0,50m x 0,50m) x 3 un = 1,12m³ (bancos) | 1.12 | m³ | 241.72 | 331.56
02.01.55 goinfra | Demolição manual em muro/parede com transporte ate caçamba e carga |  | (12,00 + 8,00 + 12,00 + 8,00) x 0,30 = 12,00 m² (Cobertura Pitdog 01) (12,00 + 8,00 + 12,00 + 8,00) x 0,30 = 12,00 m² (Academia existente) (12,00 + 8,00 + 12,00 + 8,00) x 0,30 = 12,00 m² (Cobertura Pitdog 02) | 36 | m² | 9.75 | 429.87
02.13.01 goinfra | Placa de obra plotada em chapa nº 26 afixada em cavaletes de madeira |  | L= 2 m / H= 2m | 4 | m² | 400.78 | 1963.34
03.01.05 goinfra | Transporte de entulho em caçamba estacionaria incluso carga manual |  | 34,85 m² x 0,05 = 1,74 m³ 36,00 x 0,15 = 5,40 m³ Bancos 1,12 m³ | 8.26 | m³ | 110.01 | 1112.86
PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 81797.64
105004 sinapi | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco em calçada largura menor 3,00 mt. FCK = 25MPA, com piso tatil |  | (1 x 1 )x 4 = 4m² Rampa Acessibilidade | 4 | m² | 132.29 | 648.06
101855 sinapi | Reassentamento de pedras poliedricas, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento das pedras. Incluso retirada e colocação |  | 93,27 m² ( Canteiro Existente Lado Direito) 93,27 m² (Canteiro Existente Lado Esquerdo) | 186.54 | m² | 91.18 | 20830.58
22.01.04 goinfra | Piso em Concreto Desempenado e= 7cm |  | (16,00 x 2,00 ) + ( 8,00 x 4,00) = 64m² Complemento Playgrount 12,00 x 8,00 = 96 m² Area Fittness (5,69 x5,7 9x 2)= 22,96 m² Quiosques (3,33 x 2,92 x 2)= 19,45 m² Banheiros | 202.41 | m² | 57.24 | 14189.31
103310 sinapi | Instalação de lixeira metalica dupla, cap. de 60 L, em tubo de aço carbono e cesto em chapa de aço com pintura eletrostatica, sobre solo |  | Conforme Projeto Arquitetonico | 8 | un | 1293.56 | 12673.78
composição 02 | Banco curvo em meia lua em madeira plastica e ferro chumbado (340x45)cm |  | Conforme Projeto Arquitetonico | 12 | un | 2276.47 | 33455.91
ALVENARIA / REVESTIMENTO | [6 empty] | 63366.98
10.01.60 goinfra | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez 9x14x29 cm, 6 furos |  | Quiosque = 115,98 m² Banheiros = 93,75 m² Entrada de energia = (2,00 x 1,50) = 3,00 m² | 212.73 | m² | 65.51 | 17067.35
20.01.01 goinfra | Chapisco comum |  | Quiosque = 115,98 m² x2 = 231,96m² Banheiros = 93,75 m² x 2 = 187,50 m² Entrada energia = 3,00 m² | 425.46 | m³ | 7.14 | 3720.37
20.04.03 goinfra | Reboco (1 calh:4 arfl + 100 kg cimento / m³) |  | Quiosque = 115,98 m² x2 = 231,96m² Banheiros = 93,75 m² x 2 = 187,50 m² Entrada energia = 3,00 m² | 425.46 | m² | 23.68 | 12338.72
20.13.02 goinfra | Revestimento Parede com Ceramica |  | (6,72 x 3 x2) - (0,90 x 2,10 x 2) - (1,80 x 0,50 x 2) = 32,94 m² (2,92 x 4) = 35,04 m² | 69.78 | m² | 82.26 | 7029.9
22.03.09 goinfra | Piso em Ceramica PEI maior ou igual a 4, com contra piso e argamassa colante |  | (5,69x5,79x2)= 22,96 m² Quiosques (3,33x2,92x2)= 19,45 m² Banheiros | 42.41 | m² | 88.74 | 4609.11
10.03.20 goinfra | Divisoria de granito polido Verde Ubatuba |  | (2,92 x 1,80 x 2) - (0,90 x 1,80 x2) = 7,27 m² (1,82 x 1,80 x 2) = 6,55 m² | 13.82 | m² | 513.92 | 8698.28
27.16.08 goinfra | Bancada de Granito polido Verde Ubatuba com espelho |  | (5,70 x 0,60) + (1,51 x 0,60) + (1,85 x 0,15 x 2) + (2,00 x 0,30) + (2,00 x 0,70) = 6,87 x 2 = 13,74 m² | 13.74 | m² | 588.52 | 9903.25
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | [6 empty] | 16038.22
081321 goinfra | Joelho soldavel 90º 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 12 | un | 10.21 | 150.05
081322 goinfra | Joelho soldavel 90º 32mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 1 | un | 11.46 | 14.04
081324 goinfra | Joelho soldavel 90º 50mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 19.52 | 95.62
081402 goinfra | Te soldavel 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 11.28 | 55.26
081403 goinfra | Te soldavel 32mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 1 | un | 14.31 | 17.53
081405 goinfra | Te soldavel 50mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 27.9 | 68.34
080901 goinfra | Registro gaveta 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 57.81 | 141.6
080945 goinfra | Registro pressão / acabamento 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 112.51 | 275.58
080905 goinfra | Registro gaveta bruto 50mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 142.22 | 348.35
104056 sinapi | Registro esfera PVC 32mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 19.76 | 48.4
081004 goinfra | Tubo PVC soldavel 32mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 6 | m | 15.49 | 113.82
081003 goinfra | Tubo PVC soldavel 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 60 | m | 10.35 | 760.54
081006 goinfra | Tubo PVC soldavel 50mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 10 | m | 23.89 | 292.58
081055 goinfra | Adaptador para caixa dagua 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 13.49 | 66.08
081058 goinfra | Adaptador para caixa dagua 50mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 38.3 | 93.81
081360 goinfra | Joelho soldavel bucha latão - 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 10 | un | 12.07 | 147.82
080555 goinfra | Engate flexivel PVC - 25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 10 | un | 52.95 | 648.48
080570 goinfra | Torneira de mesa para lavatorio |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 83.32 | 408.17
081179 goinfra | Bucha de redução soldavel 50x25mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 11.77 | 57.66
080671 goinfra | Sifão para lavatorio |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 35.76 | 175.18
08.19.38 goinfra | Joelho 90º esgoto 100mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 30.74 | 75.29
081935 goinfra | Joelho 90º esgoto 40mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 16.62 | 81.42
081662 goinfra | Caixa sinfonada 100x150x50 |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 32.81 | 80.36
082301 goinfra | Tubo esgoto 40mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 12 | m | 19.01 | 279.38
08.23.03 goinfra | Tubo esgoto 75mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 20 | m | 39.55 | 968.74
082304 goinfra | Tubo esgoto 100mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 25 | m | 42.23 | 1292.98
081679 goinfra | Ralo 100x40 |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 22.42 | 54.92
081975 goinfra | Junção 100 x 100mm |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 47.27 | 115.78
08.05.04 goinfra | Vaso Sanitario com caixa acoplada com duplo acionamento 1º Linha |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 692.8 | 3393.89
08.18.61 goinfra | Caixa D'agua Poliuretano 1000lts com tampa |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 568.19 | 1391.72
08.05.90 goinfra | Cuba de Louça Embutir Oval (48,50 x37,50 cm) |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 131.42 | 643.8
97901 sinapi | Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria c/ tijolos ceramico maciços d= 0,40x0,40x0,40 |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 327.75 | 802.79
08.18.50 goinfra | Caixa de gordura 50 L concreto padrão Goinfra, impermeabilizada |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 4 | un | 462.19 | 2264.18
08.06.86 goinfra | Cuba inox 56x34x17 e= 0,6mm aço 304 nº 2 |  | Conforme Projeto Hidrosanitario | 2 | un | 250.7 | 614.06
INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 23285.42
07.05.70 goinfra | Cabo de cobre unipolar isolação PVC 750V flexivel 10mm |  | Conforme Projeto Eletrico | 135 | m | 12.99 | 2147.7
07.05.63 goinfra | Cabo de cobre unipolar isolação PVC 750V flexivel 2,5mm |  | Conforme Projeto Eletrico | 336 | m | 5.17 | 2127.45
07.05.64 goinfra | Cabo de cobre unipolar isolação PVC 750V flexivel 4mm verde |  | Conforme Projeto Eletrico | 50 | m | 7.1 | 434.77
07.11.71 goinfra | Dijuntor monopolar 10a 30A |  | Conforme Projeto Eletrico | 8 | un | 26.76 | 262.18
07.11.72 goinfra | Dijuntor monopolar 35a 50A |  | Conforme Projeto Eletrico | 3 | un | 29.48 | 108.31
07.11.84 goinfra | Dispositivo de proteção contra surto (D.P.S) 275V de 8 a 40k |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 114.44 | 140.15
07.21.70 goinfra | Quadro distribuição PVC embutir 12 elementos |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 173.65 | 425.34
07.25.70 goinfra | Tomadas universal 2P+T 10A/250V |  | Conforme Projeto Eletrico | 6 | un | 25.03 | 183.93
07.25.75 goinfra | Tomadas universal 2P+T 20A/250V |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 31.68 | 77.6
07.14.40 goinfra | Interruptor simples 10A completo |  | Conforme Projeto Eletrico | 4 | un | 19.49 | 95.48
07.16.47 goinfra | Luminarias Plafon Led quadrada embutir 18w 20x20cm |  | Conforme Projeto Eletrico | 4 | un | 47.16 | 231.03
07.06.91 goinfra | Caixa de passagem 4x2 - tomadas |  | Conforme Projeto Eletrico | 8 | un | 10.44 | 102.29
cotação | Luminaria sobrepor tipo hermetica 2x18w 1260mm, tuboled T8 IP65 |  | Conforme Projeto Eletrico | 12 | un | 75 | 1102.23
cotação | Lampada Led tubular T8 18w - 120cm 6500K |  | Conforme Projeto Eletrico | 24 | un | 13.7 | 402.68
07.11.94 goinfra | Mangueira corrugada 25mm |  | Conforme Projeto Eletrico | 112 | m | 11 | 1508.83
07.11.96 goinfra | Mangueira corrugada reforçada 40mm |  | Conforme Projeto Eletrico | 48.41 | m | 13.23 | 784.38
07.16.96 goinfra | Luminaria led p/ jardim c/ poste h=3mt, com 01 luminaria plana incluso base de concreto padrão goinfra |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 1489.89 | 3649.34
07.19.91 goinfra | Poste simples conico continuo, circular, reto com D= 60mm na extremidade, galvanizado a fogo, h=7,00 mt. Engastado em concreto FCK= 13,5 MPA |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 1338.35 | 1639.08
07.23.67 | Suporte p/ 2 petalas p/ luminarias de iluminação publica |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 153.93 | 188.52
101654 sinapi | Luninaria de Led p/ iluminação publica de 50W. Fornecimento e instalação. |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 182.06 | 445.94
07.12.12 goinfra | Eletruduto em aço Galv. A fogo D= 1'' (pesado) |  | Conforme Projeto Eletrico | 36 | m | 48 | 2116.28
95780 sinapi | Condulete Aluminio tipo B, (1'') aparente, forn. e instalação |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 30.59 | 74.93
95781 sinapi | Condulete Aluminio tipo C, (1'') aparente, forn. e instalação |  | Conforme Projeto Eletrico | 12 | un | 34.91 | 513.05
95782 sinapi | Condulete Aluminio tipo E, (1'') aparente, forn. e instalação |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 32.59 | 79.83
95789 sinapi | Condulete Aluminio tipo LR, (1'') aparente, forn. e instalação |  | Conforme Projeto Eletrico | 8 | un | 39.53 | 387.3
95796 sinapi | Condulete Aluminio tipo T, (1'') aparente, forn. e instalação |  | Conforme Projeto Eletrico | 4 | un | 46.43 | 227.45
07.23.95 goinfra | Tampa cega para condulete metalico |  | Conforme Projeto Eletrico | 14 | un | 5.82 | 99.79
07.24.76 goinfra | Tampa para condulete metalico p/ 01 tomada |  | Conforme Projeto Eletrico | 12 | un | 7.06 | 103.76
07.18.05 goinfra | Padrão monofasico 10mm², H= 7mt |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 1160.25 | 1420.96
07.07.08 goinfra | Caixa para medidor monofasico padão concessionaria local |  | Conforme Projeto Eletrico | 2 | un | 279.7 | 685.1
07.07.03 goinfra | Caixa para quadro de comando metalica 40x40x20xcm |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 347.69 | 425.82
07.05.41 goinfra | Cabo cobre nu 16mm |  | Conforme Projeto Eletrico | 3 | m | 18.7 | 68.71
07.13.80 goinfra | Haste revestida cobre 5/8 x 2,40m c/ conector |  | Conforme Projeto Eletrico | 1 | un | 169.82 | 207.98
07.06.37 goinfra | Caixa de passagem - lastro de brita para fundo |  | (0,50 x 0,50 x 0,50 x 1) | 1 | m³ | 250.66 | 306.98
07.06.35 goinfra | Caixa de passagem - alvenaria de 1/2 vez com revestimento interno em reboco paulista A-14 |  | (0,40 x 0,40 x 0,40 x 3 un) | 1.92 | m² | 180.62 | 424.71
07.06.34 goinfra | Caixa de passagem - tampa em concreto armado 25 MPA, e=5cm |  | (0,40 x0,40 x 3 = 0,48 m³ (0,50 x 0,50 x 1 ) = 0,25 m³ | 0.73 | m² | 95.68 | 85.54
ESTRUTURA METALICA / COBERTURA / FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [6 empty] | 176680.19
15.02.04 goinfra | Estrutura metalica convencional em aço tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrisivo - Quiosque |  | Tubo quadrado 150 x 150mm = 2.687,35kg Tubo retangular 50 x 20mm = 271,57kg Chapa lisa 40 x 729cm = 69,60kg | 3310.04 | kg | 17.91 | 72603.67
15.02.04 goinfra | Estrutura metalica convencional em aço tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrisivo - Pergolado |  | 45 pç X 2,70m = 121,50m 12pç x 3,20m = 38,40m (10,85+8,05+4,89+4,89+6,16+8,26m-4,50)= 38,10m Total = 194m x 2 x 6,17kg = 2449,49kg | 2449.49 | kg | 17.91 | 53728.04
15.02.04 goinfra | Estrutura metalica convencional em aço tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrisivo |  | Conforme Projeto Cobertura banheiros | 155.09 | kg | 17.91 | 3401.8
16.05.01 goinfra | Cobertura com telha ondulada de fibrocimento |  | 6,72 x 2,50 = 16,80 m² (Cobertura banheiros) | 16.8 | m² | 46.05 | 947.48
16.06.03 goinfra | Rufo de chapa galvanizada nº 26 |  | (6,72+2,92+2,92) x030 = 3,77m² (Cobertura banheiros) | 3.77 | m² | 116.18 | 536.42
16.06.00 goinfra | Calha de Chapa galvanizada nº26 |  | (0,40 + 0,25 + 0,25) X 6,72 = 6,05 m² (Cobertura Banheiros) | 6.05 | m² | 123.24 | 913.14
cotação | Fechamento Lateral em Telha termoacustica 50mm com forro PVC |  | (7,00 x 1,05m x 30unid.) = 220,50 m² | 220.5 | m² | 96.29 | 26002.76
05.20.14 goinfra | Aço CA-50 5,0mm |  | Quiosque = 32,26 kg Banheiros = 53,60 kg | 86.86 | kg | 12.77 | 1358.44
05.20.04 goinfra | Aço CA-50 8,0mm |  | Quiosque = 146,46 kg Banheiros = 19,55 kg | 166.01 | kg | 11.79 | 2397.05
05.20.05 goinfra | Aço CA-50 10,0mm |  | Quiosque = 170,48 kg Banheiros = 223,92 kg | 394.44 | kg | 11.78 | 5690.57
05.03.03 goinfra | Estaca manual broca d= 25mm, sem armadura |  | (2m x 12und. X 2 quiosque) = 44,00 m | 44 | m | 65.03 | 3504.26
06.01.91 goinfra | Forma de Tabua baldrame U= 8x |  | (6,09+5,69) x2 x 0,30 = 7,07 m² | 7.07 | m² | 41.09 | 355.78
06.01.92 goinfra | Forma de Tabua Pilar entra alvanaria U= 8x |  | (0,28 x 4,30m) x2 x 6 = 14,45 m² | 14.45 | m² | 31.37 | 555.15
11.01.06 | Canaleta 14x19x19cm, para ser cheia de concreto armado |  | (12pç x 1,83m) x 14cm = 3,07m² | 3.07 | m² | 143.12 | 538.11
05.10.32 goinfra | Concreto usinado convencional FCK= 25 mpa |  | Quiosque (fundação) = 2,31 m³ Banheiros (Fundação / estrutura) = 3,32 m³ | 5.63 | m³ | 601.52 | 4147.52
PINTURA | [6 empty] | 15671.02
26.06.01 goinfra | Pintura Texturizada com selador acrilico |  | (7,02X4,30X2) + (3,32X4,30X2) - (0,90X2,10X2) - (1,80X0,50X2) = 83,34 m² 20,80 x 2 = 41,60 m² Quiosque frente externo 20,55 x 2 = 41,10 m² Quiosque fundos externo (1,85 x 1,50 x 6 x 2 ) = 33,30 m² Laterais Quiosque Entrada energia = 3 x 2 = 6 m2 | 202.34 | m² | 17.01 | 4215.18
26.10.00 goinfra | Pintura Latex Acrilica 2 demão |  | 20,80 x 2 = 41,60 m² Quiosque frente interno 20,55 x 2 = 41,10 m² Quiosque fundos interno (6,72 x 2,92) = 19,62 m² teto banheiro (1,85 x 1,50 x 6 x 2) = 33,30 m² Laterais Quiosque | 135.62 | m² | 16.56 | 2750.51
26.16.02 | Pintura Esmalte com fundo anticorrosivo |  | (30,72m x 2 x 0,15 x 4 lados x 2 quiosque) = 73,73 m² (24,81m x 2 x 0,15 x 4 lados x 2 quiosque) = 59,54 m² (0,90 x 2,10 x 2 lados x 3 portas) = 11,34 m² (0,80 x 0,50 x 2 lados x 2 jan.) = 1,60 m² (0,90 x 1,70 x 2 lados x 4 portas) = 12,24 m² (1,00 x 2,10 x 2 lados) = 4,20 m² (2,40 x 2,50 x 2 lados) = 12,00 m² | 174.65 | m² | 32.01 | 6846.74
26.13.01 goinfra | Emassamento c/ massa PVA uma demão |  | 20,80 x 2 = 41,60 m² Quiosque frente interno 20,55 x 2 = 41,10 m² Quiosque fundos interno (6,72 x 2,92) = 19,62 m² teto banheiro (1,85 x 1,50 x 6 x 2) = 33,30 m² Laterais Quiosque | 135.62 | m² | 11.19 | 1858.59
PORTAS / JANELAS | [6 empty] | 17877.9
18.05.04 goinfra | Porta de abrir de 01 folha em veneziana PF-4 com ferragens |  | (0,90 x 2,10 x 2) = 3,78 m² (0,90 x 1,70 x 2)= 3,06 m² (0,80 x 1,70 x 2)= 2,72 m² (1,00 x 2,10 x2) = 4,20 m² | 13.76 | m² | 565.15 | 9523.84
18.05.08 goinfra | Porta de abrir 02 folhas de vidro PF-9 com ferragens |  | (2,40 x 2,50 x 2) = 12,00 m² | 12 | m² | 373.12 | 5483.52
18.03.81 goinfra | Janela Maxim Ar Chapa/Vidro com ferragens |  | (1,80 x 0,50 x 2) = 1,80 m² | 1.8 | m² | 465.81 | 1026.86
18.03.83 goinfra | Janela de correr Venezizna chapa/vidro J14 com ferragens |  | (1,80 x 1,00 x 2) = 3,60 m² | 3.6 | m² | 418.17 | 1843.68
Limpeza final | [6 empty] | 2043.97
270501 goinfra | Limpeza final de Obra |  | 5,99 x 6,09 = 36,47 m² (Quiosque 01) 7,02 x 3,22 = 22,60 m² ( Banheiros) 5,99 x 6,09 = 36,47 m² (Quiosque 02) 15,60 x 9,60 = 149,76 m² (Playground) 12,00 x 8,00 = 96,00 M² (Area Fittness) | 341.3 | m² | 4.89 | 2043.97
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 15461.76
90778 sinapi | Engenheiro |  | 01 dias x 8 semanas = 8(dias) x 1 hora= 8h | 8 | h | 136.78 | 1094.24
88264 sinapi | Eletricista com encargo complementares |  | 02 dias x 01 semanas = 02(dias) x 8 hora - 16h | 16 | h | 32.57 | 521.12
90776 sinapi | Encarregado de Obra |  | 05 dias x 8 semanas= 40(dias) x 8 horas = 230h | 320 | h | 43.27 | 13846.4
TOTAL | [6 empty] | 426491.38
BDI - 22,47% - INCLUSO
TOTAL GERAL | [6 empty] | 426491.38
Eng. Rodrigo Gomes de Sousa Lobo
CREA-GO 11.132/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LORIVAL BUENO
AREA DE INTERVENÇÃO : 341,30 m²
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO
PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO - 60 DIAS
Item | Descrição dos Trabalhos | Total do Item R($) | 1º medição | 2º medição
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES / MOV. TERRA | 14268.28 | 12644.39 | 1623.89
02 | PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS | 81797.64 | 40898.82 | 40898.82
03 | ALVENARIA / REVESTIMENTO | 63366.98 | 31683.49 | 31683.49
04 | INST. HIDRAULICA | 16038.22 | 8019.11 | 8019.11
05 | INST. ELETRICA | 23285.42 |  | 23285.42
06 | ESTRUTURA METALICA | 176680.19 | 88340.1 | 88340.09
07 | PINTURA | 15671.02 |  | 15671.02
08 | PORTAS / JANELAS | 17877.9 |  | 17877.9
09 | LIMPEZA FINAL | 2043.97 |  | 2043.97
10 | ADMINISTRAÇÃO | 15461.76 | 7730.88 | 7730.88
TOTAL |  | 426491.38 | 189316.79 | 237174.59
426491.38
Parcial ( $ ) |  |  | 189316.79 | 237174.59
| ( % ) |  | 44.4% | 55.6%
Acumulado ( $ ) |  |  | 426491.38
| ( % ) |  | 100%
RESPONSAVEL TÉCNICO: |  | ASSINATURA:
ENGº CIVIL. Rodrigo Gomes de Sousa Lobo
CREA-GO: 11132/D
,

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LORIVAL BUENO
AREA DE INTERVENÇÃO : 341,30 m2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDICE DE MAIOR RELEVANCIA
DATA ORÇAMENTO: JAN./2026
DATA BASE: SINAPI DEZ. 2025
DATA BASE: GOINFRA - TABELA T-322
BDI: 22,47% - Incluso Conforme Detalhamento do B.D.I
Código | Serviço | Memorial de Calculo |  | Quant. | Preço Unitário | Total com BDI | % Simples | acumulada
15.02.04 goinfra | Estrutura metalica convencional em aço tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrisivo |  |  | 3310.04 | 17.91 | 72603.67 | 17.02% | 17.02% | A
15.02.04 goinfra | Estrutura metalica convencional em aço tipo MR-250/ASTM A36 com fundo anticorrisivo |  |  | 2449.49 | 17.91 | 53728.04 | 12.6% | 29.62% | A
composição 02 | Banco curvo em meia lua em madeira plastica e ferro chumbado (340x45)cm |  |  | 12 | 2276.47 | 33455.91 | 7.84% | 37.46% | A
cotação | Fechamento Lateral em Telha termoacustica 50mm com forro PVC |  |  | 220.5 | 96.29 | 26002.76 | 6.1% | 43.56% | A
101855 sinapi | Reassentamento de pedras poliedricas, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento das pedras. Incluso retirada e colocação |  |  | 186.54 | 91.18 | 20830.58 | 4.88% | 48.44% | A
10.01.60 goinfra | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez 9x14x29 cm, 6 furos |  |  | 212.73 | 65.51 | 17067.35 | 4% | 52.44% | B
22.01.04 goinfra | Piso em concreto desempenado e= 7cm |  |  | 202.41 | 57.24 | 14189.31 | 3.33% | 55.77% | B
103310 sinapi | Instalação de lixeira metalica dupla, cap. de 60 L, em tubo de aço carbono e cesto em chapa de aço com pintura eletrostatica, sobre solo |  |  | 8 | 1293.56 | 12673.78 | 2.97% | 58.74% | B
90776 sinapi | Encarregado de Obra |  |  | 320 | 43.27 | 13846.4 | 3.25% | 61.99% | B
426491.38
Eng. Rodrigo Gomes de Sousa Lobo
CREA-GO 11.132/D

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 067022 / 067018 / 067078
Código: | Descrição: | Orgão: | Unidade: | Total:
COMPOSIÇÃO 02 | BANCO CURVO EM MEIA LUA EM MADEIRA PLASTICA E FERRO CHUMBADO (340X45)CM | PREF. DE PALMEIRAS DE GOIÁS | UN | 2276.47
MÃO DE OBRA (B) |  | QUANT. | VALOR HORAS | CUSTO
Discriminação | Orgão / Descrição
88309 | SINAPI - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | 0.8681 | 32.15 | 27.91
88316 | SINAPI - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | 0.5787 | 22.42 | 12.97
88315 | SINAPI - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | 0.44 | 31.91 | 14.04
|  |  | (B)TOTAL | 54.92
MATERIAL (E) |  | QUANT. | VALOR HORAS | CUSTO
Discriminação | Orgão / Descrição
cotação 04 | Banco curvo em meia lua madeira plastica mais ferro instalado (unid.) | 1 | 2200 | 2200
102486 | SINAPI - CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1;3,4;3,4 PREPARO MANUAL (M³) | 0.0222 | 749.18 | 16.63
4721 | INS-SINAPI - PEDRA BRITADA Nº 1, POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE (M³) | 0.0012 | 123.83 | 0.15
96545 | SINAPI - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 8mm - MONTAGEM (KG) | 0.316 | 15.09 | 4.77
|  |  | (B)TOTAL | 2221.55

## Planilha1
DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS MAIS VANTAJOSA
OBJETO: REFORMA PRAÇA DORIVAL BUENO
LOCAL: AVENIDA PARAUNA - PALMEIRAS DE GOIAS - GO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 16º48'32.5''(S) / 49º55'06.5''(O)
A Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goias, atraves do Engenheiro Civil Rodrigo Lobo, declara que a proposta mais vantajosa para
o minicipio, consiste nas tabelas de referência (GOINFRA - TABELA DE CUSTO DE OBRA CIVIS - T-322 - OUT/2025 - SEM DESO
NERAÇÃO, DATA BASE: 01/10/2025 e SINAPI - LOCALIZAÇÃO GOIAS - DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO).
Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Palmeiras de Goias, 27 de janeiro de 2026.
RODRIGO LOBO
CREA-GO 11.132/D