## cronograma
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Data de emissão: 04/09/2025 09:32
Cronograma Físico-Financeiro - Inicial
Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL- CAPS i
Município(s): Dourados (MS)
Local: Rua Abílio de Matos Pedroso, 585
Prazo Execução: 10 meses
Etapas de Execução / Desembolso
Descrição |  | 1 ª | 2 ª | 3 ª | 4 ª | 5 ª | 6 ª | 7 ª | 8 ª | 9 ª | 10 ª | Total Acumulado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 100,00% 368.912,22 | 100,00% 368.912,22
02 - FUNDAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 1 ª: 30,00% 90.621,98; Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 30,00% 90.621,99; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 40,00% 120.829,31 | 100,00% 302.073,28
03 - ESTRUTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 25,00% 90.912,80; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 90.912,80; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 90.912,80; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 90.912,80 | 100,00% 363.651,20
04 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 25,00% 51.259,99; Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 51.259,99; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 51.259,98; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 51.259,99 | 100,00% 205.039,95
05 - COBERTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 35,00% 56.468,09; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 35,00% 56.468,10; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 30,00% 48.401,22 | 100,00% 161.337,41
06 - IMPERMEABILIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 2 ª: 50,00% 18.802,00; Etapas de Execução / Desembolso 3 ª: 50,00% 18.802,00 | 100,00% 37.604,00
07 - ESQUADRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 62.283,05; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 62.283,05; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 62.283,06; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 62.283,05 | 100,00% 249.132,21
08 - REVESTIMENTO DE PAREDE |  | Etapas de Execução / Desembolso 4 ª: 25,00% 25.513,22; Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 25.513,21; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 25.513,22; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 25.513,21 | 100,00% 102.052,86
09 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | Etapas de Execução / Desembolso 5 ª: 25,00% 51.123,06; Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 25,00% 51.123,07; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 51.123,06; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 51.123,06 | 100,00% 204.492,25
10 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO À EDIFICAÇÃO DENTRO DO TERRENO (CALÇADA PASSEIO ESTA EM URBANISMO) |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 35,00% 26.075,65; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 35,00% 26.075,66; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 30,00% 22.350,56 | 100,00% 74.501,87
11 - REVESTIMENTO DE TETO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 24.316,04; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 24.316,04 | 100,00% 48.632,08
12 - PINTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 21.227,78; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 25,00% 21.227,78; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 42.455,55 | 100,00% 84.911,11
13 - MARMORARIA |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 7.196,41; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 14.392,81; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 25,00% 7.196,41 | 100,00% 28.785,63
14 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 50,00% 31.383,35; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 31.383,35 | 100,00% 62.766,70
15 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 25,00% 55.697,37; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 25,00% 55.697,36; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 111.394,74 | 100,00% 222.789,47
16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 20,00% 102.141,13 | 10,00% 51.070,56 | 10,00% 51.070,57 | 10,00% 51.070,56 | 10,00% 51.070,56 | 10,00% 51.070,57 | 10,00% 51.070,56 | 10,00% 51.070,57 | 10,00% 51.070,56 | 100,00% 510.705,64
17 - CLIMATIZAÇÃO |  | Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 33,33% 90.921,80; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 33,33% 90.921,80; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 33,34% 90.949,06 | 100,00% 272.792,66
18 - DADOS E VOZ |  | Etapas de Execução / Desembolso 6 ª: 40,00% 7.436,28; Etapas de Execução / Desembolso 7 ª: 30,00% 5.577,22; Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 30,00% 5.577,21 | 100,00% 18.590,71
19 - GRADIS E PORTOES DIVISA E LETREIRO |  | Etapas de Execução / Desembolso 8 ª: 40,00% 150.625,87; Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 40,00% 150.625,87; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 20,00% 75.312,93 | 100,00% 376.564,67
20 - INFRAESTRUTURA |  | Etapas de Execução / Desembolso 9 ª: 50,00% 263.573,51; Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 50,00% 263.573,51 | 100,00% 527.147,02
21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | Etapas de Execução / Desembolso 10 ª: 100,00% 11.155,71 | 100,00% 11.155,71
TOTAL POR PERÍODO TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO |  | 459.534,20 459.534,20 | 302.477,92 762.012,12 | 332.874,66 1.094.886,78 | 337.507,72 1.432.394,50 | 388.630,76 1.821.025,26 | 297.087,40 2.118.112,66 | 368.261,93 2.486.374,59 | 515.215,10 3.001.589,69 | 690.335,23 3.691.924,92 | 541.713,73 4.233.638,65 | 100,00% 4.233.638,65