## PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS
OBJETO: RECAPEAMENTO URBANO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORÃ MS - Plano de Ação: 09032026-092621 / 2026
LOCAL: MUNICIPIO DE ITAPORÃ MS
PROPIETARIO: MUNICIPIO DE ITAPORÃ MS
BDI: 24,00%
DATA BASE: SINAPI 02/2026 N DESONERADO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICA
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado)
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINARES | [6 empty] | 5086.86
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 458.89 | 458.89 | 24% | 569.0236 | 4552.16
Serviço | 1.2 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | 10 | UN | 43.12 | 43.12 | 24% | 53.4688 | 534.7
Macrosserviço | 2 |  |  | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAL | [6 empty] | 464620.4859
Serviço | 2.1 | SINAPI | SINAPI - 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 1090.15 | M3 | 6.02 | 6.02 | 24% | 7.4648 | 8132.519 | SINAPI - 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Serviço | 2.2 | SINAPI | SINAPI - 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 158.36 | M3 | 8.95 | 8.95 | 24% | 11.098 | 1757.796
Serviço | 2.3 | SINAPI | SINAPI - 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 138.73 | M3 | 90.03 | 90.03 | 24% | 111.6372 | 15487.8172
Serviço | 2.4 | SINAPI | SINAPI - 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 861 | M2 | 3.53 | 3.53 | 24% | 4.3772 | 3771.18
Serviço | 2.5 | SINAPI | SINAPI - 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 816.51 | M3 | 27.32 | 27.32 | 24% | 33.8768 | 27663.3588
Serviço | 2.6 | SINAPI | SINAPI - 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 427.3 | M3 | 20.68 | 20.68 | 24% | 25.6432 | 10955.972
Serviço | 2.7 | SINAPI | SINAPI - 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 296.28 | M3 | 8.28 | 8.28 | 24% | 10.2672 | 3042.7956
Serviço | 2.8 | SINAPI | SINAPI - 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 296.28 | M3XKM | 2.59 | 2.59 | 24% | 3.2116 | 951.0588
Serviço | 2.9 | SINAPI | SINAPI - 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 254.1 | M | 166.6 | 166.6 | 24% | 206.584 | 52491.978
Serviço | 2.10 | SINAPI | SINAPI - 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 444.35 | M | 310.67 | 310.67 | 24% | 385.2308 | 171176.9505
Serviço | 2.11 | Composição | Composição - Comp 002 | BLDC - Boca-de-lobo DUPLA, em concreto simples fck 20 MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto/UN | 26 | UN | 3170.17 | 3170.17 | 24% | 3931.0108 | 102206.26
Serviço | 2.12 | Composição | Composição - IUD20087 | PV-1 - POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32M, EM ALV. DE BLOCO ESTRUTURAL, REV. INT. COM ARGAM. 1:3, LASTRO DE BRITA 12CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK = 15 MPA, LAJE DE 12CM EM CONC. ARMADO FCK = 20 MPA, INCL. FORMA, ESCAV. MANUAL E REAT. APILOADO. EXCL. PESCOÇO E TAMPÃO | 8 | UN | 5454.22 | 5454.22 | 24% | 6763.2328 | 54105.84
Serviço | 2.13 | SINAPI | SINAPI - 6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 8 | UN | 370 | 370 | 24% | 458.8 | 3670.4
Serviço | 2.14 | SINAPI | SINAPI - 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | 8 | M | 928.08 | 928.08 | 24% | 1150.8192 | 9206.56
Macrosserviço | 3 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 1414638.3
Serviço | 3.1 | Composição | Comp.IUP30075 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA | 18785.92 | M2 | 5.84 | 5.84 | 24% | 7.2416 | 136010.0608
Serviço | 3.2 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | 563.54 | M3 | 1789.43 | 1789.43 | 24% | 2218.8932 | 1250433.2706
Serviço | 3.3 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | 8897.24 | TXKM | 2.05 | 2.05 | 24% | 2.542 | 22598.9896
Serviço | 3.4 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | 676.26 | TXKM | 1.87 | 1.87 | 24% | 2.3188 | 1568.9232
Serviço | 3.5 | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | 4576.21 | TXKM | 0.71 | 0.71 | 24% | 0.8804 | 4027.0648
Macrosserviço | 4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 44544.08
Serviço | 4.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 1016 | M | 6.4 | 6.4 | 24% | 7.936 | 8067.04
Serviço | 4.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 987.2 | M2 | 29.8 | 29.8 | 24% | 36.952 | 36477.04
Macrosserviço | 5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 61110.28
Serviço | 5.1 | Composição | C | ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL, TOPOGRAFO E ENCARREGADO GERAL. | 1 | UN | 49282.48 | 49282.48 | 24% | 61110.2752 | 61110.28
[10 empty] | TOTAL | 1990000.0059
RODOLPHO ARAÚJO OKU
ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D
18 DE MAIO DE 2026

## CRON.FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA - MS
RECAPEAMENTO URBANO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORÃ MS - Plano de Ação: 09032026-092621 / 2026
LOCAL: MUNICIPIO DE ITAPORÃ MS
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | % | 1° MÊS | % | 2° MÊS | % | 3° MÊS
1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 0.3596% | 5086.86 | 100% | 5086.86
2 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAL | 32.84% | 464620.4859 | 50% | 232310.243 | 50% | 232310.243 |  | 0 | 464620.4859
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 100% | 1414638.3 | 33% | 466830.63 | 47% | 664880 | 20% | 282927.67 | 1414638.3
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3.149% | 44544.08 |  |  |  |  | 100% | 44544.08
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.32% | 61110.28 | 32% | 20370.0933 | 56% | 20370.0933 | 12% | 20370.0933 | 20370.0933
| % Simples | 140.7% | 1990000.0059 | 36.41% |  | 46.11% |  | 17.48%
| % Acumulada |  |  | 36.41% |  | 82.52% |  | 100%
| Total Simples (R$) |  |  |  | 724597.8263 |  | 917560.3363 |  | 347841.8433
| Total Acumulado (R$) |  |  |  | 724597.8263 |  | 1642158.1626 |  | 1990000.0059
RODOLPHO ARAÚJO OKU
ENGENHEIRO CIVIL CREA MS 18779D
18 DE MAIO DE 2026