## DADOS
DADOS DO CONTRATANTE
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
DADOS DA OBRA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
REFERÊNCIA | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA: 107,52% MENSALISTA: 64,80%
COMPOSIÇÃO MS: 05/2025 INSUMO MS: 05/2025 AGESUL MS: 05/2025
SICRO MS 01/2025
BDI SERVIÇO: | 24.03%
DADOS DA CONTRATADA
CLIENTE: | ELEMENTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CREA 20196 - MS
ENDEREÇO: | RUA ANTÔNIO MARIA COELHO, Nº 4.017 - SALA 03 - SANTA FÉ
PROFISSIONAL | MARCELLA BERNARDO LIMA - CREA 61634 / D - MS
VANESSA CRISTINA DE SOUZA - CAU A229391-9
FERNANDO PEREIRA KHALIL - CREA 17392 / D - MS

## Resumo DMT's
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
QUADRO DE DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE DE INSUMOS - DMT
INSUMO | LOCAL | CIDADE | DMT (km)
BOTA FORA | LOCAL | JARDIM/MS | 4.9
PEDREIRA | CALCÁRIO BODOQUENA | BELA VISTA/MS | 53.6
TUBOS | ARTEFATOS OTTO FRANTZ | JARDIM/MS | 3.6
JAZIDA DE CASCALHO | CALCÁRIO BODOQUENA | BELA VISTA/MS | 53.6
CM-IMPRIMA | GRECA ASFALTOS | CAMPO GRANDE/MS | 236
EMULSÃO RR-2C | USINA DE ASFALTO | CAMPO GRANDE/MS | 241
USINA DE CBUQ | MEEL | GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | 7.4

## Orçamento
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  | BANCOS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COMPOSIÇÃO MS: 05/2025 INSUMO MS: 05/2025 AGESUL MS: 05/2025
HORISTA: 107,52% MENSALISTA: 64,80%
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS | [6 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 24.03%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SICRO / SINAPI | ITEM | SERVIÇO | DMT | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | %
[6 empty] | UNITÁRIO S/ BDI | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PRELIMINARES
103689 | 01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira |  | m² | 8 | 455.21 | 109.38 | 564.59 | 4516.72 | 1.988%
10776 - Insumo | 01.02 | Locação de container 2,30m x 6,00m, alt 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização / desmobilização) |  | mês | 2 | 706.05 | 169.66 | 875.71 | 1751.42 | 0.7708%
IUSP0004 - AGESUL | 01.03 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31m x 1,15m x 1,15m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 2 | 1580 | 379.67 | 1959.67 | 3919.34 | 1.725%
IUI00002 - AGESUL | 01.04 | Fornecimento e colocação de tela tapume de proteção, altura 1,20m, fabricada com polietileno reforçado, por processo de extrusão, fornecida na cor laranja, no tipo leve, rolo com as seguintes dimensões h = 1,20m e I = 50m |  | m² | 14.4 | 7.64 | 1.83 | 9.47 | 136.36 | 0.06001%
IUI00003 - AGESUL | 01.05 | Segurança de trânsito de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT NBR 7678 |  | un. | 1 | 1282.5 | 308.18 | 1590.68 | 1590.68 | 0.7001%
13244 - Insumo | 01.06 | Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70cm / 76cm |  | un. | 1 | 41.45 | 9.96 | 51.41 | 51.41 | 0.02263%
|  |  | SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 11965.93 | 5.266%
| 02 | DEMOLIÇÕES
CONCRETO EXISTENTE
97628 | 02.01 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento |  | m³ | 8.68 | 255.79 | 61.46 | 317.25 | 2753.73 | 1.212%
100978 | 02.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 11.28 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 95.88 | 0.0422%
95875 | 02.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 4.9 | m³.km | 55.27 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 169.12 | 0.07443%
100574 | 02.04 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 11.28 | 1.38 | 0.33 | 1.71 | 19.28 | 0.008485%
TUBULAÇÃO EXISTENTE
IUD20055 - AGESUL | 02.05 | Remoção de canalização, com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m, exclusive bota-fora |  | m | 33.3 | 9.26 | 2.22 | 11.48 | 382.28 | 0.1682%
100978 | 02.06 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 17.75 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 150.87 | 0.0664%
95875 | 02.07 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 4.9 | m³.km | 86.97 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 266.12 | 0.1171%
100574 | 02.08 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 17.75 | 1.38 | 0.33 | 1.71 | 30.35 | 0.01336%
|  |  | SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 3867.63 | 1.702%
| 03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 03.01 | TERRAPLENAGEM
ESCAVAÇÃO DE VALA
102278 | 03.01.01 | Escavação mecanizada de vala com prof. de 1,50m até 3,00m (média entre montante e jusante / um composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,20m³ / 155HP), larg. de 1,50m a 2,50m, em solo de 1ª categoria, em locais com nível alto de interferência |  | m² | 1058.37 | 8.57 | 2.05 | 10.62 | 11239.88 | 4.947%
100978 | 03.01.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 1375.88 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 11694.98 | 5.147%
95875 | 03.01.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 4.9 | m³.km | 6741.81 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 20629.93 | 9.079%
100574 | 03.01.04 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 1375.88 | 1.38 | 0.33 | 1.71 | 2352.75 | 1.035%
96386 | 03.01.05 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso, exclusive solo, escavação, carga e transporte |  | m³ | 508.2 | 6.6 | 1.58 | 8.18 | 4157.07 | 1.83%
LASTRO DE BRITA E PEDRA DE MÃO
101621 | 03.01.06 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m, com camada de brita, lançamento manual |  | m³ | 14.4 | 255.56 | 61.41 | 316.97 | 4564.36 | 2.009%
IUD30028 - AGESUL | 03.01.07 | Enrocamento de pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica, fornecimento e assentamento |  | m³ | 72 | 122.75 | 29.49 | 152.24 | 10961.28 | 4.824%
96616 | 03.01.08 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas |  | m³ | 14.4 | 756.29 | 181.73 | 938.02 | 13507.48 | 5.945%
103670 | 03.01.09 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas |  | m³ | 14.4 | 280.85 | 67.48 | 348.33 | 5015.95 | 2.208%
95875 | 03.01.10 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BRITA | 30 | m³.km | 3024 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 9253.44 | 4.072%
93590 | 03.01.11 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BRITA | 23.6 | m³.km | 2378.88 | 0.97 | 0.23 | 1.2 | 2854.65 | 1.256%
| 03.02 | DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS
FORNECIMENTO DE TUBOS
7758 - Insumo | 03.02.01 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1.500mm |  | m | 24 | 1046.18 | 251.39 | 1297.57 | 31141.68 | 13.71%
ASSENTAMENTO DE TUBOS
92832 | 03.02.02 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.500mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferência (não inclui fornecimento) |  | m | 24 | 160.95 | 38.67 | 199.62 | 4790.88 | 2.108%
TRANSPORTE DE TUBOS
100952 | 03.02.03 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - TUBOS E ADUELA | 3.6 | t.km | 167 | 2.82 | 0.67 | 3.49 | 582.83 | 0.2565%
BOCA DE LOBO
IUD20008 - AGESUL | 03.02.04 | BLTC - Boca de lobo tripla, em concreto simples fck = 20MPa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha em FºFº tipo pesada, conforme projeto tipo |  | un. | 2 | 4725.35 | 1135.5 | 5860.85 | 11721.7 | 5.159%
100978 | 03.02.05 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 2.13 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 18.1 | 0.007966%
95875 | 03.02.06 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BRITA PARA BOCA DE LOBO | 30 | m³.km | 63.9 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 195.53 | 0.08605%
93590 | 03.02.07 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BRITA PARA BOCA DE LOBO | 23.6 | m³.km | 50.26 | 0.97 | 0.23 | 1.2 | 60.31 | 0.02654%
BOCA DE BUEIRO
102746 | 03.02.08 | Boca-de-bueiro duplo tubular D 150cm em concreto, alas com esconsidade de 0º, incluindo formas e materiais |  | un. | 2 | 17031.31 | 4092.62 | 21123.93 | 42247.86 | 18.59%
100978 | 03.02.09 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 16.91 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 143.73 | 0.06326%
95875 | 03.02.10 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BRITA PARA BOCA DE BUEIRO | 30 | m³.km | 507.3 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 1552.33 | 0.6832%
93590 | 03.02.11 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BRITA PARA BOCA DE BUEIRO | 23.6 | m³.km | 399.07 | 0.97 | 0.23 | 1.2 | 478.88 | 0.2108%
| 03.03 | FECHAMENTO DE VALA
REGULARIZAÇÃO
100576 | 03.03.01 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso |  | m² | 96.72 | 2.03 | 0.48 | 2.51 | 242.76 | 0.1068%
EXECUÇÃO DA BASE
96388 | 03.03.02 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso), exclusive solo, escavação, carga e transporte - CASCALHO |  | m³ | 14.5 | 8.97 | 2.15 | 11.12 | 161.24 | 0.07096%
ESCAVAÇÃO DA BASE
101114 | 03.03.03 | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria, com trator de esteiras (100HP / lâmina: 2,19m³) |  | m³ | 18.85 | 4.45 | 1.06 | 5.51 | 103.86 | 0.04571%
AQUISIÇÃO DA BASE
MIUC00703 - AGESUL | 03.03.04 | Cascalho em cava |  | m³ | 18.85 | 58.42 | 14.03 | 72.45 | 1365.68 | 0.601%
TRANSPORTE DA BASE
95875 | 03.03.05 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CASCALHO | 30 | m³.km | 565.5 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 1730.43 | 0.7616%
93590 | 03.03.06 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CASCALHO | 23.6 | m³.km | 444.86 | 0.97 | 0.23 | 1.2 | 533.83 | 0.2349%
IMPRIMAÇÃO
IUP30114 - AGESUL | 03.03.07 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 96.72 | 0.65 | 0.15 | 0.8 | 77.37 | 0.03405%
IUP0007 - AGESUL | 03.03.08 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação |  | t | 0.11 | 4507.5 | 1083.15 | 5590.65 | 614.97 | 0.2706%
102330 | 03.03.09 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CM-IMPRIMA | 30 | t.km | 3.3 | 1.43 | 0.34 | 1.77 | 5.84 | 0.00257%
102331 | 03.03.10 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CM-IMPRIMA | 206 | t.km | 22.66 | 0.56 | 0.13 | 0.69 | 15.63 | 0.006879%
CBUQ
1518 - Insumo | 03.03.11 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina |  | t | 7.41 | 639.5 | 153.67 | 793.17 | 5877.38 | 2.587%
IUP20005 - AGESUL | 03.03.12 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material |  | t | 7.41 | 47.28 | 11.36 | 58.64 | 434.52 | 0.1912%
95878 | 03.03.13 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ | 7.4 | t.km | 54.83 | 1.66 | 0.39 | 2.05 | 112.4 | 0.04947%
|  |  | SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 200441.51 | 88.21%
| 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MEIO FIO E TENTO
IUP30001 - AGESUL | 04.01 | Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615cm², moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão |  | m | 11 | 57.15 | 13.73 | 70.88 | 779.68 | 0.3431%
100978 | 04.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 0.39 | 6.86 | 1.64 | 8.5 | 3.31 | 0.001457%
95875 | 04.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BRITA PARA MEIO FIO E TENTO | 30 | m³.km | 11.7 | 2.47 | 0.59 | 3.06 | 35.8 | 0.01576%
93590 | 04.04 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BRITA PARA MEIO FIO E TENTO | 23.6 | m³.km | 9.2 | 0.97 | 0.23 | 1.2 | 11.04 | 0.004859%
|  |  | SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 829.83 | 0.3652%
| 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | HORAS | DIAS | MESES
90777 | 05.01 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complentares |  | h | 22 | 125.79 | 30.22 | 156.01 | 3432.22 | 1.511% | 0.5 | 22 | 2
90776 | 05.02 | Encarregado geral com encargos complementares |  | h | 176 | 29.44 | 7.07 | 36.51 | 6425.76 | 2.828% | 4 | 22 | 2
90781 | 05.03 | Topógrafo com encargos complementares |  | h | 5.5 | 25.34 | 6.08 | 31.42 | 172.81 | 0.07605% | 0.5 | 22 | 0.5
88253 | 05.04 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | h | 5.5 | 12.65 | 3.03 | 15.68 | 86.24 | 0.03795% | 0.5 | 22 | 0.5
|  |  | SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 10117.03 | 4.452%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 227221.93 | 100% | 226839.65
QUADRO RESUMO
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 11965.93 | 5.266%
| 02 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3867.63 | 1.702%
| 03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 200441.51 | 88.21%
| 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 829.83 | 0.3652%
| 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 10117.03 | 4.452%
[9 empty] | 227221.93 | 100%

## BDI SERVIÇO (hidden)
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção de rodovias e ferrovias
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
| Imposto | Aliquota | Base de cálculo
| PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
| COFINS | 3%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 40%
,
| ISS LÍQUIDO | 2%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 5.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.67% | 4.67%
| Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.74% | 0.74%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.21% | 1.21%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.69% | 8.69%
| Impostos |  |  |  | 5.65% | 5.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 24.03%
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 30.24%
| INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.15% | 10.15%
____________________________________
Elemento Engenharia e Arquitetura CNPJ: 33.545.436/0001-15
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 5.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 2.292%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 200 | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 201 | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 202 | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 203 | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 204 | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 205 | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## BDI INSUMO (hidden)
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
| Imposto | Aliquota | Base de cálculo
| PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
| COFINS | 3%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 0% |  | 40%
,
| ISS LÍQUIDO | 0%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 3.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45% | 3.45%
| Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48% | 0.48%
| Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85%
| Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85% | 0.85%
| Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11% | 5.11%
| Impostos |  |  |  | 3.65% | 3.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 15.27%
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 11.1% | 14.02% | 16.8%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 20.92%
| INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.15% | 8.15%
____________________________________
Elemento Engenharia e Arquitetura CNPJ: 33.545.436/0001-15
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 3.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 0.1774%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 600 | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 601 | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 602 | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 603 | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 604 | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 605 | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## Tabela Resumo
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
ITEM |  | SERVIÇO | VALOR | %
TABELA RESUMO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11965.93 | 5.266%
| 02 | DEMOLIÇÕES | 3867.63 | 1.702%
| 03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 200441.51 | 88.21%
| 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 829.83 | 0.3652%
| 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10117.03 | 4.452%
VALOR GERAL |  |  | 227221.93 | 100%

## Cronograma
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
ITEM |  | SERVIÇO | PESO (%) | PREÇO TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.266% | 11965.93 | 11965.93 | 100% | 0 |  | 100%
| 02 | DEMOLIÇÕES | 1.702% | 3867.63 | 3867.63 | 100% | 0 |  | 100%
| 03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 88.21% | 200441.51 | 95209.7172 | 47.5% | 105231.7927 | 52.5% | 100%
| 04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.3652% | 829.83 | 0 |  | 829.83 | 100% | 100%
| 05 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.452% | 10117.03 | 5058.515 | 50% | 5058.515 | 50% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 100% | 227221.93 | 116101.7922 | 51.1% | 111120.1377 | 48.9%
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  |  | 116101.7922 | 51.1% | 227221.93 | 100%

## Serv. Preliminares
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
ITEM |  |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS PRELIMINARES | EXTENSÃO (m) |  |  | 12 | 12
| PLACA DE OBRA (m²) | QUANTIDADE (un) | 1 | 8 | 8
|  | COMPRIMENTO (m) | 4
|  | LARGURA (m) | 2
| LOCAÇÃO DE CONTAINER (un) |  |  | 2 | 2
| LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (un) |  |  | 2 | 2
| ISOLAMENTO DE OBRA (m²) |  |  | 14.4 | 14.4
| SEGURANÇA DE TRÂNSITO | PLACA DE ADVERTÊNCIA (un) |  | 1 | 1
| CONE DE SINALIZAÇÃO (un) |  |  | 1 | 1

## Demolições
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
ITEM |  |  |  | 01 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DEMOLIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | VOLUME DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³) |  | 8.68 | 8.68
|  | CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  | 11.28 | 11.28
|  | TRANSPORTE BOTA FORA (m³.km) | 4.9 | 55.27 | 55.27
|  | ESPALHAMENTO (m³) |  | 11.28 | 11.28
| DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE | EXTENSÃO (m) |  | 11.1 | 11.1
|  | N° DE LINHAS (un) |  | 3
|  | PESO UNITÁRIO PA-1 Ø0,80m (t) |  | 0.53333
|  | EXTENSÃO TOTAL (m) |  | 33.3 | 33.3
|  | CARGA E DESCARGA (TUBULAÇÃO) (m³) |  | 17.75 | 17.75
|  | TRANSPORTE TUBULÇÃO (m³.km) | 4.9 | 86.97 | 86.97
|  | ESPALHAMENTO (m³) |  | 17.75 | 17.75

## Dre-Dados (hidden)
TRECHO N° | COTA TERRENO (m) |  | EXTENSÃO (m) | BACIA HIDROGRÁFICA |  | TRECHO À |  |  |  | NÃO DIGITAR NADA NESSA COLUNA
|  |  |  | ÁREA (ha) | RUN OFF | JUSANTE | MONTANTE
| MONTANTE | JUSANTE |  |  |  |  | A | B | C
1 | 321.49 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 2 |  |  |  | 0 | VERIFICAÇÃO DOS TRECHOS: | OK
2 | 321.19 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 3 | 1 |  |  | 0 | TOTAL DOS TRECHOS: | 820
3 | 320.89 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 4 | 2 |  |  | 0 | TOTAL DOS LANÇAMENTOS: | 40
4 | 320.59 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 5 | 3 |  |  | 0 | TOTAL DOS MONTANTES: | 780
5 | 320.29 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 6 | 4 |  |  | 0 | TRECHO QUE FALTA: | 0
6 | 319.99 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 7 | 5 |  |  | 0
7 | 319.69 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 8 | 6 |  |  | 0
8 | 319.39 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 | 7 |  |  | 0
9 | 319.09 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 10 | 8 |  |  | 0
10 | 318.79 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 11 | 9 |  |  | 0
11 | 318.49 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 12 | 10 |  |  | 0
12 | 318.19 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 13 | 11 |  |  | 0
13 | 317.89 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 14 | 12 |  |  | 0
14 | 317.59 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 15 | 13 |  |  | 0
15 | 317.29 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 16 | 14 |  |  | 0
16 | 316.99 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 17 | 15 |  |  | 0
17 | 316.69 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 18 | 16 |  |  | 0
18 | 316.39 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 19 | 17 |  |  | 0
19 | 316.09 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 20 | 18 |  |  | 0
20 | 315.79 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 21 | 19 |  |  | 0
21 | 315.49 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 22 | 20 |  |  | 0
22 | 315.19 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 23 | 21 |  |  | 0
23 | 314.89 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 24 | 22 |  |  | 0
24 | 314.59 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 25 | 23 |  |  | 0
25 | 314.29 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 26 | 24 |  |  | 0
26 | 313.99 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 27 | 25 |  |  | 0
27 | 313.69 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 28 | 26 |  |  | 0
28 | 313.39 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 29 | 27 |  |  | 0
29 | 313.09 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 30 | 28 |  |  | 0
30 | 312.79 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 31 | 29 |  |  | 0
31 | 312.49 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 32 | 30 |  |  | 0
32 | 312.19 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 33 | 31 |  |  | 0
33 | 311.89 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 34 | 32 |  |  | 0
34 | 311.59 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 35 | 33 |  |  | 0
35 | 311.29 |  | 60 | 0.3 | 0.6 | 36 | 34 |  |  | 0
36 | 310.99 |  | 40 | 0.3 | 0.6 | 37 | 35 |  |  | 0
37 | 310.69 |  | 45 | 0.3 | 0.6 | 38 | 36 |  |  | 0
38 | 310.39 |  | 50 | 0.3 | 0.6 | 39 | 37 |  |  | 0
39 | 310.09 |  | 55 | 0.3 | 0.6 | 40 | 38 |  |  | 0
40 | 309.79 | 309.49 | 60 | 0.3 | 0.6 |  | 39 |  |  | 40

## Cubação Terrapl
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
NOME DA VIA |  | ESTACA |  |  | SEMI DISTÂNCIA | ÁREA DA SEÇÃO (m²) |  | VOLUME PARCIAL GEOMÉTRICO (m³)
[6 empty] | CORTE | ATERRO | CORTE | ATERRO
CUBAÇÃO TERRAPLENAGEM | VOLUME DE ESCAVAÇÃO | 0 | + | 0 | 0 | 23.7187 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | + | 12.25 | 6.125 | 26.7055 | 17.4511 | 308.848 | 106.887
|  | 0 | + | 15 | 1.375 | 26.0173 | 16.7629 | 72.493 | 47.044
|  | 1 | + | 0 | 2.5 | 25.9713 | 16.7169 | 129.971 | 83.699
|  | 1 | + | 7 | 3.5 | 27.3207 | 18.0663 | 186.522 | 121.741
|  | 1 | + | 9.75 | 1.375 | 28.3307 | 19.0763 | 76.52 | 51.071
|  | 2 | + | 0 | 5.125 | 27.0885 | 0 | 284.023 | 97.766
RESUMO | [5 empty] | 185.1527 | 88.0735 | 1058.377 | 508.208

## Dre-Terraplenagem
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  | 1 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - TERRAPLENAGEM DO BDCC 2,00m x 2,00m | EXTENSÃO (m) |  |  | 12 | 12
| DIÂMETRO (m) |  |  | 1.5
| N° DE LINHAS (un) |  |  | 2
| MATERIAL (P=PEAD C=CONCRETO MET=METÁLICO) |  |  | C
| PS-1 / PS-2 / PVC |  |  | PA-1
| PROFUNDIDADE | MONTANTE (PV) |  | 2.4
|  | JUSANTE (PV) |  | 2.4
|  | MÉDIA |  | 2.4
|  | BOLSA + ESPESSURA |  | 0.315
|  | LASTRO |  | 0.6
|  | MÉDIA + BOLSA (H) |  | 3.315
| TALUDE (1:V) |  |  | 3
| ESCAVAÇÃO COMPENSADA | ESCAVAÇÃO (m³) |  | 1058.37 | 1058.37
|  | CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  | 1375.88 | 1375.88
|  | TRANSPORTE DO BOTA FORA (m³.km) | 4.9 | 6741.81 | 6741.81
|  | ESPALHAMENTO (ATERRO) (m³) |  | 1375.88 | 1375.88
|  | COMPACTAÇÃO (ATERRO) (m³) |  | 508.2 | 508.2
| LASTRO DE BRITA (m³) | ESPESSURA |  | 0.1
|  | VOLUME |  | 14.4 | 14.4
| LASTRO DE PEDRA DE MÃO (m³) | ESPESSURA |  | 0.5
|  | VOLUME |  | 72 | 72
| CONCRETO MAGRO (m³) | ESPESSURA |  | 0.1
|  | VOLUME |  | 14.4 | 14.4
| LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO (m³) |  |  | 14.4 | 14.4
| TRANSPORTE DE PEDRA DE MÃO (m³.km) |  | 30 | 3024 | 3024
| TRANSPORTE DE PEDRA DE MÃO (m³.km) |  | 23.6 | 2378.88 | 2378.88

## Dre-Disp. Estruturais
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  | 1 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS | EXTENSÃO (m) |  |  | 12 | 12
| DIÂMETRO (m) |  |  | 1.5
| N° DE LINHAS (un) |  |  | 2
| MATERIAL (P=PEAD C=CONCRETO MET=METÁLICO) |  |  | C
| PS-1 / PS-2 / PVC |  |  | PA-1
| PROFUNDIDADE | MONTANTE (PV) |  | 2.4
|  | JUSANTE (PV) |  | 2.4
|  | MÉDIA |  | 2.4
|  | BOLSA + ESPESSURA |  | 0.315
|  | LASTRO |  | 0.6
|  | MÉDIA + BOLSA (H) |  | 3.315
| TALUDE (1:V) |  |  | 3
| REDE (m) | CLASSE PA-1 Ø1,50m |  | 24 | 24
| ASSENTAMENTO (m) | CLASSE PA-1 Ø1,50m |  | 24 | 24
| PESO DOS TUBOS (t) | PESO UNITÁRIO PA-1 Ø1,50m (t) |  | 1.9333
|  | CARGA DE TUBOS (t) |  | 46.39 | 46.39
| TRANSPORTE DE TUBOS DMT <=30Km (t.km) |  | 3.6 | 167 | 167
| BOCA DE LOBO (un) | BRITA P/ CONCRETO 20MPa (m³) |  | 0.5872
|  | CONCRETO TRIPLA |  | 2 | 2
|  | CONCRETO 20MPa P/ BLT (m³) |  | 1.815
|  | CARGA DE BRITA P/ BOCA DE LOBO (m³) |  | 2.13 | 2.13
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 30 | 63.9 | 63.9
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 23.6 | 50.26 | 50.26
| BOCA DE BUEIRO (un) | BRITA P/ CONCRETO CICLÓPICO (m³) |  | 0.945
|  | Ø1,50m |  | 2 | 2
|  | CONCRETO CICLÓPICO P/ BB Ø1,50m (m³) |  | 8.95
|  | CARGA DE BRITA P/ BOCA DE BUEIRO (m³) |  | 16.91 | 16.91
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 30 | 507.3 | 507.3
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 23.6 | 399.07 | 399.07

## Dre-Fech de Vala
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  |  | 1 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - FECHAMENTO DE VALA | EXTENSÃO (m) |  |  |  | 12 | 12
| DIÂMETRO (m) |  |  |  | 1.5
| N° DE LINHAS (un) |  |  |  | 2
| MATERIAL (P=PEAD C=CONCRETO MET=METÁLICO) |  |  |  | C
| PS-1 / PS-2 / PVC |  |  |  | PS-1
| PROFUNDIDADE | MONTANTE (PV) |  |  | 2.4
|  | JUSANTE (PV) |  |  | 2.4
|  | MÉDIA |  |  | 2.4
|  | BOLSA + ESPESSURA |  |  | 0.315
|  | LASTRO |  |  | 0
|  | MÉDIA + BOLSA (H) |  |  | 2.715
| TALUDE (1:V) |  |  |  | 3
| BASE (m) | INFERIOR H < 4,50m (L = 2Ø) |  |  | 5.25
|  | INFERIOR H > 4,50m (L = 3Ø) |  |  | 0
|  | TOPO (BOCA DA VALA) |  |  | 7.06
| ÁREA DO TUBO (m²) |  |  |  | 5.09
| ÁREA DE FECHAMENTO DE VALA (m²) |  |  |  | 96.72 | 96.72
| ÁREA DE REGULARIZAÇÃO (m²) |  |  |  | 96.72 | 96.72
| BASE | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO | ESPESSURA (m) |  | 0.15
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 14.5 | 14.5
|  | ESCAVAÇÃO DO MATERIAL (m³) |  |  | 18.85 | 18.85
|  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL | CASCALHO (m³) |  | 18.85 | 18.85
|  | TRANSPORTE | CASCALHO (m³.km) | 30 | 565.5 | 565.5
|  |  | CASCALHO (m³.km) | 23.6 | 444.86 | 444.86
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA DA IMPRIMAÇÃO (m²) |  |  | 96.72 | 96.72
|  | CONSUMO CM-IMPRIMA (t/m³) |  |  | 0.0012
|  | EMULSÃO CM-IMPRIMA (t) |  |  | 0.11 | 0.11
|  | TRANSPORTE CM-IMPRIMA (t.km) |  | 30 | 3.3 | 3.3
|  | TRANSPORTE CM-IMPRIMA (t.km) |  | 206 | 22.66 | 22.66
| CBUQ | ESPESSURA (m) |  |  | 0.03
|  | EMULSÃO (t/m³) |  |  | 2.5548
|  | AQUISIÇÃO (t) |  |  | 7.41 | 7.41
|  | APLICAÇÃO (t) |  |  | 7.41 | 7.41
|  | CARGA DE CBUQ (t) |  |  | 7.41 | 7.41
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) |  | 7.4 | 54.83 | 54.83
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) |  | 0 | 0 | 0

## Serv. Complementares
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA RUBI, JARDIM / MS
NOME DA RUA |  |  |  | RUA RUBI | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MEIO FIO | COM SARJETA (m) |  | 11 | 11
|  | SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²) |  | 0.0615
|  | BRITA P/ CONCRETO 15MPa (m³) |  | 0.5872
|  | CARGA DE BRITA P/ MEIO FIO E TENTO (m³) |  | 0.39 | 0.39
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 30 | 11.7 | 11.7
|  | TRANSPORTE DE BRITA (m³.km) | 23.6 | 9.2 | 9.2