## DADOS
DADOS DO CONTRATANTE
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
DADOS DA OBRA
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
REFERÊNCIA | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA: 115,71% MENSALISTA: 71,57%
COMPOSIÇÃO MS: 01/2026 INSUMO MS: 01/2026 AGESUL MS: 01/2026
SICRO MS 10/2025
BDI SERVIÇO: | 24.03%
DADOS DA CONTRATADA
CLIENTE: | ELEMENTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CREA 20196 - MS
ENDEREÇO: | RUA ANTÔNIO MARIA COELHO, Nº 4.017 - SALA 03 - SANTA FÉ
PROFISSIONAL | MARCELLA BERNARDO LIMA - CREA 61634 / D - MS
VANESSA CRISTINA DE SOUZA - CAU A229391-9
FERNANDO PEREIRA KHALIL - CREA 17392 / D - MS

## Resumo DMT's
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
QUADRO DE DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE DE INSUMOS - DMT
INSUMO | LOCAL | CIDADE | DMT (km)
BOTA FORA | LOCAL | JARDIM/MS | 3.3
PEDREIRA | CALCÁRIO BODOQUENA | BELA VISTA/MS | 54.1
TUBOS | LOCAL | JARDIM/MS | 4.6
JAZIDA DE CASCALHO | CALCÁRIO BODOQUENA | BELA VISTA/MS | 54.1
CM-IMPRIMA | GRECA ASFALTOS | CAMPO GRANDE/MS | 241
EMULSÃO RR-2C | GRECA ASFALTOS | CAMPO GRANDE/MS | 241
USINA DE CBUQ | MEEL ENGENHARIA | GUIA LOPES DA LAGUNA/MS | 6.6

## Orçamento
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  | BANCOS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COMPOSIÇÃO MS: 01/2026 INSUMO MS: 01/2026 AGESUL MS: 01/2026
HORISTA: 115,71% MENSALISTA: 71,57%
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS | [7 empty] | BDI SERVIÇO: | 24.03%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SICRO / SINAPI | ITEM | SERVIÇO | DMT | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | %
[6 empty] | UNITÁRIO S/ BDI | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PRELIMINARES
103689 | 01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira |  | m² | 8 | 458.76 | 110.24 | 569 | 4552 | 0.4483%
10776 - Insumo | 01.02 | Locação de container 2,30m x 6,00m, alt 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização / desmobilização) |  | mês | 3 | 725.58 | 174.35 | 899.93 | 2699.79 | 0.2659%
|  |  | SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 7251.79 | 0.7142%
| 02 | FRESAGEM
FRESAGEM
96001 | 02.01 | Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5cm), exclusive transporte |  | m² | 1421.91 | 8.44 | 2.02 | 10.46 | 14873.17 | 1.465%
100978 | 02.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 92.33 | 7.03 | 1.68 | 8.71 | 804.19 | 0.0792%
95875 | 02.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 3.3 | m³.km | 304.41 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 943.67 | 0.09294%
100574 | 02.04 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 92.33 | 1.42 | 0.34 | 1.76 | 162.5 | 0.016%
PINTURA DE LIGAÇÃO
IUP30118 - AGESUL | 02.05 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão |  | m² | 1421.91 | 0.95 | 0.22 | 1.17 | 1663.63 | 0.1639%
IUP0008 - AGESUL | 02.06 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica |  | t | 0.7105 | 4071 | 978.26 | 5049.26 | 3587.49 | 0.3533%
102330 | 02.07 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C | 30 | t.km | 21.23 | 1.41 | 0.33 | 1.74 | 36.94 | 0.003638%
102331 | 02.08 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C | 211 | t.km | 149.71 | 0.55 | 0.13 | 0.68 | 101.8 | 0.01003%
CBUQ
1518 - Insumo | 02.09 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina |  | t | 108.67 | 643.5 | 154.63 | 798.13 | 86732.78 | 8.542%
IUP20005 - AGESUL | 02.10 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material |  | t | 108.67 | 48.95 | 11.76 | 60.71 | 6597.35 | 0.6498%
95878 | 02.11 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ | 6.6 | t.km | 717.03 | 1.68 | 0.4 | 2.08 | 1491.42 | 0.1469%
|  |  | SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 116994.94 | 11.52%
| 03 | REMENDO PROFUNDO
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE
IUP30127 - AGESUL | 03.01 | Remendo profundo (exclusive CBUQ e Transportes) |  | m² | 235.43 | 56.3 | 13.52 | 69.82 | 16437.72 | 1.619%
100978 | 03.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 55 | 7.03 | 1.68 | 8.71 | 479.05 | 0.04718%
95875 | 03.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 3.3 | m³.km | 181.47 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 562.55 | 0.05541%
100574 | 03.04 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 55 | 1.42 | 0.34 | 1.76 | 96.8 | 0.009534%
REGULARIZAÇÃO
100576 | 03.05 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso |  | m² | 235.43 | 2.92 | 0.7 | 3.62 | 852.25 | 0.08394%
EXECUÇÃO DA BASE
96388 | 03.06 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso), exclusive solo, escavação, carga e transporte - CASCALHO |  | m³ | 35.29 | 9.24 | 2.22 | 11.46 | 404.42 | 0.03983%
ESCAVAÇÃO DA BASE
101114 | 03.07 | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria, com trator de esteiras (100HP / lâmina: 2,19m³) |  | m³ | 45.84 | 4.55 | 1.09 | 5.64 | 258.53 | 0.02546%
AQUISIÇÃO DA BASE
MIUC00703 - AGESUL | 03.08 | Cascalho em cava |  | m³ | 45.84 | 70 | 16.82 | 86.82 | 3979.82 | 0.392%
TRANSPORTE DA BASE
95875 | 03.09 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CASCALHO | 30 | m³.km | 1375.2 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 4263.12 | 0.4199%
93590 | 03.10 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CASCALHO | 24.1 | m³.km | 1104.72 | 0.99 | 0.23 | 1.22 | 1347.75 | 0.1327%
PINTURA DE LIGAÇÃO
IUP30118 - AGESUL | 03.11 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão |  | m² | 235.43 | 0.95 | 0.22 | 1.17 | 275.45 | 0.02713%
IUP0008 - AGESUL | 03.12 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica |  | t | 0.1175 | 4071 | 978.26 | 5049.26 | 593.28 | 0.05843%
102330 | 03.13 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C | 30 | t.km | 3.5 | 1.41 | 0.33 | 1.74 | 6.09 | 0.0005998%
102331 | 03.14 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C | 211 | t.km | 24.75 | 0.55 | 0.13 | 0.68 | 16.83 | 0.001658%
CBUQ
1518 - Insumo | 03.15 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina |  | t | 17.99 | 643.5 | 154.63 | 798.13 | 14358.35 | 1.414%
IUP20005 - AGESUL | 03.16 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material |  | t | 17.99 | 48.95 | 11.76 | 60.71 | 1092.17 | 0.1076%
95878 | 03.17 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ | 6.6 | t.km | 118.71 | 1.68 | 0.4 | 2.08 | 246.91 | 0.02432%
|  |  | SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 45271.09 | 4.459%
| 04 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
PINTURA DE LIGAÇÃO
IUP30118 - AGESUL | 04.01 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica, exclusive emulsão |  | m² | 11192.3 | 0.95 | 0.22 | 1.17 | 13094.99 | 1.29%
IUP0008 - AGESUL | 04.02 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica |  | t | 5.5959 | 4071 | 978.26 | 5049.26 | 28255.15 | 2.783%
102330 | 04.03 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - RR-2C | 30 | t.km | 167.86 | 1.41 | 0.33 | 1.74 | 292.07 | 0.02877%
102331 | 04.04 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - RR-2C | 211 | t.km | 1180.71 | 0.55 | 0.13 | 0.68 | 802.88 | 0.07908%
CBUQ
1518 - Insumo | 04.05 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina |  | t | 857.81 | 643.5 | 154.63 | 798.13 | 684643.89 | 67.43%
IUP20005 - AGESUL | 04.06 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material |  | t | 857.81 | 48.95 | 11.76 | 60.71 | 52077.64 | 5.129%
95878 | 04.07 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ | 6.6 | t.km | 5661.54 | 1.68 | 0.4 | 2.08 | 11776 | 1.16%
|  |  | SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 790942.62 | 77.9%
| 05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PINTURA
102512 | 05.01 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora auto propelida |  | m | 600.08 | 6.41 | 1.54 | 7.95 | 4770.63 | 0.4699% | 109.2096
102513 | 05.02 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrilica, demarcação com fita a adesiva e aplicação com rolo |  | m² | 37.2 | 51.28 | 12.32 | 63.6 | 2365.92 | 0.233%
|  |  | SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 7136.55 | 0.7029%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | HORAS | DIAS | MESES
90777 | 06.01 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complentares |  | h | 33 | 141.5 | 34 | 175.5 | 5791.5 | 0.5704% |  | 0.5 | 22 | 3
90776 | 06.02 | Encarregado geral com encargos complementares |  | h | 528 | 35.47 | 8.52 | 43.99 | 23226.72 | 2.288% |  | 8 | 22 | 3
90781 | 06.03 | Topógrafo com encargos complementares |  | h | 264 | 37.4 | 8.98 | 46.38 | 12244.32 | 1.206% |  | 4 | 22 | 3
88253 | 06.04 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | h | 264 | 19.76 | 4.74 | 24.5 | 6468 | 0.637% |  | 4 | 22 | 3
|  |  | SUBTOTAL 06 | [5 empty] | 47730.54 | 4.701%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 1015327.53 | 100%
QUADRO RESUMO
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7251.79 | 0.7142%
| 02 | FRESAGEM | [6 empty] | 116994.94 | 11.52%
| 03 | REMENDO PROFUNDO | [6 empty] | 45271.09 | 4.459%
| 04 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 790942.62 | 77.9%
| 05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 7136.55 | 0.7029%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 47730.54 | 4.701%
[9 empty] | 1015327.53 | 100%

## BDI SERVIÇO (hidden)
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção de rodovias e ferrovias
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
| Imposto | Aliquota | Base de cálculo
| PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
| COFINS | 3%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 40%
,
| ISS LÍQUIDO | 2%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 5.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.67% | 4.67%
| Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.74% | 0.74%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | 0.97%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.21% | 1.21%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 8.69% | 8.69%
| Impostos |  |  |  | 5.65% | 5.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 24.03%
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 28.95%
| INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 3.6% | TOTAL IMPOSTOS |  | 9.25% | 9.25%
____________________________________
Elemento Engenharia e Arquitetura CNPJ: 33.545.436/0001-15
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 5.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 2.292%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 200 | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 201 | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 202 | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 203 | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 204 | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 205 | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## Tabela Resumo
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
ITEM |  | SERVIÇO | VALOR | %
TABELA RESUMO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7251.79 | 0.7142%
| 02 | FRESAGEM | 116994.94 | 11.52%
| 03 | REMENDO PROFUNDO | 45271.09 | 4.459%
| 04 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 790942.62 | 77.9%
| 05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 7136.55 | 0.7029%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 47730.54 | 4.701%
VALOR GERAL |  |  | 1015327.53 | 100%

## Cronograma
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
ITEM |  | SERVIÇO | PESO (%) | PREÇO TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.7142% | 7251.79 | 7251.79 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 02 | FRESAGEM | 11.52% | 116994.94 | 116994.94 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 03 | REMENDO PROFUNDO | 4.459% | 45271.09 | 45271.09 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 04 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 77.9% | 790942.62 | 158188.524 | 20% | 316377.048 | 40% | 316377.048 | 40% | 60%
| 05 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.7029% | 7136.55 | 0 |  | 0 |  | 7136.55 | 100% | 0%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.701% | 47730.54 | 15910.18 | 33.33% | 15910.18 | 33.33% | 15910.18 | 33.33% | 66.67%
TOTAL MENSAL |  |  | 100% | 1015327.53 | 343616.524 | 33.84% | 332287.228 | 32.73% | 339423.778 | 33.43%
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  |  | 343616.524 | 33.84% | 675903.752 | 66.57% | 1015327.53 | 100%

## Serv. Preliminares
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
ITEM |  |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS PRELIMINARES | EXTENSÃO (m) |  |  | 1376.72 | 1376.72
| PLACA DE OBRA (m²) | QUANTIDADE (un) | 1 | 8 | 8
|  | COMPRIMENTO (m) | 4
|  | LARGURA (m) | 2
| LOCAÇÃO DE CONTAINER (un) |  |  | 3 | 3

## Fresagem
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO | [54 empty] | 1015327.53
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  | AV. MATO GROSSO - LE | [10 empty] | AV. MATO GROSSO - LE | [11 empty] | AV. MATO GROSSO - LD | [11 empty] | AV. MATO GROSSO - LD | [11 empty] | AV. MATO GROSSO - LD |  |  | RUA RONDONÓPOLIS | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE FRESAGEM | FRESAGEM | EXTENSÃO (m) |  | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15.18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 35 | 2 | 84.03 | 2 | 5 | 112.12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 5 | 60 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16.09 | 1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 4 | 20 | 20 | 2 | 596.42
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  | 2 | 8 | 7.655 | 3.825 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.61 | 3 | 2 | 3.73 | 3.725 | 2 | 5.72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.57 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | ÁREA DE FRESAGEM (m²) |  | 4 | 24 | 30.62 | 7.65 | 1 | 10 | 15.18 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15.22 | 90 | 6 | 3.73 | 7.45 | 70 | 11.44 | 168.06 | 4 | 10 | 224.24 | 10 | 210 | 1 | 4 | 6 | 14 | 32 | 3 | 3 | 10 | 60 | 20 | 2 | 8 | 8 | 4 | 32.18 | 1 | 135 | 9.14 | 8 | 1 | 12 | 30 | 8 | 40 | 20 | 4 | 1421.91
|  | CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  | 0.26 | 1.56 | 1.99 | 0.49 | 0.06 | 0.65 | 0.98 | 0.45 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.06 | 0.98 | 5.85 | 0.39 | 0.24 | 0.48 | 4.55 | 0.74 | 10.92 | 0.26 | 0.65 | 14.57 | 0.65 | 13.65 | 0.06 | 0.26 | 0.39 | 0.91 | 2.08 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | 3.9 | 1.3 | 0.13 | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 2.09 | 0.06 | 8.77 | 0.59 | 0.52 | 0.06 | 0.78 | 1.95 | 0.52 | 2.6 | 1.3 | 0.26 | 92.33
|  | TRANSPORTE DO BOTA FORA (m³.km) | 3.3 | 0.85 | 5.14 | 6.56 | 1.61 | 0.19 | 2.14 | 3.23 | 1.48 | 1.28 | 0.85 | 1.28 | 0.19 | 3.23 | 19.3 | 1.28 | 0.79 | 1.58 | 15.01 | 2.44 | 36.03 | 0.85 | 2.14 | 48.08 | 2.14 | 45.04 | 0.19 | 0.85 | 1.28 | 3 | 6.86 | 0.62 | 0.62 | 2.14 | 12.87 | 4.29 | 0.42 | 1.71 | 1.71 | 0.85 | 6.89 | 0.19 | 28.94 | 1.94 | 1.71 | 0.19 | 2.57 | 6.43 | 1.71 | 8.58 | 4.29 | 0.85 | 304.41
|  | ESPALHAMENTO (BOTA FORA) (m³) |  | 0.26 | 1.56 | 1.99 | 0.49 | 0.06 | 0.65 | 0.98 | 0.45 | 0.39 | 0.26 | 0.39 | 0.06 | 0.98 | 5.85 | 0.39 | 0.24 | 0.48 | 4.55 | 0.74 | 10.92 | 0.26 | 0.65 | 14.57 | 0.65 | 13.65 | 0.06 | 0.26 | 0.39 | 0.91 | 2.08 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | 3.9 | 1.3 | 0.13 | 0.52 | 0.52 | 0.26 | 2.09 | 0.06 | 8.77 | 0.59 | 0.52 | 0.06 | 0.78 | 1.95 | 0.52 | 2.6 | 1.3 | 0.26 | 92.33
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO (m²) |  | 4 | 24 | 30.62 | 7.65 | 1 | 10 | 15.18 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15.22 | 90 | 6 | 3.73 | 7.45 | 70 | 11.44 | 168.06 | 4 | 10 | 224.24 | 10 | 210 | 1 | 4 | 6 | 14 | 32 | 3 | 3 | 10 | 60 | 20 | 2 | 8 | 8 | 4 | 32.18 | 1 | 135 | 9.14 | 8 | 1 | 12 | 30 | 8 | 40 | 20 | 4 | 1421.91
|  | CONSUMO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (t/m²) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  | EMULSÃO RR-2C (t) |  | 0.002 | 0.012 | 0.0153 | 0.0038 | 0.0005 | 0.005 | 0.0075 | 0.0035 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0076 | 0.045 | 0.003 | 0.0018 | 0.0037 | 0.035 | 0.0057 | 0.084 | 0.002 | 0.005 | 0.1121 | 0.005 | 0.105 | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.016 | 0.0005 | 0.0675 | 0.0045 | 0.004 | 0.0005 | 0.006 | 0.015 | 0.004 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.7105
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) | 30 | 0.06 | 0.36 | 0.45 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 1.35 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 1.05 | 0.17 | 2.52 | 0.06 | 0.15 | 3.36 | 0.15 | 3.15 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.48 | 0.01 | 2.02 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.45 | 0.12 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 21.23
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) | 211 | 0.42 | 2.53 | 3.22 | 0.8 | 0.1 | 1.05 | 1.58 | 0.73 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.1 | 1.6 | 9.49 | 0.63 | 0.37 | 0.78 | 7.38 | 1.2 | 17.72 | 0.42 | 1.05 | 23.65 | 1.05 | 22.15 | 0.1 | 0.42 | 0.63 | 1.47 | 3.37 | 0.31 | 0.31 | 1.05 | 6.33 | 2.11 | 0.21 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 3.37 | 0.1 | 14.24 | 0.94 | 0.84 | 0.1 | 1.26 | 3.16 | 0.84 | 4.22 | 2.11 | 0.42 | 149.71
| CBUQ | ESPESSURA (m) |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | EMULSÃO (t/m³) |  | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548
|  | AQUISIÇÃO (t) |  | 0.3 | 1.83 | 2.34 | 0.58 | 0.07 | 0.76 | 1.16 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.07 | 1.16 | 6.89 | 0.45 | 0.28 | 0.57 | 5.36 | 0.87 | 12.88 | 0.3 | 0.76 | 17.18 | 0.76 | 16.09 | 0.07 | 0.3 | 0.45 | 1.07 | 2.45 | 0.22 | 0.22 | 0.76 | 4.59 | 1.53 | 0.15 | 0.61 | 0.61 | 0.3 | 2.46 | 0.07 | 10.34 | 0.7 | 0.61 | 0.07 | 0.91 | 2.29 | 0.61 | 3.06 | 1.53 | 0.3 | 108.67
|  | APLICAÇÃO (t) |  | 0.3 | 1.83 | 2.34 | 0.58 | 0.07 | 0.76 | 1.16 | 0.53 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0.07 | 1.16 | 6.89 | 0.45 | 0.28 | 0.57 | 5.36 | 0.87 | 12.88 | 0.3 | 0.76 | 17.18 | 0.76 | 16.09 | 0.07 | 0.3 | 0.45 | 1.07 | 2.45 | 0.22 | 0.22 | 0.76 | 4.59 | 1.53 | 0.15 | 0.61 | 0.61 | 0.3 | 2.46 | 0.07 | 10.34 | 0.7 | 0.61 | 0.07 | 0.91 | 2.29 | 0.61 | 3.06 | 1.53 | 0.3 | 108.67
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) | 6.6 | 1.98 | 12.07 | 15.44 | 3.82 | 0.46 | 5.01 | 7.65 | 3.49 | 2.97 | 1.98 | 2.97 | 0.46 | 7.65 | 45.47 | 2.97 | 1.84 | 3.76 | 35.37 | 5.74 | 85 | 1.98 | 5.01 | 113.38 | 5.01 | 106.19 | 0.46 | 1.98 | 2.97 | 7.06 | 16.17 | 1.45 | 1.45 | 5.01 | 30.29 | 10.09 | 0.99 | 4.02 | 4.02 | 1.98 | 16.23 | 0.46 | 68.24 | 4.62 | 4.02 | 0.46 | 6 | 15.11 | 4.02 | 20.19 | 10.09 | 1.98 | 717.03

## Remendo Profundo
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  |  | AV. MATO GROSSO - LE |  |  |  | AV. MATO GROSSO - LD |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REMENDO PROFUNDO | REMENDO PROFUNDO | EXTENSÃO (m) |  |  | 15.69 | 14.435 | 22.36 | 19.305 | 4 | 4 | 19.405 | 13.788 | 112.983
|  | LARGURA MÉDIA (m) |  |  | 1 | 2 | 1.75 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.65
|  | ÁREA DE REMENDO PROFUNDO (m²) |  |  | 15.69 | 28.87 | 39.13 | 38.61 | 12 | 12 | 38.81 | 50.32 | 235.43
|  | VOLUME DE REMENDO PROFUNDO (m³) |  |  | 2.82 | 5.19 | 7.04 | 6.94 | 2.16 | 2.16 | 6.98 | 9.05 | 42.34
|  | CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  |  | 3.66 | 6.74 | 9.15 | 9.02 | 2.8 | 2.8 | 9.07 | 11.76 | 55
|  | TRANSPORTE DO BOTA FORA (m³.km) |  | 3.3 | 12.07 | 22.24 | 30.19 | 29.76 | 9.24 | 9.24 | 29.93 | 38.8 | 181.47
|  | ESPALHAMENTO (BOTA FORA) (m³) |  |  | 3.66 | 6.74 | 9.15 | 9.02 | 2.8 | 2.8 | 9.07 | 11.76 | 55
| ÁREA DE REGULARIZAÇÃO (m²) |  |  |  | 15.69 | 28.87 | 39.13 | 38.61 | 12 | 12 | 38.81 | 50.32 | 235.43
| BASE | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO | ESPESSURA (m) |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 2.35 | 4.33 | 5.86 | 5.79 | 1.8 | 1.8 | 5.82 | 7.54 | 35.29
|  | ESCAVAÇÃO DO MATERIAL (m³) |  |  | 3.05 | 5.62 | 7.61 | 7.52 | 2.34 | 2.34 | 7.56 | 9.8 | 45.84
|  |  | CASCALHO (m³) |  | 3.05 | 5.62 | 7.61 | 7.52 | 2.34 | 2.34 | 7.56 | 9.8 | 45.84
|  |  | CASCALHO (m³.km) | 30 | 91.5 | 168.6 | 228.3 | 225.6 | 70.2 | 70.2 | 226.8 | 294 | 1375.2
|  |  | CASCALHO (m³.km) | 24.1 | 73.5 | 135.44 | 183.4 | 181.23 | 56.39 | 56.39 | 182.19 | 236.18 | 1104.72
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO (m²) |  |  | 15.69 | 28.87 | 39.13 | 38.61 | 12 | 12 | 38.81 | 50.32 | 235.43
|  | CONSUMO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (t/m²) |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  | EMULSÃO RR-2C (t) |  |  | 0.0078 | 0.0144 | 0.0195 | 0.0193 | 0.006 | 0.006 | 0.0194 | 0.0251 | 0.1175
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) |  | 30 | 0.23 | 0.43 | 0.58 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.75 | 3.5
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) |  | 211 | 1.64 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 1.26 | 1.26 | 4.09 | 5.29 | 24.75
| CBUQ | ESPESSURA (m) |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | EMULSÃO (t/m³) |  |  | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548
|  | AQUISIÇÃO (t) |  |  | 1.2 | 2.21 | 2.99 | 2.95 | 0.91 | 0.91 | 2.97 | 3.85 | 17.99
|  | APLICAÇÃO (t) |  |  | 1.2 | 2.21 | 2.99 | 2.95 | 0.91 | 0.91 | 2.97 | 3.85 | 17.99
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) |  | 6.6 | 7.92 | 14.58 | 19.73 | 19.47 | 6 | 6 | 19.6 | 25.41 | 118.71

## Recapeamento
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
TRECHO Nº |  |  |  | AV. MATO GROSSO - LE | AV. MATO GROSSO - LD | RUA RONDONÓPOLIS | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | EXTENSÃO (m) |  |  | 625.21 | 607.67 | 143.84 | 1376.72
| LARGURA (m) |  |  | 7.72 | 7.64 | 9.75
| ÁREA RESTANTE (m²) |  |  | 87.93 | 224.77 | 7.95 | 320.65
| ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (m²) |  |  | 4914.55 | 4867.36 | 1410.39 | 11192.3
| PINTURA DE LIGAÇÃO | ÁREA DA PINTURA DE LIGAÇÃO (m²) |  | 4914.55 | 4867.36 | 1410.39 | 11192.3
|  | CONSUMO RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (t/m²) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  | EMULSÃO RR-2C (t) |  | 2.4572 | 2.4336 | 0.7051 | 5.5959
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) | 30 | 73.71 | 73 | 21.15 | 167.86
|  | TRANSPORTE RR-2C (t.km) | 211 | 518.46 | 513.48 | 148.77 | 1180.71
| CBUQ | ESPESSURA (m) |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | EMULSÃO (t/m³) |  | 2.5548 | 2.5548 | 2.5548
|  | AQUISIÇÃO (t) |  | 376.67 | 373.05 | 108.09 | 857.81
|  | APLICAÇÃO (t) |  | 376.67 | 373.05 | 108.09 | 857.81
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) | 6.6 | 2486.02 | 2462.13 | 713.39 | 5661.54 | 1015327.53
|  |  |  | 4914.55 | 4867.36 | 1410.39
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Sinalização
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM / MS
ENDEREÇO: | RUA CEL. JUVÊNCIO, Nº 547 - CENTRO
OBRA: | RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
LOCAL: | RUA RONDONÓPOLIS E AV. MATO GROSSO, JARDIM / MS
NOME DA RUA |  |  |  |  | AV. MATO GROSSO - LE | AV. MATO GROSSO - LD | RUA RONDONÓPOLIS | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | FAIXAS | AMARELA | CONTÍNUA | EXTENSÃO (m) | 0 | 0 | 30 | 30
|  |  | TRACEJADA | EXTENSÃO (m) | 0 | 0 | 106 | 106
|  |  |  | CONDIÇÃO (%) | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL (m) | 0 | 0 | 53 | 53
|  | BRANCA | CONTÍNUA | EXTENSÃO (m) | 0 | 15 | 0 | 15
|  |  | TRACEJADA | EXTENSÃO (m) | 526.49 | 507.69 | 0 | 1034.18
|  |  |  | CONDIÇÃO (%) | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL (m) | 263.24 | 253.84 | 0 | 517.08
| MARCAS | PARADA OBRIGATÓRIA |  | QUANTIDADES (un) | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA (m²) | 2.92 | 2.92 | 2.92
|  |  |  | ÁREA TOTAL (m²) | 0 | 0 | 2.92 | 2.92
|  | FAIXA DE RETENÇÃO |  | EXTENSÃO (m) | 0 | 7.64 | 7.24 | 14.88
|  |  |  | ESPESSURA (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | ÁREA TOTAL (m²) | 0 | 3.05 | 2.89 | 5.94
|  | SENTIDO DA CIRC. DA VIA |  | QUANTIDADES (un) | 12 | 12 | 2 | 26
|  |  |  | ÁREA UNITÁRIA (m²) | 1.09 | 1.09 | 1.09
|  |  |  | ÁREA TOTAL (m²) | 13.08 | 13.08 | 2.18 | 28.34
|  | FAIXA DE PEDESTRE |  | EXTENSÃO (m) | 32 | 32 | 0 | 64
|  |  |  | ESPESSURA (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | ÁREA TOTAL (m²) | 12.8 | 12.8 | 0 | 25.6